我國學前教育發展及近年重大計畫辦理成效之檢討
二、就讀公共化幼兒園比率仍未達目標值，且逾3成公共化幼兒園未開辦課後留園服務，不符雙薪家庭之托育需求
為擴大公共化幼兒園供應量，教育部透過「擴大幼兒教保公共化計畫(106－109年)」、前瞻基礎建設之「校園社區化改造計畫(含營造友善育兒空間)」及「我國少子女化對策計畫(107－111年)」擴大公共化教保服務量，原規劃106至111年6年內增加公共化幼兒園2,247班；嗣加碼至113年8年內增加公共化幼兒園3,000班，預計增加8.6萬個就學名額，並以公立國小每校有幼兒園為原則[1]，以擴大公共化幼兒園供給量。經查:
[1] 詳108年6月修正之「我國少子女化對策計畫(107-111年)」第39頁。
(一)擴大公共化教保服務量為政府施政主軸，惟部分鄉市區公共化幼兒園比率未達40%，宜積極規劃利用餘裕教室設立公共化幼兒園
擴大公共化教保服務量為政府施政主軸，依國教署提供資料，截至109年3月底，計有17縣市之172個鄉鎮市區公共化幼兒園核定招收人數占其公私立幼園總核定招收人數之比率(下稱公共化幼兒園核定比率)未達40%(詳附表3-7)，其中除雲林縣之斗六市、虎尾鎮及麥竂鄉3個鄉市鎮轄區內無國中小學待活化空餘教室可利用外，餘169鄉市區尚有1,960間餘裕教室，教育部宜促請各市縣政府妥為盤整轄內國中小餘裕教室，並針對公共化幼兒園核定比率未達40%鄉鎮市區積極規劃增設公共化幼兒園。
附表3-7：截至109年3月底，各鄉鎮市區公共化幼兒園核定比率未達40%及其轄區內國中小學待活化空餘教室數統計表
單位：個、間
縣市別	公共化幼兒園核定比率未達40%		左列鄉鎮市區之國中小學待活化空餘教室數
	鄉鎮市區數	明細
新北市	17	八里區、三芝區、三重區、三峽區、土城區、中和區、五股區、永和區、汐止區、板橋區、林口區、淡水區、新店區、新莊區、樹林區、蘆洲區、鶯歌區	631
臺北市	8	士林區、大安區、中山區、中正區、內湖區、北投區、松山區、南港區	155
桃園市	11	八德區、大溪區、中壢區、平鎮區、桃園區、新屋區、楊梅區、龍潭區、龜山區、蘆竹區、觀音區	137
臺中市	21	大甲區、大肚區、大里區、大雅區、太平區、北屯區、北區、后里區、西屯區、西區、沙鹿區、東區、南屯區、南區、烏日區、神岡區、梧棲區、潭子區、龍井區、豐原區、霧峰區	130
臺南市	25	下營區、山上區、中西區、仁德區、北區、永康區、玉井區、白河區、安平區、安定區、安南區、西港區、佳里區、官田區、東山區、東區、南區、柳營區、善化區、新化區、新市區、新營區、楠西區、歸仁區、關廟區	159
高雄市	23	三民區、大社區、大寮區、大樹區、小港區、左營區、岡山區、林園區、阿蓮區、前鎮區、苓雅區、梓官區、鳥松區、楠梓區、路竹區、鼓山區、旗山區、旗津區、鳳山區、橋頭區、燕巢區、彌陀區、鹽埕區	310
宜蘭縣	3	宜蘭市、頭城鎮、羅東鎮	32
新竹縣	8	北埔鄉、竹北市、竹東鎮、芎林鄉、湖口鄉、新埔鎮、新豐鄉、寶山鄉	63
苗栗縣	9	公館鄉、竹南鎮、西湖鄉、後龍鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭份市、頭屋鄉	91
彰化縣	14	二林鎮、大村鄉、北斗鎮、永靖鄉、田中鎮、秀水鄉、和美鎮、花壇鄉、芳苑鄉、員林市、埤頭鄉、鹿港鎮、溪湖鎮、彰化市	64
南投縣	2	南投市、草屯鎮	61
雲林縣	3	斗六市、虎尾鎮、麥寮鄉	0
嘉義縣	5	太保市、水上鄉、朴子市、鹿草鄉、新港鄉	24
屏東縣	15	九如鄉、內埔鄉、佳冬鄉、東港鎮、枋寮鄉、林邊鄉、長治鄉、南州鄉、屏東市、恆春鎮、新園鄉、萬丹鄉、潮州鎮、麟洛鄉、鹽埔鄉	64
基隆市	3	中山區、信義區、暖暖區	7
新竹市	3	東區、北區、香山區	9
嘉義市	2	東區、西區	23
合計	172		1,960

※註：1.資料來源，彙整自國教署提供資料。

      (二)公共化幼兒園園數及占比雖逐年增長，惟實際就讀公共化幼兒園比率卻未改善
「擴大幼兒教保公共化計畫(106-109年度)」係以2至5歲幼兒入園率達6成，其中4成有進入公共化幼兒園之機會為目標[2]，由105-108學年度公共化及私立幼兒園園數及人數統計觀之(詳附表3-8)，公共化幼兒園園數占比由105學年度37%逐年增長為108學年度39%，核定人數占比則由105年度27%逐年增長為108學年度之30%，雖未達4成目標值，惟尚呈增長趨勢。然就實際就讀人數占比觀之，105學年度至108學年度皆為31%，尚無明顯成長。
[2] 依「擴大幼兒教保公共化計畫(106-109年度)」核定計畫第32頁，協助各直轄市、縣(市)府訂定幼兒教保公共化中程計畫，係以109年2至5歲幼兒入園達6成，其中4成有進入公共化幼兒園之機會為目標，訂定分年度工作要項。
附表3-8：105-108學年度公共化及私立幼兒園園數及人數統計表
學年度	幼兒園類型	園數(含分班)	占比(%)	核定人數	占比(%)	就學人數	占比(%)
105	公共化	2,463	37	182,368	27	150,420	31
	公立	2,413		176,543		145,225
	非營利	50		5,825		5,195
	私立	4,262	63	485,625	73	342,242	69
106	公共化	2,508	37	190,291	28	160,481	31
	公立	2,431		182,024		152,618
	非營利	77		8,267		7,863
	私立	4,213	63	489,209	72	361,247	69
107	公共化	2,565	38	200,106	29	168,562	31
	公立	2,437		186,337		156,182
	非營利	128		13,769		12,380
	私立	4,175	62	496,239	71	370,667	69
108	公共化	2,630	39	208,992	30	175,552	31
	公立	2,449		190,171		158,210
	非營利	181		18,821		17,342
	私立	4,142	61	485,680	70	388,822	69

※註：1.資料來源，國教署提供資料。
 (三)逾3成公共化幼兒園未開辦課後留園服務，不符雙薪家庭之托育需求，允宜督促各縣市政府研謀改善
私立幼兒園之教保服務時間多係配合家長工作時間，不但提供平日課後延托服務，亦無寒暑假停托之問題，此亦是多數雙薪家庭捨公幼就私幼之考量。為改善此一現象，擴大幼兒教保公共化計畫(106-109年度)亦補助經費辦理課後留園服務，惟108學年度公共化幼兒園(含分班)總數計2,630園，其中平日未提供課後留園服務(即下午4點後之延托服務) 者計831園，占31.6%(詳附表3-9)；另寒暑假期間未提供托育服務者計有1,039園，占39.51%。其中新竹縣、雲林縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等5縣市平日未提供課後留園服務之比率超過50%；另新竹縣、臺中市、澎湖縣、金門縣及連江縣等5縣市寒暑假期間未提供托育服務比率超過50%，公共化幼兒園之課後留園服務比率仍有改善空間。
附表3-9：108學年度各市縣公共化幼兒園課後留園服務開辦情形表
縣市別	公共化幼兒園總園數 (含分班)	平日未提供課後留園服務		寒暑假未提供課後留園(托育)服務
		園數	比率	園數	比率
基隆市	48	0	0	0	0
臺北市	188	43	22.87%	58	30.85%
新北市	309	50	16.18%	87	28.16%
宜蘭縣	79	33	41.77%	26	32.91%
桃園市	233	32	13.73%	106	45.49%
新竹市	34	7	20.59%	13	38.24%
新竹縣	87	64	73.56%	81	93.10%
苗栗縣	90	16	17.78%	12	13.33%
臺中市	252	91	36.11%	165	65.48%
彰化縣	132	38	28.79%	34	25.76%
南投縣	117	32	27.35%	37	31.62%
雲林縣	71	53	74.65%	26	36.62%
嘉義市	18	3	16.67%	7	38.89%
嘉義縣	102	38	37.25%	35	34.31%
臺南市	227	109	48.02%	86	37.89%
高雄市	239	89	37.24%	114	47.70%
屏東縣	161	43	26.71%	46	28.57%
臺東縣	101	13	12.87%	24	23.76%
花蓮縣	94	45	47.87%	42	44.68%
澎湖縣	22	15	68.18%	15	68.18%
金門縣	21	13	61.90%	21	100.00%
連江縣	5	4	80.00%	4	80.00%
合計	2,630	831	31.60%	1,039	39.51%

※註：1.資料來源，彙整自國教署提供資料。
綜上，擴大公共化教保服務量為政府施政主軸，教育部106-111年度規劃投入總經費265.37億元[3]，增加公共化幼兒園，惟部分鄉鎮市區公共化幼兒園比率未達40%，允積極規劃利用餘裕教室設立公共化幼兒園。此外，公共化幼兒園園數及占比雖逐年增長，惟實際就讀公共化幼兒園比率卻未改善，近5年皆為31%，主要係幼兒園提供課後留園服務(含寒暑假托育)為多數雙薪家庭捨公幼就私幼之考量原因，然部分縣市超過半數公共化幼兒園未提供課後留園服務，致就讀公共化幼兒園比率偏低，教育部除持續擴大公共化幼兒園供應量外，允宜督促各縣市政府研謀改善公共化幼兒園之課後留園服務，以滿足家長對於公共化幼兒園之需求。
[3] 擴大幼兒教保公共化計畫(106-109年)106年度公務預算編列4億9,924萬元，納入我國少子女化對策計畫(詳附表3-1)107至111年公務預算241億336萬元，另前瞻基礎建設-城鄉建設-因應少子化友善育兒空間建設-校園社區化改造計畫(含營造友善育兒空間)編列之新建幼兒園園舍總經費19億3,439萬5千元，合計265億3,699萬5千元。