我國推動能源轉型相關計畫執行情形之檢討目錄
我國推動能源轉型相關計畫執行情形之檢討
壹、前言
能源是經濟發展與現代生活不可或缺之原動力，由於我國自產之石化能源匱乏，約98%仰賴進口[1]，為提升能源自主，並配合國家未來發展，近年積極推動國家能源轉型，以能源安全、綠色經濟、環境永續及社會公平4個面向，規劃推動節能、創能、儲能及智慧系統整合等各項工作，並於106年1月完成電業法全文修正，復於108年修正再生能源發展條例，以健全再生能源之發展基礎，並利推動能源轉型。
[1] 據經濟部能源局108年12月份能源統計月報，108年度我國進口占比為97.97%。
按再生能源發展條例第6條第1項規定：「中央主管機關得考量國內再生能源開發潛力、對國內經濟及電力供應穩定之影響，訂定未來2年及中華民國114年再生能源推廣目標、各類別再生能源所占比率及其發展計畫與方案並公告之，另規劃114年再生能源發電設備推廣目標總量達2千7百萬瓩以上。」爰此，現階段中央主管機關規劃能源配比目標為：於114年提升再生能源發電比率至20%、燃氣占比50%、燃煤占比27%以及其他低碳潔淨能源3%。
查我國能源轉型相關計畫主要著重於強化能源安全以及落實再生能源占比20%之願景，除持續強化需求面節能措施外，在供給面則積極推動展綠(擴大再生能源)、增氣(增加燃氣發電占比)、減煤(不規劃新擴建燃煤機組)、非核之潔淨能源發展以及因應再生能源併網之電力網加強、建置智慧電網與智慧電錶等，以確保電力供應穩定，兼顧降低空污及減碳。
本研究擬研析近年政府推展綠能、增加燃氣發電、降低燃煤發電、再生能源發展及相關配套設(措)施等有關能源轉型計畫之推動情形，並就分析結果研擬建議改善意見，俾供參考。

貳、現況概述
一、我國能源現況及願景概述
據經濟部能源局109年4月公告，109年2月份我國能源總供給量1,182萬4千公秉油當量，其中進口能源占比達97.99%，同月份發電量203.57億度，其中火力發電163.99億度(占總發電量之80.56%，含燃氣、燃煤及燃油）、核能25.39億度(占12.47%)、再生能源發電11.93億度(占5.86%)、抽蓄水力2.26億度(占1.11%)。謹就我國電源裝置容量變化、各種電源發電量趨勢及能源政策目標概述如下：
(一)我國電源機組總裝置容量呈長期增加趨勢，惟其中燃油及核能裝置容量近年已轉為遞減趨勢
108年底台電系統電源總裝置容量4萬7,779千瓩(含民營購電，但不含自發自用部分，以下同)，較99年底4萬912千瓩，增加6,867千瓩(增幅16.78%)。查108年底電源總裝置容量4萬7,779千瓩之組成結構為：抽蓄水力2,602千瓩(占台電公司及民營購電總裝置容量之5.45%)、燃油火力2,570千瓩(占5.38%)、燃煤火力1萬4,697千瓩(占30.76%)、燃氣火力1萬6,884千瓩(占35.34%)、核能3,872千瓩(占8.10%)及再生能源7,154千瓩(占14.97%)。
經分析99年至108年我國電源總裝置容量之結構變化，其中108年底燃油火力發電機組裝置容量較99年底減少105萬6千瓩(減幅29.12%)，同期間核能減少127萬2千瓩(減幅24.73%)，其餘發電機組容量則呈增加趨勢(詳附表1、附圖1)。
附表1：我國電源系統裝置容量現況一覽表 單位：千瓩；%
項 目	99年底		108年底		比較增減
	裝置容量	占比(%)	裝置容量	占比(%)	裝置容量	幅度(%)
台電公司	32,694	79.91	35,137	73.54	2,443	7.47
抽蓄水力	2,602	6.36	2,602	5.45	0	0
火力	23,010	56.24	26,427	55.31	3,417	14.85
燃油	3,626	8.86	2,570	5.38	-1,056	-29.12
燃煤	8,800	21.51	11,600	24.28	2,800	31.82
燃氣	10,584	25.87	12,257	25.65	1,673	15.81
核能	5,144	12.57	3,872	8.10	-1,272	-24.73
再生能源	1,938	4.74	2,236	4.68	298	15.38
慣常水力	1,688	4.13	1,800	3.77	112	6.64
風力	249	0.61	312	0.65	63	25.30
太陽能	1	0.00	124	0.26	123	12,300.00
民營購電	8,218	20.09	12,642	26.46	4,424	53.83
民營火力	7,707	18.84	7,724	16.17	17	0.22
燃煤	3,097	7.57	3,097	6.48	0	0
燃氣	4,610	11.27	4,627	9.69	17	0.37
民營再生能源	511	1.25	4,918	10.29	4,407	862.43
承攬水力	250	0.61	250	0.52	0	0
民營水力	39	0.10	42	0.09	3	7.69
民營風力	222	0.54	529	1.11	307	138.29
民營太陽能	0	0	3,474	7.27	3,474	-
民營生質能	0	0	5	0.01	5	-
垃圾、沼氣	0	0	618	1.29	618	-
地熱能購電	0	0	0.3	0.0	0.3	-
總裝置容量	40,912	100.00	47,779	100.0	6,867	16.78

※註：1.資料來源，台電公司公開資訊網/公司治理/經營實績/月產銷快訊
網址：https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=43
2.表列資料未含民營自發自用部分；據能源局統計，如加計民營自發自用部分，則108年底全國電源總裝置容量為5萬5,946千瓩。
附圖1：99年至108年電源裝置容量結構變化圖

※註：1.資料來源，台電公司公開資訊網/公司治理/經營實績/月產銷快訊，本報告整理繪圖。
2.「再生-其他」包含民營生質能、垃圾、沼氣及地熱能。
3.圖示資料未含民營自發自用部分。

(二)我國各種電源發電量以燃氣火力發電占比達38.18%居冠，近年再生能源發電量及占比均逐年遞增
108年度我國淨發購電量2,324億7千2百萬度，其中以燃氣火力發電887億6千萬度占整體淨發購電之38.18%為最高，其次為燃煤火力867億4千7百萬度(占37.32%)，其餘依序為核能311億4千7百萬度(占13.40%)、再生能源140億4千8百萬度(占6.04%)(含再生水力、風力、太陽能、生質能、垃圾、沼氣及地熱能)、燃油火力44億2千6百萬度(占1.90%)、汽電共生41億5千萬度(占1.79%)、抽蓄水力31億9千6百萬度(占1.37%)。
另就99年度至108年度各種電源發購電量變化趨勢觀之，除抽蓄水力發電量受水文影響外，再生能源由75億5千4百萬度增至140億4千8百萬度，增幅達85.97%成長幅度居冠，其次為燃氣火力由579億9千9百萬度增至887億6千萬度(增幅53.04%)，而燃煤火力則由838億1千7百萬度增至867億4千7百萬度(增幅僅3.50%)，其餘燃油火力、核能及汽電共生之發電量則呈現下降趨勢，分別為燃油火力由77億9千4百萬度降至44億2千6百萬度(降幅43.21%)、汽電共生則由71億4千5百萬度降至41億5千萬度(降幅41.92%)、核能由400億2千9百萬度降為311億4千7百萬度(減幅22.19%)(詳附表2)。
倘以各種電源發購電量占整體電源比率分析，燃氣火力及再生能源占比均明顯增加，其中燃氣火力占比由99年度之27.97%升至108年度之38.18%，同期間再生能源占比由3.64%上升至6.04%，其餘電源占比則呈下降趨勢，分別為：燃油火力由3.76%降至1.90%、燃煤火力由40.42%降至37.32%、汽電共生由3.45%降至1.79%(詳附表3、附圖2、附圖3)。
附表2：99年度至108年度我國淨發購電量一覽表 單位：百萬度
電源種類	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度
抽蓄水力	3,047	2,889	2,924	3,174	3,108
火力	149,610	154,830	155,412	153,159	159,523
燃油	7,794	6,908	5,333	4,970	6,259
燃煤	83,817	85,870	85,986	81,898	82,349
燃氣	57,999	62,052	64,092	66,291	70,915
核能	40,029	40,522	38,887	40,079	40,801
再生能源	7,554	7,939	9,649	9,750	8,788
水力	4,169	3,976	5,648	5,401	4,295
風力	1,022	1,533	1,490	1,617	1,487
太陽能	6	38	138	301	512
生質能	0	0	0	0	0
垃圾沼氣	2,357	2,393	2,373	2,430	2,494
地熱能	0	0	0	0	0
汽電共生	7,145	6,862	4,836	7,267	7,004
總發購電量	207,385	213,042	211,708	213,429	219,224

電源種類	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
抽蓄水力	3,023	3,282	3,322	3,359	3,196
火力	165,417	174,533	190,815	187,211	179,933
燃油	10,259	10,034	11,175	6,593	4,426
燃煤	78,243	83,314	90,520	90,514	86,747
燃氣	76,915	81,185	89,121	90,103	88,760
核能	35,143	30,461	21,560	26,656	31,147
再生能源	9,289	11,599	11,246	11,414	14,048
水力	4,447	6,537	5,424	4,444	5,518
風力	1,503	1,447	1,698	1,644	1,818
太陽能	811	1,068	1,621	2,662	3,962
生質能	1	3	3	6	13
垃圾沼氣	2,526	2,545	2,501	2,658	2,735
地熱能	0	0	0	0	1
汽電共生	6,232	5,919	4,137	4,648	4,150
總發購電量	219,104	225,793	231,080	233,289	232,472

※註：1.資料來源，台電公司公開資訊網/公司治理/經營實績/統計資料/歷年淨發購電量。
2.表列資料含民營購電部分；由於資料統計採百萬度以下四捨五入，致總發購電量合計數可能產生尾差。

附表3：99年度至108年度我國各種電源發購電量占比一覽表 單位：%
電源種類	99 / 年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
抽蓄水力	1.47	1.36	1.38	1.49	1.42	1.38	1.45	1.44	1.44	1.37
火力	72.14	72.68	73.41	71.76	72.77	75.50	77.30	82.58	80.25	77.40
燃油	3.76	3.24	2.52	2.33	2.86	4.68	4.44	4.84	2.83	1.90
燃煤	40.42	40.31	40.62	38.37	37.56	35.71	36.90	39.17	38.80	37.32
燃氣	27.97	29.13	30.27	31.06	32.35	35.10	35.96	38.57	38.62	38.18
核能	19.30	19.02	18.37	18.78	18.61	16.04	13.49	9.33	11.43	13.40
再生能源	3.64	3.73	4.56	4.57	4.01	4.24	5.14	4.87	4.89	6.04
水力	2.01	1.87	2.67	2.53	1.96	2.03	2.90	2.35	1.90	2.37
風力	0.49	0.72	0.70	0.76	0.68	0.69	0.64	0.73	0.70	0.78
太陽能	0	0.02	0.07	0.14	0.23	0.37	0.47	0.70	1.14	1.70
生質能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01
垃圾沼氣	1.14	1.12	1.12	1.14	1.14	1.15	1.13	1.08	1.14	1.18
地熱能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汽電共生	3.45	3.22	2.28	3.40	3.19	2.84	2.62	1.79	1.99	1.79
總發購電量	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

※註：1.資料來源，台電公司公開資訊網/公司治理/經營實績/統計資料/歷年淨發購電量，本報告整理製表。
附圖2：99年度至108年度我國各種電源發購電量配比圖
(百萬度)

※註：1.資料來源，台電公司公開資訊網/公司治理/經營實績/統計資料/歷年淨發購電量，本報告整理繪圖。
2.104年度及107年度起再生能源發電分別新增生質能及地熱能，惟發電量甚微，故未納入繪圖。

附圖3：99年度至108年度我國各種電源發購電量配比變化趨勢圖

※註：1.資料來源，台電公司公開資訊網/公司治理/經營實績/統計資料/歷年淨發購電量，本報告整理繪圖。
2.104年度及107年度起再生能源發電分別新增生質能及地熱能，惟發電量甚微，故未納入繪圖。
(三)我國能源政策以展綠、增氣、減煤及非核為轉型路徑
政府規劃以展綠(增加再生能源)、增氣(增加天然氣發電)、減煤(減少燃煤發電)及非核為我國能源轉型路徑，並設定2025年能源政策目標，其中展綠部分規劃再生能源裝置容量由2020年之1萬1,331千瓩(以下簡稱MW)增至2025年3萬161MW(含太陽光電由6,500MW增至2萬MW、離岸風電由976MW增至5,738MW、其他綠能由3,855MW增至4,423MW)；增氣部分，則規劃天然氣供應能力由目前1,650萬公噸/年，增至2025年2,620萬公噸/年。另減煤目標為2025年燃煤發電占比降至27%；至非核目標則預計於2025年5月核三廠2號發電機組運轉年限屆滿除役後達成(詳附表4)。
附表4：我國能源轉型路徑各年度(或各階段)目標一覽表
項 目		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
展綠(MW)	太陽光電	6,500	8,750	11,250	14,000	17,000	20,000
	離岸風電	976	2,674	2,674	3,126	4,074	5,738
	其他綠能	3,855	3,895	4,010	4,125	4,244	4,423
	總計	11,331	15,319	17,934	21,251	25,318	30,161
增氣(萬公噸/年)		1,650	1,650	1,650	1,980	2,185	2,620
減煤(%)		-	-	-	-	-	27%
非核 (%)		-	-	-	-	-	1%

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供。
2.核三廠2號機於2025年5月運轉屆滿，故當年度仍有發電。
(四)配合我國能源轉型目標規劃新增火力發電以燃氣機組為主，114年以前不再新增燃煤機組，並以太陽能及離岸風電作為再生能源發展主軸
據經濟部能源局說明資料，現階段規劃至114年電源系統總裝置容量將增至7萬8,755千瓩，其中再生能源發電系統裝置容量將由108年7,795.2千瓩(含民營自發自用部分)增至114年3萬161千瓩(增幅286.92%)，同期間燃氣火力機組裝置容量由1萬7,573千瓩增至2萬7,189千瓩(增幅54.72%)、燃煤裝置容量則由2萬1,032千瓩降為1萬7,999千瓩(降幅14.42%)，核能機組之運轉期限將陸續於114年以前屆滿，預計在既有核能機組不申請延役之情況下，核能裝置容量將於114年歸零(詳附表5)。
在上揭發電機組裝置容量目標下，能源局推估114年我國能源發電結構配比目標為：1.再生能源發電(包含一般水力、風力、太陽光電及其他等)占比提升至19.7%。2.燃氣發電占比增至50.5%。3.燃煤發電占比降至27.2%。4.核能發電在既有核電機組未及時申請延役，且乾貯設備未獲核准設置下，將陸續於114年底前屆齡除役，預計114年發電占比約0.9%(詳附表6)。
配合前揭電源配比目標，經濟部規劃自現在起新增火力機組皆以燃氣為主，114年以前不再新增燃煤機組，復為因應燃氣發電增加，規劃擴建天然氣接收站及提高儲槽容積，同時規劃114年天然氣安全存量天數由現行7天提升至11天，且迄116年再進一步提升至14天。另以太陽光電及離岸風電作為再生能源主要發展項目，預計114年太陽光電裝置容量達20百萬瓩(以下簡稱GW)、風力發電6.9GW，核能機組則於同年如期除役[2]。
[2] 參108年3月4日立法院第9屆第7會期經濟委員會第3次會議經濟部「因應公投結果能源政策評估檢討專案報告」。
附表5：我國電源系統裝置容量(含台電及民營購電)推估表
單位：千瓩
項目	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年
抽蓄水力	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602
核能	3,872	3,872	2,887	2,887	1,902	951	0
燃氣火力	17,573	18,996	19,496	19,896	20,644	23,689	27,189
燃煤火力	21,032	20,799	20,799	20,799	20,799	18,599	17,999
燃油火力	3,072	2,070	2,070	2,070	1,913	1,869	804
再生能源	7,795.2	11,331	15,319	17,934	21,251	25,318	30,161
一般水力	2,092.6	2,100	2,100	2,100	2,101	2,101	2,150
風力	845.2	1,790	3,509	3,599	4,141	5,179	6,938
太陽能	4,149.5	6,500	8,750	11,250	14,000	17,000	20,000
其他	707.9	941	960	985	1,009	1,038	1,073
總裝置容量	55,946	59,670	63,175	66,190	69,111	73,028	78,755

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供；該局目前資料僅推估至民國114年。
2.汽電共生已納入煤油氣；表列資料含民營自發自用部分。
3.表列資料因千位以下四捨五入，致合計數可能產生尾差。
附表6：我國電源系統發電量配比(含台電及民營購電)推估表
單位：%
項 目	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年
抽蓄水力	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
核能	11.8	10.5	8.2	7.3	5.3	3.4	0.9
燃氣火力	33.2	33.2	33.4	36.3	37.4	40.2	50.5
燃煤火力	46.1	44.7	43.7	41.4	40.7	37.5	27.2
燃油火力	2.1	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	0.6
再生能源	5.6	8.8	11.9	12.3	13.9	16.3	19.7
一般水力	2.0	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1
風力	0.7	1.9	4.0	3.8	4.4	5.5	7.5
太陽能	1.5	2.9	3.8	4.6	5.7	6.8	8.2
其他	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供；該局目前資料僅推估至民國114年。
2.汽電共生已納入煤油氣；表列資料含民營自發自用部分。

二、美、日、德等主要國家能源配比及變動趨勢
(一)美國：逐年減少燃煤及燃油發電，以增加燃氣火力發電及再生能源發電取代之
為因應全球暖化及減少溫室氣體排放，美國開始減少燃煤發電，並大量開採頁岩氣，增加頁岩氣使用與燃氣發電。據相關研究報告指出[3]，2001年至2017年美國初級能源發電量，其中燃煤發電占比由50.3%降至29.9%，燃氣發電則從17.1%增至32.1%，再生能源發電量則從2001年2,908.14億度逐年增加至2017年6,866.10億度(含水力)，成長幅度達136.1% 。
[3] 方端言，美國能源政策評析報告(2018年版)，工業技術研究院綠能與環境研究所，2019年2月12日。
2017年美國電力來源結構為：天然氣占發電總量之31.7%，其次為燃煤30%，再其次為核能、水力發電、風力、太陽能及其他分占20%、7.5%、6.3%、2%、1.3%[4]。另據美國能源資訊局(EIA)發布2019年能源展望報告，2020年美國將成為能源淨出口國，2050年美國發電結構趨向減煤減核之潔淨電力組合(天然氣39%、再生能源31%)[5]。以上顯示美國之電力能源政策方向為減少燃煤及燃油發電，而以增加燃氣火力及再生能源發電替代之。
[4] 參APEC能源國際合作資訊網/APEC各會員體能源資訊分析/美國 網址：https://apecenergy.tier.org.tw/energy2/usa.php
[5] 能源知識庫/即時資訊/資料時間：2019/1/24 https://km.twenergy.org.tw/Data/share?sP54PYVb6Pes9Wxjg1oSuA==
(二)日本：為配合2030年溫室氣體減量目標，未來能源政策以發展綠能等為主流
為符合聯合國氣候變遷綱要公約之溫室氣體減碳目標，日本政府於2015年7月15日公布2030年能源供需結構目標，即初級能源供應中核能占10%-11%、再生能源13%-14%、石油30%、液化石油氣(LPG)3%、煤炭25%及天然氣18%。另電力結構目標為：再生能源占22%-24%、核能20%-22%、燃氣火力27%、燃煤火力26%及石油火力3%。同時提出2030年較2013年溫室氣體減量26%之目標[6]。
[6] 能源知識庫/日本地球溫暖化對策計畫─針對每項推動措施提出2020和2030年度的對策評估指標，林祥輝，工業技術研究院綠能與環境研究所
嗣於2018年7月3日日本內閣會議通過修正能源基本計畫，擬定「建構多層化與多樣化之彈性能源供需結構」之能源政策推動方針，並將核能定位為重要之基載電源，推動核電廠重啟運轉。根據該能源方針，2030年能源計畫目標為：落實綠能占比 22%-24%，核能發電占比提升至 20%-22%，燃氣火力發電27%、燃煤發電占26%及石油火力發電3%，總體火力發電比率調整後仍達 56% 左右。查2017年電力能源結構為：燃氣火力39.4%、燃煤火力33.6%、石油火力5.4%、再生能源9.7%、水力發電7.8%、核能2.9%及其他1.4%[7]；顯示日本政府能源政策係規劃以增加發展綠能為主流。
[7] 該資料為2017年日本電源結構配比資料。 https://www.nippon.com/hk/features/h00114/
(三)德國：推行以再生能源取代核能之廢核政策，預定於2022年前將核電全數除役，預計2030年再生能源發電占比提升至65%
德國因推行廢核政策，核能發電占比逐年減少，並由再生能源取代，2011年整體再生能源發電占比已超過核電。2017年德國整體電源裝置容量達203百萬瓩(GW)，其中主要包括陸域風電占25%、燃煤23%、太陽光電21%、燃氣14.5%、核能5%、離岸風電2.6%等。
該國規劃於2022年前將核電機組全數除役，並於2018年初將原訂之2030年再生能源發電占比目標從50%調高至65%[8]。據AGEB德國能源產業調查結果，2019年初，德國再生能源發電占比已達40%。
[8] 電力工會通訊，第446期，德國能源轉型之路-談電源角色轉變，王駿旻，2018年8月14日。

三、我國推動能源轉型相關計畫及電源開發、更新、擴建計畫概況
為配合展綠、增氣、減煤及非核之能源轉型政策目標，經濟部及其所屬中油公司與台電公司目前已規劃辦理專案資本支出計畫(含執行中及規劃於110年度開始執行計畫)達42項，其中經濟部自106年開始推動高雄海洋科技產業創新專區計畫(106至109年度)、科學城公共建設計畫(106至110年度)2項計畫預定投資總額合計84.67億元；中油公司天然氣事業部推動7項投資計畫計2,366.54億元；台電公司則辦理既有燃煤電廠更新改建計畫，汰除舊型燃煤發電機組，改用發電效率較好，且符合環保加嚴標準之大型超臨界壓力燃煤汽力機組，更新擴建燃氣複循環發電機組，以及推動再生能源發電計畫及加強電力網、智慧電網等能源轉型相關計畫計33項，預計投資總額達1兆4,410.78億元(詳附錄)。
除上開政府部門推動之計畫外，尚有新增建民營燃氣電廠-嘉惠2期計畫，另能源局執行燃煤發電設備空污防制輔導作業，針對已近運轉年限之燃煤自用發電設備，建議業者汰換為低碳(燃氣或生質能)自用發電設備，並推動汽電共生由燃煤轉換為燃氣發電之計畫。

四、因應再生能源發展之相關配套計畫概況
我國目前以離岸風電及太陽光電為發展再生能源主軸，為滿足再生能源占比提升至20%之電網容量需求，台電公司推動配套計畫如下：
(一)離岸風電併網：依經濟部能源局104年公布之離岸風力發電潛力場址及政府114年離岸風電5.5GW併網目標，盤點既設電網，並提出離岸風力發電加強電力網第1期計畫，預計可於109年至114年提供10.65GW離岸風電併網容量，該計畫業於107年度開始推動，截至109年3月底止，累計工程進度14.03%較預定進度11.95%微幅超前。
(二)太陽光電併網：依經濟部彙整各部會盤點可設置太陽光電潛力案場土地(約3萬1千公頃)及民間業者自行覓地開發情況規劃整體評估電網能力並規劃加強電力網工程，目前中、南兩區施工處針對彰化、雲林、嘉義、台南及屏東縣等開發模式較明確且較集中之太陽光電併網熱點縣市，啟動相關加強電力網工程。於中南部地區累計31項工程由台電公司工程單位執行中，將於108至116年陸續完成，預計工程完成後可增加系統容量總計6,760兆伏安(megavolt ampere，簡稱MVA)。另鑑於光電開發模式、期程及區位等因素變化性極大，將持續滾動檢討調整電網，強化系統併網能力。
(三)其他：除前述加強電網併網能力計畫外，台電公司另規劃多元因應策略，包括建置具快速升降載能力之複循環機組、改變抽蓄運轉模式及儲能設備等手段來補足。目前規劃2025年由電池儲能設備提供590MW輔助服務，包含台電公司自有場地建置160MW及採購輔助服務430MW，未來將依發電機組可提供之輔助服務預估容量、再生能源及儲能技術發展情況，持續滾動檢討。

參、相關問題之探討
一、雖依政策目標積極推動再生能源發電計畫，惟按目前再生能源開發計畫所規劃之設置容量推估，恐尚無法達2025年裝置容量及發電量占比目標值
按能源局規劃我國再生能源發展目標，預定2025年再生能源設置總量目標值為3萬161千瓩(以下簡稱MW)，發電量占比達20%。惟按台電公司及民營業者之再生能源發電計畫所規劃之設置容量及完工期程推估，發現即使計畫全數如期完成，截至2025年我國再生能源設置容量仍與政策目標存有落差，且部分再生能源電計畫執行過程因招標不順、或遭地方反對、用地取得不易、風機設置影響飛航安全等諸多因素，致屢有展延期程或變更規模等修正計畫之情事。經濟部及其所屬能源局除宜積極督促如期完成相關計畫外，尚須加速規劃新增再生能源計畫，俾利達前揭目標。謹說明如下：
(一)依現行電源開發計畫規模推估，截至114年度再生能源設置量約可提高至1萬3,318MW，與政策目標值3萬161MW差距甚大
查目前我國(含台電公司及民營業者)規劃於114年(含)以前完工之再生能源發電計畫規劃裝置容量合共6,163.496MW，謹分述如下：
1.台電公司：鯉魚潭水庫景山水力電計畫(4MW)、湖山水庫小水力發電計畫(1.95MW)、集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸2小水力發電計畫(3.5MW)、全台小水力發電第1期計畫(16.24MW)、全台小水力發電第2期計畫(2.269MW)、澎湖低碳島風力發電計畫(9MW)、離岸風力發電第1期計畫(109.2MW)、小型再生能源發電第1期計畫(1.14MW)、風力發電第5期計畫(50.4-51.6MW)、離岸風力第2期計畫(294.5MW)、太陽光電第2期計畫(11.3MW)、太陽光電第4期計畫(7.397MW)、太陽光電第5期計畫(150MW))及宜蘭仁澤-土場地熱發電第1期計畫(1.4MW)，以上計畫裝置容量合共663.496MW。
2.民營業者：離岸風力發電第2階段規劃場址計畫，該計畫共核配5,500MW[9]。
[9] 據能源局提供資料，離岸風力發電第2階段規劃場址計畫共核配5,500MW，並已完成廠商遴選及競價作業，預計將於109至114年間陸續完成設置。
按108年底台電系統再生能源裝置容量7,154.3MW，加計前述預定於114年底以前之新增容量6,163.496MW，則114年底我國再生能源總裝置容量為1萬3,317.796MW(詳附表3-1)。如以108年底含民營自發自用之全國再生能源裝置容量7,795.2MW為推估基礎，則114年底再生能源總裝置容量亦僅1萬3,958.696MW，均與能源政策目標值3萬161MW差距甚大，差距幅度達53.72%以上。顯示目前規劃之再生能源開發計畫設置容量仍有不足。
再者，我國推展再生能源係以風力及太陽能為主軸，由於風力及太陽能能否發電要看天候而定，無風或無陽光之時即無法發電，因此，在同樣裝置容量規模下，風力與太陽能之發電量無法與核能、水力及火力等傳統電廠相比較。按經濟部及台電公司公告資訊，太陽能及風力發電之容量因數[10]大致各為28%及14%[11]，火力則為75.21%。爰此，倘114年底我國再生能源總裝置容量未達政策目標值3萬161MW，則納入風力及太陽能容量因數較低之條件考量後，再生能源發電量占比恐無法達政策目標20%，經濟部能源局允宜全面盤點已規劃及執行中之再生能源開發計畫設置容量及預定完工期程，除積極督促各項計畫如期完工併聯發電外，並宜加速規劃新增再生能源開發計畫及相關替補計畫，俾落實再生能源設置目標。
[10] 容量因數係全年實際發電量在全年滿載額定發電量占比，亦即發電廠之平均發電量除以額定容量，介乎0到1。不同類型發電廠之容量因素會有很大差異。例如風力發電機組在環境風力不足時，發電量會小於額定發電量或停止發電，就會導致風力容量因數下降。
[11] 參經濟部2015年12月18日貼文，我國各種電源容量因數分別為：核能90%、火力65%、風力28%、太陽能14% 。另據2017 年台電公司統計全台太陽光電容量因數為13.34%、風力27.98%、火力則為75.21%。

附表3-1：108年至114年電源裝置容量推估表 單位：MW；%
電源類別	108年底裝置容量	規劃新增及除役機組容量					114年底
		109 / 年度	110 / 年度	111 / 年度	112 / 年度	113 / 年度	114 / 年度	裝置容量	占比
抽蓄水力	2,602	0	0	0	0	0	0	2,602	4.75
火力	34,151	893	0	-1,012	1,000	2,000	1,810	38,842	70.93
燃油	2,570	0	0	-140		-1,000	-140	1,290	2.36
燃煤	14,697	0	0	0	-1,000	0	-550	13,147	24.01
燃氣	16,884	893	0	-872	2,000	3,000	2,500	24,405	44.57
核能	3,872		-985		-985	-951	-951	0	0
再生能源	7,154.3	175.44	124.316	1.4	16.24	51.6	5,794.5	13,317.796	24.32
水力	2,092	4	7.719	0	16.24	0	0	2,119.96	3.87
風力(註2)	841	9	109.2	0	0	51.6	5,794.5	6,805.30	12.43
太陽能	3,598	162.44	7.397	0	0	0	0	3,767.84	6.88
其他	623.3	0	0	1.4	0	0	0	624.70	1.14
總裝置容量	47,779.3	1,068.44	-860.684	-1,010.6	31.24	1,100.6	6,653.5	54,761.80	100.00

※註：1.資料來源，表列火力、核能之新增及除役資料參台電公司公開資訊網/長期電源開發規劃，再生能源資料參台電公司109年度預算案專案計畫說明以及能源局提供資料，本報告整理製表。表列資料不含民營自發自用部分。
2.據能源局提供資料，有關離岸風力發電推廣第2階段規劃場址計畫，經濟部於107年1月18日公告「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」，規劃於114年底累計新增設置量5,500MW。
(二)部分水力發電開發計畫規劃完工期程較政策目標期程落後多年，允宜加速辦理
依據政府再生能源規劃目標，114年水力發電裝置容量為2,150千瓩，扣除現有運轉中之慣常水力機組2,092千瓩，尚需再開發58千瓩以上。查台電公司目前已規劃辦理之水力發電計畫計有：鯉魚潭景山水力發電計畫、集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸2小水力發電計畫、湖山水庫小水力發電計畫、全台小水力發電第1期計畫、全台小水力發電第2期計畫以及萬里水力發電計畫等6項，合計裝置容量7萬6,959瓩(詳附表3-2)。
惟其中萬里水力發電計畫4萬9千瓩預定完工期程117年1月，較政策目標期程114年落後3年，顯示水力電源開發計畫期程之規劃與政策目標期程未臻相符，允宜加強辦理並評估提前完工之可行性。
附表3-2：已規劃列入長期電源開發方案之水力發電計畫一覽表
單位：瓩
計畫名稱	規劃裝置容量	預定完工年度
鯉魚潭景山水力發電計畫	4,000	109年12月
集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸2小水力發電計畫	3,500	110年6月
湖山水庫小水力發電計畫	1,950	110年7月
全台小水力發電第1期計畫	16,240	112年6月
全台小水力發電第2期計畫	2,269	110年12月
萬里水力發電計畫	49,000	117年1月
預期114年以前完工之裝置容量小計	27,959
預期114年以後完工之裝置容量小計	49,000
合 計	76,959

※註：1.資料來源，摘錄自台灣電力(股)公司附屬單位預算案(四)專案計畫(第40頁至第57頁)，本報告整理製表。
(三)部分再生能源發電計畫因執行過程遭遇反對，無法按原規劃執行，致變更計畫規模或展延時程，恐影響再生能源推展時程
查台電公司推動多項再生能源發電計畫，惟執行過程因招標不順、遭地方反對、用地取得不易、影響飛航安全、未取得籌設或施工許可等因素，致屢有展延期程或變更計畫規模等情事(詳附表3-3)，允宜就問題癥結研謀有效改善對策。謹分述如下：
附表3-3：再生能源發電計畫變更計畫一覽表 單位：新台幣千元；MW；次
計畫名稱	原核定計畫			變更次數	變更後
	辦理期程	投資總額 / (千元)	裝置容量		辦理期程	投資總額 / (千元)	裝置 / 容量
萬里水力發電計畫	107.07 / -117.01	9,596,238	49	1	107.07 / -117.01	9,596,238	49
離岸風力發電第1期計畫	104.01 / -109.06	19,536,184	109.2	1	104.01 / -110.12	25,180,395	109.2
澎湖低碳島風力發電計畫	102.01 / -105.06	2,819,840	33	4	102.01 / -109.06	2,747,189	9
太陽光電第2期計畫	106.01 / -109.06	803,400	11.3	1	106.01 / 109.06	803,400	11.3
風力發電第5期計畫	106.01 / -109.06	2,527,000	36	1	106.01 / -113.06	3,470,000	50.4-51.6
小型再生能源發電第1期計畫	106.01 / -109.06	439,000	4.83	2	106.01 / -109.06	165,000	1.14
太陽光電第4期計畫	107.01 / -109.06	738,370	11.55	2	107.01 / -110.06	474,050	7.397
太陽光電第5期	107.01 / -109.12	9,556,470	150	1	107.01 / -109.12	9,556,470	150

※註：1.資料來源，台電公司提供，本報告整理製表。
2.萬里水力發電計畫、太陽光電第2及第5期計畫變更內容僅調整分年進度及里程碑。
1.澎湖低碳島風力發電計畫中8部機組因無法化解鄰近居民之反對意見而取消設置，總裝置容量由33MW調降為9MW
本計畫原規劃在澎湖龍門、講美及大赤崁等3場址設置單機容量3MW之機組11部，總裝置容量共33MW。惟自該計畫動工起屢遭抗爭，歷經4度修正計畫，僅完成電氣室及龍門場址3部機組裝設，其餘8部機組則因場址鄰近居民反對，遲遲無法達成溝通共識，為避免計畫持續延遲，增加已購置風機之維護成本，爰啟動8部機組替代場址作業，選定在台灣本島彰化崙尾西區設置5部機組及台中港(Ⅱ)設置3部機組，並移至風力發電第5期計畫辦理，本計畫總裝置容量由原定33MW調降為9MW，完工期程則展延至109年6月。
另本計畫之台澎海纜工程施工進度，因需與雲林縣政府溝通協調，影響海堤區域用地使用許可同意文件之核發時程，致台灣本島端引接上岸併網設施之部分路段尚未取得相關許可證照，無法配合施作，肇致3部已完成安裝之風力機組遲遲無法正式併網發電，允宜積極協調地方政府加速證照核發作業，以利本計畫之推動。
2.離岸風力發電第1期計畫因招標不順而申請展延期程1.5年，允宜加強控管執行
本計畫預計於彰化縣芳苑鄉外海設置21部裝置容量各為5.2千瓩離岸風力發電機組，共109.2千瓩，預計109年6月完工。惟因工期緊澀及預算不足，經3度招標仍無法順利決標，業於107年2月經行政院同意展延至110年12月完工。
3.風力發電第5期計畫因部分場址環評結果未臻明確，致取消設置，另部分場址取得土地容許時程延長，復因澎湖低碳島風力發電計畫之8部機組併入本計畫執行，爰總裝置容量由36MW調整為50.4-51.6MW，完工時程預計延後48個月
本計畫原規劃設置彰工(Ⅲ) 4部、彰化永興4部、雲林台西4部及嘉義布袋港6部，共計18部單機容量2千瓩級機組，總裝置容量約為36千瓩，預計於108年12月全部機組接受安全調度、109年6月30日完工。
嗣因台西風力土地之使用許可，受台西綠能專區終止影響須重新申辦，致暫緩招標作業；嘉義布袋港場址則因環評結果未臻明確致取消設置。復因將澎湖低碳島計畫之8部機組移入本計畫執行等因素。爰於109年4月報經經濟部同意，修正本計畫總裝置容量，由36MW調整為50.4-51.6MW[12]，完工日期則由109年6月30日延後48個月至113年6月30日。
[12] 109年4月間經經濟部同意風力發電第五期計畫與「澎湖低碳島風力發電計畫」修正內容整併考量，取消嘉義布袋港場址，另新增台中港(Ⅱ)及彰化崙尾西區等2場址，以處置澎湖低碳島無法施作之8部風機。
4.小型再生能源發電第1期計畫因風力場址遭遇地方政府及民意反對，或土地取得不易、影響飛航安全等因素，致取消風力機組設置，總裝置容量由4.83MW調降為1.14MW，允宜研謀替補方案
本計畫原規劃於金門、馬祖、綠島及蘭嶼等離島設置風機與太陽光電系統等小型發電設施，裝置容量分別為風力發電機組4.2MW及太陽光電系統0.63MW，合共4.83 MW。
惟因風力場址遭民意反對，或有地方政府未同意、部落會議及土地取得費時、風機影響飛航安全等短期內難以化解因素，爰取消風力場址設置，計畫總裝置容量由4.83MW調降為1.14MW，投資總額由4.39億元調整為1.65億元。允宜研謀取消風力之替補方案，俾確保再生能源發展目標之達成。
5.太陽光電第2期計畫因部分場址土地須辦理變更編定等因素，影響執行進度，允宜加強控管執行
本計畫規劃以地面型及屋頂式為主要設置方式，預計興建75處，總裝置容量11.3千瓩，並預期於109年6月完工，惟因部分場址土地非屬發電用途，須辦理變更編定，過程耗時，以及因政策與成本之限制，導致招標不易，進度未如預期，爰依公司權責調整分年進度，允宜注意控管執行期程。
6.太陽光電第4期計畫因部分場址遭地方反對，或主管機關籌設許可效力未定及處理未登錄地費時等，致調整部分設置場址及總裝置容量由11.55MW下調為7.397MW，並展延期程
本計畫原規劃於自來水公司管轄之水庫水域，包含寶山、永和山、蘭潭、仁義潭、鳳山及澎湖興仁、東衛、成功水庫等8座水庫，設置水面型浮動式太陽光電，總裝置容量約11.55千瓩，預計109年6月完工。
惟因蘭潭、仁義潭及鳳山水庫，分別因遭遇所在地方政府及民意反對，遲未取得籌設許可，或雖取得籌設許可仍遭地方堅決反對設置，或經濟部能源局核發之籌設許可效力反覆未定，影響併網發電時程；澎湖東衛及成功水庫太陽光電系統設置專區涵蓋國有、縣府及未登錄土地，復考量澎湖當地電系統之穩定安全，本計畫澎湖島水庫之招標時程須配合加強電網工程及台澎161KV海纜工程完工時程調整等因素。經依經濟部國營事業委員會相關會議及協調會結論，本計畫調整為3座水庫及6座淨水場，總裝置容量由11.55MW調整為7.397MW，投資總額由7.38億元調整為4.74億元，計畫完工日期則展延12個月至110年6月30日。
(五)部分再生能源發電計畫已興辦多時，惟尚未取得相關許可，允宜積極協調溝通，促請加速許可證照核發作業，俾利後續執行
電業法第13條第1項及第2項規定：「發電業及輸配電業於籌設或擴建設備時，應填具申請書及相關書件，報經事業所屬機關或直轄市、縣（市）主管機關核轉電業管制機關申請籌設或擴建許可。」、「前項許可之申請，依環境影響評估法規定需實施環境影響評估者，並應檢附環境保護主管機關完成審查或認可之環境影響評估書件。」是以，籌設許可乃申請施工許可應具備之文件。另有關該計畫之同意備案、土地使用同意書、土地租約及施工計畫書等文件亦為申請施工許可。
查太陽光電第5期計畫、離岸風力發電第2期計畫興辦年度分別為107及108年度，惟據台電公司提供資料顯示，截至109年4月底止，前開計畫均尚未取得建照或施工許可等相關執照，另太陽光電第4期計畫部分場址尚未取得土地使用同意；離岸風力發電第2期計畫尚未申辦施工許可，台電公司允宜積極辦理並加強溝通協調，促請加速相關執照核發作業，俾利計畫之後續執行。
綜上，按目前已規劃之各項再生能源發電計畫預定設置容量推估，114年再生能源總裝置容量恐無法達政策目標值3萬161MW，能源局允宜全面盤點目前已規劃執行之再生能源開發計畫預定設置容量及完工期程，評估加速規劃新增再生能源開發計畫及相關替補計畫之必要性，並協助計畫執行單位加強與地方及相關部門之溝通協調，以及就計畫執行過程遭遇之困難，研謀有效改善對策，並確實控管執行進度，俾達再生能源發展目標。

二、部分燃氣火力發電計畫規劃期程較目標落後，或配套計畫之時程未相互妥適配合，恐影響燃氣火力發電占比提升之期程，允宜籌謀改善方案
經濟部能源局為配合114年燃氣火力發電占比達50%之目標，規劃114年我國天然氣供應能力需增至2,620萬公噸/年。查台電公司配合前揭目標，規劃109年至114年間淨增加燃氣火力發電機組裝置容量7,521千瓩(MW)[13]。另中油公司規劃辦理天然氣事業部台中廠2期、3期投資計畫、台中廠至通霄站新設陸管投資計畫、第3座液化天然氣接收站投資計畫、永安廠增建儲槽投資計畫、台中廠港外擴建(4期)投資計畫以及第3座液化天然氣接收站2期投資計畫等計畫，以增加天然氣供應能力。惟查：
[13] 據台電公司公開資訊網/長期電源開發規劃/109年至114年除役之燃氣火力機組裝置容量1,872MW，同期間新增燃氣火力機組裝置容量約9,393MW。
(一)部分燃氣火力發電計畫預定完工時程較能源政策目標時程落後，恐影響實現政策目標之期程
台電公司配合政府114年燃氣火力發電占比提升至50%之能源發展目標，刻正推動通霄電廠更新擴建計畫、大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、協和電廠更新改建計畫、興達電廠燃氣機組更新改建計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫及通霄電廠第2期更新改建計畫等6項燃氣火力發電計畫，機組裝置容量合共約1,614萬5,800瓩至1,824萬5,800瓩。
惟查上開6項計畫之預定辦理期程，除通霄電廠更新擴建計畫(2,677.8千瓩)預定於111年12月完工，尚符政策時程外，其餘5項計畫規劃完工期程介於115年至121年之間，明顯落後政策目標期程(詳附表3-4)。爰此，台電公司除加強控管計畫執行進度外，允宜評估提前完工之可行性，俾符合政策時程。
附表3-4：台電公司複循環燃氣發電機組更新擴建計畫一覽表
計 畫 名 稱	機組裝置容量 / (千瓩)	預定辦理期程	備 註
通霄電廠更新擴建計畫	2,677.8	100.01 / -111.12
大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	3,168	106.01 / -115.12
台中電廠新建燃氣機組計畫	2,000-2,600	107.03 / -116.12	規劃自建LNG接收站進行天然氣卸收供應。
興達電廠燃氣機組更新改建計畫	3,000-3,900	107.02 / -117.12
通霄電廠第2期更新改建計畫	2,700-3,300	108.08 / -119.12
協和電廠更新改建計畫	2,600	107.07 / -121.12	規劃自建供應燃料必要之LNG接收站，由台電公司購買燃氣供發電所需。
合 計	16,145.8-18,245.8

※註：1.資料來源，摘錄自台電公司109年度附屬單位預算案專案計畫說明。
(二)中油公司部分天然氣接收站投資計畫完工期程較台電公司之燃氣火力發電計畫期程落後，恐影響新建燃氣發電機組運轉所需之燃料供應
查中油公司天然氣事業部台中廠2期投資計畫目的，係為供應台電公司通霄電廠更新擴建計畫及大潭電廠提升機組容量因數之天然氣新增需求。然而中油公司天然氣事業部台中廠2期投資計畫預定完工時程111年12月，較台電公司通霄電廠更新擴建計畫預定完工時程109年12月落後2年，恐影響通霄電廠更新擴建計畫新建燃氣發電機組之燃料供應，以及大潭電廠提升機組容量因數計畫之推動，亟須預為籌謀補救方案，以利通霄電廠更新擴建計畫如期順利運轉及大潭電廠提升機組容量因數計畫之達成。
(三)中油及台電公司雖規劃辦理多項擴增天然氣供應能力之投資計畫，惟部分計畫預定完工時程較政策目標時程落後，允宜審慎控管執行，並預為籌謀配套方案
查中油公司為配合提升天然氣供應能力之能源轉型政策目標，刻正推動天然氣事業部台中廠2期、3期、第3座液化天然氣接收站、台中廠至通霄站新設陸管、永安廠增建儲氣槽等5項擴增天然氣供應能力之專案資本支出計畫。另尚規劃「天然氣事業部台中廠港外擴建(4期)計畫」及「第3座液化天然氣接收站2期投資計畫」等2項資本支出計畫，將列入110年度預算案新興計畫辦理。
此外，台電公司亦於台中電廠新建燃氣機組計畫及協和電廠更新改建計畫兩項計畫分別規劃自建LNG接收站(通稱四接、五接)，以供應各該電廠運轉發電之用氣需求。
然據中油公司及台電公司提供資料顯示，上揭計畫中，僅中油公司天然氣事業部台中廠2期、台中廠至通霄站新設陸管、第3座液化天然氣接收站投資計畫等3項計畫之預定完工期程為114年底以前，符合政策目標期程外，其餘各項計畫預定完工期程則落後政策目標期程(詳附表3-5)。中油及台電公司允宜審慎控管執行進度，並評估加速完工之可行性。
附表3-5：天然氣供應能力提升計畫一覽表
計 畫 名 稱	計 畫 內 容 摘 要	完工期程
天然氣事業部台中廠2期投資計畫	新建3座16萬公秉地上型儲槽及300噸/小時氣化設施，及台中廠至烏溪隔離站21.8公里26吋輸氣陸管與1處開關站，增建台中廠第2席碼頭、相關設施及護岸工程等。	111年12月
天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	自台中廠興建1條約35.8公里36吋陸上輸氣幹線及新設2處隔離站與1處開關計量站。	111年12月
天然氣事業部第3座液化天然氣接收站投資計畫	於觀塘工業區及專用港站址新建外廓防波堤及港埠設施、圍堤造地、興建4座16萬公秉地上型液化天然氣儲槽及900噸/小時氣化設施，並興建1條至大潭隔離站約3.5公里之36吋陸上輸氣管線與現有之陸上輸氣管線銜接。	114年12月
天然氣事業部永安廠增建儲氣槽投資計畫	於永安廠內增建3座20萬公秉地下型薄膜式儲槽及相關附屬設施，並增建400公噸/時之氣化設施。	115年12月
天然氣事業部台中廠3期投資計畫	於台中港西11、12號碼頭後線腹地增建2座18萬公秉地上型液化天然氣儲槽、1,600噸/時氣化設施及相關附屬設施。	115年12月
台中電廠新建燃氣機組計畫	設置兩部2配1之燃氣複循環機組，總裝置容量約200-260萬瓩，天然氣將透過台電公司自建接收站進行卸收供應。	116年12月
協和電廠更新改建計畫	設置高效率燃氣複循環機組，總裝置容量260萬瓩(單一機組130萬瓩，共兩部)；另於協和發電廠外海填海造地興建LNG接收站，規劃港灣設施以提供LNG船舶操行卸收。	121年12月

※註：1.資料來源，參台灣中油公司109年度附屬單位預算案、台灣電力公司109年度附屬單位預算案。
2.另據台灣中油公司提供資料，該公司規劃110年度新興計畫「天然氣事業部台中廠港外擴建(4期)投資計畫」、「天然氣事業部第3座液化天然氣接收站2期投資計畫」亦屬配合能源政策之提升天然氣供應能力投資計畫。
(四)允宜通盤檢討現行天然氣擴增計畫之供應能量與政策目標需求相應情形
查目前規劃於114年以前完工之天然氣供應能量擴增計畫計有：台中廠2期投資計畫規劃新建3座16萬公秉地上型儲槽及300噸/小時氣化設施(111年)；第3座液化天然氣接收站投資計畫規劃興建4座16萬公秉地上型液化天然氣儲氣槽及900噸/小時氣化設施(114年)；台中廠至通霄站新設陸管投資計畫則規劃自台中廠興建1條約35.8公里36吋陸上輸氣幹線及新設2處隔離站與1處開關計量站(111年)。
故倘前開計畫均如期完工，則114年底以前天然氣儲氣槽容量及氣化設施規模預計分別增加114萬公秉及1,200噸/小時。經濟部能源局允宜整體評估上開增量能否達成114年我國天然氣供應能力將提升至2,620萬公噸/年，以及天然氣安全存量由現行7天提升至11天之目標。
綜上，為配合政府114年燃氣火力發電占比增至50%、天然氣供應能力提升至2,620萬公噸/年以及天然氣安全存量由現行7天提升至11天之能源轉型目標，中油公司及台電公司雖積極規劃推動相關資本支出計畫，惟部分供應燃氣火力發電計畫之天然氣接收站投資計畫之完工期程較電廠發電機組之預定完工期程落後，恐影響台電公司新建燃氣機組運轉之燃料供應，又部分計畫預定完工時程較政策目標時程落後，能源局允宜評估對實現能源轉型目標時程之影響，並督促中油及台電公司積極加強各該計畫之執行，並審慎控管計畫進度，俾如期達成計畫目標。

三、各種電源發購電量配比發展趨勢雖符合能源轉型政策方向，惟燃煤發電裝置容量仍未見下降，允宜加速推動減煤計畫
雖然台電公司近年電源開發計畫已配合展綠、增氣、減煤及非核之能源政策方向規劃辦理，惟迄今燃煤發電機組總裝置容量仍尚未見減少，顯示減煤政策推動速度容有加強空間，謹分析說明如下：
(一)近年來燃煤火力發電機組裝置容量仍逐年增加，且其容量占比為近10年來最高
108年底台電系統電源總裝置容量4萬7,779千瓩(含台電及民營購電)，其中燃煤火力發電機組裝置容量1萬4,697千瓩，占比30.76%。另分析99年至108年間燃煤火力發電機組裝置容量變化趨勢發現，自104年起至108年底燃煤火力發電機組裝置容量逐年遞增，截至108年底燃煤火力發電機組裝置容量已增至1萬4,697千瓩、容量占比30.76%均為近10年最高值(詳附表3-6)。
附表3-6：99年至108年燃煤火力發電機組裝置容量一覽表
單位：千瓩；%
年度別	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
電 源 系 統 / 總裝置容量	40,912	41,401	40,977	41,181	40,787	41,035	42,132	41,886	44,623	47,779
燃煤機組裝置容量	11,897	11,897	11,297	11,297	10,697	10,697	11,497	12,297	13,097	14,697
台電	8,800	8,800	8,200	8,200	7,600	7,600	8,400	9,200	10,000	11,600
民營	3,097	3,097	3,097	3,097	3,097	3,097	3,097	3,097	3,097	3,097
燃煤裝置容量占比	29.08%	28.74%	27.57%	27.43%	26.23%	26.07%	27.29%	29.36%	29.35%	30.76%

※註：1.資料來源，台電公司公開資訊網，本報告整理製表。
2.表列資料謹含括台電系統部分(台電自發電及民營購電)，不含民營自發自用部分。
(二)按台電公司長期電源規劃推估，截至114年底燃煤發電機組裝置容量將再增加
雖然政府已經宣示114年以前將不再新增燃煤機組興建計畫，惟查台電公司目前執行中之電源開發計畫，其中大林電廠更新改建及林口電廠更新擴建計畫分別為設置2部及3部大型超臨界壓力燃煤汽力機組，裝置容量各為1,600千瓩及2,400千瓩，預定完工期限分別為109年12月及111年12月，係該政策宣示前已興建者。亦即截至114年以前我國燃煤發電機組裝置容量將再增加4,000千瓩。
如扣除預定於114年底前除役之燃煤發電機組容量1,550千瓩(興達電廠1號及2號機各500千瓩將於112年除役、興達電廠3號機550千瓩預計於114年除役)，則114年以前我國燃煤發電機組容量仍為淨增加2,450千瓩。
(三)燃煤火力發電量占比雖有下降跡象，惟下降速度容有加強空間，允宜加速提升其他電源配比，並研謀有效減煤措施
查我國近10年燃煤火力發電量占比，雖由99年之40.42%降至108年37.31%，惟108年度占比37.31%尚高於104年度之35.71%及105年度36.90%，且108年度燃煤火力發電867億4千7百萬度仍較99年度838億1千6百萬度增加29億3千1百萬度(增幅3.5%)，顯示燃煤發電占比下降速度容有加強改善空間(詳附表3-7)，並宜研謀相關有效措施及提升其他發電占比。
附表3-7：近10年我國燃煤發購電量及占比一覽表 單位：百萬度；%
項 目	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
總發購電量	207,384	213,043	211,707	213,428	219,224	219,103	225,795	231,082	233,287	232,473
燃煤發電量	83,816	85,870	85,986	81,898	82,349	78,243	83,314	90,520	90,514	86,747
占比(%)	40.42	40.31	40.62	38.37	37.56	35.71	36.90	39.17	38.80	37.31

※註：1.資料來源，台電公司公開資訊網，本報告整理製表。
由上述可知，雖然近年燃煤火力發電量占比已微幅下降，似符合減煤政策方向，惟108年度燃煤發電量仍為近10年來第3高，且發電量占比高於104及105年度，又近年我國燃煤火力發電機組裝置容量仍持續增加，顯示減煤政策之推動容有加強改善空間，允宜研謀加速減煤與提升其他電源配比之有效對策。

四、部分風力機組長期故障無法運轉，或可用率不穩定或偏低；部分機組因缺乏相關零件材料或待料耗時，致修復期程冗長
據經濟部能源局統計，截至109年3月底我國已完工且併聯發電之風力發電機組計有372部、裝置容量合計825.96千瓩。惟查部分風力機組毀損已擬不再修復，卻仍將該機組計入併聯發電機組容量，或部分機組可用率不穩定或偏低，另部分機組有長期故障之情形，允宜研謀改善對策。謹臚陳如下：
(一)部分風力機組遭颱風毀損，擬不再修復或重建，允宜將機組容量扣除，以避免高估風力發電機組容量
據能源局資料顯示，台電公司石門風力發電站第5、6號、台中港區風力發電站第1、14、17號等5部風力發電機組自105年至108年連續4年可用率均為0%，另台中電廠風力發電站第2、3號風力發電機組106年度至108年度連續3年可用率亦為0%。
據台電公司說明略以：「104年因蘇迪勒颱風影響，石門#05、#06號機毀損，故105年以後無發電資料，且不擬重建。另104年蘇迪勒颱風亦造成台中港風力發電站之#01、#04、#06、#11、#14、#18共6部機毀損，之後進行機組移動，移機完成後，台中港風力發電站現有#05～#18號共14部機，台中電廠風力發電站現有#04號共1部機。…自105年起，中港#01、#04號機即無資料，中港#02、#03號機與中火#02、#03號機移走後，現場已無風機…若現場有風機但發電量為零，即為長期故障。以上數量差異皆待電業執照變更。」由前述說明顯示，104至105年間台電公司遭颱風毀損風力機組共計6部，機組裝置容量合共13.32千瓩[14]，台電公司已不擬修復或重建。
[14] 石門5、6號機組裝置容量各為0.66千瓩、台中港區及台中電廠每部風力機組容量2千瓩，爰此，0.66千瓩×2部＋2千瓩×6部=13.32千瓩。
按上揭6部風力機組既已毀損無法運轉，且已決定不再修復或重建，經濟部能源局卻仍將該機組納入已併聯發電之風機機組數量及裝置容量統計，顯示該局列管已併聯發電之風力機組數量及裝置容量較實際可運轉發電之風力機組數量高估6部機組、13.32千瓩。
另鹿威風力發電(股)公司鹿港場址第46號機組連續2年可用率為零，經濟部能源局亦宜深入瞭解機組無法運轉發電之原因及其預定恢復運轉期程，以及是否有毀損不堪修復或類似上揭台電公司不擬重建之情形。爰此，經濟部能源局允宜定期盤點並檢視各風力機組可用程度及運轉實況，俾確實掌握風力機組裝置容量與其發電能量之資訊，以避免高估再生能源發電能量。
(二)部分機組108年度可用率驟降，允宜探究原因，並就非天候因素研謀有效之改善對策
按能源局提供資料顯示，多數風力機組可用率[15]多在95%以上，惟仍有部風力機組可用率未達70%，甚至低於50%以下，且部分機組108年度可用率驟降，例如海洋風力發電(股)公司在苗栗竹南場址第21號機107年度可用率93%，108年度驟降至58%、第28號機由87%降至44%；觀音風力發電(股)公司第26號機由97%驟降至20%；另如台電彰化王功風力發電站第1號機107年度可用率高達99%，108年度卻驟降為32%、彰工風力發電站第4號機由96%降至35%(詳附表3-8)，顯示部分機組可用率不穩定之情形。允宜深入探究風力機組可用率驟降之原因，並針對非天候影響因素研謀有效改善對策，以增進風力機組發電能量。
[15] 可用率：風力機組可運轉發電之百分比＝﹝風力機組可運轉發電時間/統計時間﹞× 100%。
附表3-8：108年度可用率驟降或未達70%之風力發電機組一覽表
電廠名稱	風機位址	機組 / 編號	近5年可用率(%)
			104年	105年	106年	107年	108年
海洋風力發電(股)公司	苗栗竹南	21	0.0	0.0	62.0	93.0	58.0
		28	0.0	0.0	57.0	87.0	44.0
鹿威風力發電(股)公司	彰化鹿港鎮	15	97.0	97.0	99.0	98.0	64.0
		21	97.0	98.0	97.0	98.0	54.0
	彰化線西	12	98.0	98.0	98.0	96.0	52.0
	彰化鹿港	35	98.0	98.0	97.0	97.0	62.0
	彰化縣鹿港鎮	46	12.0	56.0	55.0	0.0	0.0
	彰化縣鹿港鎮	47	-	-	-	-	24.0
	彰化縣鹿港鎮	42	-	-	-	-	24.0
	彰化縣鹿港鎮	40	98.0	93.0	97.0	87.0	33.0
中威風力發電(股)公司	台中市大甲區	22A	97.0	79.0	96.0	65.0	66.0
觀音風力發電(股)公司	桃園市觀音鄉	26	96.0	95.0	93.0	97.0	20.0
苗栗風力(股)公司	苗栗縣竹南鎮	5	-	-	-	97.0	46.0
	苗栗縣後龍鎮	7	-	-	-	61.0	58.0
		9	-	-	-	95.0	68.0
		11	-	-	-	94.0	69.0
		14	-	-	-	97.0	47.0
		15	-	-	-	99.0	69.0
		17	0	0	0	92.0	59.0
台電石門風力發電站	新竹市石門區	1	69.0	89.0	67.0	48.0	34.0
台電林口風力發電站	新北市林口區	5	98.0	71.0	86.0	97.0	69.0
台電觀音風力發電站	桃園市大園區	3	91.0	90.0	83.0	95.0	61.0
台電台中港區風力發電站	台中市梧棲區	14(中火3)	58.0	0	0	0	0
		17	58.0	0	0	0	0
		13	58.0	0	0	31.0	56.0
台電彰化王功風力發電站	彰化縣芳苑鄉	1	98.0	98.0	99.0	99.0	32.0
台電彰工風力發電站(1)	彰化縣伸港鄉	4	89.0	92.0	98.0	96.0	35.0
台電雲林麥寮風力發電站	雲林縣麥寮鄉	2	94.0	91.0	84.0	63.0	26.0
		14	93.0	94.0	91.0	97.0	64.0
		15	90.0	96.0	95.0	98.0	58.0

※註：1.資料來源，經濟部能源局提供，本報告整理製表。
(三)部分風力機組可用率逐年下降，或長期偏低
按經濟部及台電公司統計，風力發電機組容量因數[16]僅約28%，機組發電效率相較火力電機組顯屬較差，爰此，倘機組可用率偏低，恐嚴重影響風力機組發電能量。
[16] 容量因數：［(風機年總發電量) / (風機額定容量× 8760)］× 100%。
查部分風力機組可用率偏低或逐年下降，例如台電公司石門風力發電站新竹石門場址第1號風機，104年至108年可用率依序為69.0%、89.0%、67.0%、48.0%及34.0%，可用率呈現逐年下降趨勢；另如中威風力發電(股)公司台中市大甲區場址第22A號機106年度可用率達96%，107年度及108年度分別降至65%及66%。甚至鹿威風力發電(股)公司彰化縣鹿港鎮場址第46號機104年度至106年度可用率依序為12.0%、56.0%及55.0%，其後107年度及108年度可用率均為0%(詳附表3-8)。允宜探究機組可用率逐年下降或偏低之原因，並研謀改善對策，俾提升機組可用率與發電效能。
(四)部分風力機組故障，因待料耗時，致影響機組可用率，允宜研謀改善對策，俾縮短待料時程
自2000年公布「風力發電示範系統設置補助辦法」迄今，我國發展風力發電已達20年，惟因我國產製風電設備之供應鏈仍尚未臻成熟，致許多風力設備之零組件尚需仰賴歐洲進口，因此屢有風力機組故障之修復期程冗長情形。
詢據台電公司表示略以：「部分風力機組重大零件材料須由原廠或國外進口，致待料耗時，甚有費時半年以上者，因此影響機組可用率。例如風機齒輪箱雖然國內已具備修復能力，但尚無法自製；另控制器之硬體及軟體程式目前尚由國外原廠掌控，一旦故障，只能仰賴國外之原廠運補。」。
是以，為縮短機組故障之修復時程，允宜研謀縮短待料時程之有效對策，政府亦宜加速落實風電產業在地化政策，俾利我國風力發電之後續發展。
綜上，部分風力機組可用率不穩定或偏低，允宜探究原因，並針對非天候因素研謀有效改善對策；另部分機組因颱風毀損，已決定不再修復或重建，該機組容量允宜自併網裝置容量扣除，俾使列管之風力機組裝置容量與實際運轉機組容量相符；政府亦宜加速落實風電產業在地化政策，以提升我國風電設備自製能力，並利我國風電發展。

五、部分電網轄區供輸電能力吃緊，智慧電網計畫尚有部分低壓用戶智慧型電表無法通訊連線，又規劃之儲能輔助計畫規模與再生能源發展目標值相距懸殊，允宜通盤檢討並研謀改善，俾利能源結構轉型
電網乃將電力從發電端輸送至用戶端之網絡，符合負載需求之電網設施，乃維持供電系統安全穩定運轉之基礎，而智慧電網[17]及儲能系統之應用則是發展再生能源之重要輔助。近年台電公司配合再生能源發展積極推動智慧電網總體計畫、離岸風力發電加強電力網第1期計畫及再生能源加強電力網工程等相關計畫，預計投資總額合共1,678.09億餘元[18]，截至109年度已編列預算179.48億餘元，累計支付實現數超過66.85億元[19]。惟查，我國部分供電系統轄區可併網容量為0，又部分配合再生能源併網需求而推動之加強電力網子計畫執行進度未如預期，且智慧電網之低壓智慧型電表裝置尚有部分未能完全通訊連線，又儲能輔助規模與再生能源目標值差距頗大，妥適性似值斟酌，允宜研謀改善。謹臚陳如下：
[17] 智慧型電網乃現代化之輸電網路，係利用資訊及通訊科技，以數位或類比訊號偵測與收集供應端之電力供應狀況，與使用端之電力使用狀況，再用這些資訊來調整電力之生產與輸配，或調整家電及企業用戶之耗電量，以此達到節約能源、降低損耗、增強電網可靠性之目的。
[18] 再生能源加強電力網工程，預定期程108至116年，計畫總經費297億1,841萬8千元，係編列於一般建築及設備分年性項目，該計畫配合政府政策編列工程經費，未來將持續滾動檢討。
[19] 據台電公司表示智慧電網計畫因部分分項計畫執行年代較久遠，相關資料查詢不易未能納入統計，致提供之執行數恐較實際數低估。
(一)部分區域已無餘裕之可併網容量，恐影響該區域之再生能源發展及供電系統安全穩定
查台電公司供電系統中各發電廠產生之電力，係由變壓器升壓至345仟伏特（345kV）之超高壓，再利用輸電線路輸送電力，然後透過超高壓變電所、一次變電所等變電所分別降壓為161仟伏特（161kV）、69仟伏特（69kV）後，提供科學園區、工業區、高鐵和捷運等大型用戶用電，並透過配電變電所、二次變電所及配電系統再降壓分別提供一般用戶或民生用電。假若電廠發電或輸電線或變電所所提供之供、輸電能力不足時，即會影響供電[20]。
[20] 參台電公司公開資訊網/資訊揭露/電網供電資訊/台電供電系統簡介 https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=211
然據台電公司提供資料顯示，69KV之觀音、苗栗、銅中、北港及澎湖等5個一次變電所(（Primary Substation簡稱P/S）轄區已無剩餘可併網容量。另161KV(超高壓)之龍潭南、峨嵋、后里、彰濱及龍崎北等5個超高壓變電所(Extra-High Voltage Substation簡稱E/S)轄區亦無剩餘可併網容量。
另部分轄區雖整體尚餘可併網容量，但該轄區內部分變電所已無剩餘可併網容量，例如69KV之新營轄區新塭變電所、161KV之龍潭北轄區中壢變電所、嘉民北轄區澎湖、台西變電所、高雄轄區西甲、鎮北變電所、高港轄區南工甲及林園變電所等(詳附表3-9及附表3-10)，以上顯示部分轄區供輸電能力吃緊。
雖據台電公司表示略以：「現階段大範圍無可併網容量大多係因超高壓變電所轄區於短期間規劃大量傳統電源/再生能源併網所致，已初步評估因應對策/解決方案，並擬定澎湖、龍潭、后里、彰濱及高港等轄區改善方案(詳附表3-11)。此外，亦配合能源局全面盤點各部會提供太陽光電潛力案場及民間自行覓地開發案場併網需求，針對併網熱點系統容量較不足地區，陸續啟動區域性再生能源加強電力網工程因應。」
惟經審視該公司提供之改善方案，發現部分併網容量不足之各區域未被納入改善方案，例如69KV之觀音、銅中、161KV之峨嵋轄區等，顯示改善方案恐未臻周全，台電公司允宜檢視改善方案之完整性與妥適性，並加速落實執行改善方案，以確保區域供電之穩定安全。
附表3-9：69KV轄區已無剩餘可併網容量之P/S轄區及變電所一覽表
單位：千瓩
69KV轄區	所屬轄區	變電層級	變電所	變電所可併網量(MW)	P/S轄區
觀音	桃園	P/S	觀音	0	0
		S/S	草漯	55
		S/S	新屋	55
		S/S	笨港	64
苗栗	苗栗	P/S	苗栗	0	0
		S/S	中苗	131
		S/S	南苗	117
		S/S	後龍	131
		S/S	錦水	131
銅中	苗栗	P/S	銅中	0	0
		S/S	銅鑼	114
		S/S	福德	117
		S/S	銅平	117
北港	雲林	P/S	北港	0	0
		S/S	土庫	117
		S/S	雲港	131
		S/S	元長	117
		S/S	水林	0
		S/S	口湖	9
		S/S	崙背	117
		S/S	僑村	0
		S/S	東北	108
	嘉義	S/S	新港	129
		S/S	嘉太	243
		S/S	朴子	243
		S/S	東石	39
澎湖	澎湖	P/S	澎湖	0	0
		S/S	馬公	0
		S/S	湖西	0
新營	新營	S/S	新塭	0	257

※註：1.資料來源，台電公司提供。
2.一次變電所（Primary Substation簡稱P/S）；二次變電所（Secondary Substation簡稱S/S。

附表3-10：161KV轄區已無剩餘可併網容量之E/S轄區及變電所一覽表
單位：千瓩
超高壓轄區	所屬轄區	變電層級	變電所	變電所可併量	E/S轄區
龍潭南	桃園	P/S	觀音	62	0
		D/S	塘尾	241
		D/S	保生	74
		D/S	白玉	591
		D/S	長發	613
		D/S	榮成	613
		D/S	忠福	613
		D/S	興國	434
		D/S	宋屋	371
		D/S	中大	539
		D/S	楊梅	469
		D/S	富岡	371
	新竹	P/S	梅湖	1,018
峨嵋	新竹	P/S	南湖	1,099	0
	苗栗	P/S	頭份	312
		D/S	營盤	0
		D/S	頂園	1,227
		D/S	山佳	297
		D/S	蟠桃	613
		D/S	朝山	550
		D/S	糖科	1,227
		D/S	樟樹	0
		D/S	樹下	592
		P/S	苗栗	0
后里	苗栗	D/S	房裡	0	0
		P/S	銅中	0
	台中	D/S	外埔	550
		D/S	昌平	1,227
		D/S	潭寶	1,227
		D/S	大雅	1,227
		D/S	豐原	1,227
		P/S	翁子	519
彰濱	彰化	D/S	線西	616	0
		D/S	草港	550
		D/S	福興	1,248
		D/S	漢寶	540
		D/S	鹿西	624
		D/S	鹿東	550
龍崎北	台南	P/S	山上	140	0
		D/S	新化	1,100
		D/S	鹽行	550
		D/S	和順	550
		D/S	鹿耳	591
		D/S	南濱	0
		D/S	小北	255
		D/S	安南	1,100
		D/S	仁德	1,183
		D/S	二甲	1,183
		D/S	延平	307
		D/S	忠孝	614
		P/S	台南	815
龍潭北	桃園	P/S	中壢	0	1,167
嘉民北	澎湖	P/S	澎湖	0	1,520
	雲林	D/S	台西	0
高雄	高雄	D/S	西甲	0	30
		D/S	鎮北	0
高港	鳳山	P/S	南工甲	0	979
		D/S	林園	0

※註：1.資料來源，台電公司提供。
2.超高壓變電所（Extra-High Voltage Substation簡稱E/S）；配電變電所（Distribution Substation簡稱D/S）。
附表3-11：併網量不足之因應對策/解決方案
變電所 / /轄區	併網量為0之原因	因應對策
澎湖	161kV台澎海纜尚未完工，使澎湖地區再生能源併網容量受限。	已規劃執行中之台澎海纜完工後，可增加再生能源併網量。
龍潭	因大量既設傳統電源(大潭電廠)及IPP機組集中於龍潭南，使該轄區再生能源併網量受限。	已規劃執行中之161kV大潭~梅湖二回線新建工程完工後，可增加再生能源併網量。
后里	因大量既設傳統電源(通霄電廠)集中於本轄區，使該轄區內再生能源併網量受限。	已規劃執行中之通霄電廠345kV電源線完工後，可增加該轄區再生能源併網量。
彰濱	因大量既設傳統電源(中火電廠)、IPP機組(星彰、星元電廠)及離岸風力集中於彰濱轄區，使該轄區再生能源併網量受限。	已規劃執行中之彰化離岸1期加強電力網工程完工後，可增加再生能源併網量。
高港	因大量既設傳統電源(大林電廠)集中於本轄區，使該轄區內再生能源併網量受限。	已規劃執行中之大林電廠345kV電源線完工後，可增加再生能源併網量。

※註：1.資料來源，台電公司提供。
(二)智慧電表布建進度雖符合預期，惟其中完成通訊模組安裝者未及5成，且部分低壓用戶智慧型電表迄今仍無法通訊連線
為建構我國智慧電網建設，經濟部能源局於100年8月3日成立「智慧電網總體規劃小組」，完成「智慧電網總體規劃方案」(草案)，於101年9月3日獲行政院核定。嗣為因應能源轉型、電業法修正及815停電事件後之電力系統總體檢，於106年2月及109年2月兩度經行政院同意修正該方案內容。
據台電公司統計，本計畫已完成全部高壓用戶智慧型電表布建，截至109年4月底止高壓以上用戶(含再生能源)共2萬7,533戶；截至109年5月中旬低壓用戶智慧型電表已累計完成安裝63萬7,584戶，其中已完成通訊模組安裝28萬5,253戶(占44.74%)。
另查已完成通訊模組安裝者中，第1階段(107年12月至108年3月)共安裝23萬8千戶，讀表連線成功戶數22萬9,670戶，成功率為96.5%。第2階段自109年4月開始布建，截至5月中旬已完成安裝4萬7,253戶，安裝後即讀表成功戶數為3萬9,690戶，其餘通訊模組將依契約規定進行通訊訊號調整及增加通訊設備安裝後，於契約規定期間內使整體通訊連線率達95%以上。詢據台電公司表示，對於無法通訊連線用戶，均責請廠商依契約規定於計費期限日派員抄表取回計量資訊。
以上顯示低壓智慧型電表之通訊模組安裝作業大幅落後電表安裝進度，且部分電表完成通訊模組安裝後，仍無法完全通訊連線，台電公司允宜改善電表與通訊模組之採購安裝作業，並結合相關技術單位持續精進技術，俾全面克服低壓智慧型電表連線通訊障礙；另第2階段布建契約要求連線成功率95%，低於第1階段讀表連線成功率96.5%，妥適性容有檢討空間。
(三)離岸風力發電加強電網第1期計畫部分子工程進度落後，允宜就落後原因加強控管執行
查「離岸風力發電加強電力網第1期計畫」係配合政府發展離岸風力發電政策目標，滿足離岸風電業者併網需求，以及強化桃園及彰化地區離岸風電併網能力而推動。預計提供桃園地區離岸風電1.14百萬瓩(GW)及彰化離岸風電6.5百萬瓩GW併網容量，計畫期程為8年，自107年1月起至114年12月止。
經查截至109年1月底，計畫總累計進度為13.21%雖較預定進度微幅超前，惟其中2項子工程落後。據說明落後原因主要係：「建照申請於108年7月22日向彰化縣政府掛件審查，目前本案於縣府審核中。另五、六期路證申請於108年11月15日、12月6日提送道路主管機關，因期間申請文件來回修正多次，致進場施工期程微幅落後，刻已針對落後原因研擬相關因應對策加強辦理中。」。
(四)規劃電池儲能設備輔助服務規模與政府綠能發展目標值差距懸殊，允宜配合再生能源發展進度滾動檢討儲能輔助系統規模，以確保供電系統穩定安全
由於目前技術仍無法克服風力及太陽能受天候因素影響致發電出力不穩定之問題，因此，儲能系統成為發展再生能源之重要輔助配套。查台電公司為因應再生能源占比增加，除盤點既設電網，加強相關電力工程外，並規劃改變抽蓄運轉模式及儲能設備等手段來補足，目前規劃114年由電池設備提供590千瓩(MW)輔助服務。
惟前揭電池儲能設備規劃提供590千瓩(MW)輔助服務，倘加計明潭抽蓄#1-#6機組容量1,602千瓩(MW)，則儲能規模合共達2,192千瓩(MW)，與能源局規劃之114年綠能發展目標3萬161千瓩(MW)相較，僅占約7.27%，顯示儲能輔助規模與綠能發展目標差距懸殊。鑑於我國現階段再生能源發展以風力及太陽能為主軸，兩者均屬間歇性能源，均有發電出力不穩之特性，台電公司允宜依我國再生能源發展進度審慎評估並滾動檢討儲能系統輔助服務之需求規模，以確保供電系統穩定安全。
綜上，台電公司允宜依電源開發規劃期程，妥慎檢討各區域併網容量之裕度，並加強控管執行加強電力網工程及智慧電網布建計畫，以及審酌再生能源機組特性及發展進度，滾動檢討儲能輔助服務需求之規模，以確保整體供電系統之穩定安全。

六、近年發電排放雖有改善跡象，惟能源部門CO2直接排放量仍呈惡化趨勢，且燃煤電廠配合地方空氣品質管制而降載之次數逐年遞增，允宜全面檢視各火力電廠污染防制設施效能，並研謀改善對策
台電公司為因應發電排放管制等規範，陸續推動燃煤機組空污改善、供煤系統改善工程計畫，並執行污染防制及環境監測、增(擴)建燃氣火力發電機組等措施，經濟部能源局亦於執行燃煤發電設備空污防制輔導作業時，針對民營業者已近運轉年限之燃煤自用發電設備，建議汰換為低碳自用發電設備。惟查：
(一)107年溫室氣體排放雖較106年度改善，惟能源部門二氧化碳直接排放量仍呈現持續成長趨勢，允待研謀有效對策加強改善
為達成「溫室氣體減量及管理法」（以下簡稱溫管法）第 4 條規定之國家溫室氣體長期減量目標，政府以94年為基準年，擬定3階段管制目標如下：第1期（105-109年）目標：109年較基準年減 2%。第2期（110-114年）目標願景：114年較基準年減10%。第3期（115-119年）目標願景：119年維持較基準年減20%為努力方向，並進行滾動式檢討。查我國第1期溫室氣體階段管制目標，於107年1月23日經行政院核定，將逐期檢視排放量達成情形並進行滾動式調整 。
據中央研究院研究報告，104年我國二氧化碳排放量占所有溫室氣體排放量95.21%，是我國溫室氣體之最大宗[21]。按行政院環境保護署統計，雖然107年溫室氣體排放總量及二氧化碳排放量均較106年減少，且發電業者排放物質已連續兩年(107及108年)呈下降，惟107年度溫室氣體排放量仍高於105年度以前之歷年排放量(詳附表3-12、附表3-13)。
[21] 中央研究院中央研究院報告 No.15臺灣深度減碳政策建議書，108年6月。
另依經濟部能源局108年8月公布我國燃料燃燒二氧化碳排放統計與分析顯示，107年各部門二氧化碳排放總量（直接排放）較106年下降0.95%，惟其中能源部門之排放量仍為增加趨勢，且自79年至107年止能源部門二氧化碳排放量及其占全國排放總量之比重均呈現持續增長趨勢(詳附表3-14及附圖3-1)，亟需探究原因並加強能源部門減排措施之改善對策。
附表3-12：我國近年溫室氣體排放量統計表 單位：千公噸二氧化碳當量
年別	總計	項 目
		二氧化碳	甲烷	氧化亞氮	氫氟碳化物	全氟碳化物	六氟化硫	三氟化硫
99年	286,882	270,134	7,134	4,953	934	1,354	2,155	219
100年	292,288	276,166	6,756	4,850	1,016	1,365	1,755	381
101年	287,125	272,332	6,437	4,767	869	725	1,647	349
102年	287,612	272,618	6,060	4,569	981	929	1,722	734
103年	290,895	276,235	5,878	4,558	1,010	1,139	1,447	627
104年	289,581	275,634	5,676	4,516	982	931	1,217	623
105年	293,125	279,216	5,637	4,701	991	1,045	1,094	440
106年	298,317	284,812	4,275	4,941	1,023	1,409	1,416	440
107年	296,248	282,610	4,246	5,031	1,013	1,536	1,302	509

※註：1.資料來源，105年度以前資料參環境保護署統計年報，105年度以後資料由環境保護署另行提供。
2.環境保護署僅提供至107年度統計資料。
附表3-13：99年度至108年度我國發電業者發電排放物質統計表
年度別	排放項目
	硫氧化物 / (公噸)	氮氧化物 / (公噸)	PM10以下懸浮微粒濃度 / (微克/立方公尺)	PM2.5以下懸浮微粒濃度 / (微克/立方公尺)	CO2總排放量(公噸)
99	44,440	70,566	56.38	-	-
100	47,877	72,501	54.25	-	-
101	46,061	69,554	50.51	-	-
102	41,585	67,504	53.07	24.0	-
103	43,059	66,814	52.00	23.6	-
104	46,629	69,185	47.00	22.0	112,585,804
105	46,569	71,446	42.94	20.0	117,562,994
106	47,301	72,289	43.98	18.3	128,396,982
107	31,861	58,521	42.64	17.5	123,015,843
108	22,482	43,588	35.73	16.2	(註2)

※註：1.資料來源，行政院環境保護署提供。
2.溫室氣體減量及管理法於104年7月1日施行，復因迄今僅完成104至107年排放量盤查登錄作業，爰僅提供104年度至107年度排放資料。
附表3-14：各部門燃料燃燒CO2排放量（直接排放）統計表
單位：萬公噸CO2
年度	能源		工業		運輸		農業		服務業		住宅		合計
	數量	%	數量	%	數量	%	數量	%	數量	%	數量	%	數量	%
1990	4,912	44.88	3,012	27.51	1,965	17.95	295	2.69	362	3.31	400	3.66	10,946	100.00
1991	5,513	46.54	3,196	26.98	2,089	17.64	270	2.28	353	2.98	424	3.58	11,844	100.00
1992	5,853	46.43	3,338	26.48	2,403	19.07	267	2.12	299	2.37	445	3.53	12,605	100.00
1993	6,596	48.79	3,361	24.86	2,610	19.31	267	1.98	249	1.84	436	3.22	13,520	100.00
1994	7,077	49.46	3,459	24.17	2,754	19.25	272	1.90	302	2.11	446	3.12	14,310	100.00
1995	7,640	50.66	3,576	23.71	2,882	19.11	278	1.84	244	1.62	460	3.05	15,080	100.00
1996	8,125	51.24	3,678	23.20	2,980	18.79	280	1.77	317	2.00	475	3.00	15,857	100.00
1997	9,141	53.51	3,908	22.87	3,054	17.88	248	1.45	248	1.45	485	2.84	17,083	100.00
1998	10,041	55.32	3,931	21.66	3,184	17.54	204	1.12	295	1.62	495	2.73	18,151	100.00
1999	10,578	55.55	4,130	21.69	3,277	17.21	204	1.07	313	1.64	541	2.84	19,044	100.00
2000	12,114	57.91	4,393	21.00	3,321	15.87	236	1.13	321	1.53	535	2.56	20,921	100.00
2001	12,614	59.19	4,255	19.96	3,325	15.60	246	1.15	354	1.66	518	2.43	21,311	100.00
2002	13,046	59.07	4,481	20.29	3,454	15.64	246	1.11	349	1.58	511	2.31	22,087	100.00
2003	14,173	61.40	4,279	18.54	3,451	14.95	281	1.22	395	1.71	504	2.18	23,083	100.00
2004	14,868	61.97	4,316	17.99	3,586	14.95	298	1.24	412	1.72	513	2.14	23,993	100.00
2005	15,475	62.82	4,267	17.32	3,685	14.96	263	1.07	423	1.72	524	2.13	24,636	100.00
2006	16,193	63.84	4,399	17.34	3,677	14.50	165	0.65	427	1.68	503	1.98	25,364	100.00
2007	16,823	65.38	4,329	16.83	3,542	13.76	109	0.42	423	1.64	505	1.96	25,731	100.00
2008	16,272	66.20	3,910	15.90	3,322	13.51	154	0.63	423	1.72	502	2.04	24,582	100.00
2009	15,341	65.53	3,669	15.67	3,354	14.33	117	0.50	426	1.82	503	2.15	23,410	100.00
2010	16,397	65.55	4,135	16.53	3,465	13.85	111	0.44	420	1.68	486	1.94	25,015	100.00
2011	16,867	65.92	4,229	16.53	3,511	13.72	112	0.44	390	1.52	479	1.87	25,588	100.00
2012	16,685	66.29	4,099	16.29	3,428	13.62	126	0.50	364	1.44	467	1.86	25,169	100.00
2013	16,664	66.02	4,201	16.64	3,421	13.55	127	0.50	381	1.51	448	1.78	25,243	100.00
2014	17,518	67.78	3,894	15.07	3,467	13.41	134	0.52	393	1.52	441	1.71	25,847	100.00
2015	17,520	67.78	3,806	14.73	3,551	13.74	129	0.50	394	1.52	447	1.73	25,847	100.00
2016	17,840	67.88	3,829	14.57	3,658	13.92	128	0.49	372	1.42	454	1.73	26,281	100.00
2017	18,714	69.45	3,673	13.63	3,620	13.44	120	0.45	378	1.40	440	1.63	26,945	100.00
2018	18,920	70.89	3,286	12.31	3,554	13.32	115	0.43	364	1.36	449	1.68	26,688	100.00

※註：1.資料來源：摘錄自經濟部能源局2019年8月出版統計成果「我國燃料燃燒二氧化碳排放統計與分析」第12頁。
附圖3-1：我國各部門燃料燃燒CO2排放量(直接排放)趨勢圖

※註：1.資料來源，摘錄自經濟部能源局2019年8月出版統計成果「我國燃料燃燒二氧化碳排放統計與分析」第13頁。
(二)電力排碳係數雖已連續2年下降，惟與階段目標仍有差距，允宜加強落實相關減排措施
依電業法第28條第1項規定：「公用售電業銷售電能予其用戶時，其銷售電能之電力排碳係數應符合電力排碳係數基準，並向電業管制機關申報。」另據經濟部能源局公告，未來電力排放係數將作為國家溫室氣體階段管制目標之能源管制項目。
查經濟部依據溫室氣體減量及管理法第9條與溫室氣體減量及管理法施行細則第6條規定擬定能源部門溫室氣體排放管制行動方案(以下簡稱行動方案)，其中第1期(105-109年)電力排放係數階段目標：109年0.492公斤CO2e/度[22]、105-109年平均為0.517公斤CO2e/度。中長期願景目標為114年0.394公斤CO2e/度、119年0.376公斤CO2e/度。
[22] CO2e：係指二氧化碳當量(CO2e, carbon dioxide equivalent)是測量碳足跡(carbon footprints)之標準單位。
據經濟部能源局109年7月8日公布我國108年度電力排碳係數為0.509公斤CO2e/度，雖與107年度及106年度統計值相較，已連續兩年下降，且為94年度以來最低值(詳附表3-15)。惟以105年度至108年度電力排碳係數累計值達2.126公斤CO2e/度推算，如欲達行動方案第1期電力排碳係數階段目標(105至109年度平均為0.517公斤CO2e/度)，則109年度電力排碳係數必須降至0.459公斤CO2e/度以下，顯示電力業者減排措施仍有努力空間，經濟部能源局允宜持續加強督促電力業者強化溫室氣體減排措施。
附表3-15：94年度至108年度我國電力排碳係數一覽表
單位：公斤CO2e/度
年 度	94	95	96	97	98	99	100	101
電力排碳係數	0.555	0.562	0.558	0.555	0.543	0.534	0.534	0.529
年 度	102	103	104	105	106	107	108	109
電力排碳係數	0.519	0.518	0.525	0.530	0.554	0.533	0.509	-

※註：1.資料來源，經濟部能源公開資訊網/便民服務/宣導與推廣/溫室氣體/ 108年度電力排碳係數。
https://www.moeaboe.gov.tw/ecw/populace/content/ContentDesc.aspx?menu_id=12014
(三)台中發電廠既有機組空污改善工程計畫執行進度雖符合預期，惟仍宜追蹤實際改善成效與計畫目標及相關法規達成度
台電公司近年針對台中火力發電廠進行空污防制及改善計畫如下：1.台中發電廠既有機組空污改善工程計畫係改善台中發電廠現有第1至第4號機之氮氧化物(NOx)、粒狀污染物(PM)與硫氧化物(SOx)防制設備，使機組排放之空氣污染物濃度可符合行政院環保署電力設施空氣污染物排放標準(105.12.01公告)及台中市電力設施空氣污染排放標準(101.06.07公告)之規定[23]，預定109年12月完工。2.台中發電廠第5-10號機空污改善工程係為符合即將實施加嚴後之「臺中市電力設施空氣污染物排放標準」針對台中發電廠第5-10號機共6部機組進行脫硝、除塵、脫硫及除汞設備改善，預定114年12月完工。第1-10號機供煤系統改善工程預定完工期程同為114年12月。3.台中發電廠1-10號機供煤系統改善計畫，預定114年12月完工。
[23] 1.氮氧化物(NOx)：由目前100ppm加嚴為70ppm。2.粒狀汙染物(PM)：由目前標準已加嚴為20mg/ Nm³。3.硫氧化物(SOx)：由目前標準已加嚴為60ppm。
據台電公司公告資訊，台中發電廠第1-4號機空污改善工程業於107年2月27日至109年2月15日間陸續完成安裝通氣[24]。另第5-10號機空污改善工程截至109年3月底止實際工程進度5.41%與預定進度相符；至台中發電廠1-10號機供煤系統改善計畫因統包工程發生重大職災事故遭勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心停工處分，致進度微幅落後。
[24] 1號機：107年2月27日安裝完成；2號機：108年2月23日安裝完成；3號機：108年6月20日安裝完成；4號機：109年2月15日安裝完成。
按台中發電廠第1-4號發電機空污改善工程已依預定期程完成安裝通氣作業，台電公司允宜追蹤實際改善成效與計畫目標相關法規達成度，並確實控管第5-10號機組空污改善工程及第1-10號機供煤系統改善工程之執行進度，俾達計畫目標。
(四)燃煤電廠配合地方空氣品質要求而降載之情形與日俱增，恐影響燃煤電廠發電能量及電力調度空間，允宜研謀有效對策
查自104年度發生台中火力發電廠配合地方空氣品質管制降載之情事後，興達、協和與林口等燃煤電廠亦陸續發生配合地方政府空氣品質管制降載之情形。據台電公司提供資料顯示，該公司近年配合地方空污管制而降載之次數及因而減少之發電量均逐年遞增，由105年度降載次數31次，108年度降載次數增至1,183次，增幅高達3,716.13%，因降載而減少發電量由105年度5,940萬1千度增至108年度111億3,953萬度(詳附表3-16)。亟待研謀因應對策，以確保電力調度及供電能量。
附表3-16：105年度至109年3月底燃煤火力發電廠配合地方空污管制降載情形一覽表 單位：次；千度
電廠 / 名稱	105年度		106年度		107年度		108年度		109年1-3月
	降載次數	減 少 / 發電量	降載次數	減 少 / 發電量	降載次數	減 少 / 發電量	降載次數	減 少 / 發電量	降載次數	減 少 / 發電量
協和電廠	-	-	8	63,140	117	848,536	90	505,092	47	213,664
林口電廠	-	-	4	2,600	47	209,759	65	272,753	-	-
台中電廠	13	49,921	44	486,139	368	2,995,461	462	6,640,944	145	1,483,388
興達電廠	18	9,480	119	444,346	463	1,774,966	565	3,719,841	167	1,591,459
大林電廠	-	-	-	-	-	-	1	900	-	-
合 計	31	59,401	175	996,225	995	5,828,722	1,183	11,139,530	359	3,288,511

※註：1.資料來源，台電公司提供。
綜上，雖然107年度以來我國溫室氣體排放總量及發電業者排碳係數已有改善跡象，惟能源部門燃燒燃料CO2直接排放量仍持續惡化，且發電業者排碳係數值與經濟部能源部門溫室氣體排放管制行動方案第1階段目標尚有差距，又近年燃煤火力發電廠配合地方空氣品質管制而降載之次數與日俱增，恐影響火力發電能量與整體電力調度，允宜研謀有效改善對策。

肆、結語與建議
近年政府相關部門配合展綠、增氣、減煤、非核之能源轉型政策原則，積極規劃推動能源轉型相關計畫，致近年內我國再生能源發電量顯著躍昇、燃煤發電占比連2年下降、107年度溫室氣體排放總量較上年度微幅下降，電力排碳係數更降至94年度以來最低，顯示政府推動能源轉型相關計畫已獲致初步成果。
惟尚有部分待檢討並加強改善之處，如部分再生能源開發計畫之預定完工期程較政策目標時程落後，已規劃之再生能源發展規模恐尚無法達目標值；部分再生能源發展計畫因執行過程遭遇阻抗而修正計畫時程與規模，恐影響再生能源發展時程；部分燃氣發電計畫與其配套之供氣計畫期程未妥適配合；近年燃煤發電機組裝置容量仍持續增加，減煤速度允宜加強改善；部分風力發電機組可用率驟降或長期故障無法運轉，亟待研謀有效改善對策；部分電網轄區併網容量裕度不足，恐影響輸配電能量及再生能源發展，能源業者CO2直接排放及電力排碳量容待加強改善等，謹就上開問題建議如下：
一、允宜強化與地方及相關部門之溝通協調作業，確實控管執行進度，俾順利再生能源發展計畫之推動，並定期公布我國再生能源發展進度及能源轉型計畫執行成果，俾增進國人對國家能源轉型政策之參與與重視
雖然政府刻正積極辦理多項推動再生能源發電計畫，惟就目前已規劃(含執行中)之再生能源發電計畫預定設置容量推估，縱使全部計畫如期於114年底前完工併聯發電，惟再生能源發電總裝置容量仍與政策目標值相距甚遠。又部分再生能源發電計畫土地取得不易、或居民反對、或影響飛航、或基於用水安全等諸多因素，致執行進度延宕，恐影響再生能源發展時程。政府允宜全面盤點已規劃執行之再生能源開發計畫預定設置容量及完工期程，評估加速規劃新增再生能源開發計畫及相關替補計畫之必要性，並協助計畫執行單位加強與地方及相關部門之溝通協調，以及就計畫執行過程遭遇之困難，研謀有效改善對策，俾如期達再生能源發展目標。

二、允宜依能源政策目標時程，審慎評估並調控各項能源轉型計畫之規劃時程，確保配套計畫間之期程妥適配合，俾順利計畫推動
中油公司部分天然氣供應計畫較台電公司燃氣火力發電計畫之預定完工期程落後，恐影響台電公司新建燃氣機組運轉所需之燃料供應，且台電公司部分燃氣火力發電計畫及中油公司天然氣儲槽及相關設施之預定完工時程均較政策目標時程(114年)落後，允宜評估對實現能源轉型目標時程之影響，並督促中油及台電公司積極加強各該計畫之執行，審慎控管進度，俾確保計畫成效。

三、允宜加強執行減煤措施，並加速推動展綠與增氣之電源開發計畫
雖然近年燃煤火力發電量占比已微幅下降，惟我國燃煤火力發電機組裝置容量及燃煤火力發電量仍呈現增加趨勢。允宜研謀加強執行減煤措施，並加速推動再生能源與天然氣發電之電源開發計畫，俾有效加速減煤。

四、允宜定期檢視風力發電機組運轉情況，俾精確掌握可運轉之風力發電機組容量，並加速推動風電產業在地化政策，俾利我國發展風力發電
我國部分風力機組近年可用率驟降或偏低，或有風力機組因颱風毀損，擬不再修復或重建，卻仍被列於併網發電之風力發電機組，顯示主管機關列管之風力機組裝置容量與實際運轉機組容量不符，政府允宜定期檢視各風力機組之運轉情況，並就可用率偏低或不穩定之原因研謀有效改善對策，並加速推動風電產業在地化政策，提升我國風電設備自製能力，俾利我國風電發展。

五、允宜依電源開發規劃期程，妥慎檢討各區域併網容量之裕度，及加強控管執行加強電力網工程及智慧電網布建進度，並審酌再生能源機組特性、規劃容量，滾動檢討儲能輔助服務需求，以確保整體供電系統之穩定安全。
我國部分供電系統轄區無剩餘可併網容量，部分配合再生能源併網需求而推動之加強電力網子計畫執行進度未如預期，且智慧電網之低壓智慧型電表裝置尚有部分未能完全通訊連線，又台電公司目前規劃之電池儲能設備輔助服務規模僅590MW，與政府114年再生能源目標值3萬161MW差距懸殊，恐不利再生能源發展與維持供電系統安全穩定運轉。爰此，台電公司允宜審慎檢討及評估各轄區併網容量之裕度，加強控管執行加強電力網工程及智慧電網布建進度，並審酌再生能源機組特性、規劃容量，滾動檢討儲能輔助服務需求，以確保整體供電系統之穩定安全。

六、允宜參考國際減碳規劃原則，審慎擘劃我國減碳路徑及長遠目標，並賡續加強督促電力業者落實減排措施，以及持續追蹤污染防制設施之實際改善成效與計畫目標及相關法規之達成度
雖然我國107年度溫室氣體排放總量及108年度電力排碳係數均呈現改善跡象，惟能源部門CO2直接排放量仍未見改善，電力排碳係數值與經濟部能源部門溫室氣體排放管制行動方案第1階段目標尚有差距，且近年燃煤火力發電廠配合地方空氣品質管制而降載之次數與日俱增，恐影響火力發電能量與電力調度，故政府宜參考國際深度減碳路徑計畫規劃原則，以長遠宏觀之思維，審慎擘劃減碳與能源轉型發展計畫，賡續加強督促電力業者落實減排措施，並追蹤污染防制設施改善計畫之實際改善成效與計畫目標及相關法規之達成度，俾有效改善發電排放問題，並創造經濟與環境之永續發展。 (分機：8656 凃玉枝)
伍、參考資料
1.張瓊之，日本國家能源政策評析報告(2019年版)，工業技術研究院綠能與環境研究所，2020.1.30。
2.謝雯凱，德國國家能源政策評析報告(2019年版)，工業技術研究院綠能與環境研究所，2020.1.30。
3.方端言，美國能源政策評析報告(2018年版)，工業技術研究院綠能與環境研究所，2019年2月12日。
4.林綉娟，荷蘭氣候與能源政策動向，國家能源發展策略規劃及決策支援能量建構計畫，工業技術研究院綠能與環境研究所，2018.7.13。
5.王駿旻，電力工會通訊，第446期，德國能源轉型之路-談電源角色轉變，2018年8月14日。
6.APEC能源國際合作資訊網。https://apecenergy.tier.org.tw/
7.中央研究院108年6月出刊中央研究院報告No.15臺灣深度減碳政策建議書。
8.經濟部能源局2019年8月出版統計成果「我國燃料燃燒二氧化碳排放統計與分析」。
9.2018年4月17日經濟部能源轉型白皮書(初稿)。
10.立法院第9屆第7會期108年3月4日經濟委員會第3次會議經濟部「因應公投結果能源政策評估檢討專案報告」。
11.立法院第9屆第5會期107年5月4日行政院能源政策專案報告。
12.台電公司公開資訊網站。
13.中油公司公開資訊網站。
14.經濟部能源局公開資訊網站。
15.行政院環境保護署公開資訊網。
16.台電公司查填資料。
17.中油公司查填資料。
18.經濟部能源局查填資料。
19.行政院環境保護署查填資料。
20.怡興工程顧問有限公司研究報告，台灣本島西部近岸設置風力發電機組場址選擇及工程可行性研究，1996。
21.台灣經濟研究院出版109年6月號台灣經濟研究月刊。
22.經濟部能源局能源產業溫室氣體減量資訊網。
23.立法院智庫知識平台/立法院法律系統。
陸、附錄
附錄1：經濟部及其所屬中油公司與台電公司推動能源轉型相關計畫一覽表 單位：新台幣千元
經濟部辦理之計畫項目
計畫名稱	計畫總經費		辦理期程	計畫內容摘要
高雄海洋科技產業創新專區	4,262,858		106-109	1.海洋工程區開發：建立我國離岸風電水下基礎製造能量。 / 2.3中心軟硬體建置：培育國內離岸風電相關人才，並建立海洋科技產業自主研發能量。
科學城公共建設計畫	4,204,710		106-1091	於沙崙智慧綠能科學城(D區)建置綠能科技示範場域，提供完整之測試、驗證及示範服務，加速綠能產業技術之商業化發展。
中油公司辦理之計畫項目
計畫名稱		預定投資 / 總 額	計畫 / 期程		計畫目的
1.天然氣事業部台中廠2期投資計畫		19,353,848	101.07 / -111.12		供應台電公司通霄電廠更新擴建計畫及大潭電廠提升機組容量因數之天然氣新增需求。
2.天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫		5,487,361	105.07 / -111.12		作為台中-通霄、永安至通霄海管之備援管線，降低台中廠單一輸出管線之營運風險、降低永安廠海管北輸風險、增加北部天然氣管網之供氣能力。
3.天然氣事業部第3座液化天然氣接收站投資計畫		66,011,854	105.07 / -114.12		主要供應台電公司大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫及國內北部地區新增民生及工業用戶等用氣需求。
4.天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫		24,646,957	108.01 / -115.12		符合政府新能源政策規劃，未來國內天然氣供應需求量增加。
5.天然氣事業部台中廠3期投資計畫		17,536,027	109.01 / -115.12		配合政府能源轉型政策規劃，2025年天然氣發電占比將達50%目標，提升台中廠天然氣供應能力可達1,000萬噸/年，以因應未來國內產業燃煤、燃油改燃氣之用氣需求提升。
規劃中投資計畫(預定納入110年度新興計畫)
1.天然氣事業部台中廠港外擴建(4期)投資計畫	51,432,375		110.01 / -117.12		配合政府能源轉型政策規劃，2025年天然氣發電占比將達50%目標，提升天然氣供應能力達1,300萬噸/年，以因應未來國內產業燃煤、燃油改燃氣之用氣需求提升。
2.天然氣事業部第3座液化天然氣接收站2期投資計畫	52,185,158		110.01 / -119.12		配合政府能源轉型政策規劃，2025年天然氣發電占比將達50%目標，提升第3接收站天然氣供應能力，規劃營運量將達600萬噸/年，以因應未來北部市場用氣需求，並符合法令及降低設備利用率，以提供氣安全與穩定。
合 計	236,653,580
台電公司辦理之計畫項目
計畫名稱	投資總額		辦理期程			計畫目的
1.林口電廠更新擴建計畫	152,494,428		95-111			裝置容量2,400千瓩，預計可提供每年約15,810百萬度發電量，以提供北部地區穩定供電，並改善基載電力。
2.大林電廠更新改建計畫	104,066,275		97-109			新建2部800千瓩級之超超臨界壓力燃煤汽力機組，以強化供電能力。
3.通霄電廠更新擴建計畫	79,556,688		100-111			興建3部89.26萬瓩之燃氣複循環機組，總裝置容量為267.78萬瓩，預估每年發電量為8,030百萬度。
4.大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	110,460,147		106-115			配合政府計畫擴大使用天然氣電政策，及提升大潭電廠營運績效及競爭力。增建總裝置容量3,168千瓩之複循環燃氣機組，預估每年淨發電量約17,642百萬度。
5.協和電廠更新改建計畫	121,800,555		107-121			因應協和發電廠既有4部燃油機組陸續除役，規劃設置2部高效率燃氣複循環機組，總裝置容量260萬瓩(單一機組130萬瓩)，並興建供應燃料必要之LNG接收站。
6.興達電廠燃氣機組更新改建計畫	116,873,374		107-117			為配合政府能源政策走向，因應既有機組除役及長期電力負載成長，降低二氧化碳與空汙排放，爰規劃於興達電廠東南側設置3部裝置容量各為100-130萬瓩燃氣複循環機組，總裝置容量300-390萬瓩，預計可提供每年約16,706-21,718百萬度。
7.台中電廠新建燃氣機組計畫	118,061,691		107-116			配合政府能源政策及因應國內長期電力負載成長需求，於台中電廠新建複循環機組，總裝置容量約200-260萬瓩(每部機100-130萬瓩)，並興建供應燃料必要之LNG接收站。
8.通霄電廠第2期更新改建計畫	134,677,061		108-119			因應長期電力負載需求成長及兼顧電力發展與環保並進之條件，規劃興建6部1對1(1GT+1ST)單軸式燃氣複循環機組，總裝置容量為270-330萬瓩，預估年發電量16,706百萬度。
9.台中電廠第2階段煤灰填海工程計畫	9,591,875		99-111			1.填灰容量：53.2公頃。 / 2.填灰使用年限：109-128年。
10.台中發電廠既有機組空污改善工程計畫	9,268,894		103-109			因應總量管制及台中市空污排放標準，改善台中電廠既有1-4號機之硫氧化物、氮氧化物與粒狀污染物防治設備。
11.台中發電廠第5-10號機空污改善工程計畫	14,560,167		108-114			為符合111年即將實施加嚴後之台中市電力設施空氣污染物排放標準，改善台中電廠第5-10號機組之氮氧化物、硫氧化物及粒狀污染物防治設備。
12.離岸風力發電第1期計畫	25,180,395		104-110			規劃於彰化縣芳苑鄉外海設置21部裝置容量各為5.2千瓩離岸風力發電機組，共109.2千瓩，年淨發電量約為362.26百萬度。
13.鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	287,942		106-109			新設1部豎軸法蘭西斯式水輪發電機組，總裝置容量4千瓩，估計年發電量為13.886百萬度。
14.湖山水庫小水力發電計畫	176,042		107-110			規劃利用堰壩水庫、灌溉渠道及水力電廠等現有設施，新增設壓力鋼管、水輪發電機組、簡易廠房及尾水路等相關水力發電設施，總裝置容量1,950瓩，年發電量8.097百萬度。
15.集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	710,592		107-110			利用堰壩水庫、灌溉渠道、電廠等現有設施設置免環評、風險低之簡易水力機組，總裝置容量3.5千瓩，年發電量16.890百萬度。
16.萬里水力發電計畫	9,596,238		107-117			加強花蓮地區供電可靠度，並配合政府開發綠能政策，規劃於萬里溪中上游河床標高約398公尺處設置高約6-13公尺之攔河堰，設置水輪發電機組2台，總裝置容量49千瓩。
17.全台小水力發電第1期計畫	2,612,624		107-112			利用水庫堰壩、灌溉渠道及水力電廠等既有設施，設置簡易及工程成本較低之川流式小水力發電機組。總裝置容量為16.24千瓩，年發電量74.61百萬度。
18.全台小水力發電第2期計畫	346,957		108-110			配合政府再生能源政策，規劃利用水庫堰壩、灌溉渠道及水力電廠等現有設施，設置簡易小水力發電機組，總裝置容量2.269千瓩。
19.離岸風力發電加強電力網第1期計畫	60,679,149		107-114			提供桃園離岸風力1.14GW及彰化離岸風力6.5GW之併網容量，滿足政府114年全台離岸風力5.5GW併網目標及離岸風力業者併網需求。
20.宜蘭仁澤-土場地熱發電第1期計畫	238,942		109-111			配合政府能源政策及2016年能源產業技術白皮書，開發傳統地熱發電再生能源，於宜蘭大同鄉鳩之澤溫泉區旁之仁澤2-4號井場設置總裝置容量約1.4千瓩之地熱電廠。
21.第七輸變電計畫	236,871,164		99-110			1.配合新電源開發，增加新建或擴建超高壓變電所、一次變電所、一次配電變電所、二次變電所及相關輸電線路等，滿足竹科、中科、南科、高雄等地區負載需求。 / 2.配合政府發展再生能源目標，本計畫可提高電網可靠與穩定，另亦興建161KV台灣-澎湖二迴線海纜，將有助澎湖地區再生能源發展及降低離島發電成本。
22.北區1期輸變電計畫	5,511,156		105-115			1.興建遠信、廣豐一次配電變電所，提供新北勢大型開發計畫園區及鄰近重劃區開發案之用電需求。 / 2.蘇東一次配電變電所擴建161KV電抗器，解決冬山E/S轄區於輕載系統正常運轉電壓過高問題，另新建69KV花蓮-北埔二迴線工程，以解決線路老舊、容量過小問題，維持運轉安全。
23.北區2期輸變電計畫	9,562,068		108-117			興建華江、板翠、玉成一次配電變電所，及樹德一次變電所，以滿足新北市政府推動國家生技研究園區等大型開發計畫案之用電需求。並增進輸變電系統供電能力，提高供電品質及供電可靠度。
24.中區1期輸變電計畫	6,961,471		108-115			1.本計畫可滿足新竹縣政府台灣知識經濟旗艦園區、竹科管理局新竹生醫園區、台中市政府北屯區廍子地區區段徵收重劃區等用電需求，並提高大甲、大安地區供電可靠度。 / 2.興建時興、中庄、大里與大坑一次配電變電所，預留相關輸配電線路之線路拱位空間，提供未來民間發電及再生能源業者新增電源併網機會，興建161KV台西-四湖兩迴線改善該轄區之系統可靠度。
25.變電所整所改建1期專案計畫	29,352,684		108-123			1.本計畫9所變電所(南港P/S、中山S/S、台中S/S、鹿港S/S、彰化P/S、北港P/S、台南P/S、岡山P/S、龍崎E/S)由屋外式改建為屋內式後，除可改善建築老舊、鳥獸蛇害與鹽霧害等維護困難外，亦可維持電力供電可靠穩定。 / 2.配合政府擴大再生能源併網及節能減碳政策，本計畫各變電所改建規模將預留更多拱位與空間，供新增再生能源併接。
26.南區1期輸變電計畫	8,201,474		110-119			1.本計畫為配合南部地區工業園區開發及區域負載成長之用電需求並改善區域基礎電網結構，新建美工、台江、麻工及和春4所一次配電變電所及相關引接線路，以增進供電能力，提高供電品質及供電可靠度。 / 2.響應陽光屋頂百萬座及新太陽光電2年推動計畫政策，規劃於4所變電所屋頂均設置太陽光電，另利用變電所內剩餘未使用空間，預留未來變電所所內裝置儲能設備之空間，視系統需求適時設置，以期未來應用於電網壅塞、抑低變壓器尖峰利用率及調節再生能源間歇性。
27.澎湖低碳島風力發電計畫	1,446,000		102-111			規劃在澎湖龍門、講美及大赤崁3處優良風力場址，架設裝置容量3,000瓩(含)以上機組共11部，總裝置容量約為33千瓩。
28.太陽光電第2期計畫	803,400		106-109			利用台電自有之土地與建物屋頂廣設太陽光電系統，預計設置總裝置容量11.3千瓩之太陽光電系統，以地面型及屋頂式為主要設置方式，共興建75處。預估年發電量14.18百萬度。
29.風力發電第5期計畫	3,470,000		106-113			規劃於彰工(III)設置4部、彰化永興4部、雲林台西4部及嘉義市布袋港6部，共計18部單機容量2千瓩級機組，總裝置容量約36千瓩。 / 預估年發電量142.201百萬度。
30.小型再生能源發電第1期計畫	165,000		106-109			規劃於金門、馬祖、綠島及蘭嶼等離島設置風機與太陽光電系統等小型發電設施，預估總裝置容量4.83千瓩。 / 預估年發電量1.452百萬度。
31.太陽光電第4期計畫	612,698		107-110			規劃於自來水公司管轄水庫水域，包含寶山、永和山、蘭潭、仁義潭、鳳山及澎湖興仁、東衛、成功水庫等8座水庫，設置水面行浮動式太陽光電，總裝置容量約11.55千瓩。 / 預估年發電量8.7百萬度。
32.太陽光電第5期計畫	9,556,470		107-109			規劃於台公司台南七股區及將軍區等舊鹽田土地興建以矽晶型產品為主之太陽光電系統，總裝置容量約150千瓩。 / 預估年發電量206.96百萬度。
33.離岸風力發電第2期計畫	57,323,960		107-114			擬於彰化縣外海第26號潛力場址設置總裝置容量294.5千瓩之海上風力電站。 / 預估年發電量968.89百萬度。

※註：1.資料來源，經濟部能源局、中油公司、台電公司提供，本報告整理製表。