我國建築物之耐震、危老重建及都市更新計畫實施成效探討目錄 頁次
我國建築物之耐震、危老重建及都市更新計畫實施成效探討
一、仍有列管之公有重要建築物尚未完成耐震能力評估及補強工作
為強化落實震災預防工作，行政院89年6月16日核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，持續進行公有建築物之耐震補強工作，經查：
(一)建築物實施耐震能力評估及補強方案概述
該方案實施列管範圍為公有建築物，由內政部負責建築物耐震能力評估及補強制度推動及督導，將建築物耐震能力評估及補強分類為初步評估、詳細評估、補強工程或拆除等4類，規劃於114年完成，期透過該方案之實施，強化公有建築物之耐震能力及安全性。為該方案之達成，所需經費係於各年度中央政府總預算及特別預算中編列(詳附表3-1及附表3-2)。
(二)仍有列管之公有重要建築物尚未完成耐震能力評估及補強工作
該方案自89年實施至109年4月底，仍有列管之公有重要建築物尚未完成耐震能力之初步評估35件(占比0.1%)、詳細評估328件(占比2.0%)、補強工程1,387件(占比13.9%)或拆除386件(占比16.0%)(詳附表4-1)，主要集中於補強工程及拆除兩類案件尚待進行。以中央政府為例，行政院(14.3%)、海洋委員會(22.8%)、國家通訊傳播委員會(50%)及勞動部（66.7%）之補強工程完成率低於8成；交通部（50%）、內政部（60%）及財政部(66.7%)之拆除完成率低於8成(詳附表4-2)。鑑於公有建築物係民眾從事與政府相關活動或洽公之場所，與民眾生活息息相關，內政部營建署允宜積極督導落實公有重要建築物耐震能力評估及補強工作。
附表4-1：公有重要建築物耐震能力評估及補強方案辦理情形表
單位：件
項目	初步評估		詳細評估		補強工程		拆除
	列管數	完成數(%)	列管數	完成數(%)	列管數	完成數(%)	列管數	完成數(%)
中央 / 機關	8,876	8,876 / (100.0%)	4,142	4,127 / (99.6%)	2,246	1,998 / (89%)	266	242 / (91%)
地方 / 機關	21,201	21,166 / (99.8%)	12,117	11,864 / (97.4%)	7,758	6,619 / (85.3%)	2,142	1,780 / (83.1%)
合計	30,077	30,042 / (99.9%)	16,319	15,991 / (98.0%)	10,004	8,617 / (86.1%)	2,408	2,022 / (84.0%)
未完成	35件 / (占比0.1%)		328件 / (占比2.0%)		1,387件 / (占比13.9%)		386件 / (占比16.0%)

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。完成數(%)係指占列管數之百分比。
2.資料截止日：109年4月底。
附表4-2：中央及地方政府機關建築物實施耐震能力評估及補強方案結果彙總表 　　　　　　　　　　　 　　單位：件、%
中央機關及地方政府名稱	初步評估			詳細評估			補強工程			拆除
	列管	完成	完成率	列管	完成	完成率	需補強	已補強	完成率	需拆除	已拆除	完成率
一、中央機關
行政院	9	9	100	8	8	100	7	1	14.3	0	0	0
內政部	302	302	100	189	189	100	125	100	80.0	5	3	60.0
經濟部	1,470	1,470	100	166	166	100	97	89	91.8	14	13	92.9
交通部	810	810	100	425	425	100	227	196	86.3	12	6	50.0
行政院原子能委員會	126	126	100	20	20	100	4	4	100	0	0	0
行政院農業委員會	186	186	100	109	105	96.3	70	56	80	1	1	100
行政院環境保護署	2	2	100	1	1	100	0	0	0	0	0	0
外交部	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
國防部	61	61	100	21	21	100	12	12	100	0	0	0
財政部	230	230	100	118	117	99.2	56	47	83.9	3	2	66.7
教育部	55	55	100	27	27	100	14	13	92.9	0	0	0
法務部	561	561	100	403	403	100	206	183	88.8	0	0	0
勞動部	29	29	100	22	22	100	9	6	66.7	0	0	0
衛生福利部	234	234	100	169	169	100	96	92	95.8	3	3	100
文化部	29	29	100	19	19	100	12	11	91.7	1	1	100
科技部	10	10	100	4	4	100	1	1	100	0	0	0
國發會	10	10	100	7	7	100	7	0	0	0	0	0
金管會	1	1	100	1	1	100	1	1	100	0	0	0
海洋委員會	392	392	100	290	290	100	136	31	22.8	14	0	0
退輔會	478	478	100	211	211	100	95	95	100	2	2	100
主計總處	3	3	100	3	3	100	3	3	100	0	0	0
人事行政總處	2	2	100	2	2	100	1	1	100	0	0	0
國家通訊傳播委員會	6	6	100	2	2	100	2	1	50	0	0	0
教育部_教育單位	1,880	1,880	100	1,233	1,233	100	728	722	99.2	130	130	100
教育部_其他教育單位	1,988	1,988	100	692	682	98.6	337	333	98.8	81	81	100
小計	8,876	8,876	100	4,142	4,127	99.6	2,246	1,998	89.0	266	242	91.0
二、地方政府(含地方教育單位)
臺北市政府	2,011	2,011	100	1,341	1,340	99.9	940	910	96.8	51	46	90.2
新北市政府	2,397	2,393	99.8	1,565	1,530	97.8	1,030	876	85.0	198	156	78.8
臺中市政府	1,742	1,742	100	1,247	1,244	99.8	839	709	84.5	235	216	91.9
臺南市政府	1,721	1,718	99.8	1,059	1,041	98.3	712	585	82.2	219	201	91.8
高雄市政府	1,877	1,876	99.9	1,075	1,074	99.9	646	561	86.8	182	160	87.9
基隆市政府	378	377	99.7	196	190	96.9	116	94	81.0	50	39	78.0
桃園市政府	1,435	1,435	100	628	628	100	441	417	94.6	72	63	87.5
新竹市政府	300	300	100	138	137	99.3	84	67	79.8	32	23	71.9
新竹縣政府	564	564	100	272	272	100	157	134	85.4	69	56	81.2
苗栗縣政府	813	812	99.9	435	422	97.0	278	190	68.3	107	90	84.1
彰化縣政府	1,214	1,208	99.5	708	689	97.3	468	408	87.2	118	94	79.7
南投縣政府	774	772	99.7	570	551	96.7	294	196	66.7	111	77	69.4
雲林縣政府	919	912	99.2	580	487	84.0	350	311	88.9	72	59	81.9
嘉義市政府	143	143	100	77	77	100	39	34	87.2	30	29	96.7
嘉義縣政府	749	741	98.9	393	390	99.2	251	214	85.3	107	99	92.5
屏東縣政府	1,091	1,091	100	582	533	91.6	315	205	65.1	165	106	64.2
宜蘭縣政府	673	673	100.0%	306	299	97.7%	192	168	87.5%	27	23	85.2%
花蓮縣政府	889	887	99.8	413	371	89.8	306	262	85.6	40	38	95.0
臺東縣政府	860	860	100	401	398	99.3	263	250	95.1	61	59	96.7
連江縣政府	108	108	100	54	54	100	2	2	100	38	31	81.6
金門縣政府	265	265	100	55	55	100	4	4	100	35	25	71.4
澎湖縣政府	278	278	100	82	82	100	31	22	71.0	23	17	73.9
小計	21,201	21,166	99.8	12,177	11,864	97.4	7,758	6,619	85.3	2,142	1,780	83.1
合計	30,077	30,042	99.9	16,319	15,991	98.0	10,004	8,617	86.1	2,408	2,022	84.0

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。(%)係指占列管數之百分比。
2.資料截止日：109年4月底。

綜上，臺灣位處環太平洋地震帶上，建築物耐震能力評估及補強工作為地震防災業務整備重要工作之一，惟自89年度實施「建築物實施耐震能力評估及補強方案」以來，截至109年4月底止仍有列管之公有重要建築物未完成耐震能力評估及補強工作，不利民眾之居住安全。