本報告僅供委員參考 編號：第109-111號

我國建築物之耐震、危老重建及
都市更新計畫實施成效探討

立法院預算中心
中華民國109年7月
我國建築物之耐震、危老重建及都市更新計畫實施成效探討目錄 頁次
我國建築物之耐震、危老重建及都市更新計畫實施成效探討
壹、前言
臺灣位處環太平洋地震帶上，加上國內房屋高齡化問題，如何加強民眾居住之安全性，為政府施政之重點。其中建築物耐震能力評估及補強工作為地震防災業務整備重要工作之一，另屋齡老化所引發之危老重建及後續都更之實施，亦須加速推動解決。我國雖已修正都市更新條例、制定都市危險及老舊建築物加速重建條例等相關法規，並陸續實施建築物耐震、補強與危老重建及都市更新發展等計畫，惟公有及私有建築物之耐震補強仍有未竟之處，危老重建補助案件雖有成長，然仍屬有限，且推動都市更新之進展未如預期，此外，國家住宅及都市更新中心進行中之都更案件存有不確定性，爰本報告擬探究我國建築物之耐震、危老重建及都市更新計畫實施成效。

貳、我國房屋屋齡及耐震、危老重建與都市更新相關規範
居住是人民生活之基本需求，我國地處地震帶，房屋之耐震相關規範攸關居住安全性，另屋齡老化所引發後續重建及都市更新之實施，亦須藉由相關法令規範，以促進都市新風貌，改善居住環境。以下就我國房屋屋齡及耐震、危險及老舊建築物重建(以下簡稱危老重建)與都市更新相關規範簡述如下：
一、房屋屋齡現況
根據內政部不動產資訊平台統計近10年我國房屋住宅類平均屋齡，98年第1季平均屋齡23.41年，逐年提高至107年第2季及第3季逾30年，107年第4季及第108年第1季降至29年，之後平均屋齡則維持30年（詳附圖2-1）。109年第1季全國住宅類房屋數量879萬1,357間，其中屋齡30~40（含）年200萬5,366間(占比22.81%)、40~50（含）年145萬3,397間(占比16.53%)及50年以上77萬1,363間(占比8.77%)，亦即屋齡超過30年以上者合計423萬126間(占比48.11%)。
全台平均屋齡前3名之縣市為澎湖縣（41年）、雲林縣(37年)及嘉義縣(37年)；屋齡超過30年以上房屋占比最高之前三名為台北市(69.05%)、澎湖縣(63.95%)及嘉義縣(63.10%)；屋齡超過30年以上房屋數量最多者依序為新北市(72萬9,277間)、台北市(62萬1,582間)、高雄市(53萬1,451間)、台中市(38萬9,731間)、台南市(33萬6,515間)、桃園市(28萬490間)。整體而言，我國住宅類平均屋齡呈現逐年老化趨勢，六都屋齡超過30年以上之房屋數量較其他縣市為高。
附圖2-1：近年房屋稅籍住宅類平均屋齡趨勢圖
※註：1.資料來源，內政部不動產資訊平台。本報告繪圖。

附表2-1：109年第1季年房屋稅籍住宅類平均屋齡表　　 單位：間
項目	住宅類總量		30~40（含）年(A)		40~50（含）年(B)		50年以上(C)		30年以上(D=A+B+C)
市別	數量	平均屋齡 / (年)	數量	%	數量	%	數量	%	數量	%
全國	8,791,357	30	2,005,366	22.81	1,453,397	16.53	771,363	8.77	4,230,126	48.11
新北市	1,632,814	28	367,373	22.50	296,672	18.17	65,232	4.00	729,277	44.67
台北市	900,131	35	289,787	32.19	254,228	28.24	77,567	8.62	621,582	69.05
台中市	1,043,391	28	208,262	19.96	121,842	11.68	59,627	5.71	389,731	37.35
台南市	698,979	32	167,295	23.93	88,338	12.64	80,882	11.57	336,515	48.14
高雄市	1,069,073	31	254,034	23.76	187,813	17.57	89,604	8.38	531,451	49.71
宜蘭縣	190,729	32	43,115	22.61	32,642	17.11	21,385	11.21	97,142	50.93
桃園市	851,846	25	160,888	18.89	92,755	10.89	26,847	3.15	280,490	32.93
新竹縣	211,565	26	31,222	14.76	19,739	9.33	19,816	9.37	70,777	33.46
苗栗縣	201,380	33	43,724	21.71	29,713	14.75	32,770	16.27	106,207	52.73
彰化縣	402,986	34	97,474	24.19	67,832	16.83	58,436	14.50	223,742	55.52
南投縣	167,066	35	36,079	21.60	24,823	14.86	28,574	17.10	89,476	53.56
雲林縣	235,440	37	51,882	22.04	30,390	12.91	58,369	24.79	140,641	59.74
嘉義縣	172,811	37	41,496	24.01	35,751	20.69	31,799	18.40	109,046	63.10
屏東縣	288,969	35	66,672	23.07	51,637	17.87	43,225	14.96	161,534	55.90
台東縣	86,737	35	18,032	20.79	21,017	24.23	13,307	15.34	52,356	60.36
花蓮縣	130,353	34	32,165	24.68	26,184	20.09	18,689	14.34	77,038	59.11
澎湖縣	32,923	41	7,138	21.68	5,388	16.37	8,528	25.90	21,054	63.95
基隆市	166,201	31	36,795	22.14	23,662	14.24	11,736	7.06	72,193	43.44
新竹市	175,274	26	30,097	17.17	21,349	12.18	8,962	5.11	60,408	34.46
嘉義市	107,295	32	18,803	17.52	18,954	17.67	11,999	11.18	49,756	46.37
金門縣	22,434	27	2,806	12.51	2,115	9.43	3,068	13.68	7,989	35.62
連江縣	2,960	33	227	7.67	553	18.68	941	31.79	1,721	58.14

※註：1.資料來源，內政部不動產資訊平台。本報告整理。
二、我國建築物耐震、都市更新及危老重建相關規範
臺灣位處地震帶上，因而對於房屋耐震訂有相關規範，加上國內平均房屋高齡老化，爰為整體改善都市空間環境與復甦都市機能，於87年即訂有都市更新條例，另為加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，行政院爰訂定都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例(以下簡稱危老條例)。相關規範如下：
(一)我國建築耐震相關法令規範
我國於63年修正發布「建築技術規則建築構造編」，對於建築物因應地震力有初步架構，71年間參考美國Uniform Building Code耐震規範精神，提高耐震力標準。另鑑於84年日本阪神規模7.4地震災害，爰於86年5月1日訂定「建築物耐震設計規範及解說」，對於耐震有進一步規範，復因88年間發生921集集大地震後、94年及100年間進行修正，期使建築物耐震相關規範與時俱進。
綜觀我國建築物耐震標準及規範，主要係於「建築技術規則建築構造編」及「建築物耐震能力設計規範及解說」中規定，歷年來參考各國耐震標準以及921大地震等事件，迭有調整修正，以100年7月1日修正施行之建築物耐震能力設計規範及解說內容觀之，其重點包括修正強化地盤分類指標、隔震建築物設計分析方法、設計詳細要求事項及實體試驗等規定，並針對台北盆地各區地質差異，設有不同之耐震設計規範，以建立台北盆地微分區資料(詳附表2-2)。
附表2-2：我國建築物之耐震設計規範沿革
時間	規範內容
63年2月15日	修正公布之建築技術規則建築構造編始有地震力之規定，地震力之計算除考量建築物之載重外並納入不同震區分級（強震區、中震區及弱震區）及結構系統韌性參數，並依建築物高度不同採不同之地震力。
71年6月15日	參考美國Uniform Building Code耐震規範精神，重新釐定震力係數，並針對不同用途之建築物，增列用途係數Ｉ，使設計地震力加大。
86年5月1日	訂定「建築物耐震設計規範及解說」，將臺灣地區之震區範圍由原3個震區分為4個震區，地震力之計算增加垂直地震力，動力分析及檢核極限層剪力強度之要求，考量建築基地土壤液化之影響，使用隔減震系統之原則等。
88年12月29日	因應921大地震，修正震區水平加速度係數、各類地盤水平向正規化加速度反應譜係數與週期之關係、及垂直地震力等規定與解說，以及臺灣地區震區劃分、工址加速度係數及各種地盤平均加速度反應譜等。
94年7月1日	修正建築技術規則建築構造編及建築物耐震設計規範與解說，依地震危害度分析決定加速度係數，將震區改成現行之微分區，並考量近斷層效應、大地震下建築物不得崩塌之設計、隔減震及被動消能系統之應用、天花板耐震施工指南等。
100年7月1日實施	酌予調整臺北盆地微分區，原4分區調整為3分區，並修正隔震設計相關規定，至於臺灣各微分區對應之地表加速度大致維持不變。

※註：1.資料來源，內政部營建署。
(二)都市更新相關法令規範
我國於87年11月11日公布施行都市更新條例，規範引導民間資源投入、建立多數決權利變換、容積及賦稅減免等獎助誘因等機制，期促進都市土地之計畫及開發利用，整體改善都市空間環境與復甦都市機能。該條例期間歷經9次修法[1]。最近一次修法，係因實務上面臨公私部門都更量能不足、公權力未彰顯、審議程序冗長、弱勢戶需協助等議題，加以101年文林苑爭議及102年大法官第709號解釋宣告部分條文違憲[2]，爰進行以「加速都更、解除違憲」為主軸之修法，並於108年1月30日由總統公布施行。
[1] 分別於88年間、89年間、92年間、94年間、96年間(2次)、97年間、99年間及108年間修法。
[2] 大法官第709號解釋針對文林苑案、新北市土城區大慶信義福村案、陳氏萬隆與彭氏永吉等都更計畫，針對核准都更程序、比率、都更擬定或變更後送審議前參與等條文，不符合正當行政程序，爰宣告違憲。
修法前計8章67條，修法後計9章88條，修正重點計有簡明都更程序、連結都市計畫、精進爭議處理、強化政府主導、增強都更信任、協助更新整合、擴大金融參與及保障民眾權益等8大面向[3]，並配套完成相關法令修正[4]，以健全強化都更機制。此外，國家住宅及都市更新中心設置條例於107年2月14公布施行，內政部業於107年8月1日正式成立國家住宅及都市更新中心(以下簡稱住都中心)，以行政法人之獨立角色協助政府辦理都市更新事業之整合及投資。
[3] 本段修法重點摘述整理自營建署網站「都市更新條例修正公布，加速推動解除違憲」專題報導資料。
[4] 108年5月14日訂定發布各級都市更新及爭議處理審議會設置辦法、5月15日修正發布都市更新條例施行細則、5月16日修正發布都市更新會設立管理及解散辦法及都市更新建築容積獎勵辦法、5月27日修正發布都市更新事業接管辦法、6月17日修正發布都市更新權利變換實施辦法、訂定發布都市更新事業實施者公開評選辦法、訂定發布公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法、訂定發布都市更新公開評選申請及審核程序異議申訴處理規則、6月25日訂定發布各級都市更新公開評選申訴審議會組織辦法及7月9日訂定發布都市更新公開評選申訴審議收費辦法等。
(三)危老重建相關法令
近年我國房屋平均屋齡已達30年，可能產生建築外觀、公共管線老舊等疑慮，且其消防設施或耐震設計均與現行規範有所差距，影響居住安全。為加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，我國爰制定都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例專法(簡稱危老條例)，並於106年5月10日公布施行。
惟考量危老條例第6條第2項基準容積10%之獎勵於109年5月屆期後，民眾申請意願可能降低，爰增訂施行後第4年申請之重建計畫，再給予各該建築基地基準容積8%之獎勵，並逐年遞減為6%、4%、2%、1%，自第9年始歸零[5]；另為引導擴大面積規模，增訂危老建築物基地達200平方公尺者，給予基準容積2%之獎勵，每增加100平方公尺，另給予基準容積0.5%之獎勵，不受第6條第1項獎勵後之建築容積規定上限之限制。此外，明定時程獎勵與規模獎勵，2者合計不得超過基準容積10%[6]。
[5] 都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例第6條第2項規定：「本條例施行後一定期間內申請之重建計畫，得依下列規定再給予獎勵，不受前項獎勵後之建築容積規定上限之限制： 一、施行後3年內：各該建築基地基準容積10%。 二、施行後第4年：各該建築基地基準容積8%。 三、施行後第5年：各該建築基地基準容積6%。 四、施行後第6年：各該建築基地基準容積4%。 五、施行後第7年：各該建築基地基準容積2%。 六、施行後第8年：各該建築基地基準容積1%。」
[6] 都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例第6條第3項規定：「重建計畫範圍內符合第3條第1項之建築物基地或加計同條第2項合併鄰接之建築物基地或土地達200平方公尺者，再給予各該建築基地基準容積2%之獎勵，每增加100平方公尺，另給予基準容積0.5%之獎勵，不受第1項獎勵後之建築容積規定上限之限制。」 同條例第6條第4項規定：「前2項獎勵合計不得超過各該建築基地基準容積之10%。」
參、近年來我國耐震、危老重建及都市更新計畫預算執行情形
為加強居住安全，提升房屋之耐震能力，並促進危老重建及都市更新，近年來中央政府推動建築物耐震、危老重建及都市更新相關計畫之預算執行概況如下：
一、建築物耐震及危老重建計畫預算執行情形
為確保老舊建築物能符合耐震規範，針對公有及私有建築物之耐震能力評估、補強、拆除及危老重建分別執行各項計畫，彙整如下：
(一)公有建築物耐震能力評估及補強方案預算執行情形
行政院於89年核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案(公有建築物)」，中央各部會及地方政府須辦理所轄88年12月31日前設計建造之重要公有建築物耐震能力評估及補強工作[7]，補助地方政府所需經費由營建署編列預算支應，並補助至107年底，106年度及107年度預算執行率各為95.21%及93.27%；中央各部會所需經費則自行編列預算，106年度至108年度預算執行率各為119.22%、113.62%及62.56%(詳附表3-1)。
[7] 中央各部會及直轄市、縣(市)政府辦理所轄88年12月31日前設計建造之地震發生後必須繼續維持機能之重要公有建築物(防救災辦公廳舍、消防、警務、避難用之校舍、醫院、水電廠、儲存毒性或爆炸性物質之建築物等)，及公眾使用之公有建築物(校舍、集會堂、活動中心、圖書館、衛生機關、安養機構、教養機構、車站、航運站、零售市場等)。
另為加速推動中央及地方公有建築物耐震評估補強重建工作，行政院於前瞻基礎建設計畫-「城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」編列由各中央目的事業主管機關補助地方政府辦理該項工作之經費，截至109年4月底前瞻基礎建設計畫特別預算第1期及第2期特別預算之執行率各為86.11%及32.90%(詳附表3-2)。
附表3-1：建築物實施耐震能力評估及補強方案預算執行情形表
單位：新臺幣千元
單位	年度	106	107	108	109
中央 / 機關	預算數	5,692,490	11,792,500	1,621,280	1,342,933
	決算數	6,786,340	13,398,410	1,014,200	-
	執行率(%)	119.22	113.62	62.56	-
補助地方政府	預算數	8,000	1,397	108年度起營建署停止對地方政府之補助
	決算數	7,617	1303
	執行率(%)	95.21	93.27

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
2.內政部營建署依據建築物實施耐震能力評估及補強方案管考規定彙總之各年度執行情形表。109年度執行情形將於110年度檢討。

附表3-2：前瞻基礎建設計畫特別預算「城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」預算執行情形表單位：新臺幣千元
特別預算期數	預算數	決算數	執行率(%)
第1期(106-107年度)	1,610,459	1,386,792	86.11
第2期(108-109年度)	5,705,798	1,877,307	32.90

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
2.資料截止日期:109年決算數為截至4月底執行數。
(二)私有建築物耐震及危老重建預算執行情形
為推動私有建築之耐震力評估及補強政策，行政院陸續核定104年度「私有建築物耐震性能評估補強推動先行計畫」、「安家固園計畫」(105年度、106年度)、「建築物耐震重建輔導試辦計畫(107年度)」、「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(108至110年度)」。除104年度及105年度經費來源由住宅基金及中央都市更新基金(以下簡稱中央都更基金)支應外，106年度起由中央特別統籌分配稅款、住宅基金、中央都更基金及營建署、內政部與內政部建築研究所公務預算支應(詳附錄附表6-1至6-3)。104年度至108年度預算執行率各為24.32%、22.03%、52.71%、12.96%及5.25%(詳附表3-3)。
附表3-3：私有建築物耐震及危老重建預算執行情形表
單位：新臺幣千元、%
計畫別	預算數	決算數	執行率
私有建築物耐震性能評估補強推動先行計畫(104年度)	122,000	29,666	24.32
安家固園計畫(105年度)	1,748,900	385,354	22.03
安家固園計畫(106年度)	750,200	395,445	52.71
建築物耐震重建輔導試辦計畫(107年度)	231,600	30,014	12.96
全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(108年度)	1,233,646	64,715	5.25

※註：1.資料來源，內政部、內政部營建署及建築研究所提供。
2.全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫期間為108至110年，本表列示108年度執行情形。
3.安家固園計畫(106年度)、建築物耐震重建輔導試辦計畫(107年度)、全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(108年度)細項資料詳附錄之附表6-1至附表6-3。
二、近年推動之都市更新發展計畫預算執行概況
為推動都市更新，行政院最早於86年訂定都市更新發展計畫，87年間都市更新條例發布施行後，陸續核定「都市更新示範計畫（94-97年度）」、「加速推動都市更新方案(95年度)」、「都市更新推動計畫（98-101年度）」、「都市更新產業行動計畫（100-103年度）」、「都市更新發展計畫（104-107年度）」及「都市更新發展計畫（108-110年度）」。104年度至109年度截至4月底都市更新發展計畫之預算執行率各為30.64%、45.83%、57.71%、37.65%、22.61%及7.56%（詳附表3-4及附表3-5）：
附表3-4：都市更新發展計畫（104-107年度）預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	104			105			106
工作項目	預算數	決算數	執行率(%)	預算數	決算數	執行率(%)	預算數	決算數	執行率(%)
1.補助整合型都市更新示範計畫、政府為主都市更新先期規劃及關聯性工程施作	215,000	65,793	30.60	100,000	48,836	48.84	100,000	54,378	54.38
2.補助辦理都市更新重建先期整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫報核	24,000	1,408	5.87	18,000	2,049	11.38	18,000	11,498	63.88
3.補助私有老舊公寓大廈整建維護工程施作	40,000	7,670	19.18	40,000	15,930	39.83	40,000	24,523	61.31
4.補助老舊建物耐震補強鑑定及工程修繕
5.補助地方政府遴選專業團隊辦理都市更新業務	16,000	8,590	53.69	22,000	5,974	27.15	22,000	9,258	42.08
6.研議成立中央都市更新開發專責機構	27,427	15,318	55.85	22,331	19,945	89.32	28,693	20,783	72.43
7.相關行政作業
合計	322,427	98,779	30.64	202,331	92,734	45.83	208,693	120,440	57.71

年度	107			104-107合計
工作項目	預算數	決算數	執行率(%)	預算數	決算數	執行率(%)
1.補助整合型都市更新示範計畫、政府為主都市更新先期規劃及關聯性工程施作	100,000	31,450	31.45	515,000	200,457	38.92
2.補助辦理都市更新重建先期整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫報核	18,000	6,541	36.34	78,000	21,496	27.56
3.補助私有老舊公寓大廈整建維護工程施作	40,000	14,477	36.19	160,000	62,600	39.13
4.補助老舊建物耐震補強鑑定及工程修繕
5.補助地方政府遴選專業團隊辦理都市更新業務	22,000	6,260	28.45	82,000	30,082	36.69
6.研議成立中央都市更新開發專責機構	31,193	20,783	66.63	109,644	76,829	70.07
7.相關行政作業
合計	211,193	79,511	37.65	944,644	391,464	41.44

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
2.經費來源：中央都更基金。

附表3-5：都市更新發展計畫（108及109年度）執行情形表
單位：新臺幣千元
年度		108			109
	工作項目	預算數	決算數	執行率(%)	預算數	決算數	執行率(%)
強化政府主導都市更新機制	1.補助個案先期評估規劃、都市更新地區劃定、都市更新計畫擬定及變更、都市計畫（主要、細部計畫）擬定變更	286,000	28,747	10.05	288,000	18,183	6.31
	2.補助都市更新整體計畫擬定、策略性更新地區劃定、設立專案辦公室
	3.補助招商公開評選實施者
	4.補助都市更新關聯性公共工程
鼓勵民間自主實施更新	1.補助辦理重建先期整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫及權利變換計畫	42,000	7,512	17.89	42,000	847	2.02
	2.補助辦理整建、維護先期整合作業、擬具都市更新事業計畫及工程施作	58,000	31,486	54.29	58,000	8,316	14.34
	3.補助老舊建物耐震補強鑑定及工程修繕
	4.補助地方政府遴選專業團隊辦理都市更新業務	15,000	6,418	42.79	15,000	1,430	9.53
其他	相關行政作業	32,024	23,739	74.13	28,920	3,885	14.43
	合計	433,024	97,902	22.61	431,920	32,661	7.56

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
2.經費來源：中央都更基金。

肆、建築物之耐震、危老重建及都市更新計畫執行成效之檢討
一、仍有列管之公有重要建築物尚未完成耐震能力評估及補強工作
為強化落實震災預防工作，行政院89年6月16日核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，持續進行公有建築物之耐震補強工作，經查：
(一)建築物實施耐震能力評估及補強方案概述
該方案實施列管範圍為公有建築物，由內政部負責建築物耐震能力評估及補強制度推動及督導，將建築物耐震能力評估及補強分類為初步評估、詳細評估、補強工程或拆除等4類，規劃於114年完成，期透過該方案之實施，強化公有建築物之耐震能力及安全性。為該方案之達成，所需經費係於各年度中央政府總預算及特別預算中編列(詳附表3-1及附表3-2)。
(二)仍有列管之公有重要建築物尚未完成耐震能力評估及補強工作
該方案自89年實施至109年4月底，仍有列管之公有重要建築物尚未完成耐震能力之初步評估35件(占比0.1%)、詳細評估328件(占比2.0%)、補強工程1,387件(占比13.9%)或拆除386件(占比16.0%)(詳附表4-1)，主要集中於補強工程及拆除兩類案件尚待進行。以中央政府為例，行政院(14.3%)、海洋委員會(22.8%)、國家通訊傳播委員會(50%)及勞動部（66.7%）之補強工程完成率低於8成；交通部（50%）、內政部（60%）及財政部(66.7%)之拆除完成率低於8成(詳附表4-2)。鑑於公有建築物係民眾從事與政府相關活動或洽公之場所，與民眾生活息息相關，內政部營建署允宜積極督導落實公有重要建築物耐震能力評估及補強工作。
附表4-1：公有重要建築物耐震能力評估及補強方案辦理情形表
單位：件
項目	初步評估		詳細評估		補強工程		拆除
	列管數	完成數(%)	列管數	完成數(%)	列管數	完成數(%)	列管數	完成數(%)
中央 / 機關	8,876	8,876 / (100.0%)	4,142	4,127 / (99.6%)	2,246	1,998 / (89%)	266	242 / (91%)
地方 / 機關	21,201	21,166 / (99.8%)	12,117	11,864 / (97.4%)	7,758	6,619 / (85.3%)	2,142	1,780 / (83.1%)
合計	30,077	30,042 / (99.9%)	16,319	15,991 / (98.0%)	10,004	8,617 / (86.1%)	2,408	2,022 / (84.0%)
未完成	35件 / (占比0.1%)		328件 / (占比2.0%)		1,387件 / (占比13.9%)		386件 / (占比16.0%)

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。完成數(%)係指占列管數之百分比。
2.資料截止日：109年4月底。
附表4-2：中央及地方政府機關建築物實施耐震能力評估及補強方案結果彙總表 　　　　　　　　　　　 　　單位：件、%
中央機關及地方政府名稱	初步評估			詳細評估			補強工程			拆除
	列管	完成	完成率	列管	完成	完成率	需補強	已補強	完成率	需拆除	已拆除	完成率
一、中央機關
行政院	9	9	100	8	8	100	7	1	14.3	0	0	0
內政部	302	302	100	189	189	100	125	100	80.0	5	3	60.0
經濟部	1,470	1,470	100	166	166	100	97	89	91.8	14	13	92.9
交通部	810	810	100	425	425	100	227	196	86.3	12	6	50.0
行政院原子能委員會	126	126	100	20	20	100	4	4	100	0	0	0
行政院農業委員會	186	186	100	109	105	96.3	70	56	80	1	1	100
行政院環境保護署	2	2	100	1	1	100	0	0	0	0	0	0
外交部	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
國防部	61	61	100	21	21	100	12	12	100	0	0	0
財政部	230	230	100	118	117	99.2	56	47	83.9	3	2	66.7
教育部	55	55	100	27	27	100	14	13	92.9	0	0	0
法務部	561	561	100	403	403	100	206	183	88.8	0	0	0
勞動部	29	29	100	22	22	100	9	6	66.7	0	0	0
衛生福利部	234	234	100	169	169	100	96	92	95.8	3	3	100
文化部	29	29	100	19	19	100	12	11	91.7	1	1	100
科技部	10	10	100	4	4	100	1	1	100	0	0	0
國發會	10	10	100	7	7	100	7	0	0	0	0	0
金管會	1	1	100	1	1	100	1	1	100	0	0	0
海洋委員會	392	392	100	290	290	100	136	31	22.8	14	0	0
退輔會	478	478	100	211	211	100	95	95	100	2	2	100
主計總處	3	3	100	3	3	100	3	3	100	0	0	0
人事行政總處	2	2	100	2	2	100	1	1	100	0	0	0
國家通訊傳播委員會	6	6	100	2	2	100	2	1	50	0	0	0
教育部_教育單位	1,880	1,880	100	1,233	1,233	100	728	722	99.2	130	130	100
教育部_其他教育單位	1,988	1,988	100	692	682	98.6	337	333	98.8	81	81	100
小計	8,876	8,876	100	4,142	4,127	99.6	2,246	1,998	89.0	266	242	91.0
二、地方政府(含地方教育單位)
臺北市政府	2,011	2,011	100	1,341	1,340	99.9	940	910	96.8	51	46	90.2
新北市政府	2,397	2,393	99.8	1,565	1,530	97.8	1,030	876	85.0	198	156	78.8
臺中市政府	1,742	1,742	100	1,247	1,244	99.8	839	709	84.5	235	216	91.9
臺南市政府	1,721	1,718	99.8	1,059	1,041	98.3	712	585	82.2	219	201	91.8
高雄市政府	1,877	1,876	99.9	1,075	1,074	99.9	646	561	86.8	182	160	87.9
基隆市政府	378	377	99.7	196	190	96.9	116	94	81.0	50	39	78.0
桃園市政府	1,435	1,435	100	628	628	100	441	417	94.6	72	63	87.5
新竹市政府	300	300	100	138	137	99.3	84	67	79.8	32	23	71.9
新竹縣政府	564	564	100	272	272	100	157	134	85.4	69	56	81.2
苗栗縣政府	813	812	99.9	435	422	97.0	278	190	68.3	107	90	84.1
彰化縣政府	1,214	1,208	99.5	708	689	97.3	468	408	87.2	118	94	79.7
南投縣政府	774	772	99.7	570	551	96.7	294	196	66.7	111	77	69.4
雲林縣政府	919	912	99.2	580	487	84.0	350	311	88.9	72	59	81.9
嘉義市政府	143	143	100	77	77	100	39	34	87.2	30	29	96.7
嘉義縣政府	749	741	98.9	393	390	99.2	251	214	85.3	107	99	92.5
屏東縣政府	1,091	1,091	100	582	533	91.6	315	205	65.1	165	106	64.2
宜蘭縣政府	673	673	100.0%	306	299	97.7%	192	168	87.5%	27	23	85.2%
花蓮縣政府	889	887	99.8	413	371	89.8	306	262	85.6	40	38	95.0
臺東縣政府	860	860	100	401	398	99.3	263	250	95.1	61	59	96.7
連江縣政府	108	108	100	54	54	100	2	2	100	38	31	81.6
金門縣政府	265	265	100	55	55	100	4	4	100	35	25	71.4
澎湖縣政府	278	278	100	82	82	100	31	22	71.0	23	17	73.9
小計	21,201	21,166	99.8	12,177	11,864	97.4	7,758	6,619	85.3	2,142	1,780	83.1
合計	30,077	30,042	99.9	16,319	15,991	98.0	10,004	8,617	86.1	2,408	2,022	84.0

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。(%)係指占列管數之百分比。
2.資料截止日：109年4月底。

綜上，臺灣位處環太平洋地震帶上，建築物耐震能力評估及補強工作為地震防災業務整備重要工作之一，惟自89年度實施「建築物實施耐震能力評估及補強方案」以來，截至109年4月底止仍有列管之公有重要建築物未完成耐震能力評估及補強工作，不利民眾之居住安全。

二、民眾申請私有建築物耐震能力評估補助之意願難以有效提升，且部分地震後張貼危險標誌之建築物尚未解除列管
為私有建築物之耐震安全，行政院於104年度起陸續實施各項計畫，以進行建築物耐震安檢、危老重建及相關配套措施。經查：
(一)私有建築物進行耐震能力評估之意願難以有效提升
我國房屋屋齡老舊，且於88年12月31日前興建之建築物因其耐震設計標準較低[8]，為檢視私有建築之耐震能力是否妥適，爰推動104年度私有建築物耐震性能評估補強推動先行計畫、105年度及106年度安家固園計畫、107年度建築物耐震重建輔導試辦計畫、全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(108-110年度)等計畫，該等計畫均補助地方政府辦理私有建築物耐震能力評估（包括初評及詳評）。以近3年相關計畫辦理情形可悉，106至108年度辦理私有建築物耐震能力初步評估[9]之目標達成率各為13.21%、9.53%及25.49%，辦理詳細評估[10]之目標達成率各為1.92%、1.25%及0%(詳附表4-3)。據營建署回復表示，係因民眾擔心影響房價及違建會被舉報拆除，致民眾申請意願不高，另因須經所有權人半數以上同意，且經評估機構完成評估方能請款，故申請情形及達成情形不如預期。
[8] 依109年5月核定修正之全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（108-110年）第2頁之說明表示：「88年發生921集集大地震後，於88年12月29日修正建築物耐震設計規範等規定與解說，使建築物耐震相關規範與時俱進。因此，88年12月31日前興建之建築物因其耐震設計標準較低，可能有耐震能力不足之問題」。
[9] 各年度計畫項目略有不同，106年度至108年度計畫項目各為私有老舊住宅全面耐震能力初步評估、補助都市危險及老舊建築物結構安全性能初步評估、辦理結構安全性能初步評估。
[10] 各年度計畫項目略有不同，106年度至108年度計畫項目各為私有老舊公寓大廈耐震能力詳細評估、補助都市危險及老舊建築物結構安全性能詳細評估及辦理結構安全性能詳細評估。
附表4-3：補助私有建築物耐震能力評估目標情形表 單位：件
計畫及項目別	目標值	實際值	達成率(%)
安家固園計畫(106年度)
１.私有老舊住宅全面耐震能力初步評估	13,000	1,717	13.21
2.私有老舊公寓大廈耐震能力詳細評估	260	5	1.92
建築物耐震重建輔導試辦計畫(107年度)
1.補助都市危險及老舊建築物結構安全性能初步評估	8,000	762	9.53
2.補助都市危險及老舊建築物結構安全性能詳細評估	160	2	1.25
全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（108年度）
1.辦理結構安全性能初步評估	5,755	1,467	25.49
2.辦理結構安全性能詳細評估	160	0	0

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
(二)部分地震後張貼危險標誌之建築物尚未解除列管，仍待修繕、補強或拆除
為地震後受損私有建築耐震能力評估及補強之管制機制，內政部依災害防救法第27條第1項及第4項[11]規定，訂定災害後危險建築物緊急評估辦法，依該辦法第6條第1項規定：「建築物經緊急評估結果有危險之虞者，直轄市、縣（市）政府應於建築物主要出入口及損害區域適當位置，張貼危險標誌，並以書面通知建築物所有權人、使用人或公寓大廈管理委員會、管理負責人應於一定期限內辦理建築物修繕、補強或拆除；…。」準此，針對張貼紅色或黃色危險標誌之地震後受損私有建築物，目前訂有暫時停止使用之標準作業程序，及後續恢復使用之處理機制。
[11] 災害防救法第27條第1項規定：「為實施災害應變措施，各級政府應依權責實施下列事項：…。13、危險建築物之緊急評估。…。」；第4項規定「第1項第13款有關危險建築物緊急評估之適用災害種類、實施時機、處理人員、程序、危險標誌之張貼、解除及其他相關事項之辦法，由內政部定之。」
惟查近年發生重大地震後，各縣市政府列管張貼紅色及黃色危險標誌之私有建築物，迄109年2月底各有18件及169件仍未解除列管(詳附表4-4)，其中甚至包括88年發生之921大地震案件，目前仍待修繕、補強或拆除(紅色及黃色危險標誌各有1件及109件)，恐引發民眾對居住安全之隱憂。
附表4-4：歷次重大地震列管紅色及黃色危險分級標誌建築物現狀統計表　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 單位：件
地震名稱	縣市名稱	張貼紅色危險分級標誌建築物			張貼黃色危險分級標誌建築物
		列管數	解除數	尚未解除數	列管數	解除數	尚未解除數
921	臺北市政府	26	26	0	228	186	42
	新北市政府	26	25	1	580	513	67
331	臺北市政府	6	6	0	68	56	12
	新北市政府	28	28	0	175	150	25
0206 / (2016)	臺南市政府	259	251	8	358	350	8
	高雄市政府	16	8	8	17	8	9
0206 / (2018)	花蓮縣政府	18	17	1	14	8	6
合計		379	361	18	1,440	1,271	169

※註：1.資料來源，內政部營建署。
2.資料截止日：109年2月底，該資料由營建署發函各縣市政府提供，統計週期約每半年1次。
3.表內921大地震係指88年9月21日之南投集集大地震；331大地震係指91年3月31日之花蓮外海(宜蘭南澳)大地震；0206大地震係指105年2月6日之南台灣(高雄、台南)大地震、106年2月6日之花蓮大地震。
綜上，我國屋齡老化，104年起內政部營建署爰就私有建築物耐震評估等項目予以補助，惟民眾申請意願難以有效提升，且部分地震後張貼危險標誌之建築物尚未解除列管，仍待修繕、補強或拆除，以強化建築物安全。

三、危老重建補助案件雖有成長，然仍屬有限；另實際申請數量與各地方政府所提重建需求存在差距，仍待確實評估需求，以提高計畫成效
為因應潛在災害風險，加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，爰於106年5月10日制定危老條例，並據以進行危老重建之補助，冀帶動危老建築之重建，改善居住環境，提升建築物安全與國民生活品質。經查：
(一)補助危老重建案件之依據
內政部於危老條例公布施行後，依該條例第10條[12]於107年3月30日訂定內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點，據以補助辦理危老重建計畫。直轄市、縣（市）政府應依內政部規定期限，提報重建需求，向內政部申請補助，由內政部完成審查並核定補助額度。其後，符合條件之危險及老舊瀕危建築物者[13]，得由新建建築物之起造人（即申請人）擬具重建計畫，向直轄市、縣(市)政府提出申請補助費用，經直轄市、縣(市)政府審查符合相關規定者，將依中央主管機關補助結構安全性能評估費用辦法[14]，補助結構安全性能評估費用及直轄市、縣（市）主管機關之行政作業費。
[12] 都市危險及老舊建築物加速重建條例第10條：「各級主管機關得就重建計畫給予補助，並就下列情形提供重建工程必要融資貸款信用保證：一、經直轄市、縣（市）主管機關依前條第一項規定輔導協助，評估其必要資金之取得有困難者。二、以自然人為起造人，無營利事業機構協助取得必要資金，經直轄市、縣（市）主管機關認定者。三、經直轄市、縣（市）主管機關評估後應優先推動重建之地區。」、「前項直轄市、縣（市）主管機關所需之經費，中央主管機關應予以補助。」
[13] 符合都市危險及老舊建築物加速重建條例第3條第1項或第3項規定者。
[14] 補助標準依中央主管機關補助結構安全性能評估費用辦法第3條規定辦理。
(二)危老重建補助案件雖有成長，然仍屬有限
自107年度辦理危老重建補助以來，截至109年6月底計有1,416件申請案，核准793件，大致集中於六都，分別為臺北市225件、新北市201件、桃園市41件、臺中市113件、臺南市79件及高雄市46件，總計705件、占核准案件量89.9%。其中107年度72件、108年度314件、109年度截至6月底407件(詳附表4-5)，雖案件量逐年成長，惟對比全台屋齡超過30年以上者逾423萬餘件（詳附表2-1），仍屬有限。
據營建署說明係因危老重建須經住戶全體同意始得進行，及重建工程經費籌措不易等因素，致申請危老重建案件未如預期。鑒於危老條例於106年間通過，並於107年甫進行補助，允宜積極宣導，並確實瞭解協助解決實務執行之困難，俾政策推動。
附表4-5：補助危老重建案件統計表 　 單位：件
縣市	受理案件				核准案件
	107年	108年	109年1-6月	累計	107年	108年	109年1-6月	累計
宜蘭縣	1	2	10	13	1	1	9	11
基隆市	2	2	2	6	1	2	0	3
臺北市	27	165	338	530	7	106	112	225
新北市	35	94	151	280	28	76	97	201
桃園市	4	17	42	63	2	13	26	41
新竹市	5	8	30	43	4	6	21	31
新竹縣	0	2	3	5	0	1	1	2
苗栗縣	0	1	7	8	0	1	2	3
臺中市	40	75	148	263	14	56	43	113
彰化縣	0	4	11	15	0	2	3	5
南投縣	1	0	1	2	0	1	0	1
雲林縣	1	0	4	5	1	0	2	3
嘉義市	0	3	2	5	0	3	-1	2
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	0
臺南市	10	20	61	91	8	20	51	79
高雄市	8	30	18	56	5	18	23	46
屏東縣	0	1	3	4	0	0	4	4
花蓮縣	0	1	6	7	0	1	4	5
臺東縣	1	3	2	6	1	1	2	4
澎湖縣	0	4	7	11	0	4	7	11
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0
金門縣	1	1	1	3	0	2	1	3
合計	136	433	847	1,416	72	314	407	793

※註：1.資料來源，內政部營建署。
2.資料截止日：109年6月底。
3.嘉義市為109年1-6月為負數-1原因，係民眾自行撤案。
(三)實際核准案件量與各地方政府所提重建需求存有差距
危老重建補助作業係由地方政府向內政部提報需求計畫書（包含優先補助範圍、辦理期程、執行人力、宣傳策略及執行方式等），內政部完成審查並核定補助額度，後續由地方政府受理重建計畫補助申請及撥付補助經費予申請人[15]，是以，地方政府允宜確實評估需求，俾資源有效規劃配置。
[15] 依據內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點各點規定。
然參據108年度及109年度截至6月底資料可悉，108年度內政部營建署共核定各地方政府提報危老重建需求475件，實際受理433件，其中核准314件、審查64件、駁回57件，已核准件數占重建需求件數比率66.11%，部分縣市如雲林縣、嘉義縣、屏東縣、連江縣等尚無核准個案，部分縣(市)已核准件數占重建需求件數比率甚低，如宜蘭縣（20%）、新竹縣(10%)、苗栗縣(20%)、南投縣(10%)、花蓮縣(20%)、臺東縣(20%)(詳附表4-6)。109年度營建署共核定各地方政府提報都市危險及老舊建築物擬具重建需求435件，截至6月底止實際受理852件，其中核准407件、審查291件、駁回154件，上半度已核准件數占全年度重建需求件數比率已達93.56%，其中宜蘭縣(180%)、台北市(112%)、新北市(161.67%)、新竹市(210%)、臺南市(102%)及澎湖縣(140%)等部分縣市半年度之核准數量已逾全年需求數(詳附表4-7)。綜觀近兩年度實施情形，實際申請並核准危老重建案件之數量與各地方政府所提重建需求存有差距。
附表4-6：108年度中央補助辦理危老建築案件審核情形表單位：件、%
縣市別	重建需求案件（A）	重建計畫受理情形
		小計	核准案件 / (B)	審查 / 案件	駁回 / 案件	執行率 / (B/A*100)
宜蘭縣	5	2	1	1	0	20.00
基隆市	5	2	2	0	0	40.00
臺北市	100	165	106	37	22	106.00
新北市	100	94	76	6	12	76.00
桃園市	30	17	13	4	0	43.33
新竹市	10	8	6	1	1	60.00
新竹縣	10	2	1	1	0	10.00
苗栗縣	5	1	1	0	0	20.00
臺中市	50	75	56	6	13	112.00
彰化縣	5	4	2	2	0	40.00
南投縣	10	1	1	0	0	10.00
雲林縣	5	0	0	0	0	0.00
嘉義市	5	3	3	0	0	60.00
嘉義縣	5	0	0	0	0	0.00
臺南市	50	20	20	0	0	40.00
高雄市	50	30	18	4	8	36.00
屏東縣	5	1	0	1	0	0.00
花蓮縣	5	1	1	0	0	20.00
臺東縣	5	3	1	1	1	20.00
澎湖縣	5	4	4	0	0	80.00
連江縣	5	0	0	0	0	0.00
金門縣	5	2	2	0	0	40.00
合計	475	435	314	64	57	66.11

※註：1.資料來源，內政部營建署。

附表4-7：109年度中央補助辦理危老建築案件審核情形表單位：件、%
縣市別	重建需求案件（A）	重建計畫受理情形
		小計	核准案件 / (B)	審查 / 案件	駁回 / 案件	執行率 / (B/A*100)
宜蘭縣	5	10	9	1	0	180.00
基隆市	5	2	0	2	0	0.00
臺北市	100	338	112	104	122	112.00
新北市	60	151	97	36	18	161.67
桃園市	30	42	26	16	0	86.67
新竹市	10	30	21	8	1	210.00
新竹縣	10	3	1	2	0	10.00
苗栗縣	5	7	2	5	0	40.00
臺中市	50	148	43	95	10	86.00
彰化縣	5	11	3	5	3	60.00
南投縣	10	1	0	1	0	0.00
雲林縣	5	4	2	2	0	40.00
嘉義市	5	1	-1	2	0	0.00
嘉義縣	5	0	0	0	0	0.00
臺南市	50	61	51	10	0	102.00
高雄市	50	23	23	0	0	46.00
屏東縣	5	4	4	0	0	80.00
花蓮縣	5	6	4	2	0	80.00
臺東縣	5	2	2	0	0	40.00
澎湖縣	5	7	7	0	0	140.00
連江縣	5	0	0	0	0	0.00
金門縣	5	1	1	0	0	20.00
合計	435	852	407	291	154	93.56

※註：1.資料來源，內政部營建署。
2.資料截止日：109年6月底。
3.嘉義市核准案件109年1-6月為-1原因，係民眾自行撤案。
綜上，內政部為加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，改善居住環境，爰107年度開始補助辦理危老重建計畫，惟截至109年6月底雖案件逐年成長，然仍屬有限。另據實際執行結果，108年度部分縣市實際核准件數占原提需求數量未及2成，109年度上半年部分縣市核准件數已逾全年度需求，顯示實際申請情形與各地方政府原提之重建需求存在落差，仍待確實評估需求，以提高計畫成效。

四、推動都市更新之進展未盡理想，且政府主導之都市更新案件未如預期
我國平均屋齡老化，早期建築法令較缺乏耐震等安全考量，對公共安全形成隱憂，民眾居住安全保障及品質有待提升，此外或有城市之空間規劃未盡符合現代需求、建築物間棟距不足及巷道狹窄等問題，亟待透過都市更新改善城市風貌。雖自87年起政府即陸續推動各項都市更新計畫，然推動情形未盡理想。經查：
(一)推動都市更新之進展未盡理想，部分已核定案件尚未動工
我國自87年起政府即陸續推動各項都市更新計畫，以近年度推動之計畫觀之，「都市更新發展計畫（104-107年度）」整體執行率僅41.44%(詳附表3-4)，「都市更新發展計畫（108-110年度）」之108年度及109年截至4月底執行率各為僅22.61%及7.56%(詳附表3-5)，據營建署說明係因都市更新重建仍須住戶整合意見全體同意始得進行，致推動情形未盡理想。
截至109年6月底都市更新申請案件1,309件，整合中12件、報核中381件、已審定35件、已核定公布實施881件。已核定之案件大致集中於六都，分別為臺北市503件、新北市148件、桃園市7件、臺中市83件、臺南市83件及高雄市10件，總計834件、占案件量94.67%。雖近年來已核定案件大致呈逐年成長，106年度至109年6月底各為77件、77件、103件及45件，惟已核定案件881件中尚有264件仍未動工(詳附表4-8)，允宜輔導協助加速進行。

附表4-8：都市更新案件統計表 單位：件
縣市別	整合中	報核中	已審定	已核定公布實施				總計	核定年度
				已完工	施工中	未動工	小計		109	108	107	106	105	104
臺北市	9	235	22	220	118	165	503	769	22	65	48	57	30	37
新北市	0	102	10	50	38	60	148	260	8	29	14	13	7	10
桃園市	0	5	0	2	1	4	7	12	3	1	0	0	0	0
臺中市	0	11	2	60	10	13	83	96	9	3	6	1	2	2
臺南市	0	1	0	78	3	2	83	84	2	0	1	5	2	4
高雄市	3	7	0	4	1	5	10	20	1	0	2	1	1	1
基隆市	0	2	0	2	2	0	4	6	0	0	2	0	1	0
宜蘭縣	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
新竹市	0	15	0	3	3	3	9	24	0	3	2	0	1	2
苗栗縣	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
南投縣	0	0	0	19	1	9	29	29	0	0	0	0	0	0
彰化縣	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
雲林縣	0	0	1	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0
嘉義市	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
澎湖縣	0	2	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0
總計	12	381	35	439	178	264	881	1,309	45	103	77	77	45	56

※註：1.資料來源，內政部營建署。
2.資料截止日：109年6月底。已核定公布實施件數為都更發展條例87年間公布施行迄109年6月底之累計數。
(二)政府主導之都市更新案件未如預期，仍待積極推動
政府主導之都更案件對於民間自主都更有一定之帶動示範作用，爰歷年各項計畫均採行相關措施以鼓勵辦理。截至109年6月底政府主導之都市更新案件291件，集中於六都，合計199件、占比68.38%。另已結案172件，占比59.11%，顯示尚有約4成(40.89%)案件尚未結案，包括先期規劃30件(10.31%)、前置作業38件(13.06%)、公告招商13件(4.47%)及實施中38件(13.06%)（詳附表4-9），仍待積極推動完成。
另近年度推動之都市更新發展計畫，針對以政府主導之都市更新案件訂有績效目標，其中「都市更新發展計畫（104-107年度）」原預計期程內擬完成政府為主之都市更新公告招商24 件，實際僅完成15件，達成率62.5%；「都市更新發展計畫（108-110年度）」，原預計各年度均辦理25件，實際執行結果108年度僅辦理7件，達成率各為28%（詳附表4-10），均未達預定目標。據營建署說明係因受限於整合土地管理機關構想不易、都市計畫變更費時及不動產市場景氣影響民間投資意願等因素，仍待持續協調輔導促成。
附表4-9：政府主導之都市更新案件 單位：件
縣市別	合計	先期規劃	前置作業	公告招商	實施中	結案
新北市	35	3	10	1	7	14
臺北市	59	0	8	3	13	35
桃園市	26	4	3	2	2	15
臺中市	20	2	1	1	2	14
臺南市	31	5	5	2	3	16
高雄市	28	3	2	1	2	20
宜蘭縣	3	1	0	1	0	1
新竹縣	2	1	0	0	0	1
苗栗縣	6	2	0	0	0	4
彰化縣	14	3	0	1	0	10
南投縣	7	0	0	0	0	7
雲林縣	7	1	2	0	0	4
嘉義縣	3	0	0	0	0	3
屏東縣	3	1	0	0	0	2
臺東縣	2	1	0	0	0	1
花蓮縣	1	0	0	0	0	1
澎湖縣	6	0	2	0	0	4
基隆市	12	2	1	1	0	8
新竹市	13	0	3	0	5	5
嘉義市	11	1	1	0	4	5
金門縣	1	0	0	0	0	1
連江縣	1	0	0	0	0	1
總計	291	30	38	13	38	172

※註：1.資料來源，內政部營建署。
2.資料截止日：109年6月底。
附表4-10：政府主導都市更新案件達成情形表　　　　　 單位：件
計畫別	年度	實際數	目標數	達成率(%)
都市更新發展計畫 / （104-107年度）	104	2	24	62.5
	105	1
	106	5
	107	7
	合計	15
「都市更新發展計畫（108-110年度）	108	25	7	28.0
	109	25	5	20.0

※註：1.資料來源，內政部營建署。
2.資料截止日：109年度實際數為截至4月底實際數。
綜上，我國平均屋齡老化，亟待透過都市更新改善城市風貌，惟推動都市更新之進展未盡理想，政府主導之都市更新案件未如預期，仍待積極推動及持續協調輔導促成。

五、住都中心進行之都市更新案件，涉及公私有地主整合、歷史建築之保存或利用及部分案件流標等事項，致案件存在不確定性
為使政府住宅及都市更新政策逐步落實，銜接住宅法及都市更新條例之授權、依國家住宅及都市更新中心設置條例之規定，爰成立住都中心，透過行政法人型態使該中心以獨立角色，協助政府推動辦理都市更新相關事項。經查：
(一)住都中心都市更新相關計畫預算執行情形
住都中心係以行政法人角色，協助政府辦理都市更新事業之整合及投資，並辦理各類型都市更新案件。該中心於107年8月1日正式成立，107年度及108年度執行公私都市更新案件加速推動計畫、109年度推動都市更新實行計畫，惟107年度因該中心甫成立、後續年度則因都市更新案件推展未如預期，致107年度及108年度之預算執行率僅各為0%及70.67%(詳附表4-11)。
附表4-11：住都中心107-109年度都市更新相關計畫執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	計畫名稱	預算	決算	執行率(%)
107年	公私都市更新案件加速推動計畫	99,926	0	0
108年	公私都市更新案件加速推動計畫	507,917	360,161	70.67
109年	都市更新實行計畫	582,871	92,042	15.79

※註：1.資料來源，內政部營建署。
2.資料截止日：109年度決算數為截至7月24日之執行數。
(二)進行中之都市更新案件，涉及公私有地主整合、歷史建築之保存或利用及部分案件流標等事項，致案件存在不確定性，允宜積極研商協調，並強化進度控管
據住都中心表示現行辦理之都更案件擬於113年度至115年度間完成，然因部分案件（詳附表4-12）涉及公私有地主整合(如臺北市中山女中南側地區案等)及歷史建築之保存或利用（新北市板橋浮洲商業區土地開發案、新竹市建功高中南側地區都市更新案及臺北市中山女中南側地區都更案等案），或有部分案件業經流標[如臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-2街廓)、新竹市建功高中南側地區都市更新案等案]，均使案件存在不確定性，且攸關都更案件是否順利進行，須密切注意案件之後續發展，允宜持續研商協調，俾案件如期完成。
附表4-12：住都中心都市更新事業實施者案件概況表
個案名稱	核定計畫完成期程	辦理進度

1.臺北市信義區兒童福利中心A基地	114年度	1.持續與基地內私地主及中華文化基金會協商，以取得初步共識。 / 2.108年6月22日召開願景說明會。 / 3.108年11月7日召開都市更新推動說明會。 / 4.108年12月12日以住都字第1080003160號函通知私有土地所有權人A1基地將辦理公辦都更。 / 5.108年12月18日A、B基地投資企劃書報請本中心董事會洽悉。 / 6.108年12月31日與中華文化社會福利事業基金會完成交換協議書及契約書簽訂事宜，並於109年2月24日送件地政機關辦理登記、109年5月1日完成登記。
2.臺北市信義區兒童福利中心B基地(B2街廓)	114年度	1.持續與基地內私地主及中華文化基金會協商，以取得初步共識。 / 2.108年6月22日召開願景說明會。 / 3.108年9月5日B基地都市設計審議準則經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過。 / 4.108年12月18日A、B基地投資企劃書報請本中心董事會洽悉。 / 5.108年12月31日與中華文化社會福利事業基金會完成交換協議書及契約書簽訂事宜，並於109年2月24日送件地政機關辦理登記、109年5月1完成登記。
3.臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-1街廓)	113年度	1.已於108年間辦理相關程序，並取得區內違占戶100%同意。 / 2.108年10月3日公告招商、10月16日辦理招商說明會。 / 3.109年1月2日截止投標、1月3日完成資格審查、1月15日完成綜合評選，由國美建設得標。 / 4.109年2月4日完成議約、109年3月10日完成簽約。
4.臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-2街廓)	114年度	1.108年6月28日招商文件上網公開閱覽。 / 2.108年7月15日內政部核定投資計畫書。 / 3.108年7月30日舉辦法定說明會(依都更條例第13條規定辦理)。 / 4.108年8月28取得市府同意公辦都更函。 / 5.108年9月5日B基地都市設計審議準則經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過。 / 6.108年度已取得區內違占戶100%同意。 / 7.108年10月3日公告招商、10月16日辦理招商說明會。 / 8.108年12月2日截止投標，無人投標宣布流標。 / 9.109年委由估價師重新計算權利金底價，並辦理招商文件修正及相關前置作業。
5.新北市板橋浮洲商業區土地開發案	113年度	1.於108年12月24日舉辦招商說明會，並持續拜訪潛在廠商。 / 2.於109年3月25日取得新北市政府同意本中心公開評選實施者函，本案後續以公開評選實施者方式辦理招商。 / 3.投資計畫書於109年5月4日通過本中心專案會議，後續提報董事小組審議。
6.新竹市建功高中南側地區都市更新案	113年度	1.108年度進行： / (1)產品定位調查：108年5月完成市場調查暨產品定位分析案簽約，業於108年8月完成基地開發條件及不動產市場分析審查。 / (2)歷建委託：108年9月公告招標歷史建築調查研究、修復再利用等相關作業招標案，並於108年11月召開評選會議，於109年1月完成簽約。 / (3)先規招標：108年7月及11月，2次公告招標流標。 / 2.109年進行： / (1)取得土地：109年2月17日價購取得土地共38,268.32㎡。 / (2)歷建審查：109年2月完成歷史建築調查研究、修復再利用等相關作業招標案工作計畫書審查，預計109年7月提送調查研究、修復再利用計畫新竹市文化局審查。 / (3)原承租戶轉租：109年3月協調訪視原國產署承租戶，並於109年4月完成簽訂切結書或租賃契約事宜，共15位處分權人，3位簽訂租賃契約書，12位簽訂切結書。 / (4)老樹調查：109年4月完成調查。 / (5)基地測量：109年6月完成測量作業案。 / (6)違建戶測量：尚待進行。
7.臺北市捷運圓山站西側地區都市更新案	113年度	109年4月29日出資人已提出都市更新事業計畫及權利變更計畫草案，刻正由本中心審查中。
8.臺北市中山女中南側地區都更案	115年度	1.本案「歷建修復再利用計畫」已於108年10月23日提送臺北市政府文化局，並於108年12月4日招開審查會議。本中心已依審查會議意見修正「歷建修復再利用計畫」，於109年5月15日檢送臺北市政府文化局續審。 / 2.本案「歷建整體評估報告」已於109年4月30日提送臺北市政府文化局，並於109年5月8日辦理完成審查及現勘，109年5月25日召開文資審議會。 / 3.辦理開發計畫書修正作業。 / 4.辦理私地主更新意願調查作業。
9.臺北市大安區嘉興街都更案	114年度	1. 108年11月5日將本案實施計畫書提經該中心董事會審議通過。 / 2. 108年12月18日取得內政部核定實施計畫書及住都中心擔任實施者。
10.北市中和區保安警察第二總隊基地都市更新案	尚未核定	1. 108年6月26日內政部指示本中心辦理公辦都市更新(台內總字第10803000301號)。 / 2. 109年1月8日函送新北市政府劃定策略性更新地區(住都字第1090000071號)。 / 3. 劃定策略性更新地區更新計畫自109年3月30日起公開展覽30日，109年4月16日召開說明會(109年3月18日新北府城更字第1094702485號)。 / 4. 109年5月8日召開更新計畫諮詢會議(1090501新北城更字第1094704559號)。 / 5. 109年5月15日召開新北市政府都市計畫委員會第118次會議(1090501新北城更字第1094704559號)，更新計畫業經該會議審議通過。
11.台北市中正區行二行三都更案	尚未核定	1.107年12月25日受贈中正區成功段三段11地號土地。 / 2.109年2月25日與國產署會議，確認臨沂段基地納入本案進行跨區權變。 / 3.109年5月5日都更處召開都計變更研商會議，確認本變更為住宅區尚無設回饋事宜。 / 4.109年5月20日委辦估價作業。

※註：1.資料來源，住都中心提供。
2.資料截止日期：109年4月底。
綜上，住都中心係以行政法人角色，協助政府辦理都市更新事業之整合及投資，惟進行中之都市更新案件，涉及公私有地主整合及歷史建築之保存或利用，攸關都更案件是否順利進行，另部分案件流標，致案件存在不確定性，仍待積極研商協調並強化進度控管，俾案件順利進行。

伍、結論與建議
我國位處環太平洋地震帶上，加上國內平均屋齡已達30年，亟待透過建築物耐震能力評估及補強工作，並推動危老重建及都市更新，以維護人民居住安全。我國雖已陸續實施耐震、危老重建及都市更新發展等相關計畫，惟尚有部分事項仍待積極推動或持續強化改善。爰建議如下：
一、仍有列管之公有重要建築物尚未完成耐震能力評估及補強工作，內政部營建署允宜積極督導落實。
二、民眾申請私有建築之耐震能力評估補助之意願難以有效提升，且部分地震後張貼危險標誌之建築物尚未解除列管，營建署允宜持續宣導提升民眾申請建築物耐震安全評估意願，並積極監督落實地震後張貼危險標誌之私有建築物之修繕、補強或拆除，以強化建築物安全。
三、危老重建補助案件雖有成長，然仍屬有限，仍待積極宣導，並確實瞭解協助解決實務執行之困難，以加速危老重建之進行。另據108年度及109年度上年度部分縣市實際申請數量與各地方政府所提重建需求存在差距，允宜督促各地方政府確實評估需求，俾資源有效規劃配置，並提高計畫成效。
四、推動都市更新之進展未盡理想，且政府主導之都市更新案件未如預期，仍待積極推動及持續協調輔導促成。
五、住都中心進行中之都更案件，涉及公私有地主整合、歷史建築之保存或利用及部分案件流標等事項，致案件存在不確定性，仍待積極研商協調並強化進度控管。
（分機：8667楊慧敏）
陸：附錄
附表6-1：安家固園計畫106年度預算執行情形表
單位：新臺幣千元、%
措施	工作項目		106 / 預算數	106 / 決算數	執行率	經費來源
老舊建築物耐震評估補強措施	全面實施耐震能力初步評估	(一)補助私有老舊住宅耐震能力評估
		1.主動協助辦理大樓建照快篩作業與輔導措施	22,000	18,506	84.12	中央特別統籌分配稅款
		2.私有老舊住宅全面耐震能力初步評估	104,000	13,344	12.83
		3.私有老舊住宅辦理耐震能力初步評估業務推動費	3,900	206	5.28
		4.推動耐震能力評估相關宣導費用	2,600	1,835	70.58
		5.私有老舊公寓大廈耐震能力詳細評估	156,000	6,523	4.18
		6.私有老舊公寓大廈辦理耐震能力詳細評估業務推動費	1,300	50	3.85
		(二)修訂法令強制私有供公眾使用建築物辦理耐震能力評估
		1.修正建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	0	0	0	未編列預算
		2.修正建築物使用類組及變更使用辦法	0	0	0	未編列預算
	後續配套措施	(三)補助耐震能力不足之住宅進行後續補強或拆除重建作業
		1.委託辦理「政府主動輔導單棟大樓補強暨階段性補強」配套措施之示範案例(管理組)	0	250	-	住宅基金
		2.補助住宅進行都市更新整建維護、耐震補強或拆除重建	58,000	36,021	62.11	中央都更基金
		（四）宣導建築物辦理耐震能力評估講習會
		1.推廣宣導私有建築物耐震能力評估	0	1,100	-	住宅基金
		（五）建置私有住宅建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統
		1.建置私有住宅建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統及資料庫	0	1,511	-	住宅基金
		（六）研議實施耐震評估結果納入不動產交易資訊揭露措施
		1.研議實施耐震評估結果納入不動產交易資訊揭露措施	0	0	0	未編預算
		（七）研究住宅建築物耐震評估技術與推廣
		1.研究建築物耐震評估技術與推廣	1,200	1,955	162.92	公務預算
		2.研究建築物耐震補強工法技術與推廣	1,200	3,223	268.58
土壤液化潛勢區防治改善措施	補助直轄市、縣（市）政府辦理土壤液化防治改善示範計畫(建管組)		400,000	310,921	77.73	中央特別統籌分配稅款
合計			750,200	395,445	52.71

※註：1.資料來源，內政部營建署、內政部、建築研究所提供。

附表6-2：建築物耐震重建輔導試辦計畫107年度預算執行情形表
單位：新臺幣千元、%
工作項目	預算數	決算數	執行率	經費來源
一、補助都市危險及老舊建築物結構安全性能初步評估	76,000	6,144	9.53	中央特別統籌分配稅款
二、補助都市危險及老舊建築物結構安全性能詳細評估	96,800	424	1.25	中央特別統籌分配稅款
三、補助都市危險及老舊建築物擬具重建計畫	0	1,179	3.28	中央都更基金
四、其他相關配套措施
(一)建置既有住宅建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統及資料庫	0	496	-	住宅基金
(二）修訂法令強制私有供公眾使用建築物辦理耐震能力評估
1.修正建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	0	0	0	未編列預算
2.修正建築物使用類組及變更使用辦法	0	0	0	未編列預算
(三)補助建築物進行都市更新整建維護、耐震補強或拆除重建	58,000	21,018	36.24	中央都更基金
(四)辦理都市危險及老舊建築物、都市更新相關法令宣導講習會	800	753	94.13	中央都更基金
合計	231,600	30,014	12.96

※註：1.資料來源，內政部營建署、內政部、建築研究所提供。
附表6-3：全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫108年度預算執行情形表 單位：新臺幣千元、%
項目		預算數	決算數	執行率	經費來源
(ㄧ)建築物耐震安檢措施	1.修訂建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	完成法規 / 修訂	已完成	已完成	中央特別中央特別統籌分配稅款
	2.政府主動辦理大樓快篩措施	22,000	17,971	81.69
	3.補助辦理結構安全性能初步評估	94,958	19,611	20.65
	4.補助辦理結構安全性能詳細評估	96,800	0	0
	5.補助老舊危險建築物辦理階段性補強措施	495,000	0	0
(二)加速危險老舊建築物重建	1.補助重建計畫擬訂費用及行政作業費用	30,000	3,045	10.15	中央都更基金
	2.補助籌組重建輔導團	40,000	9,549	23.87	中央都更基金
	3.提供重建工程融資貸款信用保證	300,000	0	0	中央都更基金
	4.補助重建工程貸款利息補貼	125,388	0	0	住宅基金
(三)相關配套措施	1.委託專業團隊執行階段性補強工法技術諮詢、教育宣導暨補強審查機制	20,000	9,467	47.34	住宅基金
	2.維護管理既有建築物實施耐震能力評估資訊管理系統	3,500	2,124	60.69	住宅基金
	3.宣導措施	6,000	2,948	84.23	住宅基金
合計		1,233,646	64,715	5.25

※註：1.資料來源，內政部營建署、內政部、建築研究所提供。