客家委員會及所屬暨財團法人客家公共傳播基金會109年度預算評估報告
二、火車頭園區建置計畫經費逾9億元，允宜積極協調相關單位掌握各項工程進度並加強監督管考，俾工程如期完工
客委會為打造具國際級規格之火車頭園區，充實在地觀光發展資源、建置優質環境、釋出青創空間及促進穩定就業，以帶動苗栗地區整體發展。109年度預算案於「客家文化產業發展-火車頭園區建置計畫」項下，編列辦理「火車頭園區建置計畫」[1]，計畫期程109-113年，5年總經費9億9,038萬2千元，本年度編列設備及投資3,556萬4千元，分年經費表詳附表1。經查：
[1] 「火車頭園區建置計畫」係依據行政院院長108年4月19日訪視「苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程」執行進度及「苗栗市鐵路一村」活化工作推動情形指示，應於當地建置專館，妥善展示相關文物，並結合鐵路一村整體營運，發展為苗栗地區觀光亮點。
附表1：火車頭園區建置計畫分年經費表 單位：新臺幣億元
年度	109	110	111	112	113	總計
經費需求	0.3557	1.4253	2.5170	4.7794	0.8264	9.9038

※註：1.資料來源，摘自客委會之109 至 113 年度中長程個案計畫「火車頭園區建置計畫」內容。
(一)火車頭園區建置計畫概要
1.計畫內容：該計畫利用交通部臺灣鐵路管理局管有苗栗車站西站建中街地下道以南土地（包含鐵路一村、苗栗鐵道文物展示館及交通部臺灣鐵路管理局新竹機務段苗栗機務分駐所新舊辦公大樓、備勤宿舍、投煤練習場、修理工廠、倉庫等）建置火車頭園區，規劃新建展示館（含3F~4F 行政及商業空間）2,530坪，既有建築修復再利用（含鐵路一村、舊辦公室、備勤宿舍及投煤練習場等）526 坪，景觀工程 1.3725 公頃等工程項目(詳附表2)。
附表2：火車頭園區建置計畫工程項目說明表
工程項目	內容說明
1.交通部臺灣鐵路管理局既有設施拆遷	拆遷交通部臺灣鐵路管理局使用中房舍部分包含材料倉庫 A-D 棟拆除，聯合辦公大樓內部空間調整（收納工務與機務資材），東站增闢材料倉庫（收納號誌及電力資材）等。
2.既有房舍修復	既有房舍修復部分包含園區內聯合辦公大樓外牆拉皮及具歷史價值之建築物修復再利用。
3.新建展示館	新建部分包含空橋、展示館、展售與行政空間、景觀工程及太陽能發電系統工程等。
4.園區內新設軌道及轉車盤建置	於園區內依據展示及典藏車頭、車廂體驗搭乘需求鋪設軌道及設置轉車盤（本項由交通部臺灣鐵路管理局辦理）。

※註：1.資料來源，整理自客委會之109 至 113 年度中長程個案計畫「火車頭園區建置計畫」內容。
2.經費及關聯計畫調整情形：109年度編列設備及投資3,556萬4千元，預計辦理：(1)「火車頭園區新建工程」設計、製作工程書圖說及辦理相關執照申請作業，(2)「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫遷建工程」規劃設計、製作工程書圖及辦理相關執照申請作業等工作項目。該計畫因涉及原內政部營建署之「城鎮之心工程計畫」補助苗栗縣政府辦理「苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程」2億500萬元及客委會「客家浪漫臺三線計畫」補助苗栗縣政府辦理「鐵路一村復甦計畫」5,015萬元之部分工程變更，爰上開2項關聯計畫亦配合火車頭園區建置計畫檢討並調整(詳附表3)。
附表3：配合「火車頭園區建置計畫」已進行中關聯計畫調整情形
    單位：新臺幣萬元
工程項目	經費情形			配合火車頭園區建置說明
	中央 / 補助	地方 / 自籌	合計
1.「城鎮之心工程計畫」補助苗栗縣政府辦理「苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程」 / 開工日期： / 108 年 2 月 15 日 / 預定完工日期： / 109 年 4 月 30 日	18,450	2,050	20,500	原計畫內容： / 1.苗栗車站東站廣場整體景觀再造（0.7 公頃）。 / 2.苗栗車站西站廣場整體景觀再造（1 公頃）。 / 3.鐵道開放綠化空間整體景觀再造（1 公頃）。 / 4.綠廊串連計畫（建中街至貓裏山公園） / 配合調整情形： / 1.鐵道開放綠化空間整體景觀再造（本計畫基地）減作。 / 2.增加綠廊寬度及相關設施。 / 預定配合火車頭園區建置再檢討事項： / 1.火車頭園區礙於基地現況，恐無法單獨規劃停車場及大客車停靠（放）區等空間，須配合苗栗車站東西站廣場景觀再造工程一併檢討，並設置妥適之行人動線及引導措施。
2.「客家浪漫臺三線計畫」補助苗栗縣政府辦理「鐵路一村復甦計畫」	4,513.5	501.5	5,015	原計畫內容： / 1.鐵路一村建築群修復設計。 / 2.鐵路一村建築群修復工程。 / 3.鐵路一村日式宿舍遺構區展示館新建工程。 / 配合調整情形： / 本案已配合火車頭園區建置計畫調整計畫內容為火車頭園區願景館建置，預定於 108 年 11 月完成。

※註：1.資料來源，整理自客委會之109 至 113 年度中長程個案計畫「火車頭園區建置計畫」內容。
(二)允宜積極協調相關單位掌握各階段工程進度並加強監督管考，以避免計畫執行延宕
該計畫因須整合之工程界面複雜，園區內新建館舍及既有房舍修復工程將委託內政部營建署(下稱營建署)代辦，採統包方式執行，至於交通部臺灣鐵路管理局(下稱臺鐵局)辦公空間及材料倉庫新(修)建、辦公室及資材搬遷、苗栗鐵道文物展示館展示車輛遷移復歸，以及園區內軌道布設、轉車盤安裝等作業，由該計畫編列預算委託該局辦理。
鑑於火車頭園區建置計畫經費逾9億元，自108年起將陸續進行各項工程先期規劃設計、招標及建置拆除等作業，因涉及相關單位(營建署、台鐵局)配合工項頗多，為避免日後該計畫執行延宕，該會允宜積極協調並掌握各階段工程進度如期完工。
綜上，客委會火車頭園區建置計畫經費逾9億元，該計畫自108年起將陸續進行各項工程先期規劃設計、招標及建置拆除等作業，因涉及相關單位(營建署、台鐵局)配合工項頗多，為避免日後該計畫執行延宕，允宜積極協調相關單位掌握各階段工程進度並加強監督管考，俾工程如期完工。