八三、「國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」5年總經費下修，允宜妥適規劃及執行，以提升我國港口競爭力，擴大經營績效
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)依「商港整體發展規劃(106-110年)」賦予之發展定位、港埠經營環境、運量需求及整體規劃配置，訂定「國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」(以下簡稱「國際商港計畫(106-110年)」)，做為推動各商港發展與建設依據，期許我國國際商港達成「強化亞太樞紐港地位，成為亞洲最佳服務港口」之發展目標，據此，110年度航港建設基金及港務公司分別編列47億2,300萬8千元及16億4,500萬元，合計63億6,800萬8千元。經查：
(一)「國際商港計畫(106-110年)」總經費原核定571.38億元，第3次修正計畫總經費下修至444.01億元
港務公司依商港法第6條第1項研訂「國際商港計畫(106-110年)」，由交通部報經行政院於105年11月核定5年總經費571.38億元，經費來源由航港建設基金及港務公司分別負擔336.98億元及234.4億元，除少數規模龐大或需辦理前置作業之子計畫將延續至111年後賡續辦理外，其餘預定於110年底前完成。
為配合國家重大政策、港區發展需要及各港工程實際執行進度等因素，截至109年8月底「國際商港計畫(106-110年)」業經3次修正，第1、2次修正分別於107年3月及108年4月經行政院准予備查，第3次修正經交通部於109年8月7日原則同意辦理，並報請行政院備查[1]。第1、2次修正均於額度內調整，總經費及航港建設基金、港務公司[2]負擔金額不變，第3次修正總經費下修至444.01億元，航港建設基金及港務公司分別負擔255.96億元及188.05億元，包括5項延續性及25項新興共30項子計畫(詳表1)，部分工作項目調減經費將納入至下期計畫辦理。
[1] 迄109年8月底，行政院尚未備查「國際商港計畫(106-110年)」第3次修正案。
[2] 「國際商港計畫(106-110年)」第1次修正後，港務公司負擔金額包括前瞻計畫特別預算挹注之18.5億元。
表1 「國際商港計畫(106-110年)」第3次修正計畫分年經費表
單位：新臺幣千元
年度	延續性				新興				合計
	航港建設基金		港務公司		航港建設基金		港務公司
	項數	金額	項數	金額	項數	金額	項數	金額	項數	金額
106	3	5,336,959	4	3,092,911	9	718,060	7	1,743,000	21	10,890,930
107	3	3,631,136	4	1,715,495	10	1,565,850	7	1,430,000	22	8,342,481
108	1	2,204,000	2	2,863,078	11	2,770,143	7	3,198,750	20	11,035,971
109	0	0	0	0	10	4,646,690	7	3,116,852	17	7,763,542
110	0	0	0	0	10	4,723,008	4	1,645,000	14	6,368,008
106- / 110	3	11,172,095	4	7,671,484	15	14,423,751	10	11,133,602	30	44,400,932

說 明：1.新興計畫港務公司負擔金額包括前瞻特別預算挹注之18.5億元。
2.部分延續性子計畫資金來源同時包括航港建設基金及港務公司，爰各項數加總與合計欄之項數不一定相符。
3.計畫項數係以計畫於106至110年度間編列經費者計算。
資料來源：港務公司。
(二)延續性計畫預算編列至108年度止，尚有部分子計畫保留部分經費至109年度以後執行
「國際商港計畫(106-110年)」之延續性計畫係賡續辦理105年度以前之計畫，計畫起始期間自98年度至102年度，預算編列至108年度止，106至108年度預算共編列188.44億元，尚有2項子計畫保留共15.88億元至109年度以後執行，略以：
1.航港建設基金：106至108年度延續性計畫預算執行率介於72.26%至90.82%間(詳表2)，其中「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」始自102年度，因與漁筏主協商魚筏搬遷事宜遲遲無法開工，108年度保留數為2.37億元。
2.港務公司：106至108年度延續性計畫預算執行率介於34.73%至91.27%間(詳表2)，其中「高雄港客運專區建設計畫」始自99年度，因油污染土需辦理相關程序、配合高雄環狀輕軌同步施工、禁限建規定辦理工程變更，及勞動基準法修正等因素，工期展延至109年12月，且建築工程標帷幕工項因工廠加工備料因素致進度略有落後，108年度保留數為13.51億元。
(三)新興計畫整體預算執行率尚佳
「國際商港計畫(106-110年)」之新興計畫部分，航港建設基金106至110年度預算累計編列144.24億元，106至108年度預算執行率介於95.61%至99.96%間；港務公司106至110年度預算累計編列111.34億元，106至108年度累計預算執行率為94.9%[3]，爰「國際商港計畫(106-110年)」新興計畫整體預算執行率尚佳(詳表2)。
[3] 106年度預算執行率為99.23%，而107及108年度各為124.62%及79.26%，係因108年度預算於107年度先行辦理3.52億元所致。
表2 「國際商港計畫(106-110年)」近年度預算執行情形
單位：新臺幣千元
類別	預算別	項目	106年度	107年度	108年度
延續性	航港建設基金	預算數	5,336,959	3,631,136	2,204,000
		決算數	3,856,472	3,290,157	2,001,650
		執行率	72.26%	90.61%	90.82%
	港務公司	預算數	3,092,911	1,715,495	2,863,078
		決算數	2,043,063	1,565,792	994,410
		執行率	66.06%	91.27%	34.73%
新興	航港建設基金	預算數	718,060	1,565,850	2,770,143
		決算數	686,540	1,565,227	2,768,539
		執行率	95.61%	99.96%	99.94%
	港務公司	預算數	1,743,000	1,430,000	3,198,750
		決算數	1,729,522	1,782,053	2,535,359
		執行率	99.23%	124.62%	79.26%
合計		預算數	10,890,930	8,342,481	11,035,971
		決算數	8,315,597	8,203,229	8,299,958
		執行率	76.35%	98.33%	75.21%

資料來源：港務公司；本報告整理。
(四)「國際商港計畫(106-110年)」新興計畫係滾動檢討並賦予執行彈性，惟修正頻繁，相關調整允宜妥適規劃及執行
1.新興計畫係滾動檢討並賦予執行彈性：「國際商港計畫(106-110年)」之新興計畫，未如同延續性計畫以子計畫編列預算，而係由航港建設基金及港務公司就各自負擔經費分別編列於「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)－航港建設基金辦理部分」及「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」中，並於計畫額度內，配合政府政策、港區發展政策、港區需求及執行進度等進行滾動檢討，調整計畫內各子計畫辦理之經費、期程及先後順序等，賦予執行彈性。
2.計畫修正頻繁：「國際商港計畫(106-110年)」經行政院105年11月核定。行政院於107年3月准予備查第1次修正案時，請交通部「督導所屬確實掌握進度，避免計畫延宕」；108年4月准予備查第2次修正案，函復「本案於同一年度提報2次修正計畫[4]，顯見相關規劃周延性及執行率均有待改進」；交通部於109年8月7日原則同意第3次修正案時，函復港務公司「本期計畫部分工程項目較行政院原核定期程落後，請貴公司務必重視進度管控問題，…不應有一再展延計畫期程情事發生。」
[4] 交通部於107年1月及同年11月函請行政院同意第1次及第2次計畫修正案。
3.多數子計畫曾修正經費或期程，相關調整允宜妥適規劃及執行：「國際商港計畫(106-110年)」經3次修正，航港建設基金及港務公司辦理之25項新興子計畫中，依原核定計畫辦理者僅2項(占8%)，修正期程、經費或兼具者22項(占88%)；子計畫調整期程者以展延居多，調整經費者則經費互有增減或分年經費調整(詳表3)。因多數子計畫曾修正經費或期程，且有新增子計畫之情事，相關調整允宜妥適規劃及執行。
表3 「國際商港計畫(106-110年)」新興計畫調整概況
單位：項、%
子計畫調整概況			航港建設基金		港務公司		合計
			項數	比率	項數	比率	項數	比率
依原核定計畫辦理			1	7	1	10	2	8
修正計畫	預定完工期程	提前	3	20	1	10	4	16
		展延	3	20	5	50	8	32
		不變	7	47	3	30	10	40
	總經費	調增	4	27	3	30	7	28
		調減	4	27	3	30	7	28
		不變(含分年經費調整)	5	33	3	30	8	32
	小計		13	87	9	90	22	88
新增計畫			1	7	0	0	1	4
合計			15	100	10	100	25	100

說 明：1.本表新興計畫係以「國際商港計畫(106-110年)」第3次修正計畫於106至110年度間編列經費及執行者統計。
2.本表修正之認定，係以最近1次修正計畫與原核定計畫比較；新增計畫係指第3次修正新增者。
資料來源：港務公司；本報告整理。
綜上，港務公司研訂「國際商港計畫(106-110年)」，做為推動各國際商港發展與建設依據，經費來源由航港建設基金及港務公司負擔，該計畫5年總經費原核定571.38億元，第3次修正時下修至444.01億元，部分工作項目調減經費將納入至下期計畫辦理。「國際商港計畫(106-110年)」之延續性計畫預算編列至108年度止，尚有2項子計畫保留部分經費至109年度以後執行，允宜積極賡續辦理；新興計畫因係滾動檢討並賦予執行彈性，整體預算執行率尚佳，惟修正頻繁，多數子計畫曾修正經費或期程，且有新增子計畫之情事，相關調整允宜妥適規劃及執行，以提升我國國際商港競爭力，擴大經營績效。 (分機： 1916黃怡娟)