中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案評估報告
前瞻基礎建設特別條例前經本院於106年7月5日審議通過，以4年為期程(106年度至109年度)，總經費上限4,200億元，辦理項目包含軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全及人才培育促進就業等8大建設。前已依該條例辦理前瞻基礎建設計畫第1期(106年度至107年度)及第2期特別預算(108年度至109年度)，歲出分別編列1,071億元及2,229億元，合共3,300億元。
依上述特別條例第7條規定，中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以4年為期程，期滿後，後續預算及期程，經本院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議。行政院爰依上述特別條例規定，函請本院同意辦理後期4,200億元建設預算之籌編，併同前期所餘900億元，編列特別預算，於109年7月2日經本院通過。
第3期特別預算案歲出編列2,300億11萬元，包括「軌道建設」401億9,796萬元、「水環境建設」523億8,200萬元、「綠能建設」78億7,271萬元、「數位建設」444億元、「城鄉建設」740億9,480萬元、「因應少子化友善育兒空間建設」18億1,400萬元、「食品安全建設」16億4,594萬元、「人才培育促進就業建設」75億9,270萬元，所需財源均以舉借債務支應，110年度與111年度分配數各為1,241億4,923萬元及1,058億5,088萬元。謹就各機關歲出預算編列情形分別評估如下：
第2項、財政資訊中心
一、財政部稅務雲世代雲端基礎建設計畫允宜審慎規劃及執行，執行各工作項目亦應強化資安防護功能，俾如期如質達成預期目標
前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案財政資訊中心編列1億8,120萬元，預計辦理數位建設項目之「財政部稅務雲世代雲端基礎建設計畫」。茲說明如下：
(一)財政部稅務雲世代雲端基礎建設計畫內容概述
1.財政資訊中心配合國家發展委員會主辦之「前瞻基礎建設計畫-數位建設-強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」，於前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案規劃辦理「財政部稅務雲世代雲端基礎建設計畫」，計畫期程自110年度至114年8月，為4年8個月中程計畫。據該中心提供資料所示，總經費預計5億1,247萬9千元，並於本次前瞻第3期特別預算案中編列1億8,120萬元(110年度9,120萬元、110年度9,000萬元)。
2.本計畫概念係運用國發會建置之公有雲平臺提供之基礎設施服務資源，採用微服務技術，將重要為民服務之「消費通路雲端發票微服務」及「稅務好幫手」等服務項目導入國發會建置之公有雲平臺，期能以更少資源提供更高品質服務，提升政府服務效能與整體服務滿意度。
3.消費通路雲端發票微服務：運用公有雲基礎設施，導入微服務概念，將多元載具之發票查詢相關API服務及開放資料加值應用相關統計結果與開放主題等移至公有雲運作，提升服務之高可用性及擴充能力。
4.稅務好幫手：自現行線上稅務服務中，篩選屬重要為民服務且符合雲端化特性者，優先建置至國發會公有雲環境，內容包含稅籍資訊雲端查詢、試算API、雲端列印繳款書及中獎發票查詢等。
(二)允宜避免前瞻第2期計畫之部分工作項目集中於最後1季執行，並強化導入國發會建置之公有雲平臺之資安防護事宜
1.財政資訊中心執行前瞻第2期(108至109年度)特別預算之「財政部資料中心設置整體計畫」工作項目，所需經費2億2,358萬元，其中1億1,358萬元(占比50.8%)預計於109年第4季執行(詳表1)，故逾5成經費集中於計畫期限最後3個月執行，恐造成年底預算執行壓力，進而影響執行品質，爰該中心宜避免是類情形於執行前瞻第3期計畫中再度發生。
表1 財政資訊中心「財政部資料中心設置整體計畫」預算概況表 單位：新台幣千元
項目	預算數	109年10月至12月分配數
		10月	11月	12月	合計
財政部資料中心設置整體計畫	223,580	38,820	-	74,760	113,580
-擴充機房空間汰購老舊設備等	189,220	26,450	-	73,060	99,510
-辦理財政部本部、賦稅署及國有財產署資訊資源整合集中	34,360	12,370	-	1,700	14,070

      資料來源：財政資訊中心。
2.本計畫擬將消費通路雲端發票微服務及稅務好幫手等服務項目導入國發會建置之公有雲平臺，鑑於雲端發票皆為特定個人或營業人所綁定，發票上所載之消費明細及資訊均牽涉個資及商業資訊，另稅務好幫手亦涵蓋營業人稅籍號碼查詢、稅額試算及中獎發票查詢等範疇，允宜將上揭個資保護納入110年辦理服務移轉之系統需求規劃、111年之電子發票整合服務平台與公有雲平臺介接建置及公有雲建置服務環境等環節中，以強化112年起逐步導入國發會建置之公有雲平臺之資安防護事宜。
綜上，財政資訊中心推動「財政部稅務雲世代雲端基礎建設計畫」屬政府數位基礎建設環境項目，應審慎規劃及執行，然本計畫之執行允宜避免該中心於前瞻第2期計畫之部分工作項目集中於最後1季執行情事，並強化規劃介接、建置及各環節之資安防護事宜。
(分機：8661 鄧凱文)