108年度中央政府總決算審核報告整體評估報告
一０、新南向人才培育計畫涉及產業南向布局，然生源集中少數國家，部分計畫項目亦未達預計目標，致歷年預算執行率不高，亟待檢討
教育部依據總統府於105年度通過之「新南向政策」政策綱領及行政院通過之「新南向政策推動計畫」，於同年10月3日訂定「新南向人才培育計畫」，計畫內容包括新南向產學合作國際專班、高階人才專班、娘家外交勵學方案及新住民二代培力計畫等。來臺就讀之新南向國家[1]境外生人數雖有所成長，然該計畫仍有部分待檢討精進之處。說明如下：
[1] 含括印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸及越南等東協10國、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡及不丹等南亞6國及紐、澳等18個國家
(一)近年來在我國大專校院留學或研習之新南向國家學生占全體境外生人數比率呈逐年成長趨勢，然學生來源集中於少數國家
據教育部統計資料顯示，近10年在臺大專校院留學或研習之境外學生人數由99學年度之4萬5,413人逐年增加至108學年度之13萬417人，增幅187.18%，其中新南向國家境外生人數則由99學年度之1萬6,381人逐年增加至108學年度之5萬9,720人，增幅更達264.57%。來臺就讀之新南向國家學生人數占整體境外學生人數比率，原由99學年度之36.07%逐年降低至104學年度之25.81%，105學年度則因行政院正式提出「新南向政策推動計畫」，該項占比爰上升至27.65%，至106學年度起因教育部辦理新南向人才培育計畫，開辦新南向產學合作國際專班各項課程，吸引新南向國家學生來臺就讀，致新南向國家境外學生人數占全體境外學生人數之比率大幅增加至107學年度之41.10%，為近10年來最大增幅，108學年度亦維持增加趨勢至45.79%（詳表1）。
表1 99學年度至108學年度新南向國家在臺大專校院留學或研習之境外學生占全體境外生人數比率 單位：人；%
類別 / 學年度	全體境外學生人數			新南向國家學生人數			新南向國家學生占全體境外學生比率
	學位生	非學位生	合計	學位生	非學位生	合計
99	22,438	22,975	45,413	11,060	5,321	16,381	36.07
100	25,107	32,813	57,920	12,072	6,354	18,426	31.81
101	28,696	38,265	66,961	13,430	6,777	20,207	30.18
102	33,286	46,444	79,730	14,983	7,511	22,494	28.21
103	40,078	53,567	93,645	17,428	7,861	25,289	27.01
104	46,470	64,870	111,340	19,721	9,020	28,741	25.81
105	51,741	65,134	116,875	21,882	10,436	32,318	27.65
106	55,916	65,545	121,461	25,268	16,111	41,379	34.07
107	61,970	67,237	129,207	32,360	20,739	53,099	41.10
108	63,530	66,887	130,417	36,073	23,647	59,720	45.79

資料來源：教育部統計處重要教育統計指標https://depart.moe.edu.tw/ED4500/cp.aspx?n=1B58E0B736635285&s=D04C74553DB60CAD及國際及兩岸教育司/主題專區/教育新南向https://depart.moe.edu.tw/ed2500/News_Content.aspx?n=E629CC6F403F7402&sms=F42C4CEA6ED95269&s=AE43A1C667E6E9C6。
惟經分析新南向國家學生生源之國籍分布情形發現，99學年度至108學年度學生來源國前3名皆為馬來西亞、越南及印尼，來自此3個國家之境外學生數由99學年度之1萬2,833人，逐年增加至108學年度之4萬7,069人，其占整體新南向國家學生人數之比率介於78.34%至81.7%之間，餘15個新南向國家境外生總人數則僅約占2成（詳表2）。另教育部自106學年度起開辦新南向產學合作國際專班，包括國際學生產學合作專班（學位班）、外國青年短期技術訓練班（非學位班）及中高階專業技術人才短期訓練班（非學位班），生源來自於馬來西亞等9個新南向國家，106學年度及107學年度學生總數分別為2,931人及4,131人，108學年度春季班則為1,376人，其中主要來源國集中於越南及印尼2國，106學年度至108學年度來自該2國之學生人數合計分別為2,759人、3,981人及1,299人，占該專班學生總數之比率分別為94.13%、96.37%及94.4%，占比皆逾9成（詳表3），顯示新南向國家學生生源有集中於少數國家之情形。
表2 99學年度至108學年度新南向國家境外學生人數明細表
單位：人；%
項目 / 學年度	新南向學生來源國前3名				新南向國家境外學生人數	前3名學生人數占整體新南向國家境外學生人數比率
	馬來西亞	越南	印尼	小計
99	7,022	3,452	2,359	12,833	16,381	78.34
100	8,235	3,912	2,575	14,722	18,426	79.90
101	9,490	3,918	2,903	16,311	20,207	80.72
102	11,365	3,633	3,186	18,184	22,494	80.84
103	13,286	3,715	3,559	20,560	25,289	81.30
104	14,942	4,086	4,454	23,482	28,741	81.70
105	16,164	4,988	5,154	26,306	32,318	81.40
106	17,419	8,032	7,248	32,699	41,379	79.02
107	16,640	13,324	11,840	41,804	53,099	78.73
108	15,741	17,421	13,907	47,069	59,720	78.82

資料來源：教育部國際及兩岸教育司/主題專區/教育新南向https://depart.moe.edu.tw/ed2500/News_Content.aspx?n=E629CC6F403F7402&sms=F42C4CEA6ED95269&s=AE43A1C667E6E9C6。
表3 教育部新南向產學合作國際專班106學年度至108學年度境外學生人數明細表 單位：人
學年度	班別 / 類型	馬來西亞	泰國	菲律賓	印尼	越南	寮國	柬埔寨	印度	尼泊爾	總計
106	學位班	1	1	-	831	1,583	-	40	6	32	2,494
	中高階	25	-	-	52	163	3	12	-	-	255
	外青班	29	23	-	90	40	-	-	-	-	182
	小計	55	24	-	973	1,786	3	52	6	32	2,931
107	學位班	-	-	150	1,236	2,618	-	-	-	-	4,004
	中高階	-	-	-	32	55	-	-	-	-	87
	外青班	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40
	小計	-	-	150	1,268	2,713	-	-	-	-	4,131
108	學位班	-	-	77	11	1,258	-	-	-	-	1,346
	中高階	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	外青班	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
	小計	-	-	77	41	1,258	-	-	-	-	1,376
總計		55	24	227	2,282	5,757	3	52	6	32	8,438

說 明：1.學位班係「國際學生產學合作專班」；中高階係「中高階專業技術人才短期訓練班」；外青班係「外國青年短期技術訓練班」。
2.108學年度係為春季班學生人數。
資料來源：教育部。
 (二)部分計畫項目因執行未達預計目標，致影響預算執行情形
近年教育部陸續增編預算辦理「新南向人才培育推動計畫」，由106年度之10億元，逐年增加至109年度之15億7,106萬6千元，增幅57.11%，其執行數雖亦由106年度之8億8,060萬5千元逐年增加至108年度之10億5,974萬6千元，然執行率106年度為88.06%，幾近9成，107年度則減少為63.28%，108年度雖較107年度微幅增加至67.7%，然仍未達7成。如分就該計畫「Market：提供優質教育產業、專業人才雙向培育」、「Pipeline：擴大雙邊青年學者及學子交流」及「Platform：擴展雙邊教育合作平臺」等3個計畫面向觀之，以「Market」面向所占經費比率最高，106年度至109年度預算數介於7億5,790萬元至11億1,412萬元之間，占整體新南向人才培育推動計畫預算比率則介於68.67%至75.79%之間，年平均約為7成，然其執行率自106年度之82.81%逐年減少至108年度之57.92%，另「Platform」面向107年度及108年度之執行率亦皆未達8成（詳表4）。
表4 教育部106年度至109年度「新南向人才培育計畫」預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元；%
計畫面向 / 年度		Market：提供優質教育產業、專業人才雙向培育	Pipeline：擴大雙邊青年學者及學子交流	Platform：擴展雙邊教育合作平臺	合計
106年度	預算數	757,900	100,100	142,000	1,000,000
	執行數	627,622	93,850	159,133	880,605
	執行率	82.81	93.76	112.07	88.06
107年度	預算數	1,114,120	288,858	143,000	1,545,978
	執行數	656,645	217,808	103,820	978,273
	執行率	58.94	75.40	72.60	63.28
108年度	預算數	1,074,978	343,858	146,490	1,565,326
	執行數	622,580	320,432	116,734	1,059,746
	執行率	57.92	93.19	79.69	67.70
109年度	預算數	1,106,018	366,558	98,490	1,571,066

資料來源：教育部。
進一步以「Market」面向各工作計畫執行情形觀之，該面向係以提供優質教育產業及專業人才雙向培育為重點，然經執行後部分項目未能達預計目標，如自106學年度起開辦之新南向產學合作國際專班，其項下所開設之各項課程實際招生人數未如預期，包括國際學生產學合作專班106年度至108年度分別核定補助117班（4,380人）、147班（5,870人）及39班（1,550人），實際僅分別開設74班（2,494人）、111班（4,004人）及38班（1,346人）；外國青年短期技術訓練班106年度至108年度分別核定補助27班（639人）、9班（235人）及1班（30人），106年度及107年度實際開設7班（182人）及1班（40人），108年度則未開班；至中高階專業技術人才短期訓練班106年度至108年度分別核定補助30班（661人）、7班（180人）及2班（50人），然實際僅分別開設11班（255人）、3班（87人）及1班（30人），各班核定開課班級及人數雖已逐年減少，然實際開課情形仍皆未能達預定目標。教育部為辦理該專班，106年度至108年度逐年增編預算，分別為2億5,030萬元、5億6,300萬元及5億8,850萬元，然執行率106年度僅49.18%，107年度及108年度更分別下降為46.22%及38.56%。餘工作計畫如「新住民二代培力計畫-娘家外交勵學方案」、「補助學校海外拓點並開辦相關課程」、「補助電商、生醫、資工、傳產等領域見習或實習計畫」及「東南亞語課程方案、新南向區域文化及經貿人才養成方案」等，亦皆有辦理未達預計目標，致影響預算執行率之情形（詳表5），亟待檢討策進。

表5 教育部106年度至108年度「新南向人才培育計畫」Market面向部分執行未達目標項目表 單位：新臺幣千元
工作計畫		各年度執行情形
		106年度		107年度		108年度
		核定(預計)情形	實際執行情形	核定(預計)情形	實際執行情形	核定(預計)情形	實際執行情形
新南向產學合作國際專班	預/決算數	250,300	123,107	563,000	260,196	588,500	226,921
補助新南向外國學生產學合作專班	預計/實際情形	117班/ 4,380人	74班/ 2,494人	147班/ 5,870人	111班/ 4,004人	39班/ 1,550人	38班/ 1,346人
辦理新南向外國青年短期技術訓練班		27班/ 639人	7班/ 182人	9班/ 235人	1班/ 40人	1班/ 30人	_
辦理新南向中高階專業技術人才短期訓練班		30班/ 661人	11班/ 255人	7班/ 180人	3班/ 87人	2班/ 50人	1班/ 30人
辦理東南亞語言與產業學分學程、東南亞語言課程、新住民二代培力計畫-娘家外交勵學方案	預/決算數	4,700	44,537	27,000	15,000	27,000	18,705
	預計/實際情形	學分學程:14案 語言課程:98班 新住民二代培力計畫:45人	學分學程:14案 語言課程:98班 新住民二代培力計畫:9人	學分學程:14案 語言課程:124班 新住民二代培力計畫:37人	學分學程:14案 語言課程:124班 新住民二代培力計畫:13人	學分學程:7案 語言課程(第1學期):60班 新住民二代培力計畫:59人	學分學程:7案 語言課程(第1學期):60班 新住民二代培力計畫:17人
補助學校海外拓點並開辦各類專班	預/決算數	172,000	113,306	127,000	142,876	206,000	85,948
	預計/實際情形	1.高階人才專班19班(380人) 2.先修班及合作式雙聯學位專班27班(190人)	1.高階人才專班21班221人) 2.先修班及合作式雙聯學位專班11班(218人)	1.專題研習人才班34班(680人) 2.研發菁英人才專班-碩士班6班(120人)及博士班4班(40人)	1.專題研習人才班31班(749人) 2.研發菁英人才專班-碩士班5班(98人)及博士班3班(34人)	1.專題研習人才班31班(620人) 2.研發菁英人才專班-碩士班7班(140人)及博士班3班(30人)	執行時間為108年4月至109年4月，數字俟學校回報後始得統計。
補助電商、生醫、資工、傳產等領域見習或實習計畫	預/決算數	30,000	29,205	40,000	26,585	28,680	19,495
	預計/實際情形	633人	544人	528人	499人	539人	441人

資料來源：教育部。
綜上，教育部推動新南向人才培育計畫除持續鼓勵雙邊大學校院建立國際合作關係、建置僑外生來臺留學友善環境外，並以臺灣成熟之華語教育持續開拓國際華語文研習市場、加強培育國內東南亞語言與產業人才、鼓勵青年赴東協國家參與交流、針對國內新住民子女推動新住民「揚才」計畫等，然執行結果，在招收新南向國家學生方面，近年來有生源集中於少數國家之情形，且部分計畫項目因執行未達預計目標，致影響預算執行率情形，允宜研謀開拓其他國家生源之良策，擴大生源基礎，並改善各項計畫之執行情形，俾達擴展及深化與東協、南亞等重點國家合作交流之目標。
（分機：1939 陳燕玲）