中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算審核報告(107年度至108年度)評估報告目錄 頁次
中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算審核報告(107年度至108年度)評估報告
中央政府流域綜合治理第3期特別決算，歲入及歲出預算分別編列130億9,700萬元及234億7,800萬元，決算審定數分別為133億490萬9千元及229億8,117萬2千元。
第1款、內政部主管
第1項、營建署及所屬
一、雨水下水道計畫之工作項目間經費流用金額不低，致與原規劃存有落差，且尚有已發包工程仍待積極推動，另部分縣市雨水下水道實施率偏低，允宜正視並強化進度控管，俾增進整體治水效能
營建署及所屬中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算編列「雨水下水道」經費35億元，決算數為33億9,871萬2千元，其中實現數24億7,986萬5千元(70.86%)、應付保留數9億1,884萬7千元(26.25%)、賸餘數1億128萬8千元(2.89%)。經查：
(一)工作項目間經費流用金額不低，致與原規劃存有落差
為加速推動流域整體治理，營建署及所屬於103年度起於中央政府流域綜合治理計畫第1期(103-104年度)、第2期(105-106年度)及第3期特別預算(107-108年度)編列雨水下水道計畫，辦理包括雨水下水道之規劃及治理、海綿城市等創新作為、都市排水資產管理及提升防洪效益、加強人才培育與科技發展等雨水下水道規劃及治理事項。
惟第1期及第2期特別預算執行時，均由「海綿城市等創新作為策略」及「都市排水資產管理及提升防洪效益、加強人才培育與科技發展」經費流入「雨水下水道之規劃及治理」，各為5億235萬元(詳表1)及4億1,942萬2千元(詳表2)；第3期特別預算則由「海綿城市等創新作為策略」經費流入「都市排水資產管理及提升防洪效益、加強人才培育與科技發展」及「雨水下水道之規劃及治理」共1億6,946萬1千元(詳表3)，流用金額不低，實際辦理內容已與原規劃產生落差。

表1　中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算雨水下水道計畫執行情形表　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
項目	法定 / 預算數	流入(出)數	調整後 / 預算數	實支數	賸餘數/ / 註銷數
雨水下水道之規劃及治理	959,000	502,350	1,461,350	1,312,080	149,270
海綿城市等創新作為策略	903,000	-392,750	510,250	497,516	12,734
都市排水資產管理及提升防洪效益、加強人才培育與科技發展	218,000	-109,600	108,400	7,958	100,442
合計	2,080,000	-	2,080,000	1,817,554	262,446

資料來源：營建署。

表2　中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算雨水下水道計畫執行情形表　　　　　　　　 　　　　　單位：新臺幣千元
項目	法定預算數	流入(出)數	調整後 / 預算數	實支數	賸餘數/ / 註銷數
雨水下水道之規劃及治理	1,799,000	419,422	2,218,422	1,981,029	237,393
海綿城市等創新作為策略	1,084,000	-89,652	994,348	989,740	4,608
都市排水資產管理及提升防洪效益、加強人才培育與科技發展	502,000	-329,770	172,230	171,920	310
合計	3,385,000	-	3,385,000	3,142,689	242,311

資料來源：營建署。

表3　中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算雨水下水道計畫執行情形表　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
項目	法定預算數	流入(出)數	調整後 / 預算數	實支數	應付數	保留數	賸餘數/ / 註銷數
雨水下水道之規劃及治理	2,576,000	141,801	2,717,801	1,863,282	262,965	527,915	63,639
海綿城市等創新作為策略	665,000	-169,461	495,539	433,877	42,259	686	18,717
都市排水資產管理及提升防洪效益、加強人才培育與科技發展	259,000	27,660	286,660	182,706	61,426	23,596	18,932
合計	3,500,000	-	3,500,000	2,479,865	366,650	552,197	101,288

資料來源：營建署提供。

(二)尚有已發包工程仍待積極推動，另部分縣市雨水下水道實施率偏低，允宜正視並強化進度控管
第1期至第3期特別預算已發包案件因部分案件未及辦理、或工程涉有民眾抗爭、管線遷移等因素，故截至108年底完工比率分別為92.12%、61.96%及33.33%，各期特別預算尚有13件(7.88%)、35件(38.04%)及18件(66.67%)之已發包工程仍待積極推動 (詳表4)。另雖108年底全國雨水下水道實施率已達77.03%，然仍有部分縣市包括：連江縣(29.82%)、金門縣(52.88%)、嘉義縣(60.66%)、屏東縣(61.51%)、苗栗縣(63.52%)、新竹市(64.87%)、南投縣(68.95%)、宜蘭縣(69.16%)、花蓮縣(69.32%)及彰化縣(69.72%)等縣市未達7成，允宜正視並強化進度控管，俾提升整體治水成效。

表4　中央政府流域綜合治理計畫特別預算雨水下水道計畫迄108年底已發包案件完工情形統計表　　　　　　　　　　　　單位：件
項目	第1期			第2期			第3期
	已發包	完工	完工比率 / %	已發包	完工	完工比率 / %	已發包	完工	完工比率%
規劃及規劃檢討	29	19	65.52	14	4	28.57	5	0	0
治理工程	136	133	97.79	78	53	67.95	22	9	40.91
合計	165	152	92.12	92	57	61.96	27	9	33.33
未完工案件	13(7.88%)			35(38.04%)			18(66.67%)

資料來源：內政部營建署。
綜上，內政部營建署配合中央政府流域綜合治理計畫各期特別預算辦理雨水下水道計畫，以協助流域整體治理，達成減災效益，惟工作項目間經費流用金額不低，致實際執行與原規劃存有落差，且尚有已發包工程仍待積極推動；另部分縣市雨水下水道實施率低於7成，允宜正視並強化進度控管，俾增進整體治水效能。
(分機：8667楊慧敏)
第2款、經濟部主管
第1項、水利署及所屬
一、迄108年底計畫屆期仍有60件河川及區域排水治理工程尚未完成，且滯洪池完工率偏低，致所達蓄洪量未及原規劃之五成，允宜檢討並加速工程進行，以利計畫早日完成
水利署於「流域綜合治理計畫」第3期(107至108年度)特別預算編列「河川區域排水管理及治理」151億元，實際執行結果為決算審定數148億351萬3千元(包含實現數107億5,752萬8千元、應付數36億1,612萬元、保留數4億2,986萬5千元)、賸餘數2億9,648萬7千元；計有應付保留數40億4,598萬5千元(占預算數26.79%)留待以後年度執行。經查：
(一)迄108年底計畫屆期仍有60件已發包治理工程尚未完成
彙整水利署迄108年底辦理「河川區域排水管理及治理」各期特別預算執行及工程辦理情形詳表1，並說明如下：
1.第1至3期特別預算執行之應付保留比率分別為19.24%、32.15%及26.79%，第2及3期之應付保留比率均逾25%，工程規劃及執行之控管，仍待檢討強化。
2.迄108年底計畫已屆期，預定辦理之治理工程均已完成發包，合共446件(第1期100件、第2期265件、第3期81件)，已完工386件(第1期100件、第2期255件、第3期31件)，尚有60件工程尚未完成(第2期10件、第3期50件)。詢據水利署工程進度未如預期之原因表示，迄108年底累計已完成改善堤防及護岸長度約239.8公里，增加淹水保護面積323.88平方公里，尚達成計畫原定目標(225公里及320平方公里)，惟部分治理工程，因管線遷移進度未如預期、設計變更、標案多次流標、文化遺址及用地徵收地方民眾陳情抗爭等問題，致影響工程進度，已每月邀集相關執行單位召開檢討會議，俾利推動。
(二)所核定32座滯洪池工程，迄108年底僅完成17座，致所達滯洪量未及原規劃之五成，工程之規劃及執行，允宜檢討強化
受氣候變遷之影響，短延時強降雨發生機率增加，為削減尖峰流量、降低渠道水位及延長洪峰到達之時間，以減少洪水所帶來災情，近年政府於各項地方治水計畫中加強推動滯洪池工程，水利署於本計畫中共核定32座滯洪池，預計滯洪體積約為1,041.44萬立方公尺，截至108年底完工17座(占比53.13%)，滯洪體積約為420.66萬立方公尺，僅占原規劃滯洪量之40.39%(詳表2)，另扣除2件因地上廢棄物處理及民眾抗爭等，取消施作後[1]，仍有13座滯洪池施工中；詢據水利署落後之原因表示，主要為與台糖公司間用地取得協商程序較長，影響工程進行，預計於110年3月底前陸續完工啟用。
[1] 參據水利署提供資料說明：蜆仔溝排水出口滯洪池興建工程案，因尚在辦理廢棄物處理，已無法於108年底前發包，地方政府將提報前瞻基礎建設計畫辦理；另麻剪溝排水滯洪池工程(第一期)案，因地方民眾抗爭，地方政府將重新檢討規劃。
按監察院前於108年4月即就水利署滯洪池興建執行率延宕及與台糖公司間土地取得爭議協調過長等，嚴重影響滯洪池興建期程等，予以糾正。水利署對於各地滯洪池工程之規劃及執行，未盡周延詳實，允宜審慎檢討推動所遇問題並研謀有效改善措施，以利後續滯洪池工程之推動執行。
綜上，水利署辦理「河川區域排水管理及治理」計畫，迄108年底尚有60件已發包之治理工程尚未完成，且所核定32座滯洪池工程，截至108年底僅完工17座，致所達滯洪量未及原規劃之五成，允宜檢討並強化工程進度之控管，俾利各項治理工程早日完成，以發揮治水成效。
表1 水利署「流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理」各期特別預算執行及工程發包辦理情形彙整表 單位：新臺幣千元；件
期 別		第1期 / (103-104年度)	第2期 / （105-106年度）	第3期 / （107-108年度）
預算數		5,835,000	21,059,800	15,100,000
決算數		5,725,911	20,473,156	14,803,513
實現數	金額	4,603,228	13,702,836	10,757,528
	占比	78.89%	65.06%	71.24%
應付保留數	金額	1,122,683	6,770,320	4,045,985
	占比	19.24%	32.15%	26.79%
賸餘數	金額	109,089	586,644	296,487
	占比	1.87%	2.79%	1.97%
迄108年底治理工程辦理情形	已發包	100	265	81
	已完工	100	255	31
	未完工	0	10	50

資料來源：審計部流域綜合治理計畫第1至3期特別決算審核報告。水利署提供流綜計畫截至108年底執行情形及績效報告「表3-1本計畫執行件數情形統計表」(初稿，109年8月)。
表2 水利署「流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理」滯洪池工程辦理概況表 單位：座；立方公尺；%
項目	核定情形	迄108年度辦理情形
		已完工	占比	未完工	占比	取消施作	占比
施作量	32	17	53.13	13	40.62	2	6.25
滯洪量	10,414,350	4,206,591	40.39	5,985,778	57.48	221,981	2.13

資料來源：水利署提供資料。

二、允宜定期盤點我國易淹水區域改善情形，賡續檢討各地防洪標準及設施之完備性，並督導地方政府確切落實後續維護工作，俾以提升計畫執行成效
流域綜合治理計畫已於108年度屆期，第1至3期合共編列特別預算659.50億元，累計決算數638.58億元，賸餘數20.92億元(各辦理機關預算執行彙整，詳表1)，其中水利署所辦「河川區域排水管理及治理」預算數419.95億元，累計決算數410.03億元(執行率為97.64%)，賸餘數9.92億元，經查：
(一)淹水面積改善情形
94年間經濟部參據行政院國家災害防救科技中心(前國家科學委員會防災國家型科技計畫辦公室)所模擬之淹水潛勢圖及近年颱洪受災淹水範圍等推估全臺易淹水面積約1,150平方公里，主要分布在彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等中南部地處低窪且尚未完成整治之區域，約占全臺易淹水面積8成。
參據水利署提供資料，所推動之「河川區域排水管理及治理」計畫迄108年底累計增加淹水保護面積323.88平方公里，已達成預定目標320平方公里，迄108年底累計已完成之「易淹水地區水患治理計畫」、「流域綜合治理計畫」及「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1期等特別預算，合共改善增加保護面積867.78平方公里，占所控管之易淹水面積(1,150平方公里)之75.46%，後續則由前瞻基礎建設計畫賡續辦理。
(二)允宜定期盤點檢討我國易淹水區域及整治成效，因地制宜檢討現行防洪標準及各地防洪標準及設施之完備性
審計部於流域綜合治理計畫第3期特別決算審核報告提具審核意見：「流域總體治水績效已達計畫目標值，惟近年全臺淹水面積仍巨[2]，部分區域存有防洪缺口，又受氣候變遷加劇影響，極端降雨頻傳，亟待檢討優化治水策略及防（減）災作為，以保障民眾生命財產安全。」詢據水利署表示，影響淹水改善效益包含集水區內水文、地文、社經發展與維護管理等多面向，因此相關退水時間縮短或淹水深度降低之情形，均納入改善淹水面積，並非改善後不再淹水，為因應氣候變遷，解決常態性出現之極端降雨，未來將配合水利法「逕流分擔與出流管制」之規範，推動以土地分擔洪水，提高國土防洪韌性。
[2] 審計部審核報告中說明：參據水利署颱風淹水災害調查報告列載，104至108年發生規模較大之淹水災害，合計淹水面積約4萬8,555公頃，其中107年度之0823豪雨，造成全臺淹水面積達4萬2,060公頃，為近10年來洪災影響範圍最大者；又淹水地區不乏重複致災者，主要係雨勢過大及排水收集系統負荷不及等。
按流域綜合治理計畫之防洪設計標準主要以(1)地方管河川以通過25年重現期距洪水設計，50年重現期距洪水不溢堤為目標；(2)地方管區域排水以10年重現期距洪水設計，25年重現期距洪水不溢堤為目標；鑒於近年度發生重大水患地區多係受氣候變遷短延時強降雨超出河川排水設計容量所致，經濟部108年4月底所召開之全國治水會議，產官學界亦提出「因地制宜漸進檢討調整防洪保護標準」。爰此，水利署允宜審酌氣候變遷情形，定期盤點檢討我國易淹水區域分布及已完成整治地區之耐淹能力，賡續檢討各地防洪標準、水利設施及非工程預警措施等完備性，以保障國土及民眾生命安全。
(三)加強督導地方政府落實後續維護工作之執行，以維成效
流域綜合治理特別條例第11條規定，本條例適用範圍內各地方河川區域排水及相關防洪工程措施完成後，各該地方目的事業主管機關應訂定維護管理計畫並逐年編列預算妥善維護管理。參據水利署統計，104至108年度各地方政府平均每年度編列水利建造物維護管理經費約55.49億元，惟108年度經費62.49億元較107年度70.55億元縮減(詳表3)，允宜持續督導地方政府落實後續維護工作之執行，以維地方治水工程之執行成效。
綜上，受極端氣候影響，已進行整治之易淹水地區仍無法完全免除水患，允宜定期盤點全國易淹水地區改善情形，因地制宜檢討各河川或排水系統防洪標準及所推動治水工程之完備性，並加強督導地方政府確切落實後續維護工作，以維計畫成效。
表1 流域綜合治理計畫各期預算執行情形表 單位：新臺幣千元
機關名稱及科目		第1期 / (103-104年度)	第2期 / （105-106年度）	第3期 / （107-108年度）	合計
內政部營建署	預算數	2,080,000	3,385,000	3,500,000	8,965,000
	決算數	1,851,798	3,154,535	3,398,712	8,405,045
	賸餘數	228,202	230,465	101,288	559,955
經濟部水利署	預算數	5,835,000	21,059,800	15,100,000	41,994,800
	決算數	5,725,911	20,473,156	14,803,513	41,002,580
	賸餘數	109,089	586,644	296,487	992,220
農委會及所屬	預算數	4,734,000	5,378,000	4,878,000	14,990,000
	決算數	4,600,302	5,070,744	4,778,948	14,449,994
	賸餘數	133,698	307,256	99,052	540,006
合計	預算數	12,649,000	29,822,800	23,478,000	65,949,800
	決算數	12,178,012	28,698,435	22,981,173	63,857,620
	賸餘數	470,988	1,124,365	496,827	2,092,180

說 明：農委會執行機關包含農委會及所屬水保局、林務局、漁業署及農糧署等。
資料來源：審計部流域綜合治理計畫第1至3期特別決算審核報告。
表2 迄108年底水利署以特別預算推動地方管河川及區域排水整治工程增加保護面積概況表 單位：平方公里
項目	易淹水地區水患治理計畫第1-3期 / （95至102年度）	流域綜合治理計畫 / 第1-3期 / （103至108年度）	前瞻基礎建設計畫 / 第1期 / （106至107年度）	合 計
目標值	500.00	320.00	5.00	825.00
達成值	537.97	323.88	5.93	867.78

※註：1.資料來源，水利署提供，本中心自行彙整。
表3 103至108年度流域綜合治理計畫內各地方政府編列水利建造物維護管理經費概況表 單位：新臺幣千元
縣市別	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	平均
直轄市	2,502,774	3,031,112	3,524,331	3,845,426	3,957,011	3,372,131
非直轄市	2,311,519	1,477,386	1,593,164	3,209,570	2,292,266	2,176,781
合計	4,814,293	4,508,498	5,117,495	7,054,996	6,249,277	5,548,912

說 明：表內直轄市未含臺北市(非屬行政院所核定治理範圍)。
資料來源：水利署提供流綜計畫截至108年底執行情形及績效報告(初稿，109年8月)。
（分機：1928 施岑佩）

第3款、農業委員會主管
中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算(107至108年度，以下簡稱第3期特別預算)農業委員會主管總計編列48億7,800萬元，分別為農業委員會(以下簡稱農委會)4億6,890萬元、林務局5億8,980萬元、水土保持局27億8,200萬元、漁業署及所屬8億3,970萬元暨農糧署及所屬1億9,760萬元(詳表1)。謹就各機關執行第3期特別預算情形，依次說明如后：
表1 流域綜合治理計畫第3期特別預算農委會主管各單位預算編列及執行情形表　 單位：新臺幣千元
機關	計畫名稱	預算數	決算數
			實現數	應付數	保留數	合計
農委會	農田排水	392,900	377,037	-	-	377,037
	設施區域及農田排水瓶頸改善	76,000	70,448	-	-	70,448
林務局	國有林治理	589,800	550,642	3,713	8,343	562,698
水保局	上游坡地水土保持及治山防洪	2,782,000	2,383,991	181,204	212,870	2,778,065
漁業署	水產養殖排水	839,700	728,710	42,567	46,092	817,369
農糧署	輔導設置農業產銷設施及分散產區	197,600	158,970	2,000	12,361	173,331

資料來源：中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算審核報告。
一、辦理農田排水計畫、設施區域及農田排水瓶頸改善計畫，雖均已執行完竣，惟工程施工查核及督導被評列乙等之比率高於25%，允宜檢討改善
為協助地方改善淹水問題，行政院於103年4月16日核定「流域綜合治理計畫(103-108年)」，擬訂6年期治水方案，分3期編列特別預算。農委會分別於第1期（103年度至104年度）、第2期及第3期特別預算中編列5億2,800萬元、4億7,600萬元及4億6,890萬元，辦理「農田排水」及「設施區域及農田排水瓶頸改善」等2項計畫，以降低農業高淹水潛勢區之水患問題、減少農作損失。經查：
(一)第3期「農田排水」與「設施區域及農田排水瓶頸改善」計畫迄108年底止已執行完竣，且達預期量化效益指標
依行政院103年4月核定之「流域綜合治理計畫(103-108年)」所載，本計畫於6年執行完竣後，在農田排水及農糧作物保全部分可計之直接效益為：農田排水設施部分完成農田排水渠道長度78公里、構造物100座以維持汛期水路暢通，減少淹水損害程度及淹水時間，預期可降低120平方公里重要農業高淹水潛勢地區之水患問題，並以每年改善農田排水渠道13公里及增加保護面積20平方公里列為分年量化指標數量。依農委會所提供資料，其103至108年度實際已完成農田排水渠道116.22公里、增加保護面積158.30平方公里，均達原訂計畫目標(詳表1)；另觀第3期特別預算之執行情形，「農田排水」及「設施區域及農田排水瓶頸改善」2計畫法定預算分別為3億9,290萬元、7,600萬元(詳表2及表3)，迄108年底除各有賸餘數1,586萬3千元、555萬2千元，分占預算數之4.04%、7.31%外，餘均已執行完竣。
表1 103至108年度「農田排水」、「設施區域及農田排水瓶頸改善」計畫直接效益量化指標達成概況統計表
類別	預期量化指標			103-108年度	103 / 年度	104 / 年度	105 / 年度		106 / 年度	107年度		108年度
	項目	單位	數量 / (103-108)	實際	實際	實際	實際	實際		計畫	實際	計畫	實際
農田排水及農糧作物保全	農田排水設施	公里	78	116.22	7.33	25.17	22.19	13.63		13	23.77	13	24.13
	增加保護面積	平方 / 公里	120	158.30	19.24	29.45	38.34	28.96		20	20.61	20	21.70

資料來源：行政院103年4月16日核定之「流域綜合治理計畫(103-108年)」及農委會提供。

表2 第3期特別預算「農田排水」計畫執行概況表
單位：新台幣千元
年度	可支用預算數				決算數
	年度 / 預算數	流用數	以前年度保留數	合計	實支數	應付未付數	保留數	賸餘數	合計
107	192,900	0	0	192,900	179,535	0	0	0	179,535
108	200,000	0	0	200,000	197,502	0	0	15,863	213,365
合計	392,900	0	0	392,900	377,037	0	0	15,863	392,900

資料來源：農委會提供。
表3 第3期特別預算「設施區域及農田排水瓶頸改善」計畫執行概況表 單位：新台幣千元
年度	可支用預算數				決算數
	年度 / 預算數	流用數	以前年度保留數	合計	實支數	應付未付數	保留數	賸餘數	合計
107	38,000	0	0	38,000	37,029	0	0	0	37,029
108	38,000	0	0	38,000	33,419	0	0	5,552	38,971
合計	76,000	0	0	76,000	70,448	0	0	5,552	76,000

資料來源：農委會提供。
(二)依審計部於第3期特別決算審核報告所陳，上開2計畫經施工查核及工程督導評核結果，評列乙等之比率均高於25%
依審計部流域綜合治理計畫第3期特別決算審核報告(107年度至108年度)所提之重要審核意見四，略以：「…按流域綜合治理計畫為提升治水工程施工品質，已於流域綜合治理計畫考核作業要點第4點第2款及第3款規定，各中央目的事業主管機關、直轄市及縣(市)政府工程施工查核小組，以及各中央目的事業主管機關所屬機關工程督導小組，應依相關規定辦理查核及督導。經查流域綜合治理計畫第3期執行期間，各該小組辦理工程施工查核及督導各240次及99次，評核成績列為乙等者94次及20次，乙等比率39.17%及20.20%…，施工品質顯有待提升。」其中「農田排水」及「設施區域及農田排水瓶頸改善」2項計畫，施工查核與工程督導分別為14次、4次，評核列乙等者各為4次(乙等比率28.57%)及1次(乙等比率25.00%)，評列乙等之比率均高於25%，鑒於政府已於前瞻基礎建設計畫下賡續辦理「農田排水、埤塘、圳路改善」工程，該會允宜研謀提升施工品質。
綜上，第3期特別預算農委會辦理「農田排水」與「設施區域及農田排水瓶頸改善」2計畫，雖迄108年底止已達預期量化效益目標，惟仍宜研謀提升施工品質，以應極端氣候所造成短延時強降雨或極端暴雨之淹水耐受力。
(分機：8657 石桂鳳)

二、第3期特別預算控制土砂生產量已達預期目標，然水保局仍有保留數尚未執行完竣，允宜加強監督管理機制，以確保工程儘早完工
為降低洪患規模、減少土砂災害及加速山坡地水土資源復育，林務局及水保局分別於流域綜合治理計畫第3期編列「國有林治理」5億8,900萬元及「上游坡地水土保持及治山防洪」27億8,200萬元，辦理國有林崩塌地處理、防砂與應急工程及上游坡地水土保持等治山防洪工作。經查：
(一)截至109年8月底水保局仍有近4成應付數及保留數尚未執行完竣，允宜加速辦理
依據106年9月流域綜合治理計畫(103－108年度)修正核定本，林務局及水保局107年度至108年度控制土砂生產量預定達成效益分別為90萬立方公尺及310萬立方公尺，檢視該2機關第3期特別預算達成數量分別為104.56萬立方公尺及319萬立方公尺(詳表1)，執行成果均如預期。
惟查林務局及水保局於第3期特別預算屆期時，應付數與保留數分別仍有1,205萬6千元及3億9,407萬4千元(占其預算數比率為2.05%及14.17%)；復據林務局及水保局流域綜合治理計畫第3期特別預算會計月報，前者應付數及保留數於109年7月底已執行完竣(109年8月註銷賸餘5萬餘元)，後者截至109年8月底尚有1億5,709萬9千元尚未實現(占應付數及保留數決算審定數39.87%)，允宜持續檢討執行進度落後工程，並督促執行單位加速辦理。
(二)水保局允宜強化監督管理機制，以確保各項工程儘早完工
參據中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算審核報告，上游坡地水土保持及治山防洪第3期施工查核及工程督導評核等情形，施工查核共28次，乙等比率為46.43%，工程督導共19次，乙等比率為26.32%，顯示施工品質容有改善空間，另按審計部對水保局辦理上游坡地水土保持及治山防洪業務之重要審核意見略以，部分工程實際進度較預定進度落後原因包含無償取得工程用地費時，或受山區降雨影響所致；為確保工程得以儘速完工，允宜持續加強監督管理機制。
綜上，林務局及水保局為辦理治山防災相關工程，於流域綜合治理計畫第3期特別預算分別辦理國有林治理及上游坡地水土保持及治山防洪，雖均已達成預定目標，然水保局尚有部分工程仍待完竣，允宜持續加強監督管理工進及施工品質，俾使計畫儘速完工。
表1　林務局及水保局流域綜合治理計畫第3期特別預算執行成果
單位：新臺幣千元；件；萬立方公尺
項目	林務局		水保局
	預算數(預計)	決算數(實際)	預算數(預計)	決算數(實際)
預算執行	589,000	562,698	2,782,000	2,778,065
治理工程	47	47	551	551
控制土砂量	90	104.56	310	319

資料來源：審計部中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算審核報告。

三、漁業署允宜積極控管未完工程進度，並審慎檢討執行情形，俾使投入資源發揮最大效益
為辦理養殖漁業生產區及魚塭集中區內水產養殖排水系統改善等創新作為，漁業署於流域綜合治理計畫第3期特別預算編列「水產養殖排水」8億3,970萬元，決算審定數為8億1,736萬9千元。經查：
(一)截至109年8月底漁業署應付數及保留數尚有51.19%尚未執行，允宜持續控管工程進度
檢視漁業署辦理流域綜合治理計畫第3期特別預算執行成果，淹水耐受力及增加保護面積分別達36.34平方公里及15.15平方公里，雖淹水耐受力面積較106年9月流域綜合治理計畫(103－108年度)修正核定本107年度至108年度預定40平方公里低，惟統計漁業署第1期至第3期淹水耐受力共達成85.67平方公里，已符合該計畫預期目標(85平方公里)，至增加保護面積不僅於第3期達標(量化指標為15平方公里)，其累計數量(34.29平方公里)亦符預期(34平方公里)。惟查漁業署截至108年底，仍有應付數及保留數合共8,865萬9千元，占預算數比率10.56%；復據漁業署109年8月份會計月報，應付數及保留數共4,538萬4千元尚未執行(占原應付數及保留數比率51.19%)，允宜監督控管工程進度。
(二)允宜審慎檢討各項工程執行成果，並強化各項監督管理機制，俾使投入資源發揮最大效益
依據中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算審核報告，臺南市國安及嘉義縣好美海埔地等養殖區排水改善工程執行情形核有以下主要待改善事項：
1.未確實督促廠商依規定工法及鑽探資料辦理護岸與基礎乘載設計，致工程發包後需大幅變更減作，影響工期及預期效益之達成。
2.防洪標準未依流域綜合治理計畫及所載水系區域排水系統規劃報告建議方案辦理設計，未符合整體綜合治水防災思維及經濟效益。
3.未取得地方政府維護管理經營計畫即先辦理工程細部設計。
4.部分工程項目未依契約規定施作或廠商人力材料進場調配不當，影響完成時程。
另按監察院107年間調查報告[3]指出，屏東縣政府辦理該縣陸上魚塭養殖海水共同供應系統，因事前未能覈實評估供水面積，且事後亦未致力穩定供水，致民眾使用該系統意願低，使用效能低落，又部分海水供應系統工程未確實登記為該縣財產並列管，實宜加強相關財產管理。
[3] 資料來源，監察院107年6月7日107內調0035號調查報告。
是以，為確保漁業署投入資源能發揮最大功能，並落實流域整體綜合治水之防災思維，允宜審慎檢討各項工程實質效益，並加強管控工程辦理及後續維護管理機制。
綜上，漁業署水產養殖排水計畫第3期雖已達成預期目標，惟依審計部查核意見，仍有待改善之處，允宜審慎檢討評估，並強化監督控管機制。

四、為降低蔬菜因天然災害受損情形，允宜持續積極輔導及協助農民申請辦理減災措施補助，並加速完成各項減災設施之設置
農糧署於流域綜合治理計畫第3期編列「輔導設置農業產銷設施及分散產區」1億9,760萬元，辦理輔導蔬菜等重要農糧作物產區種植合宜作物及分散產區措施、與輔導蔬菜等重要農糧作物設置產製貯銷設(施)備等工作，決算審定數為1億7,333萬1千元，其中實現數1億5,897萬元，應付數200萬元及保留數1,236萬1千元；按農糧署109年8月份會計月報，尚餘238萬元尚未執行完竣，仍宜持續積極辦理。
依據流域綜合治理計畫內容，農糧署辦理之輔導設置農業產銷設施及分散產區，主要係輔導設置及強化溫網室設施及貯銷設備，以減輕颱風豪雨危害，並穩定災後蔬菜之供應，復依「行政院農業委員會農糧署辦理流域綜合治理計畫農糧作物保全農業防災作為執行注意事項」第3點規定，適用範圍以宜蘭縣三星鄉、雲林縣西螺鎮及二崙鄉、嘉義縣新港鄉及高雄市梓官區等五處蔬菜產區為優先；惟參據中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算審核報告審計部查核意見略以，截至108年底，尚有部分優先治理區(受災程度大於20%)相關設施未及於年度內設置完成，另有超過2成民眾申請農業防(減)災設施(備)補助後，卻放棄辦理等情形，允宜積極協助設置，並持續輔導農民申請減災設施。
綜上，為有效降低蔬菜因天然災害損失狀況，農糧署輔導農民及農民團體分散產區及申請蔬菜生產減災設施，然因部分優先治理區之減災設施尚未設置完成，或於申請補助後放棄辦理，允宜持續積極完成相關設備之設置，並深入了解農民需求，協助輔導農民及農民團體辦理申請補助事宜。
（分機：1922 羅玉姍）