中央研究院108年度決算評估報告目錄 　 頁次
中央研究院108年度決算評估報告
中央研究院108年度歲入決算數1億6,852萬9千元，較預算數1億4,170萬1千元增加2,682萬8千元，歲出決算數121億9,887萬1千元，較預算數124億4,687萬9千元減少2億4,800萬8千元。
中央研究院科學研究基金108年度基金來源決算數42億940萬9千元較預算數40億4,482萬6千元增加1億6,458萬3千元，基金用途決算數44億6,571萬9千元，較預算數41億4,326萬1千元增加3億2,245萬8千元，本期短絀決算數2億5,631萬元，較預算數9,843萬5千元增加短絀1億5,787萬5千元。謹就中央研究院及中央研究院科學研究基金108年度決算評估如下：
一、南部院區計畫因流標、缺工及缺料，致執行延宕，允宜積極管控施工進度，俾利如期如質完工
中央研究院(簡稱中研院)108年度「南部院區」計畫決算數10億9,045萬元[1]，同預算數。查「南部院區」計畫總經費55億4,541萬7千元，截至108年度已編列預算數29億1,146萬4千元，累計執行數21億7,894萬7千元(占已編列預算數之74.84%)[2]。
[1] 含實現數3億5,793萬3千元及保留數7億3,251萬7千元。
[2] 參閱108年度中央研究院單位決算，第282至285頁。
據中研院說明該計畫執行落後之主要原因為：1.第1棟研究大樓興建工程於107年6月辦理招標，惟歷經4次流標後於107年10月決標，並於107年11月14日開工，較原定時程落後而影響計畫期程。2.南部地區夏季天候不穩定及豪大雨、颱風等因素，致施工期程延宕。3.南部地區同時有其他大型科技廠房之興建工程，致缺工、缺料嚴重，影響結構主體工程進度。該院要求承包商研提趕工計畫如下：1.提供雨天待命薪資、引進其他地區之工班與外勞、建立趕工獎勵制度及新開工作面以加速工程進度。2.共同管道、污水管道及景觀滯洪池，新開工作面啟動施工。
第1棟研究大樓興建工程原預計109年4月4日竣工、109年下半年取得使用執照，惟截至108年底工程進度仍落後7.07%，查中研院考量天候因素影響，同意承包商展延工期34.5天；第2、3棟研究大樓興建工程，原定108年8月完成招標，惟實際作業歷經2次流標，迄109年2月始完成決標，辦理進度亦呈落後；爰此，中研院允宜積極管控相關施工進度，俾利如期如質完工。
綜上，中研院南部院區計畫，因流標、缺工及缺料因素，致執行延宕，允宜積極管控施工進度，俾利如期如質完工。