促進轉型正義委員會108年度單位決算評估報告
二、推動轉型正義教育相關計畫，截至108年底已有初步成果，惟在民眾參與方面尚有提升空間
促轉會108年度為與校園師生、社會大眾溝通政府轉型正義政策，辦理轉型正義教育計畫預算數749萬5千元，決算數409萬8千元，預算執行率54.68%，前揭計畫截至108年底已有初步成果，惟在民眾參與方面尚有提升空間，謹敘述如次：
(一)辦理校園及公民教育、對話座談係轉型正義政策永續推動之重點工作
推動校園轉型正義教育及社會溝通之目的在於促進社會大眾(包括校園師生)對威權統治時期政府侵害人權之作為有深入且廣泛認知，進而內化思考如何避免歷史重演，使民主政治永續發展。近年教育體制內雖已納入人權與法治教育、二二八事件及戒嚴時期白色恐怖等歷史議題探討，惟轉型正義係跨域議題，如何將其融入既有體制，進而培養學校師生以及社會大眾進行跨域思考，係校園轉型正義教育、公民教育及對話之重要課題。
促轉會自成立以來，已將轉型正義教育與社會溝通列入該會重點工作項目。在校園教育方面，透過專家學者集思廣益，建立轉型正義教育理論論述及推動原則，並進行跨部會協商，建議將轉型正義議題融入既有體制；在社會溝通方面，透過多元管道促使社會大眾能認識，理解並支持轉型正義，俾利相關政策得以永續推動。
(二)截至108年底，推動校園及公民教育、對話座談等計畫尚具成效
根據促轉會提供資料，108年度該會推動校園及公民教育、對話座談等計畫，具體成果包括：
1.校園教育方面：在體制方面，促轉會已與教育部協商並達成共識，轉型正義議題將納入該部人權及公民教育中程計畫範疇；在施教者部分，已辦理高中公民科教師訪談、觀摩相關議題教學研習蒐集相關資料，作為研擬轉型正義教育建議方案之依據，另辦理「轉型正義教育黑客松」，結合教師、工程師及設計師在內之專業人士合作開發轉型正義教育行動方案；在受教者部分，已完成轉型正義主題學習內容之問卷設計，俾利掌握學生對該主題之學習狀況。
2.公民教育與對話座談方面：已辦理「2019年轉型正義社區大眾教育推廣巡迴活動」，透過音樂說書劇場及親子工作坊等藝術表演形式，展現白色恐怖受難歷史之生命歷程故事，於8個鄉鎮社區辦理15場次，計756人次參加；已完成白色恐怖受難者多元圖像紀錄片。
(三)民眾參與程度容有提升空間
促轉會為強化與社會大眾溝通轉型正義理念，採取藝術表演形式並深入鄉鎮社區辦理巡迴公演，惟就民眾參與情形觀之，15場次計756人次參加，平均每場次參與人次，每場次約僅50人次，民眾參與程度尚有提升空間。
綜上，促轉會自成立以來，為使轉型正義政策永續推動，積極辦理校園教育及公民教育與對話，期能使相關理念深植人心，惟就108年度辦理之社區大眾教育推廣巡迴活動觀之，民眾參與程度尚有改善空間，促轉會允宜強化相關活動之宣傳策略，廣為周知，俾利吸引更多民眾共襄盛舉，以提升溝通成效，促進轉型正義政策之永續推動。
（分機：1912 黃彥斌）