文化部主管108年度決算評估報告
文化部主管108年度決算包含文化部本部及文化資產局等8個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館3個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等4個財團法人決算。謹簡述如下：
(一)公務決算部分：文化部主管108年度歲入決算審定數(包括實現數及應收保留數)5.43億元，較法定預算數2.58億元超收2.85億元，執行率210.47%；歲出法定預算數198.14億元，決算審定數(包括實現數及應付保留數)190.66億元，執行率96.22%。
(二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金108年度收入決算數7.47億元，較預算數7.68億元減少0.21億元(減幅2.73%)；支出決算數7.72億元，較預算數7.40億元增加0.32億元(增幅4.32%)。
(三)財團法人部分：1.國家文化藝術基金會108年度決算收入總額5.28億元、支出總額4.90億元，總收支相抵後本期賸餘0.38億元。2.中央通訊社108年度決算收入總額5.47億元、支出總額5.25億元，總收支相抵後本期賸餘0.22億元。3.中央廣播電臺108年度決算收入總額5.85億元、支出總額6.60億元，總收支相抵後本期短絀0.75億元。4.公共電視文化事業基金會108年度決算收入總額22.25億元、支出總額26.01億元，總收支相抵後本期短絀3.76億元。謹評估如下：
六、國立歷史博物館升級發展計畫之分項計畫因都市設計審議及文資審議冗長致執行延宕，允宜強化進度管控，俾如期如質完成
108年度國立文化機構作業基金(簡稱文化基金)之固定資產建設改良擴充(簡稱購建固定資產)預算數1億6,152萬8千元，可用預算數1億6,466萬8千元，其決算數則分為專案計畫141萬2千元、一般建築及設備計畫1,324萬3千元(詳表1)，其中專案計畫部分之預算執行情形未達預期；查專案計畫3項子計畫之中正紀念堂服務升級計畫及國立國父紀念館跨域加值計畫108年度法定預算數均為0，爰謹就國立歷史博物館升級發展計畫部分說明如次：
表1　108年度文化基金購建固定資產預決算表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	可用預算數			108年度可用預算數之決算數	截至108 / 年度累計 / 決算數
	以前年度 / 保留數	108年度 / 預算數	合 計
專案計畫	3,140	148,283	151,423	1,412	70,424
國立歷史博物館升級發展計畫	2,612	148,283	150,895	884	9,704
中正紀念堂服務升級計畫	528	0	528	528	28,049
國立國父紀念館跨域加值計畫	0	0	0	0	32,671
一般建築及設備計畫	0	13,245	13,245	13,243	13,243
合 計	3,140	161,528	164,668	14,655	83,667

說　　明：國立國父紀念館跨域加值計畫108年度原編列購建固定資產預算1,400萬元，惟本院審議時予以刪除；另該計畫為104至111年度之跨年期計畫，故仍予列表。
資料來源：108年度國立文化機構作業基金附屬單位決算第48及49頁。
(一)國立歷史博物館升級發展計畫之分項計畫因都市設計審議及文資審議致執行延宕
國立歷史博物館升級發展計畫108年度可用預算數1億5,089萬5千元、其決算數88萬4千元(占可用預算數0.59%)，截至108年底執行成果如下：1.「史博館整修再利用」分項計畫，108年3月5日完成第1期工程之發包作業，並於3月25日開工，預計工期共720天。2.「興建史博文物典藏庫房」分項計畫，108年10月23日通過都市設計審議，刻正辦理基本設計作業。3.「臺銀宿舍群整修再利用」分項計畫，108年9月18日完成基本設計，刻正辦理細部設計。
據國立歷史博物館表示該計畫截至108年底之預算執行未達預期之主要原因：1.「興建典藏文物庫房委託勘測規劃、設計及監造技術服務案」因都市設計審議期程冗長，影響工程發包及預算執行。2.「臺銀宿舍群修復及再利用委託規劃設計及監造案」因文資審議期程冗長，影響工程發包及預算執行。
(二)國立歷史博物館允宜強化計畫執行進度控管，俾如期如質完成
查「興建史博文物典藏庫房」及「臺銀宿舍群整修再利用」分項計畫，原訂應於107年底完成規劃作業，108年度起執行各項興建及整修再利用等施工作業，惟因都市設計及文資審查至整體計畫執行延宕，國立歷史博物館允宜強化計畫執行進度控管，俾如期如質完成。
綜上，國立歷史博物館升級發展計畫之分項計畫因都市設計審議及文資審議冗長致執行延宕，該館允宜強化計畫執行進度控管，俾如期如質完成。
(分機：1941 蔡檳全)