總統府主管（不含中央研究院）108年度單位決算評估報告
二、國史館臺北館經臺北市政府於87年公告指定為市定古蹟，應賡續依文化資產保存法規定，積極推動整修計畫，俾維護保存古蹟及確保公共安全
國史館108年度單位決算「應付保留分析表」之「一般行政」工作計畫編列515萬3,869元，依其說明係臺北館區「臺北市定古蹟—臺灣總督府交通局遞信部」古蹟大樓各項整修工程設計及施作，均須依據文化資產保存法規定辦理，並經臺北市政府文化局審議核備後，方可進行古蹟整修工程，因整修工程之變更設計於108年11月25日始審核通過，致國史館遞信部古蹟內部整修工程委託設計監造技術服務31萬4,400元、國史館遞信部古蹟內部整修工程267萬3,469元及1樓東側推廣空間「臺灣歷史上的選舉」勞務委外案216萬6,000元計畫順延，無法於年度內完成，依規定辦理保留作業。經查：
(一)國史館臺北館經臺北市政府於87年公告指定為市定古蹟
國史館臺北館完工於西元1924年，原係日據時期臺灣總督府交通局遞信部舊址，臺灣光復後交由交通部(郵政總局及電信總局)管理使用，民國95年改由國史館接管；原有3層樓建築，嗣因室內空間不敷使用，民國59年間再增建1樓而成4層建築。原建築由總督府設計，採西洋古典形式，外觀宏偉壯麗，保存完好，經臺北市政府87年公告指定為市定古蹟。
(二)為維護保存古蹟及確保公共安全，允應賡續依文化資產保存法規定，積極推動國史館臺北館整修計畫
國史館臺北館完工迄108年，已逾90年，於104年5月28日發生大門右側柱列上方屋簷水泥掉落1樓花圃，同年7月19日又有大門入口上方及國史館郵局入口上方之老化水泥掉落地面，同年8月8日蘇迪勒颱風及9月28日杜鵑颱風復將外牆貼磚吹落至博愛路及內庭廣場，並因牆面滲水嚴重，造成辦公室天花板掉落等危及公共安全問題，該館於同年10月間委請建築師事務所進行全面性修復之經費概估，預估全案計畫總經費約為2億9,535萬餘元，該館審酌當年度之預算無法支應。
嗣該館鑑於建物恐因外牆持續劣化造成公共安全疑慮之急迫，於105年1月14日檢附「臺灣總督府交通局遞信部古蹟整修計畫」，函請總統府秘書長核轉行政院專款支應，經行政院於105年3月11日函復略以：「本計畫後續執行內容與經費需求，請參酌本院相關機關審查意見研處，並重新規劃可行性方案後再報。」105年12月復發生三樓天花板有剪力破壞裂縫情事，如遇地震即有樓層塌陷危險，亟需針對四樓樓層及全棟古蹟建築之強度、韌性不足、混凝土劣化等問題，進行耐震評估及補強修復，該館乃於107年5月29日再函請核轉行政院專款支應，經總統府107年9月6日函復該館有關行政院於107年8月15日核復及總統府意見略以：「建議國史館先循序函請文化部評估，將本案納入該部現有相關計畫辦理之可行性；文化部無法納入現有計畫辦理，建議國史館參酌行政院及所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定，擬具計畫內容及釐清與公共安全目的之關聯性，並與臺北市政府確認修復原則後，重新檢討修復工項及經費…。」國史館嗣就該項古蹟整修計畫規劃重新研擬中程計畫，期在完成核定計畫程序後，再函送文化部。惟迄今仍未完成中程計畫提報作業。
綜上，國史館臺北館建築因年代久遠，104年及105年皆發生外牆貼磚面剝落、屋簷水泥脫落、天花板有剪力破壞裂縫情事，如遇地震，恐有樓層塌陷危險之虞，該館允應賡續依文化資產保存法規定，積極推動整修計畫，俾維護保存古蹟及確保公共安全。