行政院環境保護署及所屬110年度單位預算評估報告目錄
頁次
行政院環境保護署及所屬110年度單位預算評估報告
行政院環境保護署(以下稱環保署)及所屬毒物及化學物質局(以下稱毒化局)、環境檢驗所(以下稱環檢所)、環境訓練所(以下稱環訓所)110年度預算案合計編列歲入1億4,339萬1千元，較109年度預算數增加1,325萬2千元（增幅10.18%）；歲出58億9,559萬5千元，較109年度預算數減少1億3,175萬元（減幅2.19%）。謹就環保署及所屬110年度預算評估如下：
一二、「建構安全化學環境計畫」預算執行進度未如預期，允宜提升預算執行績效，俾如期強化毒性化學物質災害防救能量
為健全化學物質安全管理、降低化學物質事故危害風險、強化我國災害防救專業能力，以維護國民健康與安全，行政院於108年5月核定「建構安全化學環境計畫(109-112年度)」，執行期程109-112年度，總經費32億4,931萬元(另基金預算2億元)，其中毒化局之經費需求為31億6,019萬元，該局110年度擬編列6億5,050萬元預算，用以辦理「化學物質評估與管理」及「毒性化學物質危害防制」等工作計畫(詳表1)。
表1 「建構安全化學環境計畫」經費需求及預算編列執行情形
單位：新台幣千元
工作計畫名稱	分支計畫名稱	經費需求(109-112年度)	用途別科目	109年度預算數	執行數(至8月份)	執行率	110年度預算數
化學物質評估與管理	01化學物質登錄審查	343,000	業務費	31,093	8,600	27.66%	38,000
	02毒性及關注化學物質管理		業務費	41,950	4,662	11.11%	39,000
	03環境用藥管理		業務費	5,630	0	0.00%	11,000
小計		343,000		78,673	13,262	16.86%	88,000
毒性化學物質危害防制	01災害預防整備	2,817,190	業務費	35,000	6,968	19.91%	37,000
			設備及投資	30,000	2,433	8.11%	26,500
	02事故監控與危害諮詢		業務費	170,123	59,651	35.06%	202,000
			設備及投資	250,800	490	0.20%	192,400
	03事故處理技術開發與訓練		業務費	10,000	10,049	100.49%	10,000
			設備及投資	85,800	3,918	4.57%	94,600
小計		2,817,190		581,723	83,509	14.36%	562,500
合計		3,160,190		660,396	96,771	14.65%	650,500

說 明：表內執行數=實現數+應付數。
資料來源：毒化局。本研究整理。
按是項計畫109年度編列預算6億6,039萬6千元，截至該年度8月止執行數9,677萬1千元，執行率僅14.65%(詳表1)，經毒化局說明進度落後原因概為「購置檢測相關耗材，招標期程較長，9月始完成決標」及「受嚴重特殊傳染性肺炎疫情及原物料價格波動等影響，導致工程部分之招標及撥款時程未如預期。」是以，相關檢測能量及災害防救設備與工程倘未能按進度進行，恐影響強化毒性化學物質災害防救能量之預期目標。
綜上，為健全化學物質安全管理、降低化學物質事故危害風險，毒化局提出經費需求31億6,019萬元，用以辦理「建構安全化學環境計畫(109-112年度)」，惟截至109年8月止，距該年度預算屆期僅剩4個月，其預算執行率為14.65%，允宜提升預算執行績效，俾如期達成強化毒性化學物質災害防救能量之預期目標。