行政院環境保護署及所屬110年度單位預算評估報告目錄
頁次
行政院環境保護署及所屬110年度單位預算評估報告
行政院環境保護署(以下稱環保署)及所屬毒物及化學物質局(以下稱毒化局)、環境檢驗所(以下稱環檢所)、環境訓練所(以下稱環訓所)110年度預算案合計編列歲入1億4,339萬1千元，較109年度預算數增加1,325萬2千元（增幅10.18%）；歲出58億9,559萬5千元，較109年度預算數減少1億3,175萬元（減幅2.19%）。謹就環保署及所屬110年度預算評估如下：
一六、允宜審慎辦理環境檢測數據之品保作業查核，以確保環境污染鑑識溯源解析技術之應用效能；並應設定鑑識技術實證成果目標，俾與計畫核心宗旨扣合
環境檢驗所110年度「科技發展-01環境檢驗-科技發展」分支計畫編列「環境污染鑑識及現場感測技術應用研究開發計畫」之「業務費」預算146萬元及「設備及投資」預算1,190萬元[1]，合計1,336萬元，用以辦理「細懸浮微粒濃度成份數據資料庫及污染源鑑識解析技術」、「電子顯微鏡-微區域X射線螢光分析技術」、「微區域X射線繞射分析技術」、「氮與氫穩定同位素比值分析技術」，以及「不同粒徑範圍之細懸微粒建立細胞毒性分析技術」等各項技術所需設備及檢測藥品、物品等耗材。本計畫總經費1億2,398萬元，計畫期程4年(110-113年)，由環檢所辦理「開發環境污染鑑識溯源解析技術」細部計畫，經費需求7,036萬元；另由環保署辦理「即時線上水質監測技術開發」細部計畫，經費需求5,362萬元(詳表1)。
[1] 參110年度環檢所單位預算案書，第34頁。
表1 「環境污染鑑識及現場感測技術應用研究開發計畫」經費需求及預算編列情形 單位：新台幣千元
年度	環檢所		環保署		合計
	預算科目	金額	預算科目	金額
110	「科技發展-01環境檢驗-科技發展」	13,360	「科技發展-01環境科學及技術之研究」	8,620	21,980
111		19,000		15,000	34,000
112		19,000		15,000	34,000
113		19,000		15,000	34,000
合計		70,360		53,620	123,980

說 明：表內110年度為預算案數，111-113年度為經費需求數。
資料來源：「環境污染鑑識及現場感測技術應用研究開發計畫」，本報告整理。
經查：
(一)允宜審慎辦理相關環境檢測數據之品保作業查核，以確保鑑識技術之應用效能
本計畫為前期計畫「水體環境污染感測、鑑識調查與物聯網應用研究開發計畫(106-109年度)」之延伸，另增加污染鑑別度高之鑑識技術，並擴大至各不同環境介質之應用，冀能發展各項環境基質如空氣、土壤、水體及廢棄物之污染鑑識技術與實際驗證，且利用已架構之環境污染鑑識技術，執行包括細懸浮微粒成份解析及污染源鑑識應用，以提供環境污染物之鑑識溯源，並可應用於環境稽查取締、污染改善及危害風險評估等。惟環境污染檢測數據之品質攸關本計畫鑑識技術之效度，是以，相關環境檢測數據之精密度、準確度、合理性及代表性等，均宜審慎相關品保作業查核，以確保本計畫鑑識技術之應用效能。
(二)主要績效指標(KPI)目標值設定為論文篇數、研討會場次、研究報告份數等業務產出數量，卻缺乏鑑識技術實證成果目標，容與本計畫所欲達成之核心宗旨未能扣合
按本計畫係為開發環境污染鑑識溯源解析技術，以鑑識並追溯污染源，並可應用於環境稽查取締及污染改善。惟本計畫之主要績效指標(KPI)目標值設定為1.論文：3篇論文發表；2.辦理學術活動：研討會1場次；3.技術報告及檢驗方法：完成技術報告4份，均較偏重該計畫業務內容之產出量，而對於本計畫所研發之鑑識技術應用成果，如本鑑識科技成功追究污染源案件數、取締數量，以及污染改善情形等技術實證成果指標，則未予設定目標，容與開發環境污染鑑識溯源解析技術所欲達成之核心宗旨未能扣合。
綜上，環檢所110年度預計辦理「環境污染鑑識及現場感測技術應用研究開發計畫」之「開發環境污染鑑識溯源解析技術」細部計畫，冀能運用此科技技術鑑識並追溯污染源，達成協助環境稽查取締及污染改善之目標。惟為確保鑑識技術之應用效能，允宜審慎辦理相關環境檢測數據之品保作業查核；另本計畫之主要績效指標(KPI)目標值設定為論文篇數、研討會場次、研究報告份數等，容與所欲達成之核心宗旨未能扣合，允宜衡酌設定鑑識技術實證成果指標及其目標值，俾利追蹤其經費運用效益。