中央選舉委員會及所屬110年度單位預算評估報告
中央選舉委員會及所屬(以下簡稱中選會)110年度預算歲入編列638萬5千元，較109年度預算數5,354萬8千元減少4,716萬3千元（88.08%）；歲出編列15億1,777萬1千元，較109年度預算數15億6,078萬9千元減少4,301萬8千元（2.76%）。謹就中選會110年度預算評估如下：
七、臺北市選舉委員會參建廣慈博愛園區信義行政中心辦公廳舍，允宜配合111年地方公職人員選舉，確實積極協調督促搬遷進度
中選會110年度預算「營建工程」編列臺北市選舉委員會參建臺北市廣慈博愛園區信義行政中心辦公廳舍需分攤之工程款1億3,690萬4千元。經查：
(一)臺北市選舉委員會現址為海砂屋，臺北市政府辦理拆遷並設置廣慈博愛園區，預計111年底前進駐單位完成搬遷
臺北市選舉委員會辦公廳舍現址位於信義區行政中心大樓9樓，前經鑑定為海砂屋，臺北市政府辦理拆遷並設置廣慈博愛園區，該園區包括容納原進駐機關之行政中心大樓(或稱行政大樓)、社福大樓及公共住宅等。其中行政中心大樓預計於110年8月竣工，111年6月完成驗收，111年底前進駐單位完成搬遷；現址於合署辦公機關完成搬遷後全棟拆除，目前已完成設定地上權招標，依地上權契約將於111年底前點交土地予地上權人。
(二)111年將辦理地方公職人員選舉，該行政中心大樓預定完成搬遷之期程頗為緊迫
行政院於108年10月核定該會參建廣慈博愛園區新建行政中心大樓之經費為1億5,314萬8千元[1](含興建經費、搬遷、室內裝修、設計監造及工程管理費等)，並請該會積極協調督促搬遷進度，務期配合111年地方公職人員(九合一)選舉前完成進駐。查最近2次之地方公職人員選舉均於11月下旬舉行(103年為11月29日，107年為11月24日)，是以，就選舉業務而言，該行政中心大樓預定完成搬遷之期程頗為緊迫。
[1] 該會係分2年編列預算，其中110年度編列1億3,690萬4千元，111年度經費需求1,624萬4千元，主要為後續室內裝修工程等經費。
(三)廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓工程進度
廣慈博愛園區整體開發計畫於105年4月徵得專案管理廠商[2]，於107年4月完成行政大樓第A標及社福大樓第B標統包工程發包作業，同年8月動工[3]；截至109年9月8日，行政大樓第A標工程，預定累計進度為50.95％，實際累計進度為47.84％，目前作業項目為地上層3FL結構體施工中，連通道結構體施工中。是以，相關工程進度存有落後情形。
[2] 查自台北市政府都發展局網站，https://www.udd.gov.taipei/policy/lum8nwa-6941；https://www.udd.gov.taipei/policy/lum8nwa-10507。
[3] 查自台北市政府都發展局網站，https://www.gov.taipei/News_Content.aspx?n=F0DDAF49B89E9413&sms=72544237BBE4C5F6&s=CB4290A5B14E9B95
綜上，臺北市選舉委員會參建廣慈博愛園區新建行政中心大樓，預計110年8月竣工，111年6月完成驗收，111年底前進駐單位完成搬遷。惟111年將辦理地方公職人員選舉，而最近2次之地方公職人員選舉均於11月下旬舉行(103年為11月29日，107年為11月24日)，是以，就選舉業務而言，該行政中心大樓預定完成搬遷之期程頗為緊迫，而截至109年9月8日工程進度存有落後情形，為免影響選舉業務，允宜配合111年地方公職人員選舉，確實積極協調督促搬遷進度。
(馮于容 分機：8669)