經濟部主管108年度單位決算評估報告目錄 頁次
經濟部主管108年度單位決算評估報告
經濟部主管包括經濟部、工業局、國際貿易局及所屬、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局等10個機關，108年度主管歲入預算數146億9,507萬7千元、決算審定數397億8,100萬5千元，較預算增加250億8,592萬8千元(增幅170.71%)；主管歲出預算數526億1,392萬4千元(含動支第二預備金8億3,564萬9千元)、決算審定數515億6,657萬1千元(預算執行率98.01%)、預算賸餘10億4,735萬3千元。謹就經濟部主管108年度單位決算評析如下：
五、興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫總經費逾百億元，允宜審慎規劃並積極協調溝通，以如期如質完成建置
國際貿易局106年度預算於國際貿易項下「興建國家會展中心」編列「設備及投資」經費10億元，供辦理「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」計畫相關之工程費用、規劃設計相關作業之需，107年底未執行數9億3,533萬元保留至108年度繼續執行。經查：
(一)106年度預算數截至108年底保留數仍高達6億餘元，占預算數66.28%
「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」計畫總經費103億6,868萬元，包括行政院105年8月3日核定「興建大臺南會展中心綜合規劃報告」案經費20億246萬元、桃園會展中心41億1,411萬元(桃園市政府初步規劃經費需求)、臺中水湳國際會展中心西側展館42億5,211萬元(臺中市政府初步規劃經費需求)，行政院106年3月31日函示同意依「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫」辦理。上揭計畫自106年度編列預算10億元後，考量各分案計畫自107年度起方陸續進入實質建造階段，爰107年度及108年度均未編列預算，惟因臺南市政府代辦「興建大臺南會展中心」案，於107年9月方取得建造執照及開工，致106年預算保留數9億9,641萬1千元截至108年底仍有6億6,276萬9千元(包括應付款3,094萬9千元)未執行(詳表1)。
表1 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫已編列預算執行情形 單位：新臺幣千元
計畫名稱	106年 / 可用預算數	107年底 / 保留數	108年度 / 執行數	108年底 / 保留數
興建大臺南會展中心	989,927	932,916	272,147	660,769
興建桃園會展中心	5,294	1,473	398	1,075
興建臺中水湳國際會展中心西側展館	4,779	941	16	925

資料來源：國際貿易局提供。
(二)因遲未能與台中市政府達成協議致計畫期程延長，允宜積極協調改善
興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫，計有興建大臺南會展中心、興建桃園會展中心及興建臺中水湳國際會展中心西側展館等三分案，興建大臺南會展中心已取得建照刻正施工，截至108年底工程進度按預計期程施工中(詳表2)；「興建桃園會展中心」綜合規劃報告行政院108年5月16日核定，經濟部108年6月21日委託桃園市政府代辦，桃園市政府已分別於108年11月13日及12月25日完成「桃園會展中心新建工程委託專案管理暨監造技術服務」及「桃園會展中心統包工程」決標作業；興建臺中水湳國際會展中心西側展館案，國際貿易局依行政院之審查意見與臺中市政府就土地提供方式與營運權利金分配等事宜進行協調，截至108年底已與臺中市政府達成土地取得方式之共識，但權利金分配方式仍待協商，導致興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫完工時程延又將往後展延，允宜與臺中市政府積極協調取得共識。
表2 興建大臺南會展中心計畫年度計畫進度彙整表
       單位：%；百分點
項目	截至107年底			截至108年底
	預定進度	實際進度	增減百分點	預定進度	實際進度	增減百分點
總計畫	10	10	0	30	30.21	0.21
統包工程	4.81	4.89	0.08	28.94	29.41	0.47

資料來源：國際貿易局提供。
綜上，國際貿易局辦理興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫，興建臺中水湳國際會展中心西側展館案之綜合規劃報告因權利金分收比例待與地方政府達成共識而延宕計畫期程，允宜積極協調改善，以避免計畫期程一再延長。