經濟部主管108年度單位決算評估報告目錄 頁次
經濟部主管108年度單位決算評估報告
經濟部主管包括經濟部、工業局、國際貿易局及所屬、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局等10個機關，108年度主管歲入預算數146億9,507萬7千元、決算審定數397億8,100萬5千元，較預算增加250億8,592萬8千元(增幅170.71%)；主管歲出預算數526億1,392萬4千元(含動支第二預備金8億3,564萬9千元)、決算審定數515億6,657萬1千元(預算執行率98.01%)、預算賸餘10億4,735萬3千元。謹就經濟部主管108年度單位決算評析如下：
九、太陽光電為我國未來重要電源，惟108年度太陽光電裝置容量之實際值未達目標值，允宜檢討改善
能源局108年度歲出計畫「能源規劃與國際交流」，辦理精進我國能源統計與強化決策支援功能、電價與各種收費費率之政策研擬及管理等，預算數5,873萬7千元，決算數5,858萬7千元，預算執行率雖達99.74%，惟部分政策推動成果與預期目標有間。
為推動太陽光電設置，行政院於105年10月核定「太陽光電2年推動計畫」，長期目標為114年度太陽光電裝置容量達20,000MW(百萬瓦)。另依行政院107年12月核定之國家發展委員會「108年國家發展計畫」，其中綠能產業關鍵績效指標(Key Performance Indicator, KPI)為強化綠能產業發展，衡量標準為太陽光電裝置容量等項，108年度目標值為1,500MW。
惟依據國家發展委員會109年9月公布「2019年國發計畫跨機關及機關別KPI執行檢討」，其中108年度太陽光電裝置容量目標值1,500MW之執行結果，實際值僅1,411.42MW，未達預期目標。針對無法達標原因，該報告敘明係因原規劃於108年底完工併聯之台南鹽田案(150MW)[1]，遭遇當地民眾抗爭，僅完工併聯3MW，其餘147MW延後於109年上半年全數完成。
[1] 該案係台電公司太陽光電第5期計畫，計畫總經費95.56億元，期程為107至109年度。
考量行政院甫於108年12月通過「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，規劃109年累計設置6.5GW(6,500MW)，期將我國土地與建築物空間做最有效率之規劃利用，倘因民眾抗爭而導致太陽光電無法如期併網之問題未能順利解決，恐不利於未來太陽光電裝置容量目標量之達成。
綜上，108年度我國太陽光電裝置容量實際值低於目標值，考量太陽光電為我國未來重要電源之一，且能源供需之預測、規劃及推動係屬能源局職掌，為利能源轉型及能源安全，能源局允宜針對執行不佳原因，積極檢討改善，以達政策目標。
（分機：1925 賴欣憶）