交通部主管108年度單位決算評估報告
二、交通部偏遠地區交通建設部分計畫辦理多年，仍須重新招標或終止辦理，允宜確實督導改善，俾利離島未來發展
交通部108年度「偏遠地區交通建設」計畫預算數4億5,000萬元，決算實現數4億2,384萬1千元、保留數2,615萬9千元，合計決算數4億5,000萬元。108年度除執行當年度預算4億5,000萬元外，尚執行以前年度保留數10億9,836萬4千元，可支用預算數合計15億4,836萬4千元(詳表1)，經查：
(一)金門港埠水頭客運中心新建工程與廠商終止契約，將重新招標
金門港埠建設計畫(101-105年)之期程至105年，108年度可支用預算數為5億6,619萬7千元，全數執行，惟其中賸餘數達4億4,227萬4千元，計畫執行進度落後(詳表1)，主要係因「水頭客運中心新建工程」108年10月施工廠商因財務問題已無法繼續施作，金門縣政府於同年11月22日與廠商終止契約，預計109年完成結算、評值等作業並重新招標，及「水頭港區S2~S3浮動碼頭增設工程」打樁進度落後所致。
(二)臺華輪汰舊換新計畫改由中央政府主導新船之興建及營運，原計畫終止辦理
臺華輪汰舊換新計畫原訂期程為101至106年度，於103年12月經行政院核定，澎湖縣政府於105年底以原規劃案之船速未符地方民意需求為由，申請保留計畫經費並展延期程至108年，經行政院106年2月同意在案；惟澎湖縣政府復提出變更船舶規模需求，並擬辦理修正計畫。108年度可支用預算數1億5,000萬元，賸餘數為1億3,135萬元(詳表1)，係因政策決定改由中央主導新船之興建及營運，行政院於109年1月17日終止原計畫，保留1,865萬元至109年度支應終止衍生相關費用。
表1 交通部108年度偏遠地區交通建設計畫預算執行及進度概況
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總金額 / (中央政府負擔)	108年度				計畫總累計 / 執行進度
		可支用預算數	實現數	賸餘數	執行數	預定	實際
金門港埠建設計畫(101-105年)	2,303,385 (1,681,485)	566,197	123,923	442,274	566,197	100.00	70.00
金門港埠建設計畫(106-110年)	4,694,161 (3,856,783)	297,395	297,395	0	297,395	45.00	44.58
馬祖港埠建設計畫(106-110年)	2,247,225 (2,189,015)	534,773	508,614	0	508,614	57.30	56.44
臺華輪汰舊換新計畫	1,800,000	150,000	0	131,350	131,350	100.00	73.53
合計		1,548,364	479,932	573,624	1,503,555

說 明：1.執行數含實現數及賸餘數。
2.108年度可支用預算數=以前年度保留轉入數+108年度預算數。
3.本表細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。
資料來源：交通部108年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」；本報告整理。
綜上，金門港埠建設計畫(101-105年)計畫期程原訂至105年，因「水頭客運中心新建工程」施工廠商財務問題終止契約及「水頭港區S2~S3浮動碼頭增設工程」打樁進度落後，至108年底該計畫整體進度仍落後；另臺華輪汰舊換新計畫原訂期程為101至106年度，因澎湖縣政府多次變更設計規劃，行政院於109年1月17日終止原計畫，改由中央政府主導新船之興建及營運。前揭偏遠地區交通建設辦理多年，仍須重新招標或終止辦理，允宜確實督導改善。