交通部主管108年度單位決算評估報告目錄 頁次
交通部主管108年度單位決算評估報告
一、交通部捷運建設部分計畫預算執行未如預期，致108年度可支用預算逾6成保留至以後年度辦理，允宜強化控管並妥為協調溝通
交通部108年度「都市大眾捷運系統建設計畫」(以下簡稱捷運建設計畫)預算數52億8,652萬4千元，決算實現數22億1,897萬9千元、應付數1億1,064萬4千元、保留數26億5,058萬6千元，合計決算數49億8,020萬9千元，占預算數94.21%，賸餘數3億631萬5千元。經查：
(一)捷運建設計畫可支用預算逾6成保留至以後年度辦理
交通部捷運建設計畫108年度預算數52億8,652萬4千元，加計以前年度預算保留轉入至108年度辦理之49億5,163萬3千元，108年度可支用預算數計102億3,815萬7千元；預算執行結果，實現數共36億2,782萬4千元，占可支用預算數之35.43%，共保留61億8,208萬2千元至以後年度辦理，占可支用預算數之60.38%，而以前年度轉入預算續予保留之比率達71.32%(詳表1)。
表1 交通部108年度捷運建設計畫預算執行結果 單位：新臺幣千元
年度	可支用預算	預算執行結果
		實現數	保留數	應付數	註銷數	賸餘數
102	600	-	-	-	600	-
103	1,500	-	-	-	1,500	-
104	202,062	57,511	135,359	-	9,192	-
105	134,698	8,574	126,124	-	-	-
106	1,652,638	51,343	1,601,295	-	-	-
107	2,960,135	1,291,417	1,668,718	-	-	-
以前年度小計	4,951,633	1,408,845	3,531,496	-	11,292	-
	100.00%	28.45%	71.32%	-	0.23%	-
108	5,286,524	2,218,979	2,650,586	110,644	-	306,315
	100.00%	41.97%	50.14%	2.09%	0.00%	5.79%
合計	10,238,157	3,627,824	6,182,082	110,644	11,292	306,315
	100.00%	35.43%	60.38%	1.08%	0.11%	2.99%

資料來源：交通部108年度單位決算「總說明－預算執行結果」；本報告整理。
(二)多數計畫預算執行未如預期
交通部補助地方政府辦理捷運建設計畫，多數計畫108年度可支用預算執行率(以下簡稱108年度預算執行率)未達8成(詳表2)，原因如下：
1.臺北都會區新莊蘆洲線：108年度預算執行率為32.39%，主要係新莊機廠因樂生療養院文化資產保存方案及長期安全方案施工等不可抗力因素，影響工程進度及預算執行。
2.臺北都會區松山線：108年度預算執行率為0%，係因仍在辦理驗收、測試與合約尾款支付及進行合約爭議案訴訟作業。
3.臺北都會區信義線東延段：108年度預算執行率為71.76%，施工中因機具噪音、震動遭居民抗議及岩盤障礙影響工程進度。
4.臺北都會區信義線：108年度預算執行率為11.47%，俟機電系統工程號誌標及供電標等工程瑕疵改善程序完備且經實質驗收後，暫付數即可轉正。
5.高雄都會區紅橘線：108年度預算執行率為5.37%，因R11永久車站工程受高雄鐵路地下化期程展延影響，第2次修正計畫業奉行政院同意展延期程至112年8月；另營運中之O11車站2處出入口用地囿於尚有自辦市地重劃分配異議訴訟進行中，俟訴訟判決確定並完成登記後，續辦撥用事宜。
6.高雄都會區環狀輕軌：108年度預算執行率為14.99%，係因第一階段工程驗收結算程序尚未完成，俟程序完備後再依規定支付尾款；又第二階段工程因高雄鐵路地下化延期，致部分用地交付延遲，刻正辦理計畫修正，另美術館路及大順路段亦遭遇民眾抗爭施工受阻。
7.臺北捷運系統環狀線(第一階段)：108年度預算執行率為52.08%，第三次計畫修正於107年2月13日奉行政院核定，配合計畫期程展延，已編列經費未如期執行，惟業於109年1月31日通車營運。
表2 交通部108年度捷運建設計畫預算執行概況 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總金額 / (中央政府負擔)	108年度可支用預算數	108年度 / 執行數	預算執行率
				108年度	累計
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊蘆洲線	167,690,000 (123,302,000)	3,009,379	974,693	32.39	98.09
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	49,930,000 (14,124,000)	117,766	0	0.00	99.10
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段	9,369,800 (1,513,600)	151,569	108,768	71.76	87.53
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大-中和-樹林線	74,178,000 (20,307,000)	1,724,058	1,426,923	82.77	94.20
臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	33,862,000 (10,499,000)	152,894	17,534	11.47	98.66
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	183,963,000 (120,175,000)	857,017	46,037	5.37	99.33
高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	16,537,000 (6,363,000)	1,260,922	188,960	14.99	79.96
臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	69,973,000 (21,459,000)	1,739,913	906,161	52.08	95.92

說 明：1.執行數含實現數、應付數及賸餘數。
2.108年度可支用預算數=以前年度保留轉入數+108年度預算數；108年度預算執行率=108年度執行數/108年度可支用預算數。累計預算執行率=截至108年度累計執行數/截至108年度已編列預算數。
3.本表不包括交通運輸系統規劃作業計畫，及107年度起改由前瞻基礎建設計畫特別預算編列之「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫」。
資料來源：交通部108年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」。
綜上，交通部捷運建設計畫可支用預算逾6成保留至以後年度辦理，108年度多數計畫因文化資產保存、爭議訴訟、施工瑕疵、計畫期程展延或民眾抗爭等因素，致預算執行未如預期，允宜強化控管並妥為協調溝通。

二、交通部偏遠地區交通建設部分計畫辦理多年，仍須重新招標或終止辦理，允宜確實督導改善，俾利離島未來發展
交通部108年度「偏遠地區交通建設」計畫預算數4億5,000萬元，決算實現數4億2,384萬1千元、保留數2,615萬9千元，合計決算數4億5,000萬元。108年度除執行當年度預算4億5,000萬元外，尚執行以前年度保留數10億9,836萬4千元，可支用預算數合計15億4,836萬4千元(詳表1)，經查：
(一)金門港埠水頭客運中心新建工程與廠商終止契約，將重新招標
金門港埠建設計畫(101-105年)之期程至105年，108年度可支用預算數為5億6,619萬7千元，全數執行，惟其中賸餘數達4億4,227萬4千元，計畫執行進度落後(詳表1)，主要係因「水頭客運中心新建工程」108年10月施工廠商因財務問題已無法繼續施作，金門縣政府於同年11月22日與廠商終止契約，預計109年完成結算、評值等作業並重新招標，及「水頭港區S2~S3浮動碼頭增設工程」打樁進度落後所致。
(二)臺華輪汰舊換新計畫改由中央政府主導新船之興建及營運，原計畫終止辦理
臺華輪汰舊換新計畫原訂期程為101至106年度，於103年12月經行政院核定，澎湖縣政府於105年底以原規劃案之船速未符地方民意需求為由，申請保留計畫經費並展延期程至108年，經行政院106年2月同意在案；惟澎湖縣政府復提出變更船舶規模需求，並擬辦理修正計畫。108年度可支用預算數1億5,000萬元，賸餘數為1億3,135萬元(詳表1)，係因政策決定改由中央主導新船之興建及營運，行政院於109年1月17日終止原計畫，保留1,865萬元至109年度支應終止衍生相關費用。
表1 交通部108年度偏遠地區交通建設計畫預算執行及進度概況
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總金額 / (中央政府負擔)	108年度				計畫總累計 / 執行進度
		可支用預算數	實現數	賸餘數	執行數	預定	實際
金門港埠建設計畫(101-105年)	2,303,385 (1,681,485)	566,197	123,923	442,274	566,197	100.00	70.00
金門港埠建設計畫(106-110年)	4,694,161 (3,856,783)	297,395	297,395	0	297,395	45.00	44.58
馬祖港埠建設計畫(106-110年)	2,247,225 (2,189,015)	534,773	508,614	0	508,614	57.30	56.44
臺華輪汰舊換新計畫	1,800,000	150,000	0	131,350	131,350	100.00	73.53
合計		1,548,364	479,932	573,624	1,503,555

說 明：1.執行數含實現數及賸餘數。
2.108年度可支用預算數=以前年度保留轉入數+108年度預算數。
3.本表細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。
資料來源：交通部108年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」；本報告整理。
綜上，金門港埠建設計畫(101-105年)計畫期程原訂至105年，因「水頭客運中心新建工程」施工廠商財務問題終止契約及「水頭港區S2~S3浮動碼頭增設工程」打樁進度落後，至108年底該計畫整體進度仍落後；另臺華輪汰舊換新計畫原訂期程為101至106年度，因澎湖縣政府多次變更設計規劃，行政院於109年1月17日終止原計畫，改由中央政府主導新船之興建及營運。前揭偏遠地區交通建設辦理多年，仍須重新招標或終止辦理，允宜確實督導改善。

三、鐵道局108年度部分鐵路建設計畫因工程缺失、履約爭議及訴訟等因素，預算執行未盡理想，嗣後允宜改善，避免類此情事發生
鐵道局及所屬(以下簡稱鐵道局)108年度「鐵路建設計畫」預算數26億1,481萬5千元，決算實現數22億2,078萬1千元、保留數3億6,607萬9千元，合計決算數25億8,685萬9千元，占預算數98.93%，賸餘數2,795萬6千元。經查：
(一)「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」及「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」108年度預算依工程進度修正分配數
「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」及「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」108年度法定預算數分別為13億9,921萬5千元及9億元，經交通部修正分配數後，調整為7億4,921萬5千元及15億5千萬元，調整後加計以前年度保留轉入數之108年度可支用預算執行率分別為71%及100%(詳表1)：
1.「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」於95年2月核定，經費為288.31億元，原訂完工期程為103年2月，經3次修正計畫，總經費修正為310.45億元，期程展延至109年6月，108年度預算經調整後下修，執行率仍為71%，係因臺鐵局代辦工程款需配合工程進度始可辦理轉正，鐵道局將促請臺鐵局督促廠商積極趲趕工進並辦理估驗計價，依契約規定核銷轉正。
2.「高雄市區鐵路地下化計畫」於95年1月核定，原訂期程至104年12月，經費為572.6億元，經2度變更計畫，並整併左營及鳳山計畫，總經費修正為998.69億元，期程展延至112年度，並將名稱修正為「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山）」。修正後計畫原預定中博高架橋於108年7月中旬拆除完成，因高雄市政府要求於替代道路未完成前暫緩拆除，致影響計畫進度，鐵道局將持續與高市府協調，並依雙方108年9月20日高雄車站施工協議平台第一次會議決議滾動檢討，於拆除時間確定後(依協商預定110年1月開始拆除中博高架橋)檢討緩拆對整體計畫期程之影響，辦理計畫修正及進度調整以符實際。
(二)部分計畫因工程缺失未改善、履約爭議及訴訟等因素，致108年度可支用預算執行率未達7成
鐵道局108年度辦理之鐵路建設計畫，除「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」及「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」外，其餘計畫[1]108年度可支用預算執行率未達7成，原因如下(詳表1)：
[1] 其餘計畫不包括107年度起改由前瞻基礎建設計畫特別預算編列之計畫。
1.「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化」：該計畫108年度預算執行率為30%，因「CL411標花東線鐵路電氣化電力系統新建工程」等工程訴訟案件刻由法院審理中，俟法院確定判決辦理後續相關事宜。
2.「臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫」：該計畫108年度預算執行率為45%，係因工程缺失改善及保固未完成，及履約爭議等所致。
3.「高速鐵路後續工程建設計畫」：該計畫108年度預算執行率為67%，係法律財務顧問服務案已執行之部分工作尚未核認、或因所提送報告修訂版仍需修正；另因應組織及業務調整，部分工作項目自行研議辦理而未啟動顧問服務。
4.「花東線鐵路整體服務效能提昇計畫」：該計畫108年度預算執行率為61%，係因自辦工程須俟驗收程序完成後辦理計價及CL105標土建工程履約爭議，刻依契約相關規定循序辦理。
5.「基隆火車站都市更新站區遷移計畫」：該計畫108年度預算執行率為43%，係因該計畫主體工程廠商長鴻營造公司發生財務危機聲請重整，無法履行保固責任，另行委託其他廠商代為執行，目前仍持續進行保固缺失改善中；另因法院強制執行命令假扣押致無法付款予廠商，須俟法院強制執行假扣押命令及對鐵道局求償之相關訴訟判決定讞後辦理結算，再將長鴻營造公司債權結算剩餘金額依法院強制命令提存法院。
6.「臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫」：該計畫108年度預算執行率為61%，係因政策改採辦理「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」，交通部於105年10月18日核准辦理工程契約終止，臺鐵局續予辦理契約終止事宜，惟其中尚涉新增項目之議價、因政策變更契約終止致衍生費用及多次設計服務，刻與相關廠商全力協商中。
表1 鐵道局108年度鐵路建設計畫預算執行概況　單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總金額 / (中央政府負擔)	108年度可支用預算數	108年度 / 執行數	預算執行率
				108年度	累計
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	31,045,401 (29,067,401)	947,373	668,352	71	99
高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	99,869,429 (70,267,916)	1,550,000	1,550,000	100	100
花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化	25,429,000 (24,851,000)	329,456	98,204	30	99
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫	24,565,000 (22,893,000)	478,195	217,511	45	99
高速鐵路後續工程建設計畫	2,230,003	15,138	10,144	67	100
花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	6,081,000	427,161	260,096	61	97
基隆火車站都市更新站區遷移計畫	2,727,087 (2,521,497)	99,969	43,147	43	98
臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫	30,844,402 (19,974,874)	958,126	580,860	61	80

說 明：1.執行數含實現數、應付數及賸餘數。
2.108年度可支用預算數=以前年度保留轉入數+108年度預算數；108年度預算執行率=108年度執行數/108年度可支用預算數。累計預算執行率=截至108年度累計執行數/截至108年度已編列預算數。
3.本表不包括107年度起改由前瞻基礎建設計畫特別預算編列之「臺南市區鐵路地下化計畫」、「嘉義市區鐵路高架化計畫」及「花東鐵路雙軌化計畫」。
資料來源：鐵道局108年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」。
綜上，鐵道局108年度辦理「鐵路建設計畫」，其中「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」及「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」108年度預算依工程進度修正分配數，其餘計畫因工程缺失未改善、履約爭議及訴訟等因素，致108年度預算執行未盡理想，嗣後允宜改善，以避免類此情事發生。
（分機：1916 黃怡娟）

四、觀光局辦理「重要觀光景點建設中程計畫(105-108年)」，惟大部分風景區實際收支比均未如預期，嗣後允宜持續精進計畫之財務預估作業
交通部觀光局及所屬(以下簡稱觀光局)108年度「國家風景區開發與管理」決算數17億8,658萬2千元，較預算數17億9,198萬3千元，減少540萬1千元，主要係辦理「重要觀光景點建設中程計畫(105-108年)」，說明如下：
(一)遊客數與觀光產值之績效指標實際數高於預計
「重要觀光景點建設中程計畫(105-108年)」主要係為強化既有重要觀光景點設施維護及經營管理作為，集中資源、景點分級，建設具代表性之觀光景點，以提升景點服務能量與旅遊品質。
該計畫績效衡量指標中，105年度至108年度合計參訪國家風景區遊客人數預估1億8,013萬人次，實際人數2億1,662萬人次，超逾幅度20.26%；而國家風景區觀光產值4年預計達4,154億元，實際產值5,200億元，超逾幅度25.18%(詳表1)，是以，國家風景區參訪遊客人數與觀光產值之實際數均高於預期。
表1 「重要觀光景點建設中程計畫(105-108年)」部分績效指標達成情形 單位：萬人次；億元
指標 / 年度	參訪國家風景區遊客人數		國家風景區觀光產值
	預期	實際	預期	實際
4年合計	18,013	21,662	4,154	5,200
105年	4,348	5,105	988	1,141
106年	4,451	5,015	1,023	1,220
107年	4,549	4,849	1,053	1,184
108年	4,665	6,693	1,090	1,655

資料來源：表1與表2均來自觀光局，本報告整理。
(二)大部分國家風景區之財務收支比率均未如預期
「重要觀光景點建設中程計畫(105-108年)」中預估13個國家風景區收入與支出之收支比，以108年度執行結果觀察，僅東部海岸國家風景區實際收支比9.02%優於預期7.39%，其餘均不如預期收支比，部分國家風景區諸如大鵬灣、阿里山、日月潭等之差距甚大，顯見該等國家風景區之收入未如預期(詳表2)。
表2 財務收支比率之預期與實際值比較表 單位：%
年度 / 名稱	105		106		107		108
	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際
東北角暨宜蘭海岸	14.07	12.65	15.81	12.43	18.90	15.88	23.33	16.85
東部海岸	6.43	6.66	6.61	6.41	7.19	8.61	7.39	9.02
花東縱谷	0.88	0.86	0.88	0.83	2.88	1.23	6.45	1.14
澎湖	3.95	5.72	4.00	4.70	7.89	4.91	7.64	6.52
馬祖	4.86	0.43	2.01	0.49	1.42	1.25	2.60	1.43
北海岸及觀音山	21.71	27.29	23.19	17.96	25.66	24.21	16.18	15.59
參山	6.81	4.51	6.81	3.86	10.04	5.57	13.65	7.00
日月潭	17.79	7.51	19.06	8.64	30.10	5.75	22.39	7.25
阿里山	4.08	0.65	16.98	4.89	15.71	13.08	18.01	3.14
雲嘉南濱海	4.33	1.99	6.67	1.55	6.98	1.76	10.49	2.28
西拉雅	0.85	1.18	1.21	3.14	8.29	3.86	11.03	2.70
茂林	3.38	0.25	6.43	0.31	6.78	0.50	8.84	0.74
大鵬灣	16.83	7.11	6.61	8.89	13.86	2.62	24.40	2.31

綜上，該計畫雖遊客人數與觀光產值實際數高於預期，惟大部分國家風景區之財務收支比率均未如預期，主要係觀光發展管理事權及觀念待整合、原住民地區開發限制、建設用地取得限制、自然地理環境限制、海域與濱海陸地地區開發限制與民間投資意願不易掌握等因素所致，嗣後允宜持續精進建設計畫之財務預估作業。
（分機：1921 林佑樺）

五、截至108年底止，民航局仍有99年度以降累積之以前年度歲入應收數448萬7千元，轉入109年度繼續執行，允宜賡續積極辦理
交通部民用航空局(以下簡稱民航局)108年度歲入預算數3,250萬9千元，決算數5,160萬4千元，包括實現數4,755萬7千元及應收數404萬7千元。經查：
(一)據民航局說明，該局108年度歲入應收數404萬7千元，包括航空公司違反民航法規定之未繳納之罰鍰收入399萬5千元及相關繳納義務人未繳納之證照費5萬2千元，民航局已依規定函送催繳通知，因逾期仍未繳納，後續將依照相關規定移送行政執行。
(二)依據民航局108年度單位決算資料，該局108年度仍有99年度以降累積轉入之以前年度歲入應收數計621萬4千元，108年度實現數僅73萬2千元，執行率11.78%，扣除註銷數99萬5千元，仍有448萬7千元賡續轉入109年度繼續執行(詳表1)。
(三)詢據民航局說明，以前年度歲入應收數迄未收取之原因，包括繳納義務人逾期未繳納，該局業依相關規定移送行政執行，以及應繳納罰款人士包含外籍及大陸籍人士，該局已囑託外交部及海基會協助送達裁處書及催繳通知，惟迄未能收取相關款項等；至註銷數主要係取得行政執行署核發之執行憑證後即辦理註銷，該局後續將依相關規定，定期執行財產清查作業。鑑於以前年度未結清之歲入應收數執行迄至108年度已近10年，允宜賡續積極執行；另註銷數如屬取得執行憑證者，仍宜依相關規定定期執行財產清查作業，俾維政府權益。
表1 截至108年底民航局尚未結清之歲入應收數情形表
單位：新臺幣千元
以前年度應收歲入		轉入 / 108年度數	108年度 / 實現數	108年度 / 執行率	註銷數	繼續轉入 / 109年度數
年度	科目
99年度	罰金罰鍰	60	0	0%	0	60
102年度	罰金罰鍰	20	0	0%	0	20
103年度	罰金罰鍰	20	0	0%	20	-
104年度	罰金罰鍰	767	0	0%	0	767
105年度	罰金罰鍰	620	20	3.23%	300	300
106年度	罰金罰鍰	1,607	402	25.01%	600	605
107年度	罰金罰鍰	3,120	310	9.94%	75	2,735
合計		6,214	732	11.78%	995	4,487
108年度	罰金罰鍰、證照費	-	-	-	-	4,047

說 明：108年度執行率＝108年度實現數/轉入108年度數。
資料來源：民航局109年9月14日提供資料。
綜上，截至108年底止，民航局仍有99年度以降累積之以前年度歲入應收數448萬7千元，轉入109年度繼續執行，加計108年度新增之歲入應收數404萬7千元，109年度待執行之以前年度歲入應收入數達853萬4千元，允宜賡續積極辦理，俾維政府權益。

六、公路總局108年度動支第二預備金辦理加速推動大型車輛裝設行車視野輔助系統計畫，惟駕駛人使用情形欠佳，允待持續追蹤實施成效
交通部公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)為新增辦理「加速推動大型車輛裝設行車視野補助系統計畫」(以下簡稱本計畫)，108年度於「公路及監理業務管理」科目項下動支第二預備金2億6,500萬元(實際動支數)，執行數2億6,499萬8千元，賸餘數2千元。經查：
(一)本計畫申請動支第二預備金之註銷率達54.64%，相關額度估算作業容有審慎覈實空間
1.為降低車輛視野死角，提升大型車輛行車安全，交通部於106年間修正車輛安全檢測基準及道路交通安全規則，明訂自107年1月1日起，新出廠大型車輛均應設置行車視野輔助系統，並自109年1月1日起，將該設備列為使用中大型車輛之定期檢驗項目。
2.經交通部統計，截至108年3月底止，僅29.8%之大型車輛完成安裝行車視野輔助系統，為鼓勵大型車輛於法規實施前完成裝設，以提升行車及道路安全，行政院於108年6月28日核定本計畫，針對108年7月1日至12月31日間完成裝設系統之使用中大型車輛，依裝設類型，每輛按實際購置設備費用最高補助4千元(申請基準型、環景型、標準型者)及1千元(申請簡易型者)。
3.本計畫因未及納入108年度預算，爰申請動支第二預備金，經行政院108年9月12日核准動支5億8,424萬元，嗣交通部按實際申請補助金額推估，108年度經費需求僅2億6,500萬元，爰於108年12月30日申請註銷原動支數3億1,924萬元，並經行政院於108年12月31日同意如數註銷。本計畫實際動支數2億6,500萬元，執行數2億6,499萬8千元，賸餘數2千元，註銷後執行率100%，惟註銷時間已屆108年底，且註銷比率高達54.64%(詳表1)，相關額度估算作業容有審慎覈實空間，以免影響政府資源有效運用。
表1 公路總局辦理加速推動大型車輛裝設行車視野輔助系統計畫動支108年度第二預備金情形表 單位：新臺幣千元
項目	金額/比率
原核定動支數(1)	584,240
註銷數(2)	319,240
實際動支數(3)=(1)-(2)	265,000
執行數(4)	264,998
賸餘數(5)=(3)-(4)	2
註銷率(註銷數/原核定動支數)(6)=(2)/(1)	54.64%
註銷前執行率(執行數/原核定動支數)(7)=(4)/(1)	45.36%
註銷後執行率(執行數/實際動支數)(8)=(4)/(3)	100%

資料來源：公路總局提供資料；本報告整理。
(二)大型車輛裝設行車視野輔助設備比率已達99.27%，惟依運研所辦理之成效追蹤評估結果，駕駛人使用情形欠佳，允待研謀改善
依據公路總局統計，截至109年1月底止，依規定應裝設行車視野輔助設備之大型車輛計22萬5,923輛，已裝設者22萬4,269輛，裝設率達99.27%。惟審計部於108年度審核報告指出[2]，依據交通部委託運研所辦理大型車輛裝設車輛安全設備推動計畫成效追蹤評估計畫報告，大型車輛駕駛員左轉、右轉與倒車時，使用行車視野輔助系統車內螢幕之比率分別僅17.8%、21.6%及36.5%，使用情形欠佳，未能有效發揮輔助行車安全功能，允待研謀改善，並持續追蹤實施成效。
[2] 資料來源：中華民國108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，審計部，乙-446頁。
綜上，公路總局為提升大型車輛行車安全，於108年度動支第二預備金辦理「加速推動大型車輛裝設行車視野補助系統計畫」，惟本計畫動支第二預備金之註銷金額與比率分別高達3億1,924萬元及54.64%，相關額度估算作業容有審慎覈實空間，俾利政府資源有效運用；另依據運研所辦理相關計畫之成效追蹤評估結果，大型車輛駕駛人實際使用行車視野輔助系統車內螢幕之比率偏低，允待研謀改善，並持續追蹤辦理成效。
(分機：1937叢宏安)