行政院公共工程委員會110年度單位預算評估報告
行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)110年度預算案編列歲入5,336萬8千元，與109年度預算數同；歲出4億1,400萬2千元，較109年度預算數3億7,891萬2千元增加3,509萬元（9.26%）。謹就工程會110年度預算案評估如下：
三、為確實協助各機關合理訂定工期，公共工程訂定工期參考原則允宜視各機關實際參考情形調整
工程會110年度預算案「公共工程技術業務-02公共技術規範、認證、整合、維護、推廣與研發」編列568萬4千元。經查：
(一)為協助各機關妥為訂定合理工期，工程會於108年間函頒公共工程訂定工期參考原則
工程會為協助各機關辦理公共工程時，妥為訂定合理工期，避免工期估算不合理，影響廠商投標意願，或發生履約中需辦理工期展延衍生爭議之情形，以利工程順利執行，於108年8月15日函頒公共工程訂定工期參考原則(以下簡稱工期參考原則)。該原則第7點規定「為確保規劃設計品質，機關應視工程性質、規模及用途等，訂明技術服務廠商合理之規劃設計作業時程。該作業時程得參考附表一，並依個案特性予以調整。」第10點規定「機關依前點第一款於先期規劃(可行性評估)推估施工期間時，得參考附表二之類似案例，並依個案特性予以調整。」爰該原則之「附表一：公共工程規劃設計作業時程參考表」及「附表二：施工期間統計資料表」為各機關訂定合理工期之重要參考資訊。
(二)規劃設計參考時程之金額區間頗大
上開工期參考原則之公共工程規劃設計作業時程參考表係按5千萬元至10億元、10億元至100億元、100億元以上3個經費區間，再依工程種類提供月數表達之時程參考資訊，惟同區間金額跨度頗大，最高金額為最低金額之20倍或10倍[1]，均適用相同之時程，如10億元至100億元道路工程先期規劃(可行性評估)參考時程均為10~11個月；且部分規劃案件不分金額均適用同一參考時程，如水力發電工程，5,000萬元至100億元以上之先期規劃(可行性評估)參考時程均為30~48個月，綜合規劃、設計參考時程均為12~18個月。雖該原則第7點規定機關視個案特性予以調整，惟倘依個案特性調整情形過多，恐將降低該原則所定時程之參考價值。是以，為提高相關時程之參考價值，允宜研議縮小金額區間之可行性，並視各機關參採情形調整相關時程。
[1] 5千萬元至10億元者，最高金額為最低金額之20倍；10億元至100億元者，最高金額為最低金額之20倍。
表1　公共工程規劃設計作業時程參考表—摘錄 　　單位：月
項次	工程種類	作業階段及工程經費
		先期規劃(可行性評估)			綜合規劃、設計
		5千萬元至10億元	10億元至100億元	100億元以上	5千萬元至10億元	10億元至100億元	100億元以上
1	道路工程	6~8	10~11	12~14	6~12	10~24	18~30
2	鐵路工程	6~8	10~11	12~14	6~12	10~24	16~30
…
8	水庫工程	30~60
8-1	主壩、擋水壩工程				18~24
…
8-7	其他水庫設施				18~24
9	水力發電工程	30~48			12~18
…
15	掩埋場工程	5~8			6~12	12~24	24~28
…
20-4	環境保育及景觀休閒工程	6~12			4~6

資料來源：摘自公共工程訂定工期參考原則「附表一：公共工程規劃設計作業時程參考表」；本報告整理。
(三)以平均日數作為不同工程規模之工期參考，恐不利機關參考
工程會以公共工程標案管理系統統計103年1月1日至108年1月31日已完工且工期為日曆天之案件，依工程規模區間，提供平均契約金額及施工期間統計資料(詳表2)，作為推估施工期間之參考。據工程會表示，該會於108年5月2日邀請各中央工程主管機關及土木技師、結構技師及建築師等公會共同討論，因各界擔心倘訂定工期區間，恐有主辦機關皆採最小值之工期之疑義，建議該會採用平均工期供各界參考。
是以，上開工程規模係以區間表達，惟同區間之工程規模差異不小，最高金額為最低金額之10倍、5倍或2倍[2]，僅以單一平均日數作為工期參考，容有欠周妥，如1千萬元及1億元之建築建造工程，平均參考工期同為327天；且該表最大之工程規模為10億元以上，故10億元以上工程之平均參考工期均同，相較前述規劃設計最大金額為100億元，亦欠合理；雖該表工期天數僅供參考，實際施工期間可依個案特性調整，惟為提升資訊價值，允宜研議配合工程規模區間表達工期之可行性(如：1千萬元工程平均天數至1億元工程平均天數)，似較妥適，並視公共工程之實際情形調整工程規模，以統計工期供參。
[2] 1千萬元至1億元者，最高金額為最低金額之10倍；1億元至5億元，最高金額為最低金額之5倍；5億元至10億元者，最高金額為最低金額之2倍。
表2 施工期間統計資料表
項次	工程類別	工程規模	平均契約金額 / (千元)	平均工期 / (日曆天)
1	建築建造工程	未達1千萬元	4,280	126
		1千萬元至1億元	40,275	327
		1億元至5億元	225,747	561
		5億元至10億元	713,971	806
		10億元以上	2,093,940	1,112
2	道路新建工程	未達1千萬元	3,467	81
		1千萬元至1億元	32,508	226
		1億元至5億元	229,132	517
		5億元至10億元	669,041	782
		10億元以上	2,332,693	1,326
3	橋梁(高架)工程	未達1千萬元	3,407	103
		1千萬元至1億元	34,687	253
		1億元至5億元	215,311	541
		5億元至10億元	627,292	738
		10億元以上	2,690,192	1,392

資料來源：公共工程訂定工期參考原則。
(四)108年度展延工期情形已有改善，惟件數及決標金額仍龐大
106年度至108年度全國逾10萬元之工程採購案件展延工期件數及決標金額，分別為7,322件及2,964億餘元、8,500件及2,788億餘元、7,013件及1,491億餘元，顯示108年度工程展延工期情形較前二年度減少，惟件數及決標金額仍龐大(詳表3)。
表3 106年度至108年度逾10萬元工程採購案件展延工期概況表
年度	件數	決標金額(千元)
106	7,322	296,488,080
107	8,500	278,853,892
108	7,013	149,144,612

資料來源：工程會。
綜上，工程會於108年間函頒「公共工程訂定工期參考原則」，以協助各機關辦理公共工程時，妥為訂定合理工期，惟該原則所定之規劃設計參考時程區間金額跨度頗大，且以平均日數作為不同工程規模之工期參考，恐不利各機關參考；108年度展延工期件數及決標金額較106年度及107年度減少，惟件數及決標金額仍龐大，為確實協助各機關合理訂定工期，上開原則允宜視各機關實際參考情形調整。