行政院公共工程委員會110年度單位預算評估報告
行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)110年度預算案編列歲入5,336萬8千元，與109年度預算數同；歲出4億1,400萬2千元，較109年度預算數3億7,891萬2千元增加3,509萬元（9.26%）。謹就工程會110年度預算案評估如下：
四、工程採購案件追加金額情形已有改善，惟追加金額之幅度多逾10%以上；另展延工期件數及決標金額仍龐大，而允宜持續督促改善
工程會110年度預算案「公共工程管理業務」編列1,193萬4千元，辦理公共工程計畫執行之督導協調及考核、公共工程品質管理計畫及建立公共工程管理資訊體系等業務。經查：
(一)工程會對追加金額、展延工期之督導方式
據工程會說明，工程標案追加金額、展延工期之主因為異常天候狀況、業主需求變更及用地問題等。該會近年採取全生命週期列管方式，自計畫審議、規劃設計、採購發包階段即加強列管，並訂定「重大公共工程開工要件注意事項」，以提早發現問題並預為因應解決；且每半年定期自「公共工程標案管理系統」篩選變更設計「追加金額」及「展延工期」前十大之案件，函請各該工程之主管機關，將相關案件納入推動會報或相關會議檢討管控。
(二)近年度展延工期件數及決標金額已有減少，惟件數及決標金額仍龐大，且展延工期金額中，最有利標決標者占約4成
如前題所述，108年度較106年度全國逾10萬元之工程採購案件展延工期件數及決標金額已有減少，惟件數及決標金額各7,013件及1,491億餘元仍頗為龐大，而近3年度展延工期之案件，約95%以上係以非最有利決標，而採最有利標決標之件數方式占比在5%以下，惟展延工期金額中，最有利標決標者占約4成(詳表1)。是以，最有利標決標之展延工期件數較少，惟金額頗高。
表1　106年度至108年度逾10萬元工程採購案件展延工期情形表-以決標方式區分 單位：新台幣千元
決標方式	106年度		107年度		108年度
	件數	比率	件數	比率	件數	比率
非最有利標	7,021	95.89%	8,088	95.15%	6,670	95.11%
最有利標	301	4.11%	412	4.85%	343	4.89%
合計	7,322	100.00%	8,500	100.00%	7,013	100.00%
決標方式	106年度		107年度		108年度
	決標金額	比率	決標金額	比率	決標金額	比率
非最有利標	177,759,451	59.96%	150,029,787	53.80%	85,037,547	57.02%
最有利標	118,728,629	40.04%	128,824,105	46.20%	64,107,065	42.98%
合計	296,488,080	100.00%	278,853,892	100.00%	149,144,612	100.00%

資料來源：工程會；本報告整理。
(三)工程採購案件追加金額情形已有改善，惟以最有利標決標者追加情形高於非以最有利標決標者
106年度至108年度全國逾10萬元之工程採購案追加金額件數(以下簡稱追加件數)各為6,112件、6,204件及4,942件，占各該年度總工程件數比率各為23.05%、21.72%及18.58%，追加金額各為236億餘元、361億餘元及125億餘元，顯示108年度工程採購案件追加金額情形已有改善。惟若以決標方式觀之，各年度以最有利標決標者追加件數比率44.64%、37.11%及23.11%均高於以非最有利標決標者之22.57%、21.25%及18.40%(詳表2)。
表2 106年度至108年度逾10萬元工程採購案件追加金額情形表
單位：新台幣千元
項目	年度	非最有利標決標A	最有利標決標B	合計A+B
總工程件數A	106	25,935	578	26,513
	107	27,730	838	28,568
	108	25,592	1,004	26,596
追加件數B	106	5,854	258	6,112
	107	5,893	311	6,204
	108	4,710	232	4,942
比率B/A	106	22.57%	44.64%	23.05%
	107	21.25%	37.11%	21.72%
	108	18.40%	23.11%	18.58%
追加金額	106	17,856,049	5,786,067	23,642,116
	107	29,141,675	7,027,717	36,169,392
	108	9,441,081	3,156,053	12,597,134

資料來源：工程會；本報告整理。
(四)工程採購案件追加金額之幅度，以逾10%以上為最多
而106年度至108年度逾10萬元追加金額之工程採購案件中，以追加幅度逾10%以上為最多，三年合計8,929件，占該期間追加件數1萬7,258件之51.74%，其次為追加5%~10%之3,646件，件數占比21.12%；倘以決標方式觀之，最有利標及非最有利標決標者均以追加逾10%居多，占同期間累計件數比率各為47.69%及51.94%，追加5%~10%居次，占比各為21.12%及21.13%(詳表3)。
表3 106年度至108年度逾10萬元工程採購案件追加金額比率表
決標方式	追加金額比率	106年度		107年度		108年度		合計
		件數	比率	件數	比率	件數	比率	件數	比率
最有利標	未達3%	53	20.54%	65	20.90%	47	20.26%	165	20.60%
	3%~5%	33	12.79%	31	9.97%	20	8.62%	84	10.49%
	5%~10%	56	21.71%	62	19.94%	52	22.41%	170	21.22%
	10%以上	116	44.96%	153	49.20%	113	48.71%	382	47.69%
	小計	258	100.00%	311	100.01%	232	100.00%	801	100.00%
非最有利標	未達3%	864	14.76%	963	16.34%	715	15.18%	2,542	15.45%
	3%~5%	647	11.05%	706	11.98%	539	11.44%	1,892	11.50%
	5%~10%	1,187	20.28%	1,224	20.77%	1,065	22.61%	3,476	21.12%
	10%以上	3,156	53.91%	3,000	50.91%	2,391	50.76%	8,547	51.94%
	小計	5,854	100.00%	5,893	100.00%	4,710	99.99%	16,457	100.00%
總計	未達3%	917	15.00%	1,028	16.57%	762	15.42%	2,707	15.69%
	3%~5%	680	11.13%	737	11.88%	559	11.31%	1,976	11.45%
	5%~10%	1,243	20.34%	1,286	20.73%	1,117	22.60%	3,646	21.13%
	10%以上	3,272	53.53%	3,153	50.82%	2,504	50.67%	8,929	51.74%
	合計	6,112	100.00%	6,204	100.00%	4,942	100.00%	17,258	100.00%

資料來源：工程會；本報告整理。
綜上，工程採購案件展延工期及追加金額情形已有減少，惟108年度展延工期件數及決標金額仍龐大，展延工期金額中，以最有利標決標者占約4成；而工程採購案件追加金額之幅度，以逾10%以上為最多，且以最有利標決標者追加件數情形高於非以最有利標決標者，工程會允宜持續督促改善。