行政院公共工程委員會110年度單位預算評估報告
行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)110年度預算案編列歲入5,336萬8千元，與109年度預算數同；歲出4億1,400萬2千元，較109年度預算數3億7,891萬2千元增加3,509萬元（9.26%）。謹就工程會110年度預算案評估如下：
七、政府推動加速公共建設計畫執行成效措施，允宜持續協助解決停工問題，並加強執行採購稽核及工程品質查核，以減少採購缺失及維護公共建設品質
工程會110年度預案「公共工程企劃及法規業務-06中央採購稽核小組業務」編列96萬5千元、「公共工程管理業務-02公共工程品質管理計畫」項下編列771萬1千元。經查：
(一)Covid-19疫情嚴重衝擊全球經濟，政府推動加速公共建設計畫執行成效措施，以擴大公共建設之投資效益，穩定經濟發展
108年底爆發嚴重特殊傳染性肺炎（以下簡稱COVID-19)疫情，嚴重衝擊全球經濟，行政院於109年3月18日核定「一百零九年度加速公共建設計畫執行成效措施」，以擴大公共建設之投資效益，穩定經濟發展，主要內容包括提前發包及加速執行，爰盤點可加速執行之計畫或標案，管控進度，排除障礙，視預算達成率、標案竣工情形給予獎勵，並透過公共建設督導會報及公共建設推動會報，督導加速計畫或標案執行，按月追蹤成效。
經各部會動態盤點109年可加速推動經費合計已達1,920.18億元(其中屬109年經費計有378.72億元)，包括加速發包1,276.54億元、加速開工344.61億元、加速完工151.15億元及加速復工147.88億元。前開可加速推動經費以交通部1,183.21億元、經濟部506.02億元及內政部112.52億元較多。截至109年7月底止，總計已加速執行金額達1,027.33億[1]。
[1] 整理自工程會提供之資料。
(二)截至109年8月停工中案件尚有1千餘件，其中109年度停工者占67.45%，允宜持續協助解決
100年度至109年8月底，逾5千萬元以上案件中，累計有831件復工或完成重新發包，停工中尚有21件，其未執行金額合計51億餘元；另未達5千萬元以上案件中，累計有3萬6,433件復工或完成重新發包，停工中尚有1,005件，其未執行金額合計37億餘元，以上合計，截至109年8月底停工中尚有1,026件，未執行金額合計88億餘元(詳表1)，且其中屬109年度停工者計692件，占67.45%，允宜持續協助解決以利公共工程順利推動，並使政府預算重新投入經濟活動，活絡經濟。
表1 100年至109年8月底停工案件概況表 單位：新台幣百萬元
項目	件數					109.8月底停工中案件
	停工年度	停工	復工	終解約-已重發包	終解約-待重發包	終解約-不重發包	件數	工程 / 總價	未執行金額
逾5,000萬元	100-108	825	780	18	3	20	4	1,085	581
	109.1-8月	69	51	-	1	-	17	6,014	4,523
	合計	894	831	18	4	20	21	7,099	5,104
未達5,000萬元	100-108	35,246	34,503	116	14	283	330	3,232	887
	109年1-8月	2,616	1,930	3	-	8	675	10,118	2,860
	合計	37,862	36,433	119	14	291	1,005	13,350	3,746
總計		38,756	37,264	137	18	311	1,026	20,449	8,850

資料來源：工程會；本報告整理。
(三)政府推動加速公共建設計畫執行成效措施，允宜加強採購稽核及工程品質查核，以減少採購缺失並維護公共建設品質
依政府採購法第70條第3項規定，中央及直轄市、縣（市）政府應成立工程施工查核小組，定期查核所屬（轄）機關工程品質及進度等事宜。第108條第1項規定，中央及各地方政府應成立採購稽核小組，稽核監督採購事宜。
108年度中央、部會署及地方政府採購稽核小組分別已稽核監督380件、4,101件及6,013件政府採購案件，且該會中央採購稽核小組就採購案件涉及不法移送司法機關者計25件；而同年度全國各機關工程施工查核小組辦理工程施工查核件數計3,645件，占總在建工程件數之8.56％，就查核結果缺失嚴重者，對主辦機關人員懲處6件；撤換廠商之工地負責人、品管人員及安衛人員或監造單位派駐現場人員48件；檢討廠商專任工程人員及工地主任責任8件；缺失嚴重部分拆除重做12件；檢討監造技師或建築師責任11件；對廠商辦理扣款1,037件；對監造單位辦理扣款954件[2]。是以，採購稽核及工程查核有助於減少採購錯誤行為、防止弊端、遏止不法行為並及時發現缺失以維護公共建設品質，109年度政府推動加速公共建設計畫執行成效措施，允宜研議加強執行採購稽核及工程品質查核。
[2] 整理自工程會網站公開之108年政府採購情形。
綜上，Covid-19疫情嚴重衝擊全球經濟，政府推動加速公共建設計畫執行成效措施，以擴大公共建設之投資效益，穩定經濟發展，惟截至109年8月停工中案件尚有1千餘件，其中109年度停工者占67.45%，允宜持續協助解決問題以早日復工或重新發包，並研議加強執行採購案件之稽核及工程之查核，以減少採購錯誤行為及維護公共建設品質。
(分機：8669 馮于容)