交通部、鐵道局及所屬110年度單位預算評估報告
三、臺灣新車安全評等計畫進度已延遲，允宜加速辦理，俾利政策推動及預算執行
交通部110年度「汽車燃料使用費經徵管理」編列「臺灣新車安全評等計畫」6,700萬元，計畫總經費6億1,870萬元，期程自107至110年度，截至109年度止已編列4億元(108及109年度各2億元)。經查：
(一)「臺灣新車安全評等計畫」規劃內容
交通部研擬推動「臺灣新車安全評等計畫」，由政府編列經費建置，以提升民眾用車安全及新車安全資訊透明度。計畫總經費6.187億元，分為「建立T-NCAP(臺灣新車安全評等制度)規章、研議引用國外評價結果及評價項目之測試能力展示」0.275億元、「T-NCAP檢測能量建置」4.84億元，及「T-NCAP 制度運作執行」1.072億元(含運作管理、購車及測試)等3部分推動，核定分年經費需求詳如表1。
表1 臺灣新車安全評等計畫分年經費需求表 單位：新臺幣億元
項目名稱	107年度	108年度	109年度	110年度	合計
建立T-NCAP規章、研議引用國外評價結果及評價項目之測試能力展示	0.065	0.125	0.085	0.000	0.275
T-NCAP檢測能量建置	0.405	2.375	2.060	0.000	4.840
運作管理費用	0.000	0.000	0.075	0.150	0.225
購車及測試費用	0.000	0.000	0.231	0.616	0.847
合計	0.470	2.500	2.451	0.766	6.187

說 明：本表資料係引用核定計畫書，與實際預算編列存有差異。
資料來源：交通部「臺灣新車安全評等計畫(107-110年)」核定版，107年7月；本報告整理。
(二)該計畫採購涉及檢測設備、技術、實驗室廠房之建構及規章制度建置，複雜性高，致進度延遲
「臺灣新車安全評等計畫」經行政院於107年10月5日核定後，108及109年度共編列預算4億元，截至109年7月底，執行1億1,239萬元(含9,546萬2千元之預付款)。
據交通部說明，該計畫推動層面廣泛，因採購涉及檢測設備、技術、實驗室廠房之建構及規章制度之建置，複雜性高，作業費時，致進度延遲。關於代辦工程、財物案及檢測技術建立案，交通部於108年9月4日與財團法人車輛研究測試中心議價完成決標，因付款方式有疑義，復於109年3月6日新議約變更付款方式，後續將依約辦理各期款項撥付事宜；另關於制度規章建立案，交通部於109年6月9日與財團法人車輛安全審驗中心完成簽約，將依契約規定辦理履約事宜，並於109年9月30日撥款。交通部表示未來將視執行情形滾動檢討，並視需要修正計畫。
綜上，交通部研擬推動「臺灣新車安全評等計畫」，以4年為期，由政府編列經費建置相關制度規章、主動及被動安全檢測能量，及購置車輛辦理初步運作測試評價，以提升民眾用車安全及新車安全資訊透明度。惟因採購涉及檢測設備、技術、實驗室廠房之建構及規章制度之建置，複雜性高，作業費時，致進度延遲，交通部表示未來將視執行情形滾動檢討，並視需要修正計畫，允宜加速辦理，俾利政策推動及預算執行。