交通部、鐵道局及所屬110年度單位預算評估報告
五、臺鐵局辦理整體購置及汰換車輛計畫，因受疫情影響或配合國內軌道產業發展政策，預算執行未盡理想
交通部110年度「臺灣鐵路管理局」編列投資臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)營業基金辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」126億390萬元，該計畫總經費997億3,000萬元，中央公務預算負擔922億1,208萬2千元，臺鐵局負擔75億1,791萬8千元，期程自104至113年度，截至109年度止，中央公務預算已編列218億5,087萬4千元。經查：
(一)預算執行未盡理想
迄109年7月底，臺鐵局辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」之累計執行數為154億8,269萬5千元(含交通部及臺鐵局之負擔數，以下同)，占截至109年度累計預算編列數231億6,953萬3千元之66.82%，且109年度迄7月底之執行數1,898萬5千元，僅占109年度可支用預算數之0.25%(詳表1)，預算執行未盡理想。
表1 「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」預算執行表
  單位：新臺幣千元
計畫總經費 / (交通部負擔數)	預算編列及執行情形(含交通部及臺鐵局負擔數)
	累計			109年度
	迄109年度累計預算編列數(1)	迄109年7月累計執行數(2)	預算 / 執行率(2)/(1)	可支用 / 預算數(3)	1月至7月 / 執行數(4)	可支用預算執行率(4)/(3)
99,730,000 / (92,212,082)	23,169,533	15,482,695	66.82%	7,705,823	18,985	0.25%

說 明：109年度可支用預算數係以前年度保留數及109年度預算數之合計；109年1月至7月執行數係實支數，迄109年7月累計執行數係截至108年度累計決算數及109年1月至7月執行數之合計。
資料來源：交通部。
(二)允宜督促臺鐵局強化計畫執行力，以達預算之有效運用
詢據臺鐵局表示，該計畫主要購置城際客車、區間客車、支線客車及機車等，預算執行及辦理進度落後之原因如下：
1.109年度受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情蔓延全球影響，區間客車520輛原定109年8月第1批(20輛)交車，延遲至10月交車；城際客車600輛案細部設計原定109年6月完成，延遲至10月完成。臺鐵局將督促立約商依修正後時程如期達成，以提高預算執行率。
2.支線客車60輛採購案，因須配合軌道產業國產化政策修訂招標文件，致影響預算執行，後續將加速招標作業，預定109年12月底前公告招標，110年第2季決標。
綜上，交通部110年度續編投資臺鐵局辦理整體購置及汰換車輛計畫126億390萬元，惟迄109年7月底，因受COVID-19疫情影響，區間客車520輛第1批(20輛)交車及城際客車600輛案細部設計完成時程延遲，復配合扶植國內軌道產業發展政策，支線客車60輛案需再重行公告招標，以擴大國內廠商參標商機，致臺鐵局對該計畫之已編預算執行未盡理想，進度落後。交通部允宜督促臺鐵局強化計畫執行力，以達預算之有效運用。