交通部、鐵道局及所屬110年度單位預算評估報告
一五、續編之鐵路建設「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」進度略為落後，允宜賡續積極辦理，俾計畫如期如質完工
鐵道局110年度「鐵路建設計畫」項下續編「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」1億990萬元，「都市大眾捷運系統建設計畫」項下續編「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」11億4,800萬元及「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」2億4,664萬7千元。經查：
(一)「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」進度略為落後
迄109年7月，該計畫累計預算執行率為99.51%，實際進度較預定落後0.15個百分點(預定89.41%、實際89.26%)(詳表1)，係因中博高架橋原預定於108年7月中旬拆除完成，高雄市政府要求於替代道路未完成前暫緩拆除，致影響計畫進度。依高雄車站施工協議平台會議決議，中博高架橋預定於110年1月開始拆除。
(二)捷運建設計畫進度超前
1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫：迄109年7月，該計畫累計預算執行率為92.21%，執行進度超前(預定53.5%、實際54.85%)(詳表1)。
2.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：迄109年7月，該計畫累計預算執行率為98.45%，執行進度超前(預定92.08%、實際93.37%)(詳表1)。
表1 鐵道局110年度續編鐵道建設計畫之預算編列及執行情形
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 / (期程/年)	計畫總經費 / (鐵道局負擔數)	鐵道局預算編列及執行情形			計畫總累計 / 執行進度
		迄109年度累計編列數	迄109年7月累計執行數(2)	累計預算執行率=(2)/(1)	預定	實際
1.高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)(95-112)	99,869,429 / (70,267,916)	45,256,651	45,036,574	99.51	89.41	89.26
2.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫(99-118)	13,800,000 / (7,025,500)	5,820,302	5,367,116	92.21	53.50	54.85
3.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫(94-111)	59,337,000 / (32,834,000)	26,823,106	26,407,713	98.45	92.08	93.37

說 明：1.本表僅列鐵道局110年度公務預算續編之鐵道建設計畫(含「鐵路建設計畫」及「都市大眾捷運系統建設計畫」)。
2.迄109年7月累計執行數係截至108年度累計執行數(實現數)及109年1月至7月執行數(含實現數及預付數)之合計。
資料來源：鐵道局110年度單位預算案、108年度及109年1月1日至109年7月31日之重大計畫執行績效報告表；本報告整理。
綜上，鐵道局及所屬110年度續編3項鐵道建設計畫，迄109年7月底，「鐵路建設計畫」項下「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」進度略為落後，「都市大眾捷運系統建設計畫」項下之「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」及「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」均進度超前，允宜賡續積極辦理，俾計畫如期如質完工。　　　　　　　　　　　　　　　（分機：1916 黃怡娟）