交通部、交通部鐵道局及所屬110年度單位預算評估報告
目錄 頁次
交通部、鐵道局及所屬110年度單位預算評估報告
壹、交通部
交通部110年度預算案編列歲入541億1,772萬元，較109年度預算數增加25億7,954萬4千元(增幅5.01%)；歲出274億4,734萬2千元，較109年度預算數增加78億980萬元(增幅39.77%)。謹就交通部110年度預算案評估如下：
一、原高鐵基金土開計畫結算之部分盈餘及高鐵平穩機制專戶額度分別留存及作為鐵道發展基金之財源，允宜妥適運用，俾助於鐵道監理及發展
交通部110年度「營業盈餘及事業收入－非營業特種基金賸餘繳庫」編列71億1,946萬3千元，較109年度預算數40億609萬9千元增加31億1,336萬4千元(增幅77.72%)。經查：
(一)非營業特種基金賸餘繳庫預算增加原因
交通部110年度編列之非營業特種基金賸餘繳庫來源包括航港建設基金及鐵道發展基金，各編列賸餘繳庫21億1,946萬3千元及50億元，較109年度預算分別增加11億1,336萬4千元及20億元(詳表1)，原因如下：
1.航港建設基金：該基金繳庫數主要係依交通部航港局(以下簡稱航港局)公務預算基本運作需求及無償撥用高雄港116筆土地繳庫數編列，110年度係配合政府財政需求增加繳庫數。
2.鐵道發展基金：原高速鐵路相關建設基金(以下簡稱高鐵基金)之高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫(以下簡稱土開計畫)盈餘分配案估算國庫約可分配現金約80億元，109年度繳庫30億元，110年度匡列繳庫50億元。高鐵基金係以土地開發為主軸設置之作業基金，其中土開計畫業於 108 年度(計畫終期)全數編列完畢，辦理結算後[1]將依據財務計畫按交通部(鐵道局) 30%、中央政府(前省府)30%及縣市政府 40%之比例分配開發盈餘[2]，中央政府部分解繳國庫，交通部(鐵道局)部分留存鐵道發展基金(原高鐵基金)。
[1] 截至109年9月20日，高鐵基金土開計畫結算辦理完竣，惟結果尚未經行政院核定。
[2] 開發盈餘含現金及土地。
表1 交通部主管非營業特種基金近年度賸餘繳庫情形
單位:新臺幣千元
非營業特種基金	108年度		109年度	110年度	110較109年度預算增加
	預算	決算	預算	預算案
1.航港建設基金	1,054,736	1,054,736	1,006,099	2,119,463	1,113,364
2.鐵道發展基金	-	-	3,000,000	5,000,000	2,000,000
合計	1,054,736	1,054,736	4,006,099	7,119,463	3,113,364

資料來源：交通部。
(二)原高鐵基金更名並轉型為鐵道發展基金，將高鐵平穩機制專戶額度納為新增財源
為建構綠色、智慧之公共運輸，強化鐵道營運監理作為及輔導國內鐵道相關產業發展，基於「取之於今日高鐵，用之於推動鐵道發展」理念，高鐵基金109年2月7日經行政院核定更名並轉型為鐵道發展基金，配合增修之「交通作業基金收支保管及運用辦法」於109年5月25日奉行政院核定，將台灣高速鐵路股份有限公司(以下簡稱高鐵公司)依高鐵興建營運合約所提撥之高鐵平穩機制專戶額度[3]，納為鐵道發展基金新增業務收入(110年度鐵道發展基金預算案編列54億2,700萬元)，用以支應基金相關業務、投入高鐵興建營運合約政府應辦事項，以及高鐵興建營運合約第四次增修契約所規範高鐵平穩機制專戶用途所需[4]。
[3] 依立法院審議通過之高鐵財務解決方案附帶決議，高鐵公司於每年度盈餘超過35億元時提列平穩額度，平穩額度累積超過100億元部分，提撥至平穩機制專戶，交通部得要求高鐵公司動支專戶以配合辦理有關優待或調降票價、台灣南北高速鐵路相關建設或政府政策。資料來源，交通部108年10月15日交會字第1085012967號函及行政院109年2月7日院臺交字第1080041347號函。
[4] 資料來源，交通部鐵道局。
綜上，交通部110年度編列「營業盈餘及事業收入－非營業特種基金賸餘繳庫」較109年度增加，係因航港建設基金配合政府財政需求增加繳庫數及鐵道發展基金(原高鐵基金)之土開計畫結算盈餘預估分配現金予中央政府(原省府部分)所致。鐵道發展基金由原高鐵基金更名並轉型，除留存原高鐵基金土開計畫分配予交通部(鐵道局)之結算盈餘外，復將高鐵平穩機制專戶額度納為新增財源，允宜妥適運用基金資源，俾助於國內鐵道監理及發展。

二、續編4年期之智慧運輸系統發展建設計畫，允宜務實考量民眾需求，本撙節原則滾動檢討，並持續加強與民間合作，以發揮其綜效
交通部110年度「路政管理」編列「智慧運輸系統發展建設計畫」(以下簡稱智慧運輸計畫)6億3,135萬元，依預算案說明，「智慧運輸計畫(110至113年)」總經費46億1,600萬元，中央負擔42億8,700萬元(本部35億200萬元、公路總局6億2,500萬元、氣象局8,000萬元及運研所8,000萬元)，地方政府負擔3億2,900萬元，期程自110至113年度。經查：
(一)為延續前期「智慧運輸計畫(106-109年)」成果，續編4年期「智慧運輸計畫(110至113年)」
交通部自106年度起推動為期4年、總經費37億2,800萬元[5]之「智慧運輸計畫(106-109年)」，為延續前揭計畫成果，擴大推動我國智慧運輸發展，以達「政策創新引導產業發展，由產業發展改善生活環境，透過智慧運輸科技打造完整移動力生活」之願景，爰再規劃4年期之「智慧運輸計畫(110-113年)」[6]，並整合性質相似之計畫[7]。
[5] 其中中央公務預算負擔30億元，地方政府負擔4億2,300萬元，民間投資3億500萬元。資料來源，交通部109年度單位預算。
[6] 資料來源，交通部108年11月20日交科字第1085014477號函。
[7] 行政院109年5月22日核定函核復：「旨揭二計畫(『智慧運輸系統發展建設計畫(110-114年)』、『NGIS數位發展建設計畫－數位基礎建設與服務創新』)內容多處性質相似，經整合後名稱修正為『智慧運輸系統發展建設計畫(110至113年)』。」前揭「NGIS數位發展建設計畫－數位基礎建設與服務創新」，交通部於105至109年度係編列「時空資訊雲落實智慧國土計畫」。
依交通部110年度預算案說明，「智慧運輸計畫(110-113年)」總經費46億1,600萬元，惟行政院109年5月22日核定函核復：「本計畫總經費暫不予核定，請務實考量其效益，撙節滾動檢討，訂定優先順序，並循年度公共建設及科技預算先期作業提報審議。」詢據交通部表示，行政院雖未核定計畫總經費，但原則同意計畫經費規劃。
(二)「智慧運輸計畫(110至113年)」計畫內容
「智慧運輸計畫(110至113年)」交通部(本部)負擔部分為35億200萬元，110年度預算案編列6億3,135萬元，計畫項目依目的導向區分為：1.因應5G時代來臨打造未來智慧交通數據資料技術與服務；2.國家交通核心路網數位基礎建置；3.營造智慧交通行動服務生活環境；4.營造永續與幸福運輸服務；5.與世界同步智慧交通新科技發展與應用(詳表1)。
表1 「智慧運輸計畫(110至113年)」項目明細表－交通部負擔部分
        單位:新臺幣千元
計畫項目	子計畫	110-113年度經費需求	110年度 / 預算案數
一、因應5G時代來臨打造未來智慧交通數據資料技術與服務	智慧交通大數據基礎建設計畫	240,000	50,500
	發展GIS整合決策導航服務計畫	80,000	16,830
	交通大數據跨域治理決策工具建構計畫	80,000	16,830
	小計	400,000	84,160
二、國家交通核心路網數位基礎建置	地方區域智慧交通管理控制系統建置計畫	580,000	122,040
	廊道協同管理系統建設計畫	450,000	94,680
	都市智慧道路安全建設計畫	300,000	63,120
	小計	1,330,000	279,840
三、營造智慧交通行動服務生活環境	交通行動服務 (MaaS)建設計畫	110,000	23,150
	共享運具平臺建設及推廣計畫	60,000	12,620
	跨運具交通無縫整合服務計畫	60,000	12,620
	小計	230,000	48,390
四、營造永續與幸福運輸服務	偏鄉準公共運輸服務模式擴散示範計畫	180,000	37,870
	偏鄉公共運輸營運品質提升計畫	60,000	12,630
	弱勢者智慧交通服務應用計畫	40,000	8,420
	運用大數據進行運輸整合規劃計畫	110,000	23,150
	小計	390,000	82,070
五、與世界同步智慧交通新科技發展與應用	5G智慧交通實驗場域創新應用計畫	375,000	44,560
	無人載具於交通創新應用計畫	117,000	13,900
	智慧機車成果擴散計畫	250,000	29,710
	智慧運輸資訊安全防護計畫	110,000	13,070
	5G交通應用車聯網高精地圖資訊基礎平臺建置計畫	140,000	16,640
	前瞻智慧運輸科技發展計畫	160,000	19,010
	小計	1,152,000	136,890
交通部(本部)合計		3,502,000	631,350

資料來源：交通部及「智慧運輸系統發展建設計畫(110至113年)」核定本，109年5月；本報告整理。
(三)前期智慧運輸計畫之109年度預算執行率預計可達95%以上
交通部辦理「智慧運輸計畫(106-109年)」，106至108年度之預算執行率分別為30%、70%及81%，已逐年改善，109年度預算編列6億4,000萬元，截至109年7月底，執行數為1億854萬5千元[8]。詢據交通部表示，中央委辦經費均已完成採購作業及依契約如期執行，地方補助經費已全數核定完畢，補助地方政府執行計畫具有分期撥付之特性，以地方政府發包成立契約後撥付20%補助款，完成期中檢驗撥付50%，完成驗收撥付30%為原則，預計至109年12月預算執行率可達95%以上。
[8] 資料來源，交通部。預算執行率=當年度執行數/法定預算數；執行數為實現數。
(四)前期智慧運輸計畫部分績效目標達成狀況顯著，惟各縣市達成度有所差異
經洽交通部提供「智慧運輸計畫(106-109年)」之績效指標達成情形如表2，該部表示，各項指標雖達成度有所差異，部分績效目標達成狀況顯著(績效目標定義為該計畫施作地點或區域範圍內之事前事後改善比較)，顯示對於實施地點或區域範圍已顯著達到紓緩交通壅塞、提升交通安全、提升公共運輸服務可及、提升偏鄉交通便捷及創造產業價值等效益，後續年期計畫將朝向複製推廣至更廣範圍為著重方向。惟除創造關聯產業價值遠超過績效目標預估值外，其他指標各縣市達成度有所差異，以「降低交通壅塞」績效指標為例，截至108年度實際達成值為3%-57%，最低值及最高值分別為107年度補助之嘉義縣「嘉義地區整合式交通控制系統建置計畫」(3%)及桃園市「桃園市火車站周邊違規停車改善暨科技執法計畫」(57%)，2計畫指標實際達成值相差54個百分點。
表2 「智慧運輸計畫(106-109年)」各年度績效指標預估及達成情形
年度 / 績效指標	106		107		108		109
	預估值	實際值	預估值	實際值	預估值	實際值	預估值
降低交通壅塞	2.5%	5%-49%	7.5%	3%-57%	15%	3%-57%	25%
提高公共運輸使用量	1%	2%-5%	3%	1%-19%	6%	0.6%- / 19%	10%
提高偏鄉地區公共運輸服務可及性	2%	1%-22%	6%	1%-22%	12%	1%- / 91.1%	20%
降低汽機車肇事率	2%	17%- / 100%	6%	5%- / 100%	12%	5%- / 100%	20%
創造關聯產業價值(億元)	30	142.7	90	281	180	426.7	300

說 明：1.各年期績效指標係採累加方式，106至108年度預估值分別為109年預估值之10%、30%、60%。
2.各年度績效指標之達成狀況，係依據各執行機關提供該計畫施作範圍內績效指標達成情形，故數值呈現為一區間。績效目標定義為該計畫施作地點或區域範圍內之事前事後改善比較。
3.產值創造指標由交通部委由資策會協助計算。
資料來源：交通部。
(五)各成果亮點均有初步產出或試點辦理，嗣後將逐步賡續推動至全國
除前述績效指標外，交通部盤點「智慧運輸計畫(106-109年)」之成果亮點[9]，包括交通行動服務(MaaS)、機車車聯網、智慧廊道、自駕車及車聯網、統合式交通管理、偏鄉公共運輸平臺等，均有初步產出或試點辦理，嗣後將逐步賡續推動至全國。
[9] 整理自交通部「智慧運輸系統發展建設計畫(110至113年)」核定本，109年5月。
以交通行動服務(MaaS)為例，交通部於107年10月推動第一期「UMAJI遊·買·集」交通行動服務App(以下簡稱UMAJI)計畫，初期於北宜廊道試辦，因民眾下載量成效不佳，於109年5月30日先下架；108年11月開始進行第二期UMAJI+計畫，自108至110年度共編列6,900萬元，辦理區域為台灣全區，預計110年第一季上架，依契約設定110年11月8日之目標活躍人數應達1萬人次，刻依專家建議進行系統功能改善，朝臺鐵、高鐵票務整合、強化骨幹軌道運輸與最後一哩路地區運輸之串聯及優化旅運路線規劃等方向修正，將待功能改善完整並進行測試後，再上架提供服務[10]。
[10] 整理自109年8月12日交通新聞稿「遊買集+即將進行用戶體驗測試」及交通部提供資料。關於UMAJI計畫，交通部係提供第二期UMAJI+計畫相關資料。
綜上，交通部自106年度起推動「智慧運輸計畫(106-109年)」，為延續上開計畫成果，110年度起續編4年期之「智慧運輸計畫(110至113年)」，以達「政策創新引導產業發展，由產業發展改善生活環境，透過智慧運輸科技打造完整移動力生活」之願景。前期智慧運輸計畫之109年度預算執行率預計可達95%以上，部分績效目標達成狀況顯著，惟各縣市達成度有所差異，各成果亮點均有初步產出或試點辦理，嗣後亦將逐步賡續推動至全國。運用科技改善交通環境及便利國民交通運輸生活屬未來趨勢，允宜務實考量民眾需求，配合行動通訊、資通訊基礎建設之發展進程，本撙節原則滾動檢討，持續加強與民間合作，以發揮其綜效。

三、臺灣新車安全評等計畫進度已延遲，允宜加速辦理，俾利政策推動及預算執行
交通部110年度「汽車燃料使用費經徵管理」編列「臺灣新車安全評等計畫」6,700萬元，計畫總經費6億1,870萬元，期程自107至110年度，截至109年度止已編列4億元(108及109年度各2億元)。經查：
(一)「臺灣新車安全評等計畫」規劃內容
交通部研擬推動「臺灣新車安全評等計畫」，由政府編列經費建置，以提升民眾用車安全及新車安全資訊透明度。計畫總經費6.187億元，分為「建立T-NCAP(臺灣新車安全評等制度)規章、研議引用國外評價結果及評價項目之測試能力展示」0.275億元、「T-NCAP檢測能量建置」4.84億元，及「T-NCAP 制度運作執行」1.072億元(含運作管理、購車及測試)等3部分推動，核定分年經費需求詳如表1。
表1 臺灣新車安全評等計畫分年經費需求表 單位：新臺幣億元
項目名稱	107年度	108年度	109年度	110年度	合計
建立T-NCAP規章、研議引用國外評價結果及評價項目之測試能力展示	0.065	0.125	0.085	0.000	0.275
T-NCAP檢測能量建置	0.405	2.375	2.060	0.000	4.840
運作管理費用	0.000	0.000	0.075	0.150	0.225
購車及測試費用	0.000	0.000	0.231	0.616	0.847
合計	0.470	2.500	2.451	0.766	6.187

說 明：本表資料係引用核定計畫書，與實際預算編列存有差異。
資料來源：交通部「臺灣新車安全評等計畫(107-110年)」核定版，107年7月；本報告整理。
(二)該計畫採購涉及檢測設備、技術、實驗室廠房之建構及規章制度建置，複雜性高，致進度延遲
「臺灣新車安全評等計畫」經行政院於107年10月5日核定後，108及109年度共編列預算4億元，截至109年7月底，執行1億1,239萬元(含9,546萬2千元之預付款)。
據交通部說明，該計畫推動層面廣泛，因採購涉及檢測設備、技術、實驗室廠房之建構及規章制度之建置，複雜性高，作業費時，致進度延遲。關於代辦工程、財物案及檢測技術建立案，交通部於108年9月4日與財團法人車輛研究測試中心議價完成決標，因付款方式有疑義，復於109年3月6日新議約變更付款方式，後續將依約辦理各期款項撥付事宜；另關於制度規章建立案，交通部於109年6月9日與財團法人車輛安全審驗中心完成簽約，將依契約規定辦理履約事宜，並於109年9月30日撥款。交通部表示未來將視執行情形滾動檢討，並視需要修正計畫。
綜上，交通部研擬推動「臺灣新車安全評等計畫」，以4年為期，由政府編列經費建置相關制度規章、主動及被動安全檢測能量，及購置車輛辦理初步運作測試評價，以提升民眾用車安全及新車安全資訊透明度。惟因採購涉及檢測設備、技術、實驗室廠房之建構及規章制度之建置，複雜性高，作業費時，致進度延遲，交通部表示未來將視執行情形滾動檢討，並視需要修正計畫，允宜加速辦理，俾利政策推動及預算執行。

四、近2年度道路交通秩序與交通安全改進方案未達預計目標，允宜持續積極辦理相關防制措施，俾降低我國道路交通傷亡情形
交通部110年度「道路交通安全」編列「加強道路交通秩序整頓及行車安全」1億8,932萬3千元及「強化全民路權與用路安全觀念」1億878萬5千元，合計2億9,810萬8千元，主要辦理第13期院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」(108-111年)。經查：
(一)近2年度道路交通秩序與交通安全改進方案未達預計目標
交通部每年持續辦理「道路交通秩序與交通安全改進方案」，107年度目標係道路交通死亡人數(30日)減少為2,650人，惟實際死亡人數(30日)為2,780人；108年度目標係道路交通死亡人數(30日)減少為2,500人，18-24歲年輕族群騎乘機車死亡人數降至250人，惟實際死亡人數(30日)為2,865人，18-24歲年輕族群騎乘機車死亡人數為272人，近2年度執行結果未達預計目標(詳表1)。
表1 「道路交通秩序與交通安全改進方案」近年度目標、執行結果及防制重點
年度	107		108		109(上半年)
	目標	實際	目標	實際	目標	實際
道路交通事故死亡人數	30日死亡2,650人。	30日死亡2,780人。	1.30日死亡2,500人。 / 2.18-24歲年輕族群騎乘機車降至250人。	1.30日死亡2,865人。 / 2.18-24歲年輕族群騎乘機車272人。	111年降為2,300人。	109年1-6月30日死亡人數1,463人。
防制 / 重點	1.18-24歲年輕族群 / 2.酒駕		1.18-24歲年輕族群 / 2.高齡者 / 3.酒駕		1.18-24歲年輕族群 / 2.高齡者 / 3.酒駕 / 4.路口安全

資料來源：交通部。
(二)針對危險族群納為道路交通事故防制重點，酒駕者死亡人數已逐年減少，惟其餘族群未見明顯改善
交通部107年度防制重點為18-24歲年輕族群及酒駕人士，108年度增加高齡者，109年度增加路口安全，以105至109年度上半年之道路交通事故死亡人數統計，18-24歲年輕族群、酒駕者、高齡者及路口死亡各占11%、12%、38%及43%，確為相對危險族群。近年度道路交通事故死亡人數中，自106年度起酒駕者死亡人數逐年減少，惟自107年度起，全體、高齡者及路口道路交通事故死亡人數逐年增加，108年度18-24歲年輕族群死亡人數亦較107年度增加(詳表2)，未見明顯改善。
表2 近年度道路交通事故死亡人數(30日)統計
死亡人數(30日)		105年度	106年度	107年度	108年度	109年度1-6月	總計
全體道路交通事故	人數	2,847	2,697	2,780	2,865	1,501	12,690
	占比	100	100	100	100	100	100
18-24歲年輕族群	人數	326	298	297	339	176	1,436
	占比	11	11	11	12	12	11
酒駕者	人數	399	332	315	294	143	1,483
	占比	14	12	11	10	10	12
高齡者(65歲以上)	人數	1,057	998	1,067	1,158	583	4,863
	占比	37	37	38	40	39	38
路口	人數	1,261	1,135	1,230	1,250	642	5,518
	占比	44	42	44	44	43	43

資料來源：交通部及交通部統計查詢網(查詢日期：109年9月28日)；本報告整理。
(三)交通部將「路口安全」視為未來事故防制重點，並提出7項改善措施
為抑制交通事故惡化，考量近10年交通事故件數及死傷人數約有6成發生於路口，交通部將「路口安全」視為未來事故防制重點，包括路型改善調整減少側撞、考量高齡安全通行需要(如庇護島)，及降低路口危險之違規駕駛行為等，並於109年7月22日邀集相關單位提出7項改善措施，包括：1.加強並擴大路口路型檢討；2.重新檢視「公路路線設計規範」；3.道路建設工程結合人行安全；4.協調加強執法並推動科技執法；5.擴大車輛未禮讓行人之罰則；6.研提不適任駕駛退場機制；7.研擬「高齡者交通事故防制精進計畫」行動方案。
綜上，交通部持續辦理行政院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，107及108年度執行結果未達預計目標。交通部針對危險族群納為道路交通事故防制重點，自106年度起酒駕者死亡人數已逐年減少，惟全體、18-24歲年輕族群、高齡者及路口道路交通事故死亡人數未見明顯改善。考量近10年交通事故件數及死傷人數約有6成發生於路口，交通部將「路口安全」視為未來事故防制重點，並提出7項改善措施，允宜持續積極辦理相關防制措施，俾降低我國道路交通傷亡情形。

五、臺鐵局辦理整體購置及汰換車輛計畫，因受疫情影響或配合國內軌道產業發展政策，預算執行未盡理想
交通部110年度「臺灣鐵路管理局」編列投資臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)營業基金辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」126億390萬元，該計畫總經費997億3,000萬元，中央公務預算負擔922億1,208萬2千元，臺鐵局負擔75億1,791萬8千元，期程自104至113年度，截至109年度止，中央公務預算已編列218億5,087萬4千元。經查：
(一)預算執行未盡理想
迄109年7月底，臺鐵局辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」之累計執行數為154億8,269萬5千元(含交通部及臺鐵局之負擔數，以下同)，占截至109年度累計預算編列數231億6,953萬3千元之66.82%，且109年度迄7月底之執行數1,898萬5千元，僅占109年度可支用預算數之0.25%(詳表1)，預算執行未盡理想。
表1 「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」預算執行表
  單位：新臺幣千元
計畫總經費 / (交通部負擔數)	預算編列及執行情形(含交通部及臺鐵局負擔數)
	累計			109年度
	迄109年度累計預算編列數(1)	迄109年7月累計執行數(2)	預算 / 執行率(2)/(1)	可支用 / 預算數(3)	1月至7月 / 執行數(4)	可支用預算執行率(4)/(3)
99,730,000 / (92,212,082)	23,169,533	15,482,695	66.82%	7,705,823	18,985	0.25%

說 明：109年度可支用預算數係以前年度保留數及109年度預算數之合計；109年1月至7月執行數係實支數，迄109年7月累計執行數係截至108年度累計決算數及109年1月至7月執行數之合計。
資料來源：交通部。
(二)允宜督促臺鐵局強化計畫執行力，以達預算之有效運用
詢據臺鐵局表示，該計畫主要購置城際客車、區間客車、支線客車及機車等，預算執行及辦理進度落後之原因如下：
1.109年度受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情蔓延全球影響，區間客車520輛原定109年8月第1批(20輛)交車，延遲至10月交車；城際客車600輛案細部設計原定109年6月完成，延遲至10月完成。臺鐵局將督促立約商依修正後時程如期達成，以提高預算執行率。
2.支線客車60輛採購案，因須配合軌道產業國產化政策修訂招標文件，致影響預算執行，後續將加速招標作業，預定109年12月底前公告招標，110年第2季決標。
綜上，交通部110年度續編投資臺鐵局辦理整體購置及汰換車輛計畫126億390萬元，惟迄109年7月底，因受COVID-19疫情影響，區間客車520輛第1批(20輛)交車及城際客車600輛案細部設計完成時程延遲，復配合扶植國內軌道產業發展政策，支線客車60輛案需再重行公告招標，以擴大國內廠商參標商機，致臺鐵局對該計畫之已編預算執行未盡理想，進度落後。交通部允宜督促臺鐵局強化計畫執行力，以達預算之有效運用。

六、編列經費提升臺鐵軌道結構安全及改善鐵路行車安全，惟近年鐵路行車事故傷亡人數未見明顯改善，允宜督導臺鐵局確實辦理
交通部110年度「臺灣鐵路管理局」新增投資臺鐵局營業基金辦理「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」3億5,400萬元，及續編「鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)」31億5,900萬元。經查：
(一)「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」內容
臺鐵局工務養護作業，同時面臨木岔枕維修困難、人力不足及重型機械設備量不足且逾齡之窘境，爰規劃「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」，總經費99億30萬元，其中中央公務預算負擔96億5,760萬元，臺鐵局負擔2億4,270萬元，期程自109至114年度，辦理下列事項[11]：
[11] 資料來源，節錄自臺鐵局「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」（核定本），108年12月。
1.軌道設施及附屬設備更新計畫：將全線尚待更換之1,946套(占全線道岔約52.7%)木枕型道岔分6年汰換為PC枕型道岔，抽換25萬公尺磨損嚴重之50kg-N鋼軌，並配合辦理路基改善、相關材料和因應作業增加而需要之手工機具，經費共58億5,530萬元，以提升軌道強度，減低維修。110年度預算編列3億5,400萬元，係辦理PC枕型道岔130套更新鋪設。
2.	養路機械更新計畫：依業務需求規劃採購大型砸道車7輛、中型砸道車20輛、軌道穩定車7輛、軌道整碴車7輛、軌框搬運機7套、工程維修車25輛及鋼軌研磨車1輛，共計74輛、40億4,500萬元，以汰換老舊養路車輛，降低人工作業比率。
(二)「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」與「鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)」相關性
據臺鐵局檢討[12]，該局刻正執行之「鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)」總經費275億2,240萬元，屬較綜整性之計畫，係全面檢視既有基礎設施狀況後亟需改善之事項，其中軌道設施更新計畫，僅聚焦在道岔及鋼軌更新，道岔抽換600套(占全線道岔約16.3%)及抽換鋼軌250公里(占全線軌道長度約7.3%)，而「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」屬軌道基礎路線設施之升級重置並加速養護機械化作業之推展，兩者之執行內容及改善標的並未重疊，且「鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)」執行期程逾半，尚無多餘經費可供調整支應。
[12] 資料來源，臺鐵局「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」（核定本）第20及61頁，108年12月。
(三)鐵路行車事故傷亡人數未見明顯改善
鐵路行車事故由104年度之618件，遞減至106年度之509件，惟107及108年度分別增加至656件及714件。107年10月21日發生之普悠瑪列車出軌事故，造成18人死亡、267人受傷之悲劇[13]，致該年度傷亡人數增加至343人；108年度傷亡人數降至36人，惟109年截至8月，鐵路行車事故仍有435件，雖較108年同期之488件減少，然傷亡人數46人，其中死亡人數24人，均較108年同期增加，鐵路行車事故傷亡人數未見明顯改善(詳表1)。
[13] 行政院107年12月21日新聞稿「1021鐵路事故行政調查小組公布『台鐵6432次列車新馬站內正線出軌事故調查事實、原因及問題改善建議報告』」。
表1　臺鐵局鐵路行車事故統計表
期間	事故總計(件)	重大行車事故(件)	一般行車事故(件)	行車異常事件(件)	傷亡人數總計(人)	死亡(人)	受傷(人)
104年	618	55	34	529	88	52	36
105年	547	41	24	482	71	37	34
106年	509	46	20	443	50	38	12
107年	656	7	55	594	343	45	298
108年	714	3	40	671	36	29	7
108年截至8月	488	2	28	458	25	21	4
109年截至8月	435	1	44	390	46	24	22

說 明：本表件數統計係指因民眾行走鐵路路線、強越平交道、跨越鐵路路線、由車廂顛落、列車未停跳車等致死傷者之件數。
資料來源：交通部統計查詢網(查詢日期：109年9月28日)。
(四)臺鐵總體檢之優先改善事項預計於109年底完成
107年10月21日發生普悠瑪列車出軌事故，行政院於108年1月18日召開臺鐵總體檢第10次會議，原則同意臺鐵總體檢報告，提出144項改善事項，包括攸關行車安全且須立即改善者列為「優先改善事項」計33項，其餘屬短中期改善事項，或涉及制度面、組織面及跨部會協調改善事項則列為「一般改善事項」或「後續改善事項」，交由臺鐵局改善辦理中[14]，新增之「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」即屬臺鐵總體檢之優先改善事項[15]。
[14] 詳交通部108年1月18日交通新聞稿「行政院於今日召開臺鐵總體檢第10次會議」。
[15] 資料來源，臺鐵局「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」（核定本）第61頁，108年12月。
迄109年9月9日，臺鐵局總體檢144項改善事項已完成計97項，經交通部核定同意解除列管事項計45項(包括優先18項、一般16項及後續11項) [16]，餘仍陸續審查中；未完成計47項，其中逾期15項均為一般及後續改善事項。交通部責成臺鐵局於109年12月底完成優先改善事項33項[17]，台鐵局已完成28項，未完成包括行車事故分析及管理1項、軌道系統安全1項、車輛及系統機電1項、及組織效能改善2項等5項(詳表2)，鑒於距109年12月底僅數月餘，允宜加強辦理。
[16] 臺鐵局自108年6月4日起按月提送至鐵道局追蹤管考，由鐵道局審查並彙整交通部相關幕僚單位審查意見後，陳報交通部函復臺鐵局據以辦理改善。前經交通部陸續於109年3月16日、109年6月11日及109年8月18日函復臺鐵局所核定同意解除列管事項計45項(包括優先18項、一般16項及後續11項)，餘99項(優先15項、一般38項及後續46項)持續列管。此外，交通部並於109年5月5日、6月9日、7月28日及8月31日會同行政院總體檢委員，分4梯次實地視察臺鐵局改善辦理情形。
[17] 詳交通部108年11月22日交通新聞稿「交通部持續督導臺鐵總體檢改善事項，後續將每季召會管考」。
表2　臺鐵總體檢144項改善事項之臺鐵局自評辦理情形統計表
－截至109年9月9日　　　　　　　　　　　　　單位：項數
面向	優先改善事項 / (33項)			一般改善事項 / (54項)			後續改善事項 / (57項)
	已完成	未完成		已完成	未完成		已完成	未完成
		未逾期	逾期		未逾期	逾期		未逾期	逾期
1.行車事故分析與管理	3	1	0	3	3	2	5	2	1
2.安全管理體系升級	3	0	0	4	2	0	4	3	1
3.軌道系統安全	3	1	0	1	1	1	6	0	1
4.車輛及系統機電	4	1	0	5	0	0	4	2	2
5.維修制度	5	0	0	9	2	0	5	2	2
6.運轉系統	8	0	0	7	1	3	8	4	2
7.組織效能	2	2	0	7	3	0	1	2	0
合計	28	5	0	36	12	6	33	15	9

資料來源：臺鐵局。
綜上，交通部110年度新增編列投資臺鐵局營業基金辦理「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」及續編「鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)」，相關計畫經費龐大，期能提升軌道結構安全及鐵路行車安全。惟近年鐵路行車事故傷亡人數未見明顯改善，因普悠瑪列車出軌事故進行之臺鐵總體所提出144項改善事項，其中33項優先改善事項交通部責成臺鐵局於109年底前完成，迄109年9月9日已完成28項，未完成5項，鑒於距109年12月底僅數月餘，允宜督導臺鐵確實辦理相關安全提升改善計畫並落實改革，俾提升鐵路行車安全及營運效能。

七、捷運建設計畫估列之自償性財源與實際執行結果存有落差，允宜強化評估及審查機制，並追蹤自償率達成情形
交通部110年度「都市大眾捷運系統建設計畫」（以下簡稱捷運建設計畫）編列3項建設計畫計30億400萬元，包括「臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫」1億4,700萬元、「臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫」1億3,100萬元及「臺北捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫」27億2,600萬元，均屬延續以前年度之跨年期計畫。經查：
(一)110年度編列之捷運建設計畫，除信義線東延計畫外，皆依修正計畫後之預定執行進度執行
交通部110年度公務預算編列之3項捷運建設計畫，於107或108年度曾修正計畫，迄109年7月底，計畫執行進度除「臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫」因工程潛盾作業遇巨石且地質堅硬影響開挖進度，及居民抗議連續壁夜間施作噪音無法於夜間施工，致進度不如預期(預定48.57%、實際43.76%)外，其餘2計畫依修正計畫後之預定執行進度執行；累計預算執行率(迄109年7月累計執行數/迄109年度累計編列數)介於87.09%至99.13%間(詳表1)。
表1 交通部110年度編列捷運建設計畫之預算編列及執行情形
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 / (期程/年)	計畫總經費 / (交通部負擔數)	交通部預算編列及執行情形			計畫總累計 / 執行進度
		迄109年度 / 累計編列數 / (1)	迄109年7月累計執行數(2)	累計預算執行率(2)/(1)	預定	實際
1.臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫(85-111)	167,690,000 / (123,302,000)	106,818,192	105,889,552	99.13	96.44	96.45
2.臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫(99-113)	9,369,800 / (1,513,600)	403,237	351,198	87.09	48.57	43.76
3.臺北捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫(99-116)	74,178,000 / (20,307,000)	5,968,777	5,583,675	93.55	48.45	48.45

說 明：1.本表僅列交通部110年度公務預算編列之3項捷運建設計畫。
2.迄109年7月累計執行數係截至108年度累計執行數(含實現數、應付數)及109年1月至7月執行數(含實現數及預付數)之合計。
資料來源：交通部110年度單位預算案、108年度及109年1月1日至109年7月31日之重大計畫執行績效報告表；本報告整理。
(二)審計部於108年度總決算審核報告指出重大軌道建設自償率之估算、審議、達成情形之監督考核等尚待加強落實執行
中央政府依各級政府之財力級次及計畫自償率，對其捷運建設計畫給予不同之補助，為順利推動計畫及爭取中央補助，部分捷運建設計畫可能採用高自償率之運量預測。審計部於108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告中指出，政府推動重大捷運及鐵路軌道建設計畫之自償率估算、審議、達成情形之監督考核等尚待加強落實執行及研議修訂[18]，據前揭審核報告，軌道建設計畫估列之自償性財源與實際執行結果存有極大落差，以110年度仍編列預算之臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫為例，其整體自償性財源實際收入(包括票箱收入、土地開發收益、租稅增額及其他自償性財源)與預計目標差異金額即達756億餘元，對地方政府財政狀況及軌道建設計畫之執行及維運，潛存不小之風險[19]，允宜強化對各項捷運建設計畫之評估及審查機制，並追蹤各計畫自償率達成情形，俾提高自償性財源之達成度。
[18] 詳108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告第乙-79頁。
[19] 整理自108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告第乙-467頁~第乙-470頁。
綜上，交通部110年度「都市大眾捷運系統建設計畫」續編3項建設計畫，迄109年7月底，除「臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫」因地質因素及居民抗議噪音影響施工進度外，其餘2計畫皆依修正計畫後之預定執行進度執行。此外，審計部查核發現，軌道建設計畫估列之自償性財源與實際執行結果存有極大落差，允宜強化對各項捷運建設計畫之評估及審查機制，並追蹤各計畫自償率達成情形，俾提高自償性財源之達成度。

八、交通運輸系統規劃作業計畫歷年之預算數多保留至以後年度支用，預算編列與執行存有時間落差，允宜審酌以往執行經驗覈實編列預算
交通部110年度「都市大眾捷運系統建設計畫」編列「交通運輸系統規劃作業計畫」4,000萬元。經查：
(一)未納入前瞻計畫之軌道規劃作業計畫，由「交通運輸系統規劃作業計畫」支應
「交通運輸系統規劃作業計畫」110年度編列4,000萬元，委託或補助辦理交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與策略等相關研究，及鐵路建設、捷運建設之可行性研究、綜合規劃、環評及相關調查等相關先期作業。該計畫期程為103至110年度，106年度起前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻計畫)特別預算雖編列軌道建設計畫之規劃作業經費，惟尚有各主辦機關辦理之其他鐵路、捷運及輕軌等軌道建設計畫規劃設計、環境影響評估等相關先期作業未納入前瞻計畫，則由「交通運輸系統規劃作業計畫」支應。據交通部表示，111年度以後，未納入前瞻計畫之軌道規劃作業經費將由鐵道發展基金支應。
(二)交通運輸系統規劃作業計畫歷年之預算數多保留至以後年度支用，預算編列與執行存有時間落差
「交通運輸系統規劃作業計畫」103、104年度各編列1億餘元，105年度降為8,050萬元，惟各年度預算支用率(實現數/預算數，以下同)僅介於1.35%至6.61%間；106年度以後前瞻計畫編列軌道建設計畫之規劃作業經費，交通運輸系統規劃作業計畫各年度預算數降為2,500萬元至5,000萬元，惟106至108年度之預算支用率仍僅為12.6%至21.18%，歷年之預算數多保留至以後年度支用(詳表1)。
因軌道規劃作業期間可能長達數年，「交通運輸系統規劃作業計畫」除各年度保留數偏高外，迄109年8月，105年度以後之部分保留數仍未執行。以105年度為例，保留數7,517萬8千元執行3年餘，迄109年8月仍有782萬元待執行；又以107年度為例，保留數1,970萬4千元執行已年餘，迄109年8月尚待執行數為856萬5千元(占保留數之43%)，顯示該計畫之預算編列與執行存有時間落差(詳表1)。
表1 交通運輸系統規劃作業計畫之預算執行情形概況
單位：新臺幣千元
年度	預算A	實現數B	保留數C	決算數 / D=B+C	當年度預算支用率=B/A	迄109年8月之執行情形
						累計執行數E	註銷數F	尚待執行數G=A-E-F
103	105,000	2,230	100,703	102,933	2.12%	66,144	38,856	0
104	125,000	1,682	106,936	108,618	1.35%	98,290	26,710	0
105	80,500	5,322	75,178	80,500	6.61%	71,750	930	7,820
106	25,000	3,150	21,594	24,744	12.60%	19,434	256	5,310
107	25,000	5,296	19,704	25,000	21.18%	16,435	0	8,565
108	50,000	6,880	43,120	50,000	13.76%	14,834	0	35,166
109	37,000	399			1.08%	399		36,601

說 明：109年度實現數及當年度預算支用率係截至109年8月底之數據。
資料來源：交通部。
綜上，未納入前瞻計畫之軌道規劃作業計畫，由交通部「都市大眾捷運系統建設計畫」項下之「交通運輸系統規劃作業計畫」支應，惟該計畫歷年之預算數多保留至以後年度支用，預算編列與執行存有時間落差，允宜審酌以往執行經驗覈實編列預算。

九、金門、馬祖港埠建設計畫執行進度未如預期，允宜確實督促並協助縣府積極辦理，俾利港埠發展
交通部110年度「偏遠地區交通建設」項下編列「國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－金門港埠建設計畫」2億5,500萬元及「國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－馬祖港埠建設計畫」3億1,500萬元。經查：
(一)金門港埠建設計畫(106-110年)
金門港埠建設計畫(106-110年)自106年度起編列預算，計畫總經費46億9,416萬1千元，其中交通部負擔38億5,678萬3千元，截至109年度已編列12億233萬6千元。該計畫迄109年7月累計執行7億8,527萬8千元，累計預算執行率為65.31%，進度未如預期(詳表1)，且109年度預估預算執行率[20]為61.1%。
[20] 109年度預估預算執行率=109年度預估執行數/109年度可支用預算數。以下馬祖港埠建設計畫同。
詢據交通部航港局表示，金門港埠建設計畫(106-110年)進度未如預期，主要係因自前期金門港埠建設計畫(101-105年)即開始辦理之「水頭客運中心第一期興建工程」經10次流標後始施作，復於108年10月施工廠商因財務問題無法繼續施作而解約，109年度重新招標，經1次流標後，第2次於109年9月9日開標，合格廠商1家，於109年9月29日辦理評選會議(本案為適用最有利標)；另「水頭港S2、S3浮動碼頭增設工程」廠商打樁進度落後，又未能掌握浮箱拖航時程及受COVID-19疫情影響，致拖航作業延遲，金門縣政府業提報第3次修正計畫，由航港局於109年9月14日函送交通部核定中，截至109年9月28日尚未核定。
(二)馬祖港埠建設計畫(106-110年)
馬祖港埠建設計畫(106-110年)自106年度起編列預算，計畫總經費22億4,722萬5千元，其中交通部負擔21億8,901萬5千元，截至109年度已編列17億1,390萬2千元。該計畫迄109年7月累計執行13億9,290萬4千元，累計預算執行率為81.27%，進度未如預期(詳表1)，且109年度預估預算執行率為60.9%。
詢據交通部航港局表示，馬祖港埠建設計畫(106-110年)進度未如預期，主要係因「福澳碼頭區營運設施改善計畫及青帆碼頭區內堤延長及護岸改建工程」先前受海氣象不佳致影響計畫進度，並經多次流標，且施工廠商尋覓工料暫存場地費時較久，於109年6月10日甫開工。惟因全台浮台船供不應求，無船可運送海事工程所需之沉箱，而施工廠商與日本製作完成之浮台船，又因疫情關係，相關人員交接及托運受到影響，施工廠商刻正與日本廠商討論交船事宜。連江縣政府業提報第3次修正計畫，由航港局於109年9月14日函送交通部核定中，截至109年9月28日尚未核定。
表1 金門及馬祖港埠建設計畫預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 / (期程/年)	計畫總經費 / (交通部負擔數)	交通部預算編列及執行情形			計畫總累計 / 執行進度
		迄109年度 / 累計預算數 / (1)	迄109年7月累計 / 執行數(2)	累計預算執行率(2)/(1)	預定	實際
1.金門港埠建設計畫(106-110年)	4,694,161 / (3,856,783)	1,202,336	785,278	65.31	65.13	64.80
2.馬祖港埠建設計畫(106-110年)	2,247,225 / (2,189,015)	1,713,902	1,392,904	81.27	68.20	67.40

說 明：迄109年7月累計執行數係截至108年度累計執行數(實現數)及109年1月至7月執行數(實現數)之合計。
資料來源：交通部；本報告整理。
綜上，交通部依每5年為1期之「國內商港未來發展及建設計畫」編列預算補助金門及馬祖商港港埠建設，迄109年7月，部分工程受多次流標及疫情影響，預算執行及計畫進度未如預期，刻正辦理第3次修正計畫中，且109年度預估預算執行率均不高。交通部允宜確實督促並協助金門縣及連江縣政府積極辦理，俾利港埠發展。

一0、鹽埔漁港客貨運專區之建設，允宜加強與當地漁民及居民溝通協調，以減少計畫執行之爭議及阻力
交通部110年度「偏遠地區交通建設」新增「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」1億1,900萬元，期程自109至111年度，該計畫總經費2億6,950萬元，由中央公務預算負擔2億2,970萬元(110年度1億1,900萬元，以後年度1億1,070萬元)，屏東縣政府負擔3,980萬元。經查：
(一)計畫緣起
行政院107 年9 月13 日核定農業委員會「東港鹽埔漁港計畫」，計畫內容包括於鹽埔泊區劃設客貨運專區，屏東縣政府爰以「東港鹽埔漁港計畫」為上位計畫，提出「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，以因應東港地區至小琉球長期客、貨運之成長需要。
(二)計畫內容
「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」包括客貨運專用區整體配置規劃、北漁業突堤碼頭興建工程及永久貨運碼頭規劃評估，說明如下(各分項工程分年經費表詳表1)：
1.客貨運專用區整體配置規劃：客運碼頭使用既有之南側漁業用突堤碼頭，考量客船進出所需迴船空間，於碼頭面前後各劃設80 公尺管制線禁止漁船停放空間，以維船舶安全。另，「東港鹽埔漁港計畫」劃設之客貨運專用區範圍內，於陸域部分規劃設置跳港遊憩轉運站、海洋廣場、停車場及觀海平台。
2.北漁業突堤碼頭興建工程：為補償客船使用既有南側漁業用突堤碼頭，造成漁船泊靠碼頭長度縮減情形，爰規劃於客運碼頭對面新建一突堤碼頭，供漁船使用。
3.永久貨運碼頭規劃評估：為符合「東港鹽埔漁港計畫」所劃設之客貨運專用區位，兼顧漁船使用外泊區之需求，同時解決目前貨船於東港鹽埔漁港無固定貨運碼頭之區位情形，將針對當地貨船泊靠之需求條件、整體漁港水域條件及當地漁民、住戶意見，規劃提出永久貨運碼頭最適區位方案。
表1 「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」分年經費表
單位：新臺幣千元
工程項目	109年度	110年度	111年度	合計
1.跳港遊憩轉運站工程	20,000	102,000	0	122,000
2.戶外停車場工程	10,000	15,600	20,000	45,600
3.海洋廣場工程	10,000	11,200	0	21,200
4.觀海平台工程	0	0	6,700	6,700
5.北漁業用突堤碼頭工程	0	30,000	40,000	70,000
6.永久貨運碼頭設置規劃評估	2,000	2,000	0	4,000
合計	42,000	160,800	66,700	269,500

資料來源：「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」核定本，109年7月。
(三)允宜加強溝通協調，以減少計畫執行之爭議及阻力
鹽埔漁港客運碼頭使用既有南側漁業用突堤碼頭，及永久貨運碼頭最適區位之選擇，均可能影響既有之漁船泊靠作業及居民交通習慣，中央及地方相關機關允宜加強與當地漁民及居民溝通協調，減少爭議及阻力，以因應小琉球對外客貨運輸成長之需求，帶動小琉球及鹽埔觀光發展，並兼顧當地漁民及居民權益。
綜上，為因應東港地區至小琉球長期客、貨運之成長需要，屏東縣政府以農業委員會「東港鹽埔漁港計畫」為上位計畫提出「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，期達成旅客分流、區域均衡開發之目標。鹽埔漁港客運碼頭使用既有南側漁業用突堤碼頭，及永久貨運碼頭最適區位之選擇，均可能影響既有之漁船泊靠作業及居民交通習慣，中央及地方相關機關允宜加強與當地漁民及居民溝通協調，以減少計畫執行之爭議及阻力。

一一、新臺澎輪計畫採委託服務之方式辦理，契約期間長達22年餘，允宜審慎辦理委託服務案之訂價作業並妥適選擇航運業者，俾利計畫順利執行
交通部110年度「偏遠地區交通建設」新增「新臺澎輪計畫」2億5,092萬元，辦理新臺澎輪船舶設計及建造作業。經查：
(一)原縣府主導之臺華輪汰舊換新計畫業已終止，由中央主導新船之興建及營運
臺華輪行駛高雄往返馬公航線，其汰舊換新計畫於103年12月經行政院核定，原訂期程為101至106年度，由澎湖縣政府辦理，經多次設計修正及展延期程後，政策決定改由中央主導新船之興建及營運，臺華輪汰舊換新計畫於109年1月17日經行政院終止，交通部於110年度新增新臺澎輪計畫。
(二)新臺澎輪計畫採委託服務之方式辦理
航港局將採勞務採購準用最有利標方式，依據航運業者規劃之船舶規格、營運計畫、創新及加值方案及公司經營實績等項決定得標之航運業者，提供高雄往返馬公航線航班服務，並為符合國輪國造之政策目標，該航運業者需探尋我國造船廠建造1艘新船(船舶所有人為航運業者)始得營運該航線，每年預估採購300航班，與目前臺華輪營運航班相近。
新臺澎輪計畫係首案採委託服務之方式辦理，與以往由政府購船方式不同。詢據航港局表示，由航運業者負責新船之購建及營運，將可使新船規格設計符合未來營運需求，且由航運業者自負營運盈虧，未來政府亦無需再補貼該航線之營運虧損及船舶維修等費用，委託服務20年屆期後，再視船況決定是否擴充契約服務期間。
(三)新臺澎輪計畫經費編列
該計畫預計總經費27.88億元，全由中央編列服務費用，契約履約期間為22年8 個月，含2年8個月船舶建造期及20年營運期，110年度至112年度編列預付款(30%)經費，各年度依序為2億5,092萬元、4億1,820萬元及1億6,728萬元，113至132年度逐年編列9,758萬元，惟該計畫截至109年9月28日尚未經行政院核定。
綜上，原澎湖縣府主導高雄往返馬公航線之臺華輪汰舊換新計畫業已終止，改由中央主導新船之興建及營運，規劃由航運業者負責新船之購建及營運，使新船規格設計符合未來營運需求，並由航運業者自負營運盈虧。新臺澎輪計畫係首案採委託服務之方式辦理，契約期間長達22年8 個月，允宜審慎辦理委託服務案之訂價作業並妥適選擇航運業者，俾利計畫順利執行。

一二、船舶購建計畫經多次流標致進度延遲，允宜協助地方政府積極辦理，儘早提供離島居民安全便利之運輸工具
交通部110年度續編「購建新臺馬輪計畫」2億3,340萬元、「澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫」7,422萬7千元及「東琉線鋁合金客船新建工程計畫」417萬9千元，前揭計畫均為109年度起編列，說明如下(詳表1)：
(一)購建新臺馬輪計畫：該計畫109年度編列2億元，迄109年7月底預算尚未執行。詢據航港局表示，該計畫經4次流標，致執行進度延遲，惟連江縣政府業於109年9月16日決標。
(二)澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫：該計畫109年度編列5,000萬元，迄109年7月執行數為65萬3千元。詢據航港局表示，「新建船舶統包工程採購案」業經4次流標，截至109年9月28日止第5次招標中，主因係該計畫總噸位99.9之船舶須入級財團法人中國驗船中心[21]，另因疫情影響致船舶零件進口價格大增，皆導致廠商負擔成本增加，澎湖縣政府已協同專案管理廠商討論修正船舶規格及船東需求規範。
[21] 入級係指經由主管機關委託之驗船機構依據規範及審核船舶圖說內容執行技術檢驗，合格者將由驗船機構就船舶安全之各項設施授給相對應之證書，而我國委託之驗船機構為財團法人中國驗船中心。「澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫」其中1艘客船規劃總噸位為99.9以下，依船舶法規定不需入級(總噸位100以上需入級)，惟為加強離島船舶安全，交通部於審查計畫時要求該艘客船必須入級中國驗船中心，接受新船建造中之檢驗(包含船體及機械設備之檢驗)，而經專案管理廠商評估入級財團法人中國驗船中心所需增加之費用約為800萬元。
(三)東琉線鋁合金客船新建工程計畫：該計畫109年度編列963萬6千元[22]，迄109年7月底預算尚未執行，係因「船舶統包工程採購案」因交船期程較短，經4次流標，第5次於109年7月27日決標，8月完成議約及簽約事宜，10月初開工建造船舶。
[22] 東琉線鋁合金客船新建工程計畫，原為新建99總噸東琉線客船新建工程計畫，行政院於108年3月核定，109年度中央公務預算編列963萬6千元，惟屏東縣政府於108年10月提報修正計畫，計畫期程從109年度修正為109至110年度，中央公務預算所需經費由1,117萬5千元增加至1,381萬5千元(109年度為574萬元、110年度807萬5千元)，業經行政院於108年11月核定。
綜上，交通部110年度續編109年度新增之「購建新臺馬輪計畫」、「澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫」及「東琉線鋁合金客船新建工程計畫」3項購建船舶計畫，迄109年7月底，前揭計畫經多次流標致進度延遲，預算執行欠佳，其中「澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫」截至109年9月28日止尚未決標，允宜協助地方政府積極辦理，儘早提供離島居民安全穩定之運輸工具。
表1 交通部109年度購建船舶計畫預算編列及執行情形一覽表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 / (期程/年)	計畫總經費 / (交通部負擔數)	交通部預算編列及執行情形
		109年度 / 預算數 / (1)	迄109年7月執行情形
			執行數(2)	預算執行率(2)/(1)	計畫 / 執行進度
					預定	實際
1.購建新臺馬輪計畫(109-111)	1,140,000 / (917,757)	200,000	0	0.00	18.83	4.25
2.澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫 / (109-110)	154,000 / (124,227)	50,000	653	1.31	54.92	54.92
3.東琉線鋁合金客船新建工程計畫(109-110)	92,100 / (13,815)	9,636	0	0.00	27.50	20.90

資料來源：交通部及109年1月1日至109年7月31日之重大計畫執行績效報告表；本報告整理。

貳、交通部鐵道局及所屬
交通部鐵道局及所屬(以下簡稱鐵道局)110年度預算案編列歲入9,947萬7千元，較109年度預算數增加4,053萬2千元(增幅68.76%)；歲出35億8,028萬5千元，較109年度預算數減少32億3,680萬1千元(減幅47.48%)。謹就鐵道局110年度預算案評估如下：
一三、為順應民意需求增設臺鐵鳳鳴及平鎮臨時站，允宜積極培養運量，並妥善規劃運用拆除後之物資設備，俾提升其效益
鐵道局110年度「鐵路建設計畫」項下新增「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」1億550萬元及「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」4,308萬元。經查：
(一)計畫緣起
增設鳳鳴站及平鎮站為早期臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期(基隆-新竹段)及後續(基隆-苗栗段)建設計畫辦理事項，因政策或計畫變更造成通車時間延後，目前為「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」(以下簡稱桃地計畫)增設之車站，惟桃地計畫於109年9月2日甫經行政院核定，期程為計畫核定後8年第一階段通車(桃園站、內壢站、中壢站)、9年全線完工(鳳鳴、中路、桃園醫院、中原及平鎮等通勤站)[23]，爰目前距通車仍需9年，行政院為順應早日通車啟用之民意訴求，決定增設鳳鳴臨時站及平鎮臨時站[24]。
[23] 資料來源，鐵道局。
[24] 本段整理自鐵道局「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」核定本(108年10月)及「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」核定本(109年8月)。
(二)計畫經費及期程
1.鳳鳴臨時站：經行政院108年10月核定，總經費6億1,268萬元，計畫期程為108至113年度，109年度預計先行辦理1,661萬元，經行政院同意以第二預備金支應，迄109年8月底，執行數為481萬9千元。110年度編列1億550萬元，包括規劃設計、土建及機電工程等費用。
2.平鎮臨時站：經行政院109年8月核定，總經費4億9,716萬元，計畫期程為109至115年度，109年度預計先行辦理180萬元，將以第一預備金支應。110年度編列4,308萬元，包括規劃設計及用地取得費用。
表1 鐵道局110年度編列鐵路建設計畫之預算編列及執行情形
       單位：新臺幣千元
計畫名稱	行政院核定 / 日期	計畫 / 總經費	計畫期程	110年度預算案數	迄109年8月 / 執行數	109年度 / 預計先行辦理數	109年度 / 經費來源
1.增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	108. / 10.24	612,680	108 / -113	105,500	4,819	16,610	第二 / 預備金
2.增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	109. / 8.3.	497,160	109 / -115	43,080	0	1,800	第一 / 預備金

資料來源：鐵道局；本報告整理。
(三)允宜積極培養運量，並妥善規劃運用拆除後之物資設備，俾提升其效益
俟桃地計畫完工通車後，將拆除鳳鳴臨時站及平鎮臨時站，增設臨時站雖係順應民意需求，提升交通便利性，惟鐵道局評估該2計畫之經濟效益及財務效益評估均不顯著[25]，允宜積極研議相關措施以培養運量，並妥善規劃運用拆除後之物資設備，俾提升其效益。
[25] 詳鐵道局「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」核定本(108年10月)及「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」核定本(109年8月)。
綜上，鐵道局110年度「鐵路建設計畫」項下新增「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」及「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」，前揭2計畫均經行政院核定，並於109年度先行辦理。增設鳳鳴站及平鎮站為早期規劃之辦理事項，因政策或計畫變更造成通車時間延後，行政院為順應民意需求，決定先設臨時站，俟桃地計畫完工通車後再行拆除，允宜積極研議相關措施以培養運量，並妥善規劃運用拆除後之物資設備，俾提升其效益。

一四、機捷A3站預辦登機計畫將增進新北市攜帶行李旅客至桃園機場搭機之便利性，惟預辦登機服務仍有成長空間，允宜研議措施以提升使用率
鐵道局110年度「都市大眾捷運系統建設計畫」項下新增「機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫」(以下簡稱機捷A3站預辦登機計畫)3億6,717萬3千元。經查：
(一)計畫緣起
「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」(以下簡稱機捷計畫)已於 106 年通車營運，原規劃時除台北車站(A1)站預辦登機設施外，亦含後續擴充之A3站行李處理系統建置費用，惟經評估後暫未辦理A3站之擴充。
為配合臺北捷運環狀線第一階段於109 年 1月 31 日通車，A3站同步啟用預辦登機服務，採建置人工報到櫃台等旅客服務設施並以貨車運送行李至機場，後續擬於A3站建置預辦登機及行李處理系統之永久設施工程，爰規劃機捷A3站預辦登機計畫[26]。
[26] 整理自鐵道局「機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫」，109年5月。
(二)計畫經費及期程
機捷A3站預辦登機計畫於109年8月經行政院核定，總經費5億3,500萬元，期程為109至111年度，因機捷計畫預算至106年度已全數編列，尚有部分經費保留[27]，依決算法規定可保留4年[28]，因此109年度經費1億628萬7千元由機捷計畫保留款支應，110至111年度新增經費上限為4億2,871萬3千元，由公務預算籌編[29](詳表1）。
[27] 截至109年7月底，機捷計畫因工程缺失改善未完成、工程所衍生之履約爭議及訴訟案件等，尚保留58億餘元未能辦理結案。資料來源，鐵道局。
[28] 決算法第7條：「決算所列各項應收款、應付款、保留數準備，於其年度終了屆滿4年，而仍未能實現者，可免予編列。…。」
[29] 整理自「機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫」交通部109年5月28日申請函及行政院109年8月3日核定函。
表1 機捷A3站預辦登機計畫分年經費分配表　　　單位：新臺幣千元
項目	109年度	110年度	111年度	合計
經費	106,287	367,173	61,540	535,000
經費來源	機捷計畫 / 保留款支應	公務預算	公務預算

資料來源：鐵道局「機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫」，109年5月。
(三)允宜研議提升機捷預辦登機之使用率，並適時評估使用者或受益者付費之可行性
1.機捷A3站於109 年 1月 31 日配合臺北捷運環狀線第一階段通車先行提供預辦登機服務，提供服務之航空公司為長榮、華航、華信、立榮4家航空公司，惟受COVID-19疫情影響，出國旅客人次銳減，因此尚無法以常態評估其使用量。
2.觀察106年度開辦預辦登機服務之A1站使用情形，提供服務之航空公司為長榮、華航、華信、立榮、國泰、國泰港龍及全亞洲航空集團7家航空公司，辦理預辦登機之旅客多為商務客，107及108年度每日預辦登機人數分別為525人及668人，占A1站機場旅次之7.11%及7.85%(詳表2），仍有成長空間[30]。
[30] 整理自鐵道局「機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫」，109年5月。
3.預辦登機係對航空旅客所提供之便利性加值服務，機捷A3站預辦登機計畫將增進新北市攜帶行李旅客至桃園機場搭機之便利性，國際上提供市區預辦登機服務之系統有韓國仁川機場快線、香港機場快線及吉隆坡機場快線等[31]，惟多採搭乘機場捷運內含預辦登機託運行李之訂價策略[32]，與我國現行市區預辦登機不限搭乘機捷旅客之措施不同。為提升機捷預辦登機之使用率，允宜研議協調增加航空公司服務家數等措施，俟預辦登機使用率提升後，並考量依行政院109年8月3日核定函示，適時評估使用者或受益者付費之可行性。
[31] 資料來源，桃園捷運公司網站首頁/市區預辦登機/服務簡介。
[32] 參考資料來源，https://www.funtime.com.tw/blog/funtime/%E9%A0%90%E8%BE%A6%E7%99%BB%E6%A9%9F%E5%A5%BD%E6%96%B9%E4%BE%BF%EF%BC%81%E4%BA%9E%E6%B4%B24%E5%80%8B%E6%9C%89%E9%A0%90%E8%BE%A6%E7%99%BB%E6%A9%9F%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%A9%9F%E5%A0%B4%E6%95%B4%E7%90%86
表2 機捷台北車站(A1)站預辦登機旅客使用情形
項目	107年度	108年度
預辦登機人數(人/日)	525	668
A1站機場旅次(人/日)	7,384	8,511
預辦登機使用率	7.11%	7.85%

資料來源：鐵道局「機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫」，109年5月。
綜上，鐵道局110年度「都市大眾捷運系統建設計畫」項下新增機捷A3站預辦登機計畫，以增進新北市攜帶行李旅客至桃園機場搭機之便利性，該計畫業經行政院核定，109年度先行辦理經費由機捷計畫保留款支應，110至111年度新增經費由公務預算籌編。鑒於106年度即開辦預辦登機服務之A1站使用率仍有成長空間，允宜研議協調增加航空公司服務家數等措施，俟預辦登機使用率提升後，並考量依行政院核定函示，適時評估使用者或受益者付費之可行性。

一五、續編之鐵路建設「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」進度略為落後，允宜賡續積極辦理，俾計畫如期如質完工
鐵道局110年度「鐵路建設計畫」項下續編「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」1億990萬元，「都市大眾捷運系統建設計畫」項下續編「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」11億4,800萬元及「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」2億4,664萬7千元。經查：
(一)「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」進度略為落後
迄109年7月，該計畫累計預算執行率為99.51%，實際進度較預定落後0.15個百分點(預定89.41%、實際89.26%)(詳表1)，係因中博高架橋原預定於108年7月中旬拆除完成，高雄市政府要求於替代道路未完成前暫緩拆除，致影響計畫進度。依高雄車站施工協議平台會議決議，中博高架橋預定於110年1月開始拆除。
(二)捷運建設計畫進度超前
1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫：迄109年7月，該計畫累計預算執行率為92.21%，執行進度超前(預定53.5%、實際54.85%)(詳表1)。
2.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：迄109年7月，該計畫累計預算執行率為98.45%，執行進度超前(預定92.08%、實際93.37%)(詳表1)。
表1 鐵道局110年度續編鐵道建設計畫之預算編列及執行情形
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 / (期程/年)	計畫總經費 / (鐵道局負擔數)	鐵道局預算編列及執行情形			計畫總累計 / 執行進度
		迄109年度累計編列數	迄109年7月累計執行數(2)	累計預算執行率=(2)/(1)	預定	實際
1.高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)(95-112)	99,869,429 / (70,267,916)	45,256,651	45,036,574	99.51	89.41	89.26
2.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫(99-118)	13,800,000 / (7,025,500)	5,820,302	5,367,116	92.21	53.50	54.85
3.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫(94-111)	59,337,000 / (32,834,000)	26,823,106	26,407,713	98.45	92.08	93.37

說 明：1.本表僅列鐵道局110年度公務預算續編之鐵道建設計畫(含「鐵路建設計畫」及「都市大眾捷運系統建設計畫」)。
2.迄109年7月累計執行數係截至108年度累計執行數(實現數)及109年1月至7月執行數(含實現數及預付數)之合計。
資料來源：鐵道局110年度單位預算案、108年度及109年1月1日至109年7月31日之重大計畫執行績效報告表；本報告整理。
綜上，鐵道局及所屬110年度續編3項鐵道建設計畫，迄109年7月底，「鐵路建設計畫」項下「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」進度略為落後，「都市大眾捷運系統建設計畫」項下之「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」及「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」均進度超前，允宜賡續積極辦理，俾計畫如期如質完工。　　　　　　　　　　　　　　　（分機：1916 黃怡娟）