本報告僅供委員參考 編號：第109－128號

國立故宮博物院
108度決算評估報告

立法院預算中心
中華民國109年9月
國立故宮博物院108年度決算評估報告目錄
    頁次

國立故宮博物院108年度決算評估報告
壹、國立故宮博物院
ㄧ、國立故宮博物院辦理新故宮計畫執行率偏低，允宜確實管控計畫進度積極執行，俾能順利達成計畫目標
故宮辦理「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」(以下簡稱新故宮計畫)，係辦理「故宮北部院區整(擴)建計畫」、「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」及「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」等3項計畫，該計畫之執行期間自107年度至112年度，計畫總經費81.32億元，108年度預決算數分別為8億3,779萬7千元及5億3,050萬1千元。經查：
(一)計畫目標
新故宮計畫為故宮近年來推動故宮公共化，營造世界級觀光亮點之重要計畫，透過故宮公共化的改造工程，從景觀、展覽、活動、交通、行銷等五大面向提升故宮公共性，營造故宮成為世界級觀光景點，促進台灣博物館觀光資源整合，以帶動觀光產業升級與創新；並提供行銷平台協助國內各博物館群串連，以共同提升國際觀光服務品質，建構臺灣多元文化系統；透過國際觀光之加持，以故宮國際觀光能量結合國內各級、各地博物館的所有資源，透過集體行銷，以美學、專業、全民、多元等面向帶動以博物館為核心的文化觀光產業鏈，建立具高質感之文化觀光內涵，促進臺灣觀光產業轉型升級，提升國家形象，使臺灣博物館事業得以蓬勃及永續發展。
(二)新故宮計畫為回應地方民意等而修正部分計畫內容，致預算執行進度落後，截至108年底止執行率未達7成
新故宮計畫108年度決算數5億3,050萬1千元，較預算數8億3,779萬7千元減少3億729萬6千元，執行率僅63.32%，故宮表示：主要係新故宮計畫於106年12月6日經行政院核定，秉持符合在地居民期待、落實環境保護意識、尊重周遭生態孕育之原則進行規劃；為回應地方民意及避免新建物對整體景觀造成衝擊，及考量玻璃建築耗能之疑慮，辦理修正部分計畫，並於108年8月27日經行政院核定，包括停辦「故宮北部院區整(擴)建計畫」之「廣場入口意象門廊」及「穿透性華表廊道」2項擴建工程；另「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」之「諸羅觀日橋新建」計畫之功能因與嘉義縣政府規劃之五分車延駛南院計畫趨近而終止該新建工程；以及修改調整「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」部分子計畫等，使相關期程延後致預算執行進度落後（詳表1）。
表1 新故宮計畫預算執行情形表 單位：新台幣千元；%
分項計畫名稱	108年度 / 預算數	108年度 / 決算數	差異數	執行率

故宮北部院區整(擴)建計畫	277,022	162,692	114,330	58.73
故宮國寶文物修復展示館建設計畫	296,463	160,793	135,670	54.24
博物館群國際觀光網絡系統建置計畫	264,312	207,016	57,296	78.32
合計	837,797	530,501	307,296	63.32

     資料來源：國立故宮博物院提供。
(三)各分項計畫執行進度落後，允宜積極加強各項計畫執行與落實進度控管
1.故宮北部院區整(擴)建計畫
「故宮北部院區整(擴)建計畫」因委託先期規劃及專案管理技術服務案（PCM）歷經107年至108年多次流標及招標資料修正，致執行期程延後，於108年10月29日決標予中興工程顧問股份有限公司。其項下「藝文服務中心既有5棟建築物耐震補強修繕工程」部分因藝文服務中心既有5棟建築物，前經臺北市政府文化局列冊視為暫定古蹟並暫停施工，至108年3月4日因文資審查未果，解除暫定古蹟，並於3月18日復工，另耐震補強工程已於108年度完工。至「藝文服務中心室裝統包工程」則因室內統包承商拒不履約，致影響室裝統包工程進度，故宮依約進行爭議調解處理，允宜就室裝承商片面解除契約事追究相關責任，並積極辦理室裝工程重新發包相關事宜。
2.故宮國寶文物修復展示館建設計畫
「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」因故宮南院BOT案於107年7月終止合約，經故宮重新檢討園區規劃及國寶館預定地位置，復於108年3月確認國寶館預定地回歸原計畫核定內容，108年 6月與內政部營建署簽訂代辦協議書及後續採購招標事宜，9月23日完成國寶館建築師廠商評選，並於12月提出建築規劃基本設計，允宜積極持續辦理。
3.博物館群國際觀光網絡系統建置計畫
本項計畫計有「法國凱布朗利博物館面具精品展」、「奇幻嘉年華-21世紀博物館特展」、「故宮遊藝思-學子嗨FUN參訪北部院區」、「百萬學子悠遊博物館」、「顏料與染料工作坊」、「多媒體體驗數位服務」、「愛臺灣博物館卡暨周邊交通遊程服務整合及行銷推廣案」、「夏日親子藝術月」、「故宮亞洲藝術節」、「馬來西亞秋季旅展暨胡志明市旅展」及「東南亞語導覽種子培訓計畫」等11項分項計畫，因各子計畫間行政協調與溝通費時，致預算執行進度稍有落後，允宜加強執行各分項計畫工作之相關作業。
綜上，故宮推動新故宮計畫，展現新時代文物詮釋脈絡，達成故宮轉型為現代化、全民化之世界級博物館，提升臺灣文化觀光國際產值效益；惟其為回應地方民意及避免新建物對整體景觀造成衝擊而修正部分計畫，致執行率偏低，允宜積極管控計畫執行進度，適時協調及排除各計畫推動所遭遇障礙，俾能順利達成計畫目標。

二、自106年度至108年度參觀人數逐年遞減，惟105年度起大幅增用之非典型人力卻未大幅減少，允宜確實檢討相關用人合理性，俾增用人效益
故宮108年度實際進用臨時人員計363人，經費1億9,920萬2千元，經查：
(一)故宮為因應南院104年底開館人力不足，受限正式編制預算員額，105年度起大量進用非典型人力
行政院為因應故宮南院開館人力需求，陸續核增預算員額共80人。另自105年度起再增加進用非典型人力，由104年度進用非典型人力149人、支應經費7,017萬7千元，至105年度遽增為342人、1億6,715萬9千元，106年度再增加至365人、1億9,273萬8千元，迄107年度再增加為393人、經費則稍減為1億8,845萬6千元，108年度略減至363人、經費則略增為1億9,920萬2千元(詳表1)。
表1 故宮104年度至108年度實際進用臨時人員統計表
單位：人;新台幣千元
	臨時人力		派遣人力		承攬人力		非典型人力合計
年 度	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額
104年度決算數	108	48,993	4	2,122	37	18,992	149	70,107
105年度決算數	115	60,288	0	0	227	106,871	342	167,159
106年度決算數	119	64,373	0	0	246	128,365	365	192,738
107年度決算數	129	61,697	0	0	264	126,759	393	188,456
108年度決算數	21	16,775	0	0	342	182,427	363	199,202

資料來源：國立故宮博物院提供。
(二)近年來購票參觀人數逐年遞減，非典型用人卻未減少，允宜檢討相關用人合理性
故宮105年度至108年實際購票參觀人數分別為105年度403萬人，106年度為344萬2千人，較前一年度減少58萬8千人(減幅14.59%)，107年度為281萬人，較前一年度減少63萬2千人(減幅18.36%)，108年度為275萬7千人，較前一年度減少5萬3千人(減幅1.89%)，購票參觀人數呈遞減趨勢(詳表2)；故宮表示：主要係因遊客購票參觀人數減少以及南部院區105年度因開幕初期購票參觀人數未達預期；106及107年度則因開幕熱潮已過，又受陸客減少、夏季園區遮陰效果不足、屢受遊客抱怨及交通接駁不便等因素，致購票參觀人數逐年遞減。
是以，故宮105年度起增加進用非典型人力，由104年度149人增加至105年度之342人，增加193人(增幅129.53%)；106年度購票參觀人數減少58萬8千人，惟非典型人力卻繼續增加至365人，增加23人(增幅6.73%)，107年度購票參觀人數再減63萬2千人，非典型人力卻增加至393人，再增加28人(增幅7.67%)，108年度購票參觀人數略減5萬3千人，非典型人力亦略減為363人，減少30人(減幅7.63%)；爰故宮購票參觀人數自105年度403萬3千人迄108年度減少為275萬7千人，減少127萬3千人(減幅31.59%)，惟非典型人力卻自105年度342人增加為108年度363人，增加21人(增幅6.14%)，相關人力配置與運用之合理性待酌，允宜確實檢討於增加80名預算員額後非典型人力之用人合理性，俾增用人效益。

表2 105年度至108年度南北院區購票參觀人數一覽表
單位：千人;次
院 區	105年度	106年度	107年度	108年度
北部院區	3,692	3,111	2,612	2,651
南部院區	338	331	198	106
合 計	4,030	3,442	2,810	2,757

資料來源：國立故宮博物院提供。
綜上，故宮為因應南部院區開館業務需要，105年度起增加進用非典型人力，惟自105年度至108年度參觀人數逐年遞減，進用非典型人力卻未大幅減少，相關人力配置與運用之合理性待酌，允宜確實檢討於增加80名預算員額後非典型人力之用人合理性，俾增用人效益。

貳、故宮文物藝術發展基金
三、製成品銷售收入預算數與決算數差異甚鉅，經營績效顯未如預期，允宜檢討改善並覈實編列，俾增效益及符實際情形
故宮文物藝術發展基金(簡稱故宮文物基金)108年度業務收入決算數5億6,429萬6千元，較預算數7億8,290萬7千元減少2億1,861萬1千元，業務成本與費用決算數5億932萬7千元，較預算數6億3,603萬1千元減少1億2,670萬4千元，業務外收入決算數6,277萬7千元，較預算數6,709萬3千元減少431萬6千元；收支相抵本期賸餘決算數1億1,774萬6千元，較預算數2億1,396萬9千元減少9,622萬3千元。經查：
(一)各類商品銷貨收入決算數較預算數減少甚多，致執行率偏低，經營績效容待提升
故宮文物基金108年度銷售之各類商品包括書籍類、畫冊手卷類、圖片及明信片類、文物仿製品類、各項藝術紀念品等，其中「書籍類」決算數4,359萬1千元，較預算數6,937萬元減少2,577萬9千元，執行率62.84%，「書冊手卷類」決算數74萬元，較預算數41萬6千元增加32萬4千元，執行率177.88%，「圖片及明信片類」決算數787萬6千元，較預算數900萬元減少112萬4千元，執行率87.51%，「文物仿製品類」決算數169萬8千元，較預算數375萬元減少205萬2千元，執行率45.28%，「各項藝術紀念品」決算數5億1,015萬8千元，較預算數7億7萬1千元減少1億8,991萬3千元，執行率72.87%(詳表1)；查除「書冊手卷類」銷貨收入決算數達預算目標外，其餘各類商品銷貨收入執行率皆偏低，經營績效容待提升。
(二)經營績效未如預期，允宜研擬各類商品增加銷貨收入改善措施，俾提升經營績效
故宮文物基金表示，其銷售商品收入金額受參觀人次影響最大，近年來大陸觀光客人數減少，以及參觀人數未達預期，致影響各類商品銷售收入。另該基金桃園機場二航廈商店自107年度10月起，因配合桃園機場二航廈整建工程調整至臨時櫃位，其營運面積減少，致該商店108年度整體營業收入減少約1,800萬元。故宮允宜改善各類商品銷售情形，從實體商店與網路商城辦理相關商品促銷活動，例如在實體商店設置Outlet專區行銷、辦理故宮曬書節、故宮精品特賣會及親子特賣會等活動，俾提升經營績效及基金收入。
表1 故宮文物藝術發展基金108年度製成品銷貨收入預決算差異分析表 單位：新台幣千元;%
類別	預算數 / (A)	決算數 / (B)	差異數 / (B-A)	執行率 / (B/A)
書籍類	69,370	43,591	-25,779	62.84%
畫冊手卷類	416	740	324	177.88%
圖片及明信片類	9,000	7,876	-1,124	87.51%
文物仿製品類	3,750	1,698	-2,052	45.28%
各項藝術紀念品	700,071	510,158	-189,913	72.87%
合計	782,607	564,063	218,544	72.07%

資料來源：故宮文物藝術發展基金提供。
綜上，故宮文物藝術發展基金108年度製成品銷售情形未如預期，執行率未達8成，允宜加強行銷宣導，透過文物藝術教育推廣活動及與周邊旅遊景點策略聯盟，藉以提振各類商品銷貨收入，俾增經營績效，另宜檢討改善覈實編列預算，俾符實際。
（分機：8659 呂志銘）