財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）110年度單位預算評估報告
財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）110年度單位預算案歲入編列1,682億3,020萬8千元，較109年度預算數減少120億3,693萬元(減幅6.68%)；歲出1,460億8,479萬9千元，較109年度預算數增加24億8,841萬元(增幅1.73%；詳表1)。謹就財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）110年度預算案評估如下：
表1 財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）109年度至110年度歲入、歲出預算概況表 單位：新台幣千元
項目 / 單位	109		110		110年度較109年度之增減(%)
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
財政部	35,694,086	16,837,878	15,883,070	17,558,877	-19,811,016 / (-55.5%)	720,999 / (4.28%)
國庫署	3,039,790	117,749,071	3,063,906	118,504,194	24,116 / (0.79%)	755,123 / (0.64%)
關務署及所屬	120,405,318	5,858,739	121,327,803	6,060,094	922,485 / (0.77%)	201,355 / (3.44%)
國產署及所屬	21,100,277	2,127,069	27,927,685	2,401,695	6,827,408 / (32.36%)	274,626 / (12.91%)
財政資訊中心	27,667	1,023,632	27,744	1,559,939	77 / (0.28%)	536,307 / (52.39%)
合計	180,267,138	143,596,389	168,230,208	146,084,799	-12,036,930 / (-6.68%)	2,488,410 / (1.73%)

     資料來源：財政部及所屬預算書，109年度為預算數，110年度為預算案數。
一二、巡緝艇採購案雖已完成簽約，惟允宜密切掌握進度，以如期如質於111年8月至112年6月間陸續完成本案4艘巡緝艇交船作業
關務署為強化海域執法能量及維護查緝人員安全，自107年度起辦理「海關巡緝艇汰舊換新計畫」，計畫總經費8億7,619萬元，執行期程自106年度至112年度，主要係籌建100噸級巡緝艇5艘，本案執行迄今經二度修改計畫及多次招標，於109年5月完成採購案簽約作業，預計112年完成。茲說明如下：
(一)海關巡緝艇汰舊換新計畫歷年預算編列、執行、歷次招標情形及最新進度概述
海關巡緝艇汰舊換新計畫自106年8月行政院首度核定後，107、108年度分別已編列1億7,169萬9千元、5,226萬1千元，110年度編列履約管理費112萬5千元(詳表1)，合計2億2,508萬5千元，因多次流、廢標，歷次招標情形及最新進度，概述如下：
1.107年11月2日巡緝艇5艘第1次招標，11月27日開標無廠商投標，11月29日第2次招標，12月4日開標仍無廠商投標。
2.經檢討修正規格(刪除部分備品)及招標文件後，107年12月21日第1次招標，108年1月15日開標無廠商投標；1月16日第2次招標，1月22日開標仍無廠商投標。
3.經再次修正規格(降低主機馬力)及招標文件後，108年2月1日第1次招標，2月22日更正招標公告，3月5日開標無廠商投標，3月6日第2次招標，3月12日開標共1家廠商投標且資、規格審查合格，3月15日開價格標因投標價格高於預算金額而廢標。
4.109年3月23日100噸級巡緝艇4艘採購案第一次公開招標、4月9日參考廠商異議內容更正招標公告、4月17日開標，投標廠商家數未達3家流標。
5.109年4月20日100噸級巡緝艇4艘採購案第二次公開招標、4月27日開標共1家廠商投標，資格符合(第二次不受家數限制），已分別於5月25日及29日完成採購案決標及簽約作業。
表1 海關巡緝艇汰舊換新計畫歷年預、決算情形表
     單位：新台幣千元
年度	107	108	109	110	111及以後	合計
預算數	171,699	52,261	0	1,125	651,105	876,190
實支數	13,044	0	206,696	-	-	219,740
註銷數	1,165	91	-	-	-	1,257
保留至隔年度繼續執行數	157,490	52,169	-	-	-	-
當年度可支用數	-	209,751	209,659	-	-	-

資料來源：財政部關務署，109年度實支數為迄至9月之資料。
(二)因未能順利招標，關務署2度研提修正計畫，減列1艘巡緝艇，並將期程延至112年6月
1.為提高廠商投標意願，關務署研提修正計畫並由財政部108年5月函報行政院核定，修正重點包含考量國內船廠造船產能及促進廠商投標意願，每艘巡緝艇造價由1億6,500萬元調整為2億1,000萬元，並延長計畫期程至112年5月及擬開放國外船廠投標，期儘速完成本案決標，然行政院秘書長同年7月函復，鑑於提高每艘巡緝艇造價致總經費增為11億1,531萬5千元(較修正前提高2億4,475萬元)，恐排擠財政部其他計畫，又現有巡緝艇使用情形偏低，似無迫切汰購必要性，請該部通盤檢討降低巡緝艇噸位及數量之可行性。
2.詢據該署表示，經檢討後於108年9月2日第二度函報行政院修正計畫，此次主要修正內容係減列1艘巡緝艇，每艘巡緝艇造價略降至2億625萬元，總經費隨之降為8億7,619萬元，預計112年6月完成，嗣經行政院108年11月4日函復同意照辦，預計分別於111年8月、112年1月、4月及6月陸續完成4艘巡緝艇交船作業。
綜上，關務署辦理巡緝艇汰舊換新計畫因未能順利招標已2度修正計畫，雖已於109年5月29日完成本案採購案簽約作業，惟允宜密切掌握本案進度，以如期如質於111年8月至112年6月間陸續完成4艘巡緝艇交船作業。