內政部移民署及新住民發展基金110年度預算評估報告目錄                                           頁次
1壹、內政部移民署


1一、多次推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，惟為有效減少逾期停(居)留情事頻繁發生，允宜儘速完成相關修法作業


3二、建置外國專業人才申辦窗口平台，受理四證合一就業金卡申辦，惟核准率仍偏低，允宜再加強推廣並妥適宣導核卡所需資格文件，俾有效落實核卡效益


6三、受疫情期間各國邊境封關影響，各收容所滯留受收容人情形漸增，允宜加強相關協調與安排，推動加速遣送作業，俾減輕收容負擔


9四、近年度外來人口逾期停(居)留人數仍多，且截至109年7月底止未查獲之失聯移工人數已逾5萬人，允宜注意並加強查察


11五、為失聯移工孕母與子提供臨時安置服務，惟在臺出生非本國籍無依新生兒仍不利兒童權益保護，允宜與有關機關加強合作預防輔導措施，俾減少非本國籍無依兒少情形


15六、推動「新住民數位應用資訊計畫」，惟新住民實際參與課程比率仍偏低，且109年度部分課程迄未開課，允宜妥適檢討並管控，俾發揮預期效益


18貳、新住民發展基金


18七、109年起新增海外地區陸(外)配偶及其子女入境輔導業務，允宜加強相關業務宣導，俾有效發揮預期效益


20八、108年度以前核定補助計畫截至109年7月底止仍有20案尚未結案，允宜妥適控管案件執行與核銷進度，俾補助計畫如期結案


22九、基金主要收入來源全仰賴國庫撥補，允宜妥適運用鉅額閒置資金，俾多元充裕基金收入





內政部移民署及新住民發展基金110年度預算評估報告

六、推動「新住民數位應用資訊計畫」，惟新住民實際參與課程比率仍偏低，且109年度部分課程迄未開課，允宜妥適檢討並管控，俾發揮預期效益

移民署110年度預算「入出國及移民管理業務」項下「建立整體性入出國及移民管理資訊系統」編列「新住民數位應用資訊計畫」經費2,886萬4千元，為教育部「邁向數位平權推動計畫」之子計畫，工作項目包括：維運新住民學習網站180萬元、開設新住民資訊課程費用2,506萬4千元、推動新住民數位應用資訊計畫宣導費用100萬元及新住民數位學習網站軟硬體設備費100萬元。經查：

(一)新住民註冊「新住民數位資訊e網」人數比率仍偏低，且各項課程參與學習人數亦有大幅推廣空間
該計畫係延續「建構新住民數位公平機會計畫」
辦理，前期計畫為營造新住民e化學習環境，建置「新住民數位資訊e網」，以正體中文、簡體中文、英語、越南語、印尼語、泰語及柬埔寨語等7種語系版本，提供線上數位學習課程、電子書下載等協同學習平臺，及作為新住民社群交流之專屬網站並於109年7月底止已建置72門數位課程，藉由多媒體動畫、遊戲式、影片式及擴增實境應用等模式課程，提升新住民數位學習意願。參據該署提供「新住民數位資訊e網」，截至109年7月底止註冊會員人數為5,742人，其中新住民為4,751人(詳表1)，如以同期間我國外籍及陸籍(含港、澳)配偶共56萬1,630人計，約僅0.85%之新住民人口加入，參與率顯未普及。又所提供72門數位課程迄109年7月底止之累計學習人次為2萬5,387人次，其中新住民與國人之學習人次分別為2萬4,322人次及1,065人次，單一課程之總學習人次全未及900人次，部分課程總學習人次更低於百人次，網站課程學習效益容待提升。
(二)109年度計畫預計辦理資訊課程與培訓新住民講師及助教部分，允宜妥適控管開課進度，俾相關課程與培訓儘早落實
參據該署說明該計畫109年度相關工作截至7月底止辦理情形(詳表2)，分述如次：

1.教育訓練部分：自109年6月28日開課，至7月底止共開設19班，各課程結訓總人數為334人。
2.資訊課程部分：109年度新製作6門實體資訊課程教材、4門實作資訊課程教材及10門數位資訊課程教材，惟至7月底止均尚未開課。
3.培訓新住民講師及助教部分：截至109年7月底止，仍在招募學員，尚未開課。
該計畫109年度預算截至7月底止，執行期程已然過半，惟僅教育訓練課程已開課並上線，其餘如資訊課程與培訓新住民講師及助教部分均未開課，課程開課與培訓進度均容有改善空間，該署允宜妥適控管辦理進度，俾相關課程與培訓儘早落實。
綜上， 移民署110年度預算編列「新住民數位應用資訊計畫」經費2,886萬4千元，協助新住民有效運用資訊科技。惟新住民實際參與各項資訊課程人數仍偏低，且109年度計畫預計辦理資訊課程與培訓新住民講師及助教部分，截至7月底止均未開課，該署允就各該情形，研謀因應對策並妥適控管開課進度，俾發揮計畫預期效益。
表1  各年度「新住民數位資訊e網」網站會員註冊情形             
 單位：人
	項目
	105年度
	106年度
	107年度
	108年度
	109年(1-7月)

	當年度新增會員數
	1,374
	1,006
	919
	1,215
	622

	    -新住民會員數
	965
	824
	825
	1,112
	577

	累計會員數
	1,980
	2,986
	3,905
	5,120
	5,742

	    -新住民會員數
	1,413
	2,237
	3,062
	4,174
	4,751


資料來源：移民署。

表2  109年度「新住民數位應用資訊計畫」截至7月底止之新住民專屬資訊課程辦理情形表
	類別
	實體課程
	線上課程

	1.教育訓練部分

	課程內容
	109年6月28日開課，至7月底共開設19班，各門課程結訓人次如下：

1.輕鬆e起學電腦51人次。

2.活用數位手札70人次。

3.數位政府資安保衛充電去72人次。

4.數位家庭記帳本49人次。

5.Line貼圖設計自己來54人次。

6.完美履歷不求人38人次。
	線上課程上架後，即公布於網站上，新住民隨時隨地皆可學習。

	2.資訊課程部分

	課程內容
	一、新製作6門實體資訊課程教材，至7月底尚未開課：

1.小資創業頭家攬客術

2.行動支付聰明理財超方便

3.微網紅行銷術

4.手機空間一鍵擴大術

5.雲端工作辦公新勢力

6.科技防疫健康安全一把罩

二、新製4門實作資訊課程教材，至7月底尚未開課：

1.製作我的專屬印章

2.輕鬆駕馭團購直播創造財富

3.在地達人領航攜手圓夢參訪

4.親子風防疫口罩套轉印
	新製作10門數位資訊課程教材，至7月底尚未開課：

1.資訊安全大家一起來

2.新住民就業資源包

3.進擊3D的小畫家

4.宅在家也可以的Team Work

5.PPT也能創作小遊戲!?

6.一直學不停－教學資源平臺大募集

7.長照幫幫忙－1966有問必答

8.醫生線上問，健康妙管家

9.我的AI健身教練

10.防災界的先知－中央氣象局

	3. 培訓新住民講師及助教部分

	課程內容
	至7月底尚在招募學員，尚未開課。
	無線上課程


資料來源：移民署。
�計畫期程為105年度至108年度，總經費1億1,612萬7千元。





1

