內政部移民署及新住民發展基金110年度預算評估報告目錄 頁次
內政部移民署及新住民發展基金110年度預算評估報告
六、推動「新住民數位應用資訊計畫」，惟新住民實際參與課程比率仍偏低，且109年度部分課程迄未開課，允宜妥適檢討並管控，俾發揮預期效益
移民署110年度預算「入出國及移民管理業務」項下「建立整體性入出國及移民管理資訊系統」編列「新住民數位應用資訊計畫」經費2,886萬4千元，為教育部「邁向數位平權推動計畫」之子計畫，工作項目包括：維運新住民學習網站180萬元、開設新住民資訊課程費用2,506萬4千元、推動新住民數位應用資訊計畫宣導費用100萬元及新住民數位學習網站軟硬體設備費100萬元。經查：
(一)新住民註冊「新住民數位資訊e網」人數比率仍偏低，且各項課程參與學習人數亦有大幅推廣空間
該計畫係延續「建構新住民數位公平機會計畫」[1]辦理，前期計畫為營造新住民e化學習環境，建置「新住民數位資訊e網」，以正體中文、簡體中文、英語、越南語、印尼語、泰語及柬埔寨語等7種語系版本，提供線上數位學習課程、電子書下載等協同學習平臺，及作為新住民社群交流之專屬網站並於109年7月底止已建置72門數位課程，藉由多媒體動畫、遊戲式、影片式及擴增實境應用等模式課程，提升新住民數位學習意願。參據該署提供「新住民數位資訊e網」，截至109年7月底止註冊會員人數為5,742人，其中新住民為4,751人(詳表1)，如以同期間我國外籍及陸籍(含港、澳)配偶共56萬1,630人計，約僅0.85%之新住民人口加入，參與率顯未普及。又所提供72門數位課程迄109年7月底止之累計學習人次為2萬5,387人次，其中新住民與國人之學習人次分別為2萬4,322人次及1,065人次，單一課程之總學習人次全未及900人次，部分課程總學習人次更低於百人次，網站課程學習效益容待提升。
[1] 計畫期程為105年度至108年度，總經費1億1,612萬7千元。
(二)109年度計畫預計辦理資訊課程與培訓新住民講師及助教部分，允宜妥適控管開課進度，俾相關課程與培訓儘早落實
參據該署說明該計畫109年度相關工作截至7月底止辦理情形(詳表2)，分述如次：
1.教育訓練部分：自109年6月28日開課，至7月底止共開設19班，各課程結訓總人數為334人。
2.資訊課程部分：109年度新製作6門實體資訊課程教材、4門實作資訊課程教材及10門數位資訊課程教材，惟至7月底止均尚未開課。
3.培訓新住民講師及助教部分：截至109年7月底止，仍在招募學員，尚未開課。
該計畫109年度預算截至7月底止，執行期程已然過半，惟僅教育訓練課程已開課並上線，其餘如資訊課程與培訓新住民講師及助教部分均未開課，課程開課與培訓進度均容有改善空間，該署允宜妥適控管辦理進度，俾相關課程與培訓儘早落實。
綜上， 移民署110年度預算編列「新住民數位應用資訊計畫」經費2,886萬4千元，協助新住民有效運用資訊科技。惟新住民實際參與各項資訊課程人數仍偏低，且109年度計畫預計辦理資訊課程與培訓新住民講師及助教部分，截至7月底止均未開課，該署允就各該情形，研謀因應對策並妥適控管開課進度，俾發揮計畫預期效益。
表1 各年度「新住民數位資訊e網」網站會員註冊情形
 單位：人
項目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年(1-7月)
當年度新增會員數	1,374	1,006	919	1,215	622
-新住民會員數	965	824	825	1,112	577
累計會員數	1,980	2,986	3,905	5,120	5,742
-新住民會員數	1,413	2,237	3,062	4,174	4,751

資料來源：移民署。
表2 109年度「新住民數位應用資訊計畫」截至7月底止之新住民專屬資訊課程辦理情形表
類別	實體課程	線上課程
1.教育訓練部分
課程內容	109年6月28日開課，至7月底共開設19班，各門課程結訓人次如下： / 1.輕鬆e起學電腦51人次。 / 2.活用數位手札70人次。 / 3.數位政府資安保衛充電去72人次。 / 4.數位家庭記帳本49人次。 / 5.Line貼圖設計自己來54人次。 / 6.完美履歷不求人38人次。	線上課程上架後，即公布於網站上，新住民隨時隨地皆可學習。
2.資訊課程部分
課程內容	一、新製作6門實體資訊課程教材，至7月底尚未開課： / 1.小資創業頭家攬客術 / 2.行動支付聰明理財超方便 / 3.微網紅行銷術 / 4.手機空間一鍵擴大術 / 5.雲端工作辦公新勢力 / 6.科技防疫健康安全一把罩 / 二、新製4門實作資訊課程教材，至7月底尚未開課： / 1.製作我的專屬印章 / 2.輕鬆駕馭團購直播創造財富 / 3.在地達人領航攜手圓夢參訪 / 4.親子風防疫口罩套轉印	新製作10門數位資訊課程教材，至7月底尚未開課： / 1.資訊安全大家一起來 / 2.新住民就業資源包 / 3.進擊3D的小畫家 / 4.宅在家也可以的Team Work / 5.PPT也能創作小遊戲!? / 6.一直學不停－教學資源平臺大募集 / 7.長照幫幫忙－1966有問必答 / 8.醫生線上問，健康妙管家 / 9.我的AI健身教練 / 10.防災界的先知－中央氣象局
3. 培訓新住民講師及助教部分
課程內容	至7月底尚在招募學員，尚未開課。	無線上課程

資料來源：移民署。