內政部移民署及新住民發展基金110年度預算評估報告目錄                                           頁次
1壹、內政部移民署


1一、多次推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，惟為有效減少逾期停(居)留情事頻繁發生，允宜儘速完成相關修法作業


3二、建置外國專業人才申辦窗口平台，受理四證合一就業金卡申辦，惟核准率仍偏低，允宜再加強推廣並妥適宣導核卡所需資格文件，俾有效落實核卡效益


6三、受疫情期間各國邊境封關影響，各收容所滯留受收容人情形漸增，允宜加強相關協調與安排，推動加速遣送作業，俾減輕收容負擔


9四、近年度外來人口逾期停(居)留人數仍多，且截至109年7月底止未查獲之失聯移工人數已逾5萬人，允宜注意並加強查察


11五、為失聯移工孕母與子提供臨時安置服務，惟在臺出生非本國籍無依新生兒仍不利兒童權益保護，允宜與有關機關加強合作預防輔導措施，俾減少非本國籍無依兒少情形


15六、推動「新住民數位應用資訊計畫」，惟新住民實際參與課程比率仍偏低，且109年度部分課程迄未開課，允宜妥適檢討並管控，俾發揮預期效益


18貳、新住民發展基金


18七、109年起新增海外地區陸(外)配偶及其子女入境輔導業務，允宜加強相關業務宣導，俾有效發揮預期效益


20八、108年度以前核定補助計畫截至109年7月底止仍有20案尚未結案，允宜妥適控管案件執行與核銷進度，俾補助計畫如期結案


22九、基金主要收入來源全仰賴國庫撥補，允宜妥適運用鉅額閒置資金，俾多元充裕基金收入





內政部移民署及新住民發展基金110年度預算評估報告

七、109年起新增海外地區陸(外)配偶及其子女入境輔導業務，允宜加強相關業務宣導，俾有效發揮預期效益
新住民發展基金110年度預算案基金用途項下「辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫」編列1億2,575萬元，其中「補捐助辦理新住民入國(境)前輔導計畫」經費1,350萬元，較109年度預算增加580萬元(增幅75.32%)。經查：
(一)補捐助「辦理新住民入國(境)前輔導計畫」108年度預算執行率為39.46%
該基金補助外交部辦理「新住民入國(境)前輔導計畫」係為便利新住民就地(近)接受入國前輔導，透過在外駐點包括：印尼代表處、駐泗水辦事處、駐菲律賓代表處、駐泰國代表處、駐越南代表處、駐胡志明市辦事處及駐緬甸代表處等7館處；為新住民通過面談後、取得簽證前，辦理團體講習，由當地駐館輔導員以當地語言說明來臺生活、風俗民情、移民法令、人身安全及相關權利義務資訊，宣達政府對新住民照顧輔導措施及相關法令規定，期縮短新住民來臺後之適應期。又參據該計畫近年度之預、決算情形(詳表1)，107年度預算數700萬元，執行結果，決算數為912萬7千元，執行率130.39%，係上年度核定補助案件於該年度辦理核銷轉正所致；而108年度預算數700萬元，執行結果，決算數為276萬2千元，執行率39.46%，詢據移民署說明因受新冠肺炎疫情影響，海、空貨運航次減少及各國港口管控，報關裝卸作業延宕，致規劃運送「新住民入國前輔導手冊」至7館處受阻，爰變更計畫期程至109年7月31日止。
(二)110年度新增辦理海外地區陸(外)配偶及其子女入境輔導業務，大幅增編計畫經費，允宜加強相關業務宣導
該補助計畫110年度預算較109年度預算擴編580萬元，係因移民署於109年起向該基金申請補助辦理海外地區陸(外)配偶及其子女入境輔導業務，該基金並於110年度預算編列是項經費需求。該項擴大海外移民輔導業務，係協助海外地區之外(含中國大陸)籍人士及其國人配偶與子女來臺居留，以縮短在臺生活之適應期，辦理地點包括：美國代表處、英國代表處、日本代表處、新加坡代表處、馬來西亞代表處、雪梨代表處及香港代表處等7館處。提供移民輔導電話相關諮詢、面談及開辦移民輔導講習，輔導內容包含：移民申辦諮詢、在臺生活、風俗民情、移民法令及相關權利義務。鑒於該項為新增業務，該基金允宜偕同有關機關加強相關宣導推廣，俾有效達成預期效益。
綜上，新住民發展基金110年度預算補捐助「辦理新住民入國(境)前輔導計畫」經費較109年度預算擴編至1,350萬元(增幅75.32%)，係新增辦理海外地區陸(外)配偶及其子女入境輔導業務。為能充分發揮新增業務預期效益，允宜加強該業務之宣導推廣，以擴大新住民服務範疇。
表1  近年度「補捐助辦理新住民入國(境)前輔導計畫」之預、決算情形                          單位：件、人、新台幣千元、% 
	年度
	預  算
	決  算

	
	補助件數
	服務人數
	金額
	辦理件數
	實際
服務人數
	金額
	執行率(%)

	107
	1
	8,000
	7,000
	1
	9,578
	9,127
	130.39%

	108
	1
	8,000
	7,000
	1
	9,093
	2,762
	39.46%

	109
	1
	8,000
	7,700
	2
	執行中
	2,928
	-

	110
	2
	14,000
	13,500
	2
	-
	-
	-


說    明：109年度決算為截至7月底止執行數。
資料來源：內政部移民署。
1

