
本報告僅供委員參考         編號：第109－192號

內政部移民署及新住民發展基金
110年度預算評估報告
立法院預算中心
中華民國109年10月

內政部移民署及新住民發展基金110年度預算評估報告目錄                                           頁次
1壹、內政部移民署


1一、多次推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，惟為有效減少逾期停(居)留情事頻繁發生，允宜儘速完成相關修法作業


3二、建置外國專業人才申辦窗口平台，受理四證合一就業金卡申辦，惟核准率仍偏低，允宜再加強推廣並妥適宣導核卡所需資格文件，俾有效落實核卡效益


6三、受疫情期間各國邊境封關影響，各收容所滯留受收容人情形漸增，允宜加強相關協調與安排，推動加速遣送作業，俾減輕收容負擔


9四、近年度外來人口逾期停(居)留人數仍多，且截至109年7月底止未查獲之失聯移工人數已逾5萬人，允宜注意並加強查察


11五、為失聯移工孕母與子提供臨時安置服務，惟在臺出生非本國籍無依新生兒仍不利兒童權益保護，允宜與有關機關加強合作預防輔導措施，俾減少非本國籍無依兒少情形


15六、推動「新住民數位應用資訊計畫」，惟新住民實際參與課程比率仍偏低，且109年度部分課程迄未開課，允宜妥適檢討並管控，俾發揮預期效益


18貳、新住民發展基金


18七、109年起新增海外地區陸(外)配偶及其子女入境輔導業務，允宜加強相關業務宣導，俾有效發揮預期效益


20八、108年度以前核定補助計畫截至109年7月底止仍有20案尚未結案，允宜妥適控管案件執行與核銷進度，俾補助計畫如期結案


22九、基金主要收入來源全仰賴國庫撥補，允宜妥適運用鉅額閒置資金，俾多元充裕基金收入





內政部移民署及新住民發展基金110年度預算評估報告

壹、內政部移民署

移民署110年度預算案編列歲入27億9,913萬元，較109年度預算數減少2億2,002萬5千元(減幅7.29%)；歲出44億5,892萬1千元，較109年度預算數減少736萬2千元(減幅0.16%)。謹就移民署110年度預算案評估如下：
一、多次推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，惟為有效減少逾期停(居)留情事頻繁發生，允宜儘速完成相關修法作業
移民署110度預算「入出國及移民管理業務」項下「執行外來人口管理服務及違法調查處理業務」編列經費6,460萬2千元，較109年度預算增加1,420萬2千元(增幅28.18%)。主要工作內容為執行入出國政策、入出國管制、督導聯繫及輔導協助並落實入出國管理、外來人口訪查及查處、收容管理及遣送(返)等業務。經查：
(一)多次推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，鼓勵逾期停(居)留者自行到案

該署為鼓勵逾期停(居)留外來人口主動出面自行到案，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，實施期間為108年1月1日至108年6月30日止，採取寬嚴並濟策略，專案期間自行到案者，一律從寬論處，採取免予收容、免除禁止入國或不予許可期間、處法定最低額度逾期罰鍰2千元，並依限令出國(境)期限，自行出國(境)；於專案期間查獲到案者，一律依法論處；專案結束後，查處到案(含自行到案)者，一律從重論處。後為因應新冠肺炎防疫措施，避免逾期停(居)留外來人口成為防疫破口，配合防疫政策，於109年4月1日至6月30日再度推動為期3個月「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，包含109年3月20日至3月31日宣導期間及109年4月1日至6月30日實施期間。2次專案查處成果詳表1，第1次計查處2.64萬人，自行到案者有1.72萬人，占比約65.20%；第2次計查處約8千人，自行到案者有4千多人，占比約58.47%，自行到案者比率均過半，顯示該專案具有鼓勵自行到案效果。又詢據該署表示，為避免外來人口有預期心態，更加有恃無恐逾期滯臺，目前並未規劃繼續辦理該專案。
(二)允宜儘速完成入出國及移民法相關修正作業，提高處分罰則，期有效減少外來人口逾期停(居)留情形頻繁發生
依據入出國及移民法(下稱移民法)第18條第3項規定
，逾期停(居)留外國人，禁止入國期間為1年至3年；又同法第85條第4款規定
，逾期停(居)留外國人處2千元至1萬元罰鍰。該署為防杜外國人逾期滯臺從事違法(規)活動，並處罰容留、藏匿等幕後幫助者，擬具移民法第18條修正草案，延長逾期停(居)留者之管制期間(擬由1年至3年修改為1年至10年)，業經行政院於108年4月16日審查通過。
另研擬移民法第85條及第85條之1修正草案，提高逾期停(居)留者罰鍰(擬由2千元至1萬元修改為3萬元至15萬元)，並增訂容留、運送、藏匿或隱避未經許可入國及逾期停(居)留者罰則(擬處6萬元至30萬元罰鍰，並得按次處罰)，且增訂使渠等來臺從事與停(居)留原因不符之不法活動者之罰則(擬處20萬元至100萬元罰鍰，並得按次處罰)；並於109年9月18日邀集法務部、勞動部及大陸委員會研商該次版本條文修正草案，俟取得共識後，將於同年10月底前陳報行政院。鑒於國內逾期停居留人口有攀升趨勢，為有效減少逾期停(居)留情事頻繁發生，允宜儘速完成移民法相關修法作業，提高相關罰則以達嚇阻效用。
綜上，移民署110度預算「入出國及移民管理業務」項下編列「執行外來人口管理服務及違法調查處理業務」經費6,460萬2千元，辦理外來人口查處、收容管理及遣送(返)等業務。又該署為鼓勵逾期停(居)留者自行到案，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，雖獲成果，惟為有效減少逾期停(居)留情事頻繁發生，允宜儘速完成移民法相關修法作業，俾有效維護國境安全。
表1  歷次「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」辦理成果
                                                              單位：人
	項次
	辦理期間
	自行到案總人數
	各國籍別與人數

	1
	108.01.01

   至
108.06.30
	查    處26,373人
自行到案17,195人
     (占比65.20%)
	1.越南籍14,493人(自行到案9,128人)
2.印尼籍8,186人(自行到案5,389人)
3.泰國籍1,028人(自行到案726人)
4.菲律賓籍945人(自行到案677人)
5.中國大陸籍672人(自行到案479人)
6.其他國家1,049人(自行到案796人)。

	2
	109.03.20  

   至
109.06.30
	查    處7,939人
自行到案4,642人
     (占比58.47%)
	1.越南籍4,112人(自行到案2,235人)
2.印尼籍2,520人(自行到案1,527人)
3.泰國籍416人(自行到案217人)
4.菲律賓籍277人(自行到案169人)
5.中國大陸籍151人(自行到案116人)
6.其他國家463人(自行到案378人)。


資料來源：移民署。
二、建置外國專業人才申辦窗口平台，受理四證合一就業金卡申辦，惟核准率仍偏低，允宜再加強推廣並妥適宣導核卡所需資格文件，俾有效落實核卡效益
移民署110年度預算「入出國及移民管理業務」項下「移民輔導人口販運防制及居留定居管理」編列預算5億2,706萬6千元(其中5億元係撥補新住民發展基金)，較109年度預算減少210萬6千元(減幅0.40%)，工作項目為辦理移民政策與法令之擬定規劃、移民輔導、移民業務機構管理、跨境婚姻媒合管理、人口販運防制、居留、定居業務等措施。經查：
(一)配合外國專業人才延攬及僱用法，提供四證合一就業金卡
依據外國專業人才延攬及僱用法第8條規定
，符合科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、法律、建築設計等8大領域且經中央主管機關認定之外國特定專業人才，得向內政部移民署申請四證合一(工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可)之就業金卡。據此內政部亦會商勞動部及外交部，訂定外國特定專業人才申請就業金卡許可辦法並自107年2月8日起施行，規定就業金卡之申請程序、審查、重新申請之一定條件及其他相關事項。又就業金卡之持卡人得享有各項優惠，包括：無須受一定雇主聘僱
，享有所得稅優惠
，直系尊親屬探親簽證停留期間放寬為最長1年
，就業金卡持有人之配偶及未成年子女得申請依親在臺居留，及放寬健保限制
等；期能為我國延攬更多國際優秀人才來台工作及生活。另該署於107年2月8日正式啟用「外國專業人才申辦窗口平臺」，採線上作業完成申請及審核程序，以簡化作業流程並提升行政效率。
(二)近年度申請核發四證合一就業金卡件數雖有成長，惟核准率仍偏低，允宜妥適宣導核卡所需之資格與文件，俾有效落實核卡效益
參據該署提供近年度申辦四證合一就業金卡之准駁情形(詳表1)，107年度申請件數320件，核准件數188件，核准率58.75%；108年申請件數增至494件，核准件數358件，核准率72.47%；109年截至7月底止，申請件數快速增至955件，核准件數為450件，核准率為47.12%，核准率仍偏低。若以未獲核准情形觀之，107年度及108年度主要原因分別為領域專長審查未符規定與勞動部勞動力發展署退回補正，109年截至7月底止，除其他原因(非屬前2項及自行撤件之其他類型狀況者)外，亦以勞動部勞動力發展署退回補正者件數居多。為能有效落實延攬外國專業人才來台工作效益，該署允宜持續積極推廣四證合一就業金卡申辦服務，並妥適宣導核卡所需之資格與文件，以強化四證合一就業金卡政策成效。
綜上，移民署110年度預算「入出國及移民管理業務」項下編列「移民輔導人口販運防制及居留地居管理」經費5億2,706萬6千元，工作之一為辦理移民政策規劃及相關輔導措施。又該署自107年2月起依據外國專業人才延攬及僱用法相關規定，啟用「外國專業人才申辦窗口平臺」並提供四證合一就業金卡線上申辦服務，惟近年度申辦核准率仍偏低，允宜再加強推廣並妥適宣導核卡所需資格與文件，俾有效落實核卡效益。
表1  近年度四證合一就業金卡之申辦與核准情形一覽表
	項目
	107年
	108年
	109年(1-7月)

	申請數
	320
	494
	955

	核發數
	188
	358
	450

	核准率
	58.75%
	72.47%
	47.12%

	未獲核准情形(件數)

	1.領域專長審查未符規定
	34
	22
	31

	2.勞動部勞動力發展署退回補正
	32
	38
	95

	3.自行撤件
	14
	18
	25

	4.其他
	10
	16
	282


資料來源：移民署。

三、受疫情期間各國邊境封關影響，各收容所滯留受收容人情形漸增，允宜加強相關協調與安排，推動加速遣送作業，俾減輕收容負擔
移民署110度預算「入出國及移民管理業務」項下「執行外來人口管理服務及違法調查處理業務」編列經費6,460萬2千元，較109年度預算增加1,420萬2千元(增幅28.18%)。主要工作內容為執行入出國政策、入出國管制、督導聯繫及輔導協助並落實入出國管理、外來人口訪查及查處、收容管理及遣送(返)等業務。經查：
(一)依據入出國及移民法相關規範及2國際公約，辦理移民收容
依據入出國及移民法第38條第1項
及第38-4條
等規定，移民署辦理暫予收容最長不得逾15日，且收容處分前應給當事人陳述意見機會；暫予收容屆滿前，該署若認為有續予收容必要，應附具理由向法院聲請裁定續予收容，續予收容期間最長不得逾45日；續予收容屆滿後，該署若認為有繼續收容必要，應附具理由向法院聲請裁定延長收容，延長收容期間最長不得逾40日，亦即前後收容期間合併計算最長不得逾一百日。另該署為落實「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」，並避免發生收容代替羈押之情形，推動加速遣返作業，以降低收容天數。
(二)受疫情期間各國邊境封關影響，各收容所滯留收容人情形漸增，允宜加強協調各國或航空公司安排專機遣送

參據該署提供近年度收容所之收容情形(詳表1)，平均收容天數分別為106年度27.42天，107年度28.73天及108年度27.84天，多維持在30天以內；而109年截至7月底止，平均收容天數增至32.51天。如以各收容所截至109年7月底止實際收容情形觀之(詳表2)，除宜蘭收容所外，其餘收容所多面臨超收壓力，如高雄收容所可收容300人，卻已收容365人；臺北收容所可收容280人，現已收容275人；南投收容所可收容320人，現已收容317人；且收容逾15天者計有790人(占總收容人比率63.0%)，收容負荷亟待紓解。詢據該署說明，係因新冠肺炎疫情期間，各國邊境封關，致收容人遣返作業受阻；該署現已利用定期航班執行受收容人遣送(如印尼籍、菲律賓籍與中國大陸籍等)，或協調各國安排專機執行遣送(如越南籍與泰國籍等)，未來將持續協調航空公司增加遣送機位、駐華機構安排專機、縮短旅行文件核發時程等，加速遣送受收容人。據該署表示截至109年9月1日止，收容所人數計1,213人，占總收容量上限(1,323人)之91.69%，尚在可控制範圍，惟國內將持續查處違規停(居)留人口，收容人數將有增長情勢，若未能有效去化滯留收容人數，收容負擔仍重，該署允宜加強協調各國或航空公司增加安排遣送專機或機位，以逐步減少受收容人數量。
綜上，移民署110度預算「執行外來人口管理服務及違法調查處理業務」編列經費6,460萬2千元，辦理外來人口之收容管理及遣送(返)為其工作項目之一。109年度因受新冠肺炎疫情期間各國邊境封關影響，各收容所滯留受收容人情形漸增，該署允宜加強相關協調與安排，妥適推動加速遣送作業，俾減輕收容負擔。
表1  近年度收容所平均收容天數情形一覽表          單位：天、人

	項目
	106年度
	107年度
	108年度
	109年(1-7月)

	平均收容天數
	27.42
	28.73
	27.84
	32.51

	收容人數
	11,177
	10,850
	13,772
	6,406

	截至當年底未遣返人數
	629
	775
	746
	1,254


資料來源：移民署。
表2  各收容所截至109年7月底止收容情形概況表     單位：人；%
	收容所名稱
	可收容人數
	收容人數
	收容人占可收容量比率
	收容逾15天人數

	臺北收容所
	280
	275
	98.21%
	189

	宜蘭收容所
	423
	297
	70.21%
	186

	南投收容所
	320
	317
	99.06%
	235

	高雄收容所
	300
	365
	121.67%
	180

	合計
	1,323
	1,254
	94.78%
	790


資料來源：移民署。
四、近年度外來人口逾期停(居)留人數仍多，且截至109年7月底止未查獲之失聯移工人數已逾5萬人，允宜注意並加強查察

移民署110度預算「入出國及移民管理業務」項下「加強入出國及移民管理規劃」及「執行外來人口管理服務及違法調查處理業務」各編列經費315萬5千元與6,460萬2千元，工作項目包括：規劃移入人口停留管理政策、外來人口訪查及查處、收容管理及遣送(返)等業務。經查：

(一)近年度外來人口逾期停(居)留人數仍多，允宜加強注意
參據該署統計資料，近幾年外來人口逾期停留與逾期居留
人數情形詳表1，逾期外來人口總數逐年攀升，由104年底7.74萬人增至108年底8.35萬人(增幅7.87%)，截至109年7月底止再增至8.58萬人。其中逾期居留人數主要為失聯移工，又以越南、印尼、菲律賓及泰國等4國移工為主，合計人數占逾期居留總人數比率約為97%左右。另逾期停留人數近年多為成長趨勢，由104年底2.09萬人增至108年底3.28萬人(增幅57.02%)，截至109年7月底止仍有3.02萬人；如以國籍別觀之，前4多國家分別為越南、印尼、美國及泰國，往年該4國合計人數占逾期停留總人數比率約為55%左右，107年底增至71.41%，108年底止仍有68.0%，其中越南、印尼及泰國人數均有顯著增加，尤其越南由以往4千餘人暴增逾萬人。詢據該署說明，逾期停留人口中主要為以停留簽證或有條件式免簽來臺外籍人士，觀光事由者居多，又以越南與印尼較多，其攀升態勢亟待檢討與改善。
(二)截至109年7月底止未查獲之失聯移工人數已逾5萬人，容待加強查察
依據該署提供近年度新增及查獲失聯移工情形(詳表2)，新增失聯移工部分，人數由105年度2.17萬人降至108年度1.78萬人，主要以越南籍與印尼籍為大宗。另該署辦理失聯移工查緝工作，105年度至108年度查獲人數均逾2萬人，且以越南籍最多，均逾1萬人，印尼籍次之，惟至109年7月底止未查獲之失聯移工人數已有5.12萬人，恐對社會安全與治安管理造成隱憂，容待加強查察。

綜上，近年我國逾期外來人口數呈攀升態勢，截至109年7月底止，逾期停(居)留人數仍有8.58萬人，且未查獲之失聯移工人數已逾5萬人，該署允宜注意並加強查察，改善外來人口逾期停(居)留問題，俾維護社會安全。
表1  104年底至109年7月底止外來人口逾期停(居)留情形表

單位：人；%
	項目/年度
	104年底
	105年底
	106年底
	107年底
	108年底
	109年7月底

	逾期居留人數(A)
	56,557
	58,700
	56,675
	54,681
	50,702
	55,595

	1.越南
	25,195
	26,991
	25,603
	23,946
	21,842
	25,851

	2.印尼
	25,023
	25,472
	24,976
	24,617
	23,225
	23,690

	3.菲律賓
	3,093
	3,045
	3,060
	3,129
	2,751
	2,777

	4.泰國
	1,457
	1,427
	1,364
	1,383
	1,317
	1,429

	以上4國合計占比
	96.84%
	96.99%
	97.05%
	97.06%
	96.91%
	96.68%

	逾期停留人數(B)
	20,865
	20,692
	23,234
	35,284
	32,763
	30,209

	1.越南
	4,596
	4,169
	4,619
	14,774
	10,681
	9,356

	2.印尼
	3,224
	3,518
	4,414
	6,027
	6,512
	6,334

	3.美國
	3,494
	3,513
	3,798
	3,293
	3,402
	2,562

	4.泰國
	303
	336
	536
	1,102
	1,683
	1,694

	以上4國合計占比
	55.68%
	55.75%
	57.53%
	71.41%
	68.00%
	66.03%

	逾期外來人口數(C=A+B)
	77,422
	79,392
	79,909
	89,965
	83,465
	85,804


資料來源：移民署。
表2  105年度至109年7月底止新增與查獲失聯移工情形表    
                                                    單位：人
	項目
	合計
	越南
	印尼
	菲律賓
	泰國

	新增失聯移工

	105年度
	21,708
	12,054
	8,833
	547
	274

	106年度
	18,209
	10,056
	7,391
	536
	226

	107年度
	17,925
	9,436
	7,564
	621
	304

	108年度
	17,776
	9,474
	7,564
	487
	251

	109年(1-7月)
	11,306
	6,542
	4,294
	277
	193

	查獲失聯移工

	105年度
	20,678
	10,823
	8,844
	720
	291

	106年度
	21,846
	12,340
	8,550
	635
	321

	107年度
	20,712
	11,635
	8,157
	607
	313

	108年度
	23,934
	12,898
	9,664
	1,020
	352

	109年(1-7月)
	9,594
	5,038
	4,046
	351
	159

	截至109年7月底止未查獲失聯移工
	51,153
	24,013
	23,950
	2,349
	840


說    明：截至109年7月底止未查獲失聯移工人數除表列4國人數外，另有其他國1人。
資料來源：移民署。
五、為失聯移工孕母與子提供臨時安置服務，惟在臺出生非本國籍無依新生兒仍不利兒童權益保護，允宜與有關機關加強合作預防輔導措施，俾減少非本國籍無依兒少情形
移民署110度預算「入出國及移民管理業務」項下「執行外來人口管理服務及違法調查處理業務」編列經費6,460萬2千元，工作項目包括：執行入出國政策、入出國管制、督導聯繫及輔導協助並落實入出國管理、外來人口訪查及查處、收容管理及遣送(返)等業務。經查：
(一)提供失聯移工孕母與子臨時安置服務，以保障其返國前在臺權益
近年隨外來人口逐年攀升，在臺出生之非本國籍無依兒童、少年有增加趨勢(指生父不詳，生母為行方不明外國人之非本國籍無依兒少)，且其生母多為失聯移工或不實身分者。該署為保障失聯移工孕母與子於返國前在臺權益，於108年11月8日函報勞動部「109年失聯移工懷孕或攜子安置費用補助計畫」，經該部於108年12月5日函復同意辦理，由該署委託民間團體辦理懷孕或攜有子女之失聯移工安置服務案。目前共開設3處臨時安置處所，分別為高雄庇護所於109年3月2日啟用(可提供12床)、南投庇護所於109年3月16日啟用(可提供6床)、北區臨時安置處所於109年4月10日啟用(可提供24床)，計提供42床安置懷孕或攜子之失聯移工，預計可有195人(懷孕5個月以上失聯移工50人、懷孕失聯移工於安置期間所生子女及失聯移工於尋獲或到案時所攜之未成年子女145人)受益。又截至109年7月底止，累計已安置41人(包括攜子失聯移工19對與懷孕失聯移工3名)。此項臨時安置服務可提供失聯移工孕母與新生兒相關照應，允宜加強宣導，俾能有效擴大庇護效益。
(二)在臺出生非本國籍無依新生兒仍不利兒童權益保護，允宜與有關機關加強合作預防輔導措施
詢據該署說明，如父或母為合法在臺居留外國人，其在臺所生之非本國籍子女可依入出國及移民法規定向該署申辦外僑居留證。若為前揭生父不詳，生母為行方不明外國人之非本國籍無依兒少，內政部於106年已函頒「在臺出生非本國籍兒童、少年申請認定為無國籍人一覽表及流程」及「辦理非本國籍無依兒少外僑居留證核發標準作業流程」等規範為處理依據。在協尋生母期間，由社政單位協助安置，並由該署暫依生母國籍核發外僑居留證，經協尋生母未果(境外協尋3個月、境內協尋6個月)，由內政部戶政司認定為無國籍後，即可辦理收出養及歸化國籍，相關權益均獲保障
；如經尋獲或自行到案之失聯移工攜有子女者，由該署協助母子辦理一同送返原屬國作業。惟在臺出生非本國籍無依新生兒仍較乏合理權益保障，實不利兒童權益保護，且參據近年度在臺出生非本國籍無依新生兒人數均逾百人(詳表1)，109年截至7月底止已有67人，相關機關允宜加強注意增長態勢。
另截至109年7月底止，該署依據前揭相關標準作業流程處理在臺出生之非本國籍兒少情形(詳表2)，主要為協尋生母到案後，參照兒童權利公約精神，依個案協處各兒少偕同生母返回母國，人數有622人；其他取得外僑居留證人數有71人，經認定為無國籍人數有21人，已歸化我國國籍人數有15人。該署說明為減少失聯移工在臺產子情形，由勞動部加強移工入境時之衛教宣導及民間溝通，並請各移工來源國納入職前訓練課程內容。鑒於外籍移工在臺行蹤不明者仍多，且在臺出生之非本國籍無依兒少逐年增加，該署允宜與有關機關加強合作預防輔導措施，並積極查處失聯移工，以減少非本國籍無依兒少情形。
綜上，移民署110年度預算編列「執行外來人口管理服務及違法調查處理業務」經費6,460萬2千元，辦理各項外來人口管理及違法處理業務，並保障基本人權。又近年在臺出生非本國籍無依新生兒漸增，該署於109年起提供失聯移工孕母與子臨時安置服務，以保障渠等返國前在臺權益；惟在臺出生非本國籍無依新生兒仍不利兒童權益保護，該署允宜與有關機關加強合作預防輔導措施，並積極查處失聯移工，俾減少非本國籍無依兒少情形。

表1  近年度在臺出生非本國籍無依新生兒情形         單位：人

	年度別
	103年
	104年
	105年
	106年
	107年
	108年
	109年(1-7月)

	新增人數
	52
	61
	94
	100
	144
	106
	67


資料來源：移民署。
表2  截至109年7月底止在臺出生非本國籍兒少之相關處置情形
	類別
	取得外僑居留證
	收容/遣返者
	經認定為無國籍
	已歸化我國國籍

	處理依據及相關資格條件
	1.依內政部106年6月函頒「辦理非本國籍無依兒少外僑居留證核發標準作業流程」辦理。
2.協尋生母期間，該署得暫依生母國籍核予外僑居留證，俟其被認定為無國籍人後，再換發無國籍外僑居留證。
	參照兒童權利公約精神，依個案予以協處返回母國。
	1.依內政部106年1月函頒「在臺出生非本國籍兒童、少年申請認定為無國籍人一覽表及流程」辦理。
2.經找尋生母未果(境外協尋3個月、境內協尋6個月)，由內政部認定該兒少為無國籍人。
	依內政部106年1月函頒「在臺出生非本國籍兒童、少年申請認定為無國籍人一覽表及流程」及國籍法第3條、第4條規定辦理。

	總人數
	71
	622
	21
	15


說    明：表內數據為截至109年7月底止，依據106年內政部函頒「在臺出生非本國籍兒童、少年申請認定為無國籍人一覽表及流程」及「辦理非本國籍無依兒少外僑居留證核發標準作業流程」處置在臺出生非本國籍兒少之相關統計。

資料來源：移民署。
六、推動「新住民數位應用資訊計畫」，惟新住民實際參與課程比率仍偏低，且109年度部分課程迄未開課，允宜妥適檢討並管控，俾發揮預期效益

移民署110年度預算「入出國及移民管理業務」項下「建立整體性入出國及移民管理資訊系統」編列「新住民數位應用資訊計畫」經費2,886萬4千元，為教育部「邁向數位平權推動計畫」之子計畫，工作項目包括：維運新住民學習網站180萬元、開設新住民資訊課程費用2,506萬4千元、推動新住民數位應用資訊計畫宣導費用100萬元及新住民數位學習網站軟硬體設備費100萬元。經查：

(一)新住民註冊「新住民數位資訊e網」人數比率仍偏低，且各項課程參與學習人數亦有大幅推廣空間
該計畫係延續「建構新住民數位公平機會計畫」
辦理，前期計畫為營造新住民e化學習環境，建置「新住民數位資訊e網」，以正體中文、簡體中文、英語、越南語、印尼語、泰語及柬埔寨語等7種語系版本，提供線上數位學習課程、電子書下載等協同學習平臺，及作為新住民社群交流之專屬網站並於109年7月底止已建置72門數位課程，藉由多媒體動畫、遊戲式、影片式及擴增實境應用等模式課程，提升新住民數位學習意願。參據該署提供「新住民數位資訊e網」，截至109年7月底止註冊會員人數為5,742人，其中新住民為4,751人(詳表1)，如以同期間我國外籍及陸籍(含港、澳)配偶共56萬1,630人計，約僅0.85%之新住民人口加入，參與率顯未普及。又所提供72門數位課程迄109年7月底止之累計學習人次為2萬5,387人次，其中新住民與國人之學習人次分別為2萬4,322人次及1,065人次，單一課程之總學習人次全未及900人次，部分課程總學習人次更低於百人次，網站課程學習效益容待提升。
(二)109年度計畫預計辦理資訊課程與培訓新住民講師及助教部分，允宜妥適控管開課進度，俾相關課程與培訓儘早落實
參據該署說明該計畫109年度相關工作截至7月底止辦理情形(詳表2)，分述如次：

1.教育訓練部分：自109年6月28日開課，至7月底止共開設19班，各課程結訓總人數為334人。
2.資訊課程部分：109年度新製作6門實體資訊課程教材、4門實作資訊課程教材及10門數位資訊課程教材，惟至7月底止均尚未開課。
3.培訓新住民講師及助教部分：截至109年7月底止，仍在招募學員，尚未開課。
該計畫109年度預算截至7月底止，執行期程已然過半，惟僅教育訓練課程已開課並上線，其餘如資訊課程與培訓新住民講師及助教部分均未開課，課程開課與培訓進度均容有改善空間，該署允宜妥適控管辦理進度，俾相關課程與培訓儘早落實。
綜上， 移民署110年度預算編列「新住民數位應用資訊計畫」經費2,886萬4千元，協助新住民有效運用資訊科技。惟新住民實際參與各項資訊課程人數仍偏低，且109年度計畫預計辦理資訊課程與培訓新住民講師及助教部分，截至7月底止均未開課，該署允就各該情形，研謀因應對策並妥適控管開課進度，俾發揮計畫預期效益。
表1  各年度「新住民數位資訊e網」網站會員註冊情形             
 單位：人
	項目
	105年度
	106年度
	107年度
	108年度
	109年(1-7月)

	當年度新增會員數
	1,374
	1,006
	919
	1,215
	622

	    -新住民會員數
	965
	824
	825
	1,112
	577

	累計會員數
	1,980
	2,986
	3,905
	5,120
	5,742

	    -新住民會員數
	1,413
	2,237
	3,062
	4,174
	4,751


資料來源：移民署。

表2  109年度「新住民數位應用資訊計畫」截至7月底止之新住民專屬資訊課程辦理情形表
	類別
	實體課程
	線上課程

	1.教育訓練部分

	課程內容
	109年6月28日開課，至7月底共開設19班，各門課程結訓人次如下：

1.輕鬆e起學電腦51人次。

2.活用數位手札70人次。

3.數位政府資安保衛充電去72人次。

4.數位家庭記帳本49人次。

5.Line貼圖設計自己來54人次。

6.完美履歷不求人38人次。
	線上課程上架後，即公布於網站上，新住民隨時隨地皆可學習。

	2.資訊課程部分

	課程內容
	一、新製作6門實體資訊課程教材，至7月底尚未開課：

1.小資創業頭家攬客術

2.行動支付聰明理財超方便

3.微網紅行銷術

4.手機空間一鍵擴大術

5.雲端工作辦公新勢力

6.科技防疫健康安全一把罩

二、新製4門實作資訊課程教材，至7月底尚未開課：

1.製作我的專屬印章

2.輕鬆駕馭團購直播創造財富

3.在地達人領航攜手圓夢參訪

4.親子風防疫口罩套轉印
	新製作10門數位資訊課程教材，至7月底尚未開課：

1.資訊安全大家一起來

2.新住民就業資源包

3.進擊3D的小畫家

4.宅在家也可以的Team Work

5.PPT也能創作小遊戲!?

6.一直學不停－教學資源平臺大募集

7.長照幫幫忙－1966有問必答

8.醫生線上問，健康妙管家

9.我的AI健身教練

10.防災界的先知－中央氣象局

	3. 培訓新住民講師及助教部分

	課程內容
	至7月底尚在招募學員，尚未開課。
	無線上課程


資料來源：移民署。
貳、新住民發展基金
新住民發展基金110年度預算案編列基金來源5億99萬6千元，較109年度預算減少103萬7千元(減幅0.21%)；基金用途3億6,439萬2千元，較109年度預算增加1,672萬7千元(增幅4.81%)，收支相抵後賸餘1億3,660萬4千元，較109年度預算減少賸餘1,776萬4千元。謹就新住民發展基金110年度預算案評估如下：
七、109年起新增海外地區陸(外)配偶及其子女入境輔導業務，允宜加強相關業務宣導，俾有效發揮預期效益
新住民發展基金110年度預算案基金用途項下「辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫」編列1億2,575萬元，其中「補捐助辦理新住民入國(境)前輔導計畫」經費1,350萬元，較109年度預算增加580萬元(增幅75.32%)。經查：
(一)補捐助「辦理新住民入國(境)前輔導計畫」108年度預算執行率為39.46%
該基金補助外交部辦理「新住民入國(境)前輔導計畫」係為便利新住民就地(近)接受入國前輔導，透過在外駐點包括：印尼代表處、駐泗水辦事處、駐菲律賓代表處、駐泰國代表處、駐越南代表處、駐胡志明市辦事處及駐緬甸代表處等7館處；為新住民通過面談後、取得簽證前，辦理團體講習，由當地駐館輔導員以當地語言說明來臺生活、風俗民情、移民法令、人身安全及相關權利義務資訊，宣達政府對新住民照顧輔導措施及相關法令規定，期縮短新住民來臺後之適應期。又參據該計畫近年度之預、決算情形(詳表1)，107年度預算數700萬元，執行結果，決算數為912萬7千元，執行率130.39%，係上年度核定補助案件於該年度辦理核銷轉正所致；而108年度預算數700萬元，執行結果，決算數為276萬2千元，執行率39.46%，詢據移民署說明因受新冠肺炎疫情影響，海、空貨運航次減少及各國港口管控，報關裝卸作業延宕，致規劃運送「新住民入國前輔導手冊」至7館處受阻，爰變更計畫期程至109年7月31日止。
(二)110年度新增辦理海外地區陸(外)配偶及其子女入境輔導業務，大幅增編計畫經費，允宜加強相關業務宣導
該補助計畫110年度預算較109年度預算擴編580萬元，係因移民署於109年起向該基金申請補助辦理海外地區陸(外)配偶及其子女入境輔導業務，該基金並於110年度預算編列是項經費需求。該項擴大海外移民輔導業務，係協助海外地區之外(含中國大陸)籍人士及其國人配偶與子女來臺居留，以縮短在臺生活之適應期，辦理地點包括：美國代表處、英國代表處、日本代表處、新加坡代表處、馬來西亞代表處、雪梨代表處及香港代表處等7館處。提供移民輔導電話相關諮詢、面談及開辦移民輔導講習，輔導內容包含：移民申辦諮詢、在臺生活、風俗民情、移民法令及相關權利義務。鑒於該項為新增業務，該基金允宜偕同有關機關加強相關宣導推廣，俾有效達成預期效益。
綜上，新住民發展基金110年度預算補捐助「辦理新住民入國(境)前輔導計畫」經費較109年度預算擴編至1,350萬元(增幅75.32%)，係新增辦理海外地區陸(外)配偶及其子女入境輔導業務。為能充分發揮新增業務預期效益，允宜加強該業務之宣導推廣，以擴大新住民服務範疇。
表1  近年度「補捐助辦理新住民入國(境)前輔導計畫」之預、決算情形                          單位：件、人、新台幣千元、% 
	年度
	預  算
	決  算

	
	補助件數
	服務人數
	金額
	辦理件數
	實際
服務人數
	金額
	執行率(%)

	107
	1
	8,000
	7,000
	1
	9,578
	9,127
	130.39%

	108
	1
	8,000
	7,000
	1
	9,093
	2,762
	39.46%

	109
	1
	8,000
	7,700
	2
	執行中
	2,928
	-

	110
	2
	14,000
	13,500
	2
	-
	-
	-


說    明：109年度決算為截至7月底止執行數。
資料來源：內政部移民署。
八、108年度以前核定補助計畫截至109年7月底止仍有20案尚未結案，允宜妥適控管案件執行與核銷進度，俾補助計畫如期結案
新住民發展基金110年度預算編列基金用途3億6,439萬2千元，除一般行政管理計畫經費1,117萬2千元外，其餘3億5,322萬元均以補捐助方式由中央政府、直轄市政府、縣(市)政府、財團法人或以非營利為目的之立案社會團體申辦各項照顧輔導計畫。經查：
(一)基金補助作業要點對於補助計畫之審查及辦理結案事宜均訂有相關規範

為有效規劃運用新住民發展基金，移民署訂有新住民發展基金補助作業要點以資規範，依據該要點第10點第4項第5款第1目、第2目
及第6款
之規定，受補助單位如為中央政府、直轄市政府及縣（市）政府者，應於計畫完成30日內，檢附相關補助經費執行概況評核表、經費支出明細表、成果報告及執行情形自評表等資料送移民署辦理結案；如係由直轄市、縣（市）政府層報新住民發展基金接受補助經費者，受補助單位亦須於計畫完成30日內將相關憑證送請核轉機關審查，而核轉機關應於收受審查後15日內將相關資料送移民署辦理結案，經審核若有不合規定者，受補助單位得於收到通知後15日內提出具體理由申復，未依限申復或申復未獲同意者，應即將該項剔除經費繳回。亦即基金之相關補助計畫原則應於計畫完成後45日內送至移民署辦理核銷作業，且相關資料經該署審核若不合規定者，該基金管理會應即追回該補助經費；另新住民發展基金補助作業要點第9點第6項
亦明定，對以前年度有無依規定辦理核銷為該基金管理會審查補助計畫重點之一。

(二)108年度以前核定補助計畫截至109年7月底止仍有20案尚未結案，允宜妥適控管案件執行與核銷進度
依據新住民發展基金108年度決算書所載，108年度共執行補助計畫301案、總金額3億119萬9千元，包含103年度核定計畫1案(金額7萬9千元)、104年度核定計畫1案(金額297萬8千元)、106年度核定計畫4案(金額1,329萬4千元)、107年度核定計畫88案(金額7,537萬1千元)及108年度核定計畫207案(金額2億947萬7千元)，部分以前年度計畫遲至108年度始結案。又截至109年7月底止仍有108年度核定20案(總金額9,789萬9千元)尚未結案，其中補助移民署7案、教育部1案、嘉義市政府1案、新北市政府1案及民間團體1案尚在執行中，其餘9案則在辦理經費核銷中。移民署為該基金管理機關並接受該基金補助計畫經費，對於各項補助計畫之審查、執行與管理允宜確實，並妥適控管各補助計畫之執行與核銷進度，俾各項補助計畫能如期完成結案。
綜上，新住民發展基金各年度預算逾9成經費用於補捐助各級政府機關、財團法人或非營利社會團體之申請計畫，該基金管理會允宜確實依相關規定控管各項補助計畫之執行與經費核銷進度，俾補助計畫均能於規劃期限內結案並發揮預期效益。
九、基金主要收入來源全仰賴國庫撥補，允宜妥適運用鉅額閒置資金，俾多元充裕基金收入
新住民發展基金110年度預算編列基金來源5億99萬6千元，較109年度預算減少103萬7千元(減幅0.21%)，主要係利息收入減少所致。利息收入係以基金專戶之定存3億元以1年期機動利率0.32%估列利息收入96萬元，及平均活存餘額0.8986億元以活存利率0.04%估列利息收入3萬6千元，合計利息收入99萬6千元，較109年度預算減少103萬7千元(減幅51.01%)，亦較108年度決算減少91萬元(減幅47.74%)。經查：
(一)基金非依法律設置且無特定收入來源，歷年均仰賴國庫撥補
新住民發展基金前身為外籍配偶照顧輔導基金，係內政部依行政院93年11月29日核定「外籍配偶照顧輔導基金設立計畫書」前言所提：「茲為進一步強化新移民協助體系，爰規劃分10年籌措成立30億元外籍配偶照顧輔導基金…。」於94年設立並將其歸類為特別收入基金，迄103年度國庫已編列預算補助30億元；嗣104年6月16日設立之行政院新住民事務協調會報於第1次會議決議：「1.為擴大照顧新住民家庭，同意修正基金名稱為『新住民發展基金』，經費規模維持新臺幣10億元，所需經費由國庫撥補，並由內政部依預算程序編列辦理，視每年基金用途補足差額。…。」自105年度起修正基金名稱為「新住民發展基金」。然該基金非依法律設置，且無特定收入來源，歷年來均仰賴國庫撥款補助以維持運作(詳表1)。
表1  新住民發展基金94年度至110年度基金來源概況表

                       單位：新台幣千元；%

	年度
	新住民發展基金當年度基金來源

	
	國庫撥款
	利息收入
	其他收入
	合  計

	
	金額
	比率
	金額
	比率
	金額
	比率
	金額
	比率

	94
	300,000
	99.91
	283
	0.09
	0
	0
	300,283
	100

	95
	300,000
	88.87
	935
	0.27
	36,653
	10.86
	337,588
	100

	96
	300,000
	85.88
	1,175
	0.33
	48,165
	13.79
	349,340
	100

	97
	300,000
	93.47
	6,990
	2.18
	13,969
	4.35
	320,959
	100

	98
	300,000
	98.22
	4,965
	1.63
	468
	0.15
	305,433
	100

	99
	300,000
	97.45
	4,966
	1.61
	2,880
	0.94
	307,846
	100

	100
	300,000
	96.37
	5,630
	1.81
	5,657
	1.82
	311,287
	100

	101
	300,000
	96.35
	5,764
	1.85
	5,616
	1.80
	311,380
	100

	102
	270,000
	96.55
	5,883
	2.10
	3,755
	1.34
	279,638
	100

	103
	330,000
	97.06
	5,564
	1.64
	4,428
	1.30
	339,992
	100

	104
	0
	0
	4,559
	61.26
	2,883
	38.74
	7,442
	100

	105
	297,000
	98.76
	2,426
	0.81
	1,302
	0.43
	300,728
	100

	106
	300,000
	98.41
	2,068
	0.68
	2,777
	0.91
	304,845
	100

	107
	300,000
	99.14
	2,054
	0.68
	561
	0.18
	302,615
	100

	108
	0
	0
	1,907
	78.57
	520
	21.43
	2,427
	100

	109
	500,000
	99.60
	2,033
	0.40
	0
	0
	502,033
	100

	110
	500,000
	99.80
	996
	0.20
	0
	0
	500,996
	100

	合計
	4,897,000
	96.31
	58,198
	1.14
	129,634
	2.55
	5,084,832
	100


說    明：94年度至104年度為外籍配偶照顧輔導基金，105年度後更名為新住民發展基金。94年度至108年度為決算數，109年度為預算數，110年度為預算案數，歷年其他收入均為受補助單位繳回賸餘款。
資料來源：新住民發展(外配)基金各年度預、決算書。

(二)鉅額閒置資金或可多元投資運用，以充裕基金收益
依據新住民發展基金收支保管及運用辦法第10條
及第11條
規定，在確保基金收益性及安全性下，該基金管理會得選擇購買政府公債、國庫券或其他短期票券，以增進基金之運用收益。又參據該基金101年度至108年度決算書，彙整該基金投資收益概況如表2，該基金每年均將鉅額可運用資金存放於金融機構以收取利息，然近年來因金融市場資金過剩，存款利率下降，致利息收入逐年減少，該基金管理會允宜衡酌並善用可供使用之投資工具，將閒置資金多元投資運用，以充裕基金收入，提升基金運用收益。
表2  近年度新住民發展基金投資收益概況表 

                           單位：新台幣千元
	年  度
	基金專戶期初餘額(A)
	基金專戶期末餘額(B)
	利息收入（C）
	投資報酬率（%）

D=C/【(A+B)*1/2】

	101 
	1,002,381
	934,121
	5,764
	0.60

	102
	934,121
	836,110
	5,883
	0.66

	103
	836,110
	797,938
	5,564
	0.68

	104
	797,938
	568,562
	4,559
	0.67

	105
	568,562
	614,579
	2,426
	0.41

	106
	614,579
	664,999
	2,068
	0.32

	107
	664,999
	709,466
	2,054
	0.30

	108
	709,466
	392,822
	1,906
	0.35


說    明：104年度前為外籍配偶照顧輔導基金，105年度後更名為新住民發展基金。
資料來源：新住民(外配)基金101年度至108年度決算書。
綜上，新住民發展基金歷年均仰賴國庫撥款補助且無特定收入來源，108年底止基金專戶餘額近4億元，在目前銀行存款利率偏低情形下，基金管理會或可審慎將資金彈性運用於收支保管及運用辦法所定之各項長短期投資工具，俾提升基金運用收益並減輕國庫負擔。
(分機：1929 吳昀雲)
� 入出國及移民法第18條第3項規定：「第1項第12款之禁止入國期間，自其出國之翌日起算至少為1年，並不得逾3年。」


� 入出國及移民法第85條第4款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰：…四、臺灣地區無戶籍國民或外國人，逾期停留或居留。…」


� 外國專業人才延攬及僱用法第8條規定：「外國特定專業人才擬在我國從事專業工作者，得向內政部移民署申請核發具工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一之就業金卡。內政部移民署許可核發就業金卡前，應會同勞動部及外交部審查，不受就業服務法第43條及第53條第1項規定之限制。前項就業金卡有效期間為1年至3年；符合一定條件者，得於有效期間屆滿前重新申請。前2項就業金卡之申請程序、審查、重新申請之一定條件及其他相關事項之辦法，由內政部會商勞動部及外交部定之。依第1項或第2項申請就業金卡者，由內政部移民署收取規費；其收費標準，由內政部會商勞動部及外交部定之。」


� 該卡提供外國特定專業人才之一定期間開放式個人工作許可，無須受一定雇主聘僱及申請。


� 得依「外國專業人才延攬及僱用法」第9條規定，享有減免所得稅優惠。


� 得依「外國專業人才延攬及僱用法」第13條規定，其直系尊親屬得向外交部或駐外館處申請1年效期、多次入國、停留期限6個月之停留簽證，期滿得申請延期，每次總停留期間最長為1年。


� 受聘僱之就業金卡持卡人，其配偶、未成年子女及其滿20歲以上，因身心障礙無法自理生活之子女，經領有居留證明文件者，應參加全民健康保險，不受在臺居留滿6個月才能申請之限制。


� 入出國及移民法第38條第1項規定：「外國人受強制驅逐出國處分，有下列情形之一，且非予收容顯難強制驅逐出國者，入出國及移民署得暫予收容，期間自暫予收容時起最長不得逾15日，且應於暫予收容處分作成前，給予當事人陳述意見機會：一、無相關旅行證件，不能依規定執行。二、有事實足認有行方不明、逃逸或不願自行出國之虞。三、受外國政府通緝。」


� 入出國及移民法第38-4條規定：「暫予收容期間屆滿前，入出國及移民署認有續予收容之必要者，應於期間屆滿5日前附具理由，向法院聲請裁定續予收容。續予收容期間屆滿前，因受收容人所持護照或旅行文件遺失或失效，尚未能換發、補發或延期，經入出國及移民署認有繼續收容之必要者，應於期間屆滿5日前附具理由，向法院聲請裁定延長收容。續予收容之期間，自暫予收容期間屆滿時起，最長不得逾45日；延長收容之期間，自續予收容期間屆滿時起，最長不得逾40日。」


� 依據外國人入出國境及居留停留規則之相關規範，停留係指外國人持停留簽證入境者，應於停留期限內離境；或持可延長停留之簽證入境者，因故需延長停留時，應於停留期限屆滿前向停留地警察局申請，每次延長不得逾原簽證許可停留之期限，以2次為限，合計停留期限不得逾6個月。而居留則指外國人持居留簽證入境或入境後經改發給居留簽證者，應自事實發生之日起15日內，向居留地警察局申請外僑居留證，逾期不申請者，限期於10日內補辦，逾期不補辦者，限期離境；另外國人在我國境內出生，應由其父母或監護人於15日內向居留地警察局申請外居留證。


� 依據106年1月13日行政院召開「處理非本國籍無依兒童及少年面臨困境協調會議」及就業安定基金第82次會議決議，暫時無法尋獲父母、監護人之個案、生父母不詳或無法/不願認領者，由各直轄市、縣(市)政府社政主管機關進行安置於寄養家庭、兒少福利機構。而依就業服務法持合法工作簽證入臺之行蹤不明外籍移工，其遭遺棄之子女經地方政府安置，相關安置費用由就業安定基金支應，地方政府社政主管機關得透過衛生福利部社會及家庭署申請補助。


�計畫期程為105年度至108年度，總經費1億1,612萬7千元。


�新住民發展基金補助作業要點第10點第4項第5款第1目：「中央政府(含三級以上行政機關及所屬各級學校)及直轄市政府(含局、處等一級機關)、縣(市)政府(含局等一級機關)接受補助經費者(經審計機關同意原始憑證免送審者)：相關憑證由中央政府(含三級以上行政機關及所屬各級學校)及直轄市政府(含局、處等一級機關）、縣(市)政府(含局等一級機關)審核、保管、備查，並於計畫完成30日內，檢附附件8至附件10及附件12等資料送本部辦理結案。」、同點項款第2目：「由直轄市、縣(市)政府層報本基金接受補助經費者(經審計機關同意原始憑證免送審者)：相關憑證由直轄市、縣(市)政府審核、保管、備查，於計畫完成30日內，檢附附件8至附件12等資料送核轉機關審查；核轉機關應於收受接受補助單位送請審查15日內，檢附附件8至附件10及附件12等資料送本部辦理結案。」


�新住民發展基金補助作業要點第10點第4項第6款：「接受補助單位所支付之經費，有不合規定之支出，或所購財物不符原核定之目的及用途，經本部審核結果予以剔除時，接受補助單位得於文到15日內提出具體理由申復，未依限申復或申復未獲同意者，應即將該項剔除經費繳回本部。」 


�新住民發展基金補助作業要點第9點第6項：「本會及初審機關，依下列重點審核，並提審核意見：1.依其行政區域內之整體需求，該計畫應屬必要。2.依計畫內容，該計畫執行後可達到計畫之目的。3.符合申請補助項目及基準規定。      4.該申請單位所應附文件符合規定。5.無重複申請補助情事。6.以前年度無未依規定核銷情事。但有正當理由者，不在此限。7.申請單位業務、會務、財務健全正常運作，且無違反人民團體法及財團法人法之相關規定。(非屬主管之團體，應檢附函詢該團體主管機關意見之公文影本)。8.當年度核定補助之案件數及組織人力配置。」


�新住民發展基金收支保管及運用辦法第10條：「本基金之保管及運用應注重收益性及安全性，其存儲並應依公庫法及其相關法令規定辦理。」


�新住民發展基金收支保管及運用辦法第11條：「本基金為應業務需要，得購買政府公債、國庫券或其他短期票券。」






