中央印製廠110年度營業預算評估報告
中央印製廠直隸中央銀行，專營印製鈔券，並得印製政府重要文件及其他安全文件等業務，必要時經中央銀行核准，得經營有關印刷、製墨、造紙、印製器材製造、回籠券整理及作廢券銷毀等業務。該廠110年度預算案編列「營業收入」58億617萬1千元，「營業成本」48億2,755萬7千元，「營業費用」1億6,212萬2千元，「營業利益」8億1,649萬2千元，營業利益加上「營業外收入」348萬8千元，扣除「營業外費用」1,748萬5千元、「所得稅費用」1,282萬2千元後，本期淨利7億8,967萬3千元，較109年度預算淨利7億7,592萬元增加1,375萬3千元。謹就中央印製廠110年度營業預算評估如下：
三、近3年度購建固定資產決算保留數呈上升趨勢，且截至109年9月底，部分項目預算執行率略為偏低，允宜積極辦理，以避免連年產生預算保留情事
中央印製廠110年度預算案於「固定資產建設改良擴充」(以下簡稱購建固定資產)編列3億6,270萬6千元，包括「機械及設備」3億4,798萬元、「交通及運輸設備」1,167萬2千元及「什項設備」305萬4千元，全數以自有資金支應。經查：
(一)近3年度(106至108年度)決算購建固定資產保留數呈現上升趨勢，其中「安康廠區橋樑補強工程」案已連續3年度產生保留數
1.從中央印製廠104至108年度決算「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」以觀，各年度購建固定資產決算數分別為1億500萬餘元、3億6,400萬餘元、8,900萬餘元、1億7,800萬餘元及2億4,500萬餘元，雖104至105年度無保留數，惟近3年度(106至108年度)分別產生保留數591萬4千元、591萬4千元及1,661萬3千元，呈現上升趨勢(詳表1)。
2.進一步探究連年預算保留之原因，「安康廠區橋樑補強工程」案於106至108年度均產生保留數，詢據該廠表示，該工程106年11月始順利決標，107年度因現況與施工圖說不符，108年度則遇施工障礙，廠商提出替代方案調整原設計等因素，致工程進度無法於該年度完竣，又108年度除安康廠區橋樑補強工程外，機械及設備之大張檢查機設備1套採購案，因廠商部分零件延遲交貨，相關設備於109年1月間始完成交貨，致無法於108年度完成。
(二)截至109年9月，部分購建固定資產項目之預算執行率略有偏低，且整體累計執行數僅占可用預算數之26.26%，恐造成年底預算執行壓力
1.該廠近7年度(104至110年度)購建固定資產預算資料顯示，除106年度之9,500萬餘元未逾1億元外，其餘7年度介於1億500萬餘元至6億5,200萬餘元之間，其中最高者為109年度，主要係為印製數位身分識別證(New eID)而編列整修廠房環境、購置數位身分識別證印製設備、周邊設備及使用權資產等相關預算4億1,800萬餘元，導致109年度購建固定資產預算增加至6億5,258萬元，至110年度因延續辦理鈔券單開自動化檢查及印碼設備所需經費3億2,550萬元等因素，致購建固定資產預算達3億6,270萬6千元。
2.觀察109年度部分購建固定資產預算執行情形，其中整建補強安康廠區圍牆預算1,206萬1千元，截至109年9月底，預算尚未分配及執行；安康廠區橋樑補強工程以前年度保留款426萬餘元，僅執行126萬餘元，另使用權資產預算4,785萬元，原規劃配合內政部大量換發期間產能需求，除原計劃購置數位身分識別證(New eID)印製設備外，另須增加租賃個人化設備1套，該案業經辦理評選決標後，得標廠商僅規劃原購置個人化設備即可滿足產能需求，決標項目無租賃設備，爰該項預算擬不予執行，全數調整容納至其他項目。
3.截至109年9月底止，購建固定資產預算累計執行數[1]1億7,574萬3千元，雖占累計分配數1億2,146萬8千元之144.68%，惟僅占全年可用預算數6億6,919萬3千元之26.26%。換言之，第4季尚須執行逾7成(73.74%)或4.93億餘元之預算，恐造成年底預算執行壓力。
[1] 包含實支數及應付未付數。
表1 中央印製廠104年度至110年度購建固定資產概況表
        單位：新臺幣千元
項目 / 年度	以前年度保留數	當年度預算數	當年度可用預算數	決算數	保留至隔年度繼續執行數
104	－	105,074	105,074	105,074	－
105	－	364,856	364,856	364,851	－
106	－	95,738	95,738	89,813	5,914
107	5,914	178,332	184,246	178,060	5,914
108	5,914	265,044	270,958	245,225	16,613
109	16,613	652,580	669,193	－	－
110	－	362,706	－	－	－

       資料來源：中央印製廠；104至108年度為決算審定數、109年度為預算數、110年度為預算案數。
綜上，中央印製廠為印製各種面值之鈔券、提升印鈔及防偽水準，並改善廠房環境等因素，近年均挹注上億元經費辦理固定資產建設改良擴充，110年度亦編列預算3.6億餘元，惟近3年度(106至108年度)決算購建固定資產預算保留數呈上升趨勢，又迄至109年9月底，部分購建固定資產項目之預算執行率略為偏低，允宜積極執行，且累計預算分配數占可用預算數僅26.26%，允宜妥為控制執行進度，以避免造成年底預算執行壓力，及連年產生預算保留情事。