立法院110年度單位預算評估報告
二、部分中部辦公室園區活化計畫執行進度落後，允宜加強計畫之控管，俾使資產運用發揮最大效益
本院110年度「委員問政業務」業務計畫之「委員會館」工作計畫項下「中南部服務中心—一般事務費」科目編列立法院霧峰會館促參前置作業委託專業服務案經費98萬元，另「一般建築及設備」業務計畫之「營建工程」工作計畫項下「營建工程—公共建設及設施費」科目編列民主議政園區民主草坪地坪改善計畫工程經費250萬元。經查：
(一)為免中部辦公室舊有宿舍及會館長期閒置未利用，本院於105年擬訂中部辦公室園區活化計畫，朝分期分區計畫執行
民國87年精省後，本院委員提案通過於96年在原臺灣省議會所在基地成立議政博物館及中南部服務中心兩單位(以下併稱中部辦公室)，園區內之建築物為省諮議會及本院中部辦公室共同使用，臺灣省諮議會使用議事大樓、朝琴紀念館、議員會館前棟及檔案室；本院使用議事大樓一樓、議事堂、議員會館後棟、圖書資料館(現議政博物館)、資訊大樓、後山倉庫、餐廳、康樂室及職務宿舍，嗣107年行政院決議省級機關移撥至有關機關，臺灣省諮議會之議員會館移撥本院。
鑑於本院中部辦公室具議政背景、豐富古蹟特色及優美環境，暨為免舊有宿舍及會館長期閒置未利用，本院於105年擬訂中部辦公室園區活化計畫，並於105年度委託規劃，建議訂定分期分區發展順序，區分為前置作業、短期活化作業及中長期活化推動與願景建設三階段執行，前置作業及短期活化建設執行期間為107年度至110年度，經費預估8,428萬元，中長程活化推動與願景建設執行期間為111年度以後，經費預估1億5,800萬元。
(二)部分活化計畫執行進度落後，允宜加強計畫管控，俾使整體活化計畫能如期如質完成
本院107年度至109年度辦理中部辦公室園區活化計畫詳如表1，其中108年度預算編列之立法院中南部服務中心議事堂民主劇場建置計畫，因先期之委託專案管理及監造案於108年10月4日始完成簽約議價程序，致後續統包案於同年12月31日始辦理決標及簽約，尚未執行之預算數2,080萬元因而全數保留於下年度繼續執行；另109年度預算編列之中部辦公室會館旅館化再利用細部規劃設計案，因中部辦公室委員會館係屬古蹟建築，如欲活化轉型為古蹟旅館，必須依文化資產保存法等相關規定，分階段執行再利用計畫/再利用因應計畫/工程細部設計/施工等法定程序及報請文化資產主管機關審查，本案再利用因應計畫於109年8月27日始經臺中市政府審查通過，故目前仍在辦理後續工程細部設計之招標作業，又109年度預算編列之立法院民主議政園區公共廁所新建暨民主草坪南側停車場改善計畫，委託規劃設計、監造服務部分於109年7月14日始完成決標程序，工程發包作業須俟規劃設計完成始能辦理相關作業。上述3項計畫執行進度皆有落後之情事，允宜加強計畫控管，另活化計畫事涉都市土地使用及文化資產保存法等相關規定，亦宜賡續與相關單位積極溝通協調，俾使整體活化計畫能如期如質完成。
表1 本院107年度至109年度辦理中部辦公室園區活化計畫執行情形表 單位:新台幣千元
年度	計畫名稱	預算數	決算數	說明
107	1.臺中市市定古蹟「原臺灣省議會議員會館」再利用計畫及再利用因應計畫	1,800	1,750	決算數含支付數157萬5千元及保留數17萬5千元。
	2.立法院中部辦公室委員住宿會館修繕工程	5,000	4,355
	3.立法院中部辦公室高爾夫球練習場公共設施改善計畫	11,380	9,806
108	1.立法院中部辦公室展示暨辦公空間整體細部規劃設計案	2,150	2,150	決算數含支付數150萬5千元及保留數64萬5千元。
	2.立法院中部辦公室園區大門牌樓修繕計畫	2,000	1,702
	3.立法院中南部服務中心議事堂民主劇場建置	21,280	21,076	決算數含支付數27萬6千元及保留數2,080萬元。
109	1.中部辦公室會館旅館化再利用細部規劃設計案	5,500	0
	2.立法院民主議政園區公共廁所新建暨民主草坪南側停車場改善計畫	11,750	0

說 明:109年度決算數係至8月底止累計實支數。
資料來源:本院中南部服務中心提供。
綜上，本院為免中部辦公室舊有宿舍及會館長期閒置未利用，於105年度擬訂中部辦公室園區活化計畫，朝分期分區計畫執行，惟部分計畫預算執行進度落後，允宜加強計畫之控管，俾使整體活化計畫能如期如質完成，並發揮資產運用最大效益。