監察院108年度單位決算評估報告
一、監察院辦理國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫執行情形未臻理想，亟待研謀改善
監察院為促進古蹟永續使用，108年度於「一般建築及設備-營建工程」計畫科目下，編列「國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程」（下稱古蹟修復工程計畫）經費1,098萬6千元，連同以前年度保留數2,694萬8千元及當年度預算調整數920萬元，可用預算數4,713萬4千元。執行結果，實際執行數3,700萬2千元，占可用預算數之78.5%。未支用預算計1,013萬2千元，全數辦理預算保留。近年監察院辦理古蹟修復工程計畫執行情形多未臻理想，影響施政效能，說明如下：
(一)古蹟修復工程計畫主要內容變更頻仍，致總經費大幅增加
為促進古蹟永續利用，監察院前經行政院104年5月22日核定辦理列屬國定古蹟之現有房舍屋頂、外牆去漆等修復工程計畫，總經費7,400萬元(含空調設備300萬元併案招標)，其中工程決標金額為6,607萬1千元，於106年9月2日開工、工期預計為640日曆天；嗣因追加契約以外之新增工作項目等原因，於107年2月1日、12月14日分別辦理第1、2次變更設計，契約金額先後增為7,032萬7千元、7,762萬7千元，工期亦增為681、751日曆天[1]，嗣於108年9月5日再辦理第3次變更設計，總工程經費再增為9,062萬7千元，工期則增至877日曆天，較原規劃總經費7,400萬元、工期640日曆天，增加1,662萬7千元、237日曆天，增幅達22.47%、37.03%，除影響施政效能外，並徒增作業成本。
[1] 第1次變更設計：主要新增工項有窗戶更新、施工圍籬組合固定式遷移組裝、全區外牆石造基座物理性噴塗去漆、清水磚填縫仿舊新作、外牆洗石子仿舊新作、新增施工簡易棚架、分離式冷氣增減等，於107年2月1日議價，淨加帳金額為425萬6,167元，工程契約總價調增為7,032萬6,755元，工期追加41日曆天，合計為681日曆天。第2次變更設計：主要新增工項有翼樓、塔樓整修、西翼木構架更新與整修、牛眼窗修復、煙囪修復與加固、避雷針本體暨銅皮外飾整修、西翼外牆燈具設備盤體及管線拆遷與更新、犬走新作等，於107年12月14日議價，淨加帳金額為730萬元，工程契約總價增為7,762萬6,755元，工期追加70日曆天，合計為751日曆天(預計完工日108年9月22日)。
(二)未妥適估算所需辦理之工項及經費，致各年度保留經費比率偏高，且部分年度因經費不敷尚需動支第二預備金支應
1.105年度及106年度：古蹟修復工程計畫自105年度起編預算，惟105年度編列之2,300萬元(含空調設備改善300萬元)因無法執行而全數辦理保留；嗣106年度雖賡續依計畫編列2,000萬元，卻因工程進度延宕而辦理保留3,862萬1 千元(占該年度可用預算數4,300萬元之比率89.80%)，保留比率偏高且金額頗鉅(詳如表1)。
2.107年度：原編列預算數2,001萬4千元，惟因施工期間經檢討及清查施作內容，尚需辦理工程追加項目工項共計9項，經先以可資流用之他科目經費及動支第一預備金勻應[2]後，所需經費仍不足783萬9千元，爰申請動支第二預備金783萬9千元，加計原編列預算數2,001萬4千元、以前年度保留數3,862萬1千元及動支第一預備金等預算調整數195萬3千元，合計6,842萬7千元，執行數4,147萬9千元，保留數2,694萬8千元，執行率60.60% (不含保留數)。
[2] 其中含自他科目流用之經費103萬1千元及第一預備金92萬2千元，共計195萬3千元。
3.108年度：古蹟修復工程計畫自106年9月2日開工，歷3次變更設計後，已於108年12月31日竣工。截至108年底支付工程價款計8,180萬7千元，因需賡續辦理結算驗收付款事宜，爰辦理保留1,013萬2千元。
(三)該計畫部分年度預算執行情形未臻理想，亟待檢討研謀改善
1.105年度可用預算數2,300萬元，均未執行，主要係該案原預訂於105年初開工，惟修復設計規劃案經專家學者多次審查，於105年2月始經權管機關文化部及行政院公共工程委員會審定，105年3月進行採購程序(成立評選委員會及公開閱覽)；嗣105年6月第1次上網公開招標時，又因廠商家數不足而流標，經同年10月辦理第2次招標始決標，爰無法依預訂期程(105年初)開工等因素所致。
2.106年度可用預算數4,300萬元，執行數437萬9千元，執行率10.20%，主要係106年4月擇定北翼(忠孝東路側)、西翼(中山南路側)2處地點進行試作，然因前開試作耗時4個月，致於106年9月2日始正式開工，再依工程施作進度辦理估驗，故106年度亦有3,862萬1千元辦理保留。
3.107年度可用預算數6,842萬7千元，執行數4,147萬9千元，執行率60.60%，主要係古蹟區西翼（中山南路側）及北翼（忠孝東路側）等區域施作工程不易，且屋頂木屋架逐支檢修發現多處腐朽，需進行補強及抽換更新等因素所致。
4.108年度可用預算數4,713萬4千元，執行數3,700萬2千元，執行率78.50%，主要係古蹟修復工程計畫雖已於12月31日申報竣工，惟尚需辦理後續結算驗收付款事宜等因素所致。
綜上，鑑於古蹟修繕及維護具有特殊性，監察院於辦理規劃設計作業時，允宜詳加調查估算所需辦理之工項及經費，以利計畫順利進行[3]；惟本案迄至發包施工階段，始發現原估算工項及數量不足之情事，需辦理變更設計、追加預算、展延工期，甚至動支第二預備金因應，影響整體財務規劃效能。另該計畫執行期間部分年度預算執行率未臻理想，保留金額、比率偏高，影響計畫推展，亟待檢討改善，以提升施政效能。
[3] 參據行政院公共工程委員會104年3月31日工程技字第10400082780號函：「有關監察院函送該院中程計畫書(105至108年度)乙案，本會意見如說明，…。四、鑑於古蹟修繕及維護具有特殊性，如屋頂未拆解前，無法詳細預估桁木損壞數量，致工程施工時，方才發現原估算工項及數量不足之情事，需辦理變更設計因應，致使計畫期程需延宕之情形發生，爰建議於辦理規劃設計作業時，應詳加調查估算所需辦理之工項及經費，以利計畫順利進行。」故監察院允宜持續督促所屬相關單位於辦理規劃設計作業時，應詳加調查估算所需辦理之工項及經費，以利計畫遂行。

表1　監察院105年度至108年度國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫執行概況表　　　　　　　 　　　　單位：新臺幣千元 ；%
年度	可用預算數				執行數		本年度保留數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	預 算 / 調整數	合計 / (1)	金額 / (2)	% / (2)/(1)
105	0	20,000	3,000	23,000	0	0%	23,000
106	23,000	20,000	0	43,000	4,379	10.2%	38,621
107	38,621	20,014	9,792	68,427	41,479	60.6%	26,948
108	26,948	10,986	9,200	47,134	37,002	78.5%	10,132

說　　明：本表執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。執行數含實現數及應付數。預算調整數含動支第一、第二預備金數及經費流用數。
資料來源：監察院提供。