監察院108年度單位決算評估報告目錄 頁次

監察院108年度單位決算評估報告
一、監察院辦理國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫執行情形未臻理想，亟待研謀改善
監察院為促進古蹟永續使用，108年度於「一般建築及設備-營建工程」計畫科目下，編列「國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程」（下稱古蹟修復工程計畫）經費1,098萬6千元，連同以前年度保留數2,694萬8千元及當年度預算調整數920萬元，可用預算數4,713萬4千元。執行結果，實際執行數3,700萬2千元，占可用預算數之78.5%。未支用預算計1,013萬2千元，全數辦理預算保留。近年監察院辦理古蹟修復工程計畫執行情形多未臻理想，影響施政效能，說明如下：
(一)古蹟修復工程計畫主要內容變更頻仍，致總經費大幅增加
為促進古蹟永續利用，監察院前經行政院104年5月22日核定辦理列屬國定古蹟之現有房舍屋頂、外牆去漆等修復工程計畫，總經費7,400萬元(含空調設備300萬元併案招標)，其中工程決標金額為6,607萬1千元，於106年9月2日開工、工期預計為640日曆天；嗣因追加契約以外之新增工作項目等原因，於107年2月1日、12月14日分別辦理第1、2次變更設計，契約金額先後增為7,032萬7千元、7,762萬7千元，工期亦增為681、751日曆天[1]，嗣於108年9月5日再辦理第3次變更設計，總工程經費再增為9,062萬7千元，工期則增至877日曆天，較原規劃總經費7,400萬元、工期640日曆天，增加1,662萬7千元、237日曆天，增幅達22.47%、37.03%，除影響施政效能外，並徒增作業成本。
[1] 第1次變更設計：主要新增工項有窗戶更新、施工圍籬組合固定式遷移組裝、全區外牆石造基座物理性噴塗去漆、清水磚填縫仿舊新作、外牆洗石子仿舊新作、新增施工簡易棚架、分離式冷氣增減等，於107年2月1日議價，淨加帳金額為425萬6,167元，工程契約總價調增為7,032萬6,755元，工期追加41日曆天，合計為681日曆天。第2次變更設計：主要新增工項有翼樓、塔樓整修、西翼木構架更新與整修、牛眼窗修復、煙囪修復與加固、避雷針本體暨銅皮外飾整修、西翼外牆燈具設備盤體及管線拆遷與更新、犬走新作等，於107年12月14日議價，淨加帳金額為730萬元，工程契約總價增為7,762萬6,755元，工期追加70日曆天，合計為751日曆天(預計完工日108年9月22日)。
(二)未妥適估算所需辦理之工項及經費，致各年度保留經費比率偏高，且部分年度因經費不敷尚需動支第二預備金支應
1.105年度及106年度：古蹟修復工程計畫自105年度起編預算，惟105年度編列之2,300萬元(含空調設備改善300萬元)因無法執行而全數辦理保留；嗣106年度雖賡續依計畫編列2,000萬元，卻因工程進度延宕而辦理保留3,862萬1 千元(占該年度可用預算數4,300萬元之比率89.80%)，保留比率偏高且金額頗鉅(詳如表1)。
2.107年度：原編列預算數2,001萬4千元，惟因施工期間經檢討及清查施作內容，尚需辦理工程追加項目工項共計9項，經先以可資流用之他科目經費及動支第一預備金勻應[2]後，所需經費仍不足783萬9千元，爰申請動支第二預備金783萬9千元，加計原編列預算數2,001萬4千元、以前年度保留數3,862萬1千元及動支第一預備金等預算調整數195萬3千元，合計6,842萬7千元，執行數4,147萬9千元，保留數2,694萬8千元，執行率60.60% (不含保留數)。
[2] 其中含自他科目流用之經費103萬1千元及第一預備金92萬2千元，共計195萬3千元。
3.108年度：古蹟修復工程計畫自106年9月2日開工，歷3次變更設計後，已於108年12月31日竣工。截至108年底支付工程價款計8,180萬7千元，因需賡續辦理結算驗收付款事宜，爰辦理保留1,013萬2千元。
(三)該計畫部分年度預算執行情形未臻理想，亟待檢討研謀改善
1.105年度可用預算數2,300萬元，均未執行，主要係該案原預訂於105年初開工，惟修復設計規劃案經專家學者多次審查，於105年2月始經權管機關文化部及行政院公共工程委員會審定，105年3月進行採購程序(成立評選委員會及公開閱覽)；嗣105年6月第1次上網公開招標時，又因廠商家數不足而流標，經同年10月辦理第2次招標始決標，爰無法依預訂期程(105年初)開工等因素所致。
2.106年度可用預算數4,300萬元，執行數437萬9千元，執行率10.20%，主要係106年4月擇定北翼(忠孝東路側)、西翼(中山南路側)2處地點進行試作，然因前開試作耗時4個月，致於106年9月2日始正式開工，再依工程施作進度辦理估驗，故106年度亦有3,862萬1千元辦理保留。
3.107年度可用預算數6,842萬7千元，執行數4,147萬9千元，執行率60.60%，主要係古蹟區西翼（中山南路側）及北翼（忠孝東路側）等區域施作工程不易，且屋頂木屋架逐支檢修發現多處腐朽，需進行補強及抽換更新等因素所致。
4.108年度可用預算數4,713萬4千元，執行數3,700萬2千元，執行率78.50%，主要係古蹟修復工程計畫雖已於12月31日申報竣工，惟尚需辦理後續結算驗收付款事宜等因素所致。
綜上，鑑於古蹟修繕及維護具有特殊性，監察院於辦理規劃設計作業時，允宜詳加調查估算所需辦理之工項及經費，以利計畫順利進行[3]；惟本案迄至發包施工階段，始發現原估算工項及數量不足之情事，需辦理變更設計、追加預算、展延工期，甚至動支第二預備金因應，影響整體財務規劃效能。另該計畫執行期間部分年度預算執行率未臻理想，保留金額、比率偏高，影響計畫推展，亟待檢討改善，以提升施政效能。
[3] 參據行政院公共工程委員會104年3月31日工程技字第10400082780號函：「有關監察院函送該院中程計畫書(105至108年度)乙案，本會意見如說明，…。四、鑑於古蹟修繕及維護具有特殊性，如屋頂未拆解前，無法詳細預估桁木損壞數量，致工程施工時，方才發現原估算工項及數量不足之情事，需辦理變更設計因應，致使計畫期程需延宕之情形發生，爰建議於辦理規劃設計作業時，應詳加調查估算所需辦理之工項及經費，以利計畫順利進行。」故監察院允宜持續督促所屬相關單位於辦理規劃設計作業時，應詳加調查估算所需辦理之工項及經費，以利計畫遂行。

表1　監察院105年度至108年度國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫執行概況表　　　　　　　 　　　　單位：新臺幣千元 ；%
年度	可用預算數				執行數		本年度保留數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	預 算 / 調整數	合計 / (1)	金額 / (2)	% / (2)/(1)
105	0	20,000	3,000	23,000	0	0%	23,000
106	23,000	20,000	0	43,000	4,379	10.2%	38,621
107	38,621	20,014	9,792	68,427	41,479	60.6%	26,948
108	26,948	10,986	9,200	47,134	37,002	78.5%	10,132

說　　明：本表執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。執行數含實現數及應付數。預算調整數含動支第一、第二預備金數及經費流用數。
資料來源：監察院提供。

二、近年技工、工友及駕駛之實際人數遠低於預算員額，允宜覈實減列已無業務需求之人力，以落實員額精簡政策
108年度監察院技工、工友及駕駛預算員額計93人，實際進用人數76人，占該類人員預算員額81.72%。監察院允應就技工、工友及駕駛人力(含超額員額)之實際進用情形，覈實編列各該人員之預算員額數及人事費。說明如下：
(一)各機關預算員額依規定應本撙節原則核實配置，並就已無業務需求之預算員額覈實減列
按中央政府機關員額管理辦法第6條及第11條[4]規定，各機關預算員額，應本撙節原則，考量實際業務消長，核實配置，經檢討有節餘人力者，應配合減列預算員額。另中央各機關學校事務勞力替代措施推動方案第12點之(三)亦規定：「減列預算員額：各機關學校實際精簡之工友、技工員額，應配合機關學校年度預算編列，覈實予以減列。」復依108年度中央及地方政府預算籌編原則第4點之(九)規定：「為貫徹工友、技工及駕駛員額精簡政策，有效彈性運用人力，各機關應落實下列規定：1.各機關工友、技工及駕駛，不論超額與否，均予全面凍結不得新僱…。3.各機關應積極採行『超額列管出缺後減列預算員額』…等方式，…。」準此，各機關預算員額應本撙節原則核實配置，對已無業務需求之技工、工友及駕駛預算員額，允應覈實減列。
[4] 中央政府機關員額管理辦法第6條及第11條分別規定：「各機關因業務推動所需之預算員額，應本撙節原則，考量施政優先順序、實際業務消長、組織設置情形及機關人事費或用人費可支應程度，核實配置。」、「各機關於第7條第2項獲配年度預算員額內，應依下列原則，合理配置業務單位及輔助單位人力：一、先充實業務單位所需人力，再妥適配置輔助單位人力。二、輔助單位所需人力，應於組織法令規定編制範圍內，依業務繁簡、機關層級及規模等因素核實配置。三、各機關應適時檢討輔助單位人力配置及運用情形；經檢討有節餘人力者，應配合減列預算員額、列管為出缺不補或調整為業務單位人力。」
(二)近年監察院技工、工友及駕駛之實際進用人數均低於預算員額，宜配合政府員額精簡政策，覈實減列預算員額
由近年監察院技工、工友及駕駛之預算員額及實際進用情形以觀(詳如表1)，其實際進用人數已由101年度之83人，逐年降至108年度之76人，惟預算員額皆為93人，並未配合減列，致預算員額與實際人數之差額逐漸擴大，由101年度之僅相差10人(占比10.75%)，至105年度已攀升至22人(占比23.66%)；108年度該項差額雖有下降，惟仍達17人(占比18.27%)。再者，該院104年度至108年度技工、工友及駕駛實際人數減少至70餘人，相關業務尚能正常運作，足顯其實質人力需求已下降，預算員額容有再精減空間[5]。
[5] 本案洽據監察院表示：「因該院駕駛缺額屢屢無法補實，且現有在職駕駛人數不足執行任務，爰報請行政院同意以新僱方式招募，後經行政院人事行政總處審查後，於109年6月29日同意該院（院本院部分）以新僱方式辦理招募，駕駛預算員額則由47人減列為37人，109年度技工、工友及駕駛之預算員額已減至83人。」
綜上，政府為貫徹技工、工友及駕駛員額精簡政策，規定渠等人員不論超額與否均予全面凍結不得新僱，近年監察院技工、工友及駕駛實際進用人數均遠低於預算員額，顯示在未足額進用人力情形下，仍不影響業務運作。爰此，監察院允宜依規定及實際人力需求，覈實減列技工、工友及駕駛之預算員額，以落實政府政策。

表1　監察院101年度至108年度技工、工友及駕駛人數表 單位：人
項目	預算員額	實際人數	差額
			人數	占預算 / 員額比率
101年度	93	83	10	10.75%
102年度	93	82	11	11.83%
103年度	93	80	13	13.98%
104年度	93	74	19	20.43%
105年度	93	71	22	23.66%
106年度	93	77	16	17.20%
107年度	93	75	18	19.35%
108年度	93	76	17	18.27%

資料來源：監察院提供及整理自監察院各年度單位決算書。

三、近年監察院資訊系統委外維護經費急遽擴增，未來恐面臨資訊業務主控性逐漸喪失及資安管理風險
監察院108年度於「一般行政」業務計畫項下之「資訊管理」分支計畫編列1,794萬4千元，執行結果，決算數2,052萬7千元，超支258萬3千元、超支比率14.39%，主要係辦理各項監察業務資訊系統維護及推動資訊安全管理制度等經費較預期增加所致。近年來監察院資訊系統委外維護經費急遽擴增，在核心業務、技術傳承、機敏性上仍存資安風險，有待掌握及解決，說明如下：
(一)依本院決議，各機關應積極檢討資訊業務委外維護之合理性及必要性，以減輕政府財政負擔
依本院審查107年度中央政府總預算案所做成通案決議：「(四十二)…。檢視我國中央行政機關資訊業務委外辦理近年之發展情形，其居高不下之委外經費比率，恐將面臨潛在之資安風險。我國中央政府行政機關受限於資訊人力、經費資源，近年來推動資訊業務委外政策，其整體委外經費比率居高不下，又因欠缺妥適規範，加以資訊人力吃緊，爰面臨資訊業務主控性逐漸喪失及資安管理風險，要求行政院及所屬機關應積極檢討現行資訊業務委外政策，…，促進整體人力資源運用效益，以達成提升政府資訊業務效率之預期目標。」各機關應積極檢討現行資訊業務委外維護之政策，並賡續研議採行委辦業務改自行辦理，或減少共通性系統重複建置等措施，以撙節委外經費支出，並有效降低資安管理風險。
(二)近年來監察院資訊系統委外維護經費急遽擴增，除需負擔高額委外費用外，亦將面臨資安管理風險
截至108年底止，監察院主要業務應用資訊系統計有40 個，其中除8個系統由該院同仁自行維護、6個系統與他機關共用或屬共通性資訊系統僅需負擔部分維護費用外，尚有26個應用資訊系統需委外維護，經整併後，該年度計有17個委外專案（詳如表1）。近年來(100年度-108年度)監察業務資訊系統委外維護項目及其經費大致呈現成長趨勢，由100年之6項、147萬5千元(決算數，以下均同)，上升至108年之17項、954萬6千元，計增加11項、807萬1千元，增幅高達183.33%及547.19%(詳如表2)。考量各項業務資訊系統屬該院較為核心職能或較具機敏性之作業項目，其重要性不言可喻，如多數仍委由民間業者辦理，除需花費高額委外費用外，其後亦將帶來業務不連貫與經驗無法傳承等風險，允宜依本院決議持續研析採業務收回自辦之可行性，以有效節約委外經費支出，並降低資安管理風險。
綜上，監察院應依本院決議，積極研議將部分資訊系統委辦業務改為自行辦理，以強化機關對委外維護系統及軟硬體設施之主控性，並撙節相關經費支出、降低資安管理風險。

表1　108年度監察院資訊系統委外維護經費預算編列及執行情形簡表
　　　　　　單位：新臺幣千元
項 / 次	項目名稱	預算數	決算數	執行率
1	監察業務管理系統＋網路陳情系統	945	879	93.02%
2	監察案件管理資訊系統	425	408	96.00%
3	監察統計資訊查詢系統	97	91	93.81%
4	公文整合及線上簽核管理系統	888	879	98.99%
5	電子表單暨訊息通知管理系統	97	97	100.00%
6	公職人員財產申報管理系統	1,374	1,347	98.03%
7	公職人員財產申報表掃描檢索系統	348	82	23.56%
8	政治獻金申報暨管理系統	792	781	98.61%
9	政治獻金不得捐贈者資料整合平臺	460	451	98.04%
10	多憑證驗證系統	150	140	93.33%
11	無紙化會議暨議事管理系統	360	351	97.50%
12	人事薪資管理系統	292	286	97.95%
13	差勤電子表單系統	50	44	88.00%
14	字霸中文自動造字系統	50	45	90.00%
15	國有公用財產管理系統	30	26	86.67%
16	公職人員財產申報查核平臺＋地政電子閘門系統＋公職人員財產申報受查詢機關(構)服務網	3,800	3,719	97.87%
17	政治獻金查核系統	399	399	100.00%
	小 計	10,557	10,025	94.96%

說　　明：本表監察案件管理資訊系統，監察院與行政院國發會各分擔二分之一經費；電子表單暨訊息通知管理系統僅維護電子表單系統。另本表項次7之預算數348千元，包括：擴充260千元，維護88千元。
資料來源：監察院提供。

表2　100年至108年監察院業務應用資訊系統維護經費統計表
單位：新台幣千元；件
項目 / 年度		自行維護		委外維護		共用系統
		件數	金額	件數	金額	件數	金額
100	預算	1	0	6	1,722	2	830
	決算	1	0	6	1,475	2	704
101	預算	1	0	9	3,578	2	520
	決算	1	0	9	3,048	2	443
102	預算	1	0	20	9,511	2	520
	決算	1	0	20	7,988	2	428
103	預算	1	0	17	8,697	2	524
	決算	1	0	17	7,066	2	418
104	預算	1	0	16	7,838	2	535
	決算	1	0	16	7,265	2	435
105	預算	1	0	17	7,742	2	580
	決算	1	0	17	7,140	2	497
106	預算	7	0	15	8,752	3	524
	決算	7	0	15	8,476	3	479
107	預算	10	0	14	10,862	3	505
	決算	10	0	14	10,093	3	483
108	預算	8	0	14	10,052	3	505
	決算	8	0	14	9,546	3	479

資料來源：監察院提供。
（分機：8665 鍾俊華）