經濟部110年度單位預算評估報告
經濟部110年度預算案歲入133億8,375萬7千元，較109年度預算127億3,133萬8千元，增加6億5,241萬9千元(增幅5.12%)，主要為營業盈餘及事業收入增加6億4,282萬2千元；歲出195億6,748萬9千元，較109年度預算187億3,318萬9千元，增加8億3,430萬元(增幅4.45%)。謹就經濟部110年度預算案評估如下：
一三、近年A+淬鍊計畫中部分子計畫推動成效未臻完善，允宜研謀改進，以提升政府研發經費效益暨產業國際競爭力
110年度「科技專案–業學界科技專案計畫」編列29億8,758萬元，較109年度預算數28億5,351萬6千元，增加1億3,406萬4千元，增幅4.70%。詢據經濟部技術處，主要係因近年業界參與度高，部分優質計畫受限預算規模無法即時獲得補助，另為配合總統就職演說中所擘劃之六大核心戰略產業，其中「資訊及數位相關產業」、「5G及資安產業」、「生物及醫療科技產業」係該處重要推動方向，為引導我國企業持續投入創新前瞻技術研發，深化關鍵技術能量，故110年度增列相關經費加強辦理(近年業界科專下各項子計畫預、決算概況，詳表1)。經查：
表1 107至110年度業界科專各項子計畫預、決算表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	各子計畫名稱	107年度決算數	108年度決算數	109年度			110年度預算案數
				預算數	截至8月底實際數
A+企業創新研發淬鍊推動與管理計畫	1.前瞻技術研發計畫	494,128	667,382	1,983,915		270,971	2,156,818
	2.整合型研發計畫	743,539	721,321			391,248
	3.鼓勵國內企業在臺設立研發中心計畫	175,927	178,162			79,493
	4.全球研發創新夥伴計畫	295,071	244,281			92,664
	5.專案類計畫	221,330	191,933			104,104
產學研價值創造計畫	1.一般型價創計畫	152,595	98,000	291,000		111,929	291,000
	2.旗艦型價創計畫	143,030	136,000
AI領航推動計畫	1.AI創新領航推動計畫	0	3,461	224,770		48,631	212,706
	2.AI on Chip研發補助計畫	0	151,633			44,528
無人載具科技實證運行補助計畫		0	0	295,631		0	271,856

資料來源：整理自經濟部提供資料；本表不含「產學研價值創造計畫-學界協助中小企業科技關懷跨域整合計畫」。
(一)允宜賡續加強「全球研發創新夥伴計畫」推動成效
A+淬鍊計畫主要包括「前瞻技術研發計畫」、「整合型研發計畫」、「鼓勵國內企業在臺設立研發中心計畫」及「全球研發創新夥伴計畫」等子計畫。其中為連結與我國產業互補互利之外國企業來臺從事創新研發活動，透過與我國產業合作，進行關鍵及共通性技術研發、經由上中下游技術整合或跨領域技術整合，創造產業鏈價值，進而促成國際創新研發合作，經濟部於A+淬鍊計畫下推動「全球研發創新夥伴計畫」，並自104年5月起公告接受外界申請；據經濟部技術處提供資料，105年度迄今已運用本政策工具促成外商在臺直接投資約新臺幣(以下同)22.4億元，引導投資117億元，並新增對臺採購累計達到115億元；惟該計畫實施迄至109年8月底止共僅核定通過11件，允宜賡續加強計畫推動成效。
(二)A+淬煉計畫中部分已核定計畫因技術問題無法克服或市場、產業態勢變遷等致成效欠佳而提前終止執行
鑑於政府資源有限，業界科專計畫經費並無法支應所有企業之申請案，爰企業係經由競爭機制而獲得經費補助。然近年部分A+淬煉計畫因技術問題無法克服、市場或產業態勢變遷、企業財務困難或違約、推動成效與計畫書所列內容差距過大等因素於計畫期間提前終止執行(詳表2)，諸如此類情形恐影響資源有效運用，亦排擠其他廠商獲得業界科專計畫補助之機會。
綜上，近年業界科專計畫執行結果，存有A+淬煉計畫中部分子計畫推動成效尚待提升，且少數已核定子計畫因技術無法克服或市場、產業態勢變遷等致成效欠佳而中途提前終止執行等問題，允宜積極精進業界科專計畫事前審查與後續推動機制，並賡續強化計畫執行與管理成效，以提升政府研發經費效益。
表2 107、108年度A+淬煉計畫因執行成效不佳或廠商違約，予以中止或解除計畫一覽表 單位：新臺幣千元
公司名稱	計畫年度	計畫名稱	原核定計畫補助金額	已執行計畫補助款金額	應結清並繳回補助款金額	提前終止原因	終止後處理情形
巨Ｏ光纖股份有限公司	107	生物纖維植牙釘研發計畫	25,000	12,767	-	1.107年4月27日召開期中查證會議：因計畫目標主要為onepiece，現行為twopiece，與原規劃有所差距，材料特性是否合乎法規的要求，應要有樣品數(n)及標準差(ErrorBar)等數據，另產品規格在做機械強度及細胞毒性前未確認，所使用的數據無法認列。 / 2.本案經查證審議，業務推動成效與計畫書所列內容差距過大，經通知限期改善而未改善，建議計畫終止，計畫經費認列至106年9月止，惟執行單位具有明顯技術優勢，但欠缺醫材開發的經驗，故未來仍可申請計畫。	無補助款繳回
彩Ｏ精技股份有限公司	107	彩豐精技OLED材料與元件研發中心計畫	12,000	2,116	478	1.107年12月19日來函說明因國內無廠商發展AMOLED，致使客戶僅能鎖定大陸面板廠，而大陸現有政策為材料國產，使彩豐精技面臨市場窘境，且因國內專業研發人力短缺，計畫執行迄今無法延攬足夠之專業研發人力持續投入計畫，故申請計畫終止。 / 2.108年1月23日召開審查會議審議，同意計畫終止，經費認列至107年12月31日止，考量本案終止原因非屬技術、市場、情事變遷、財務狀況或不可抗力情形之原因，自終止執行日起2年內不得再提出計畫申請。	已返還補助款並停權2年
弘Ｏ生物科技股份有限公司	108	應用於非小細胞肺癌EGFR多樣性檢測平台系統開發之臨床試驗計畫	4,592	2,913	186	1.108年2月21日召開期中查證會議：因本計畫欲開發的檢測器材『Femtopath』與市面上Rochecobas@的檢測結果資料比較，在特定基因突變位點的檢測結果完全不一致，且廠商於期限內仍無從改善此不一致的問題，未來申請查驗登記時會有困境。 / 2.本案經查證審議，業務推動成效與計畫書所列內容差距過大，且經限期改善而未改善者或無從改善，建議計畫終止，計畫經費認列至108年1月31日止。	已返還補助款
中國ＯＯ化學工業開發股份有限公司	108	己二腈/己二胺關鍵製程技術開發計畫(尼龍66中間體)	48,000	3,161	8,085	1.該公司因違反環保相關法規且經認定情節重大，已繳回應返還之補助款，後續年度皆不再給付補助款，並於還款後3年內不得提出計畫申請。 / 2.該公司於108年9月16日來函說明因違反環保相關法規且經認定情節重大，已繳回應返還之補助款，該公司認為無法繼續執行本計畫，故申請計畫終止。 / 3.108年10月16日召開計畫變更審查會議，審查結果為公司已完成部分成果，執行到108年6月30日，並同意計畫終止。本計畫符合補助契約書所稱因情事變遷情形而無法完成本計畫。	已返還補助款並停權3年
太Ｏ能源科技股份有限公司	108	太陽能電池與模組最佳化前瞻技術研發中心計畫	6,840	1,897	871	1.108年9月26日召開年度查證會議，查證結果為太陽能產業變動大，該公司因應太陽能電池市場變動，研發中心擬轉型跨入半導體領域，迥異於與原規劃之研發領域。 / 2.本案經查證會議，建議計畫終止，經費認列至108年7月止。本計畫符合補助契約書所稱因技術、市場、情事變遷情形而無法完成本計畫。	已返還補助款
永Ｏ應用材料股份有限公司	108	抗菌微過濾膜暨系統整合研發中心計畫	13,500	2,835	906	1.108年9月18日及10月5日召開年度查證會議，查證結果為該公司人員招聘困難，人力聘用進度落後預定目標，研發中心目前僅為臨時性空間，各項研發管理制度未見落實。 / 2.本案經查證會議，在各項條件未能成熟之際，建議先行終止本計畫，計畫經費認列至108年9月止。本計畫符合補助契約書所稱因市場、情事變遷情形而無法完成本計畫。	已返還補助款
遠ＯＯ世紀股份有限公司	108	芳香族聚醯胺聚合與紡絲技術開發計畫	60,000	9,205	6,001	1. 該公司因違反職業安全衛生法規屬情節重大，已繳回應返還之補助款，後續年度皆不再給付補助款，並於還款後3年內不得提出計畫申請。 / 2.該公司於108年10月25日來函說明因108年之後將不再撥付補助款，致影響計畫執行，故申請計畫終止。 / 3.108年11月22日召開計畫變更審查會議，審查結果為本案屬情事變遷、財務狀況因素，建議同意計畫終止。	已返還補助款並停權3年

資料來源：經濟部提供。