審計部及所屬110年度單位預算評估報告
審計部及所屬(六都審計處[1])110年度預算案計編列歲入197萬1千元，較109年度預算數增加40萬5元(增幅25.86%)；歲出14億8,736萬9千元，較109年度預算數增加7,642萬8千元(增幅5.42%)。謹就審計部及所屬110年度預算案評估如下：
[1] 審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處及審計部高雄市審計處。
二、忠孝東路舊大樓自85年度騰空待改建，惟108年底因無改建需求而停止辦理，嗣經評估為「具文化資產價值潛力」，允宜持續追蹤本案進展與相關經費支出
審計部110年度預算案之現有辦公房舍明細表載示，21處辦公房屋合計面積7萬287平方公尺及取得成本14億61萬5千元，其中包括40年5月取得之忠孝東路舊大樓面積1,391平方公尺及成本167萬9千元。經查：
(一)忠孝東路舊大樓自85年度騰空待改建，迄108年底停止辦理[2]
[2] 參108年度中央政府總決算審核報告第乙-167頁。
1.忠孝東路舊大樓係日治時期興建之地上3層磚造建築物，其中約三分之一為55年增建；該棟建物係審計部遷台後之辦公處所，嗣新審計大樓於80年7月完工，陸續搬遷至新大樓辦公，忠孝東路舊大樓於85年間騰空。
2.審計部前於99年6月研擬「審計部忠孝東路舊大樓改建計畫」，100年3月經行政院核定同意辦理，惟遲至104年度預算案始納入200萬元先期規劃費，因執行期程已逾原定計畫，致總經費擴增需配合修正原計畫內容；惟審計部於103年12月、104年11月及105年5月等3次提報修正計畫，均未獲行政院同意辦理。
3.108年12月經審計部忠孝東路舊大樓改建工程籌建委員會會議決議，概因時空環境變遷暫無改建需求，有關改建計畫停止辦理。
(二)忠孝東路舊大樓於109年5月經評估為「具文化資產價值潛力」
1.忠孝東路舊大樓前於105年1月經臺北市文化資產審議委員會會議決議，該建物不具文化資產保存價值，不指定古蹟，不登錄歷史建物；惟文化資產保存法於105年7月修正公布，該法第15條明定逾50年之公有建造物及附屬設施群於處分前，應先由主管機關進行文化資產價值評估，爰審計部再次報請臺北市文化局辦理評估，109年5月經評估結果為「具文化資產價值潛力」。
2.現忠孝東路舊大樓由臺北市文化局辦理文化資產價值審查作業中，本案如經審議指定為文化資產，應依相關規定編列預算辦理保存、修復及管理維護工作；如未指定為文化資產，則應將該房地變更為非公用財產，移交財政部國有財產署接管，俾利活化運用。
綜上，日治時期興建之審計部忠孝東路舊大樓自85年度騰空待改建迄今逾20年，迭經改建計畫之延宕、修正未獲同意、決議停止辦理，及文化資產保存法修正公布後經評估為「具文化資產價值潛力」等情事，允宜持續追蹤本案進展與相關經費支出，以利國有房地之充分運用。