國家發展委員會及所屬110年度單位預算評估報告
七、公共建設計畫審議、預警及退場機制立意頗佳，惟尚有待精進之處
國發會110年度預算案「績效管理-施政計畫績效管理與機制之規劃、協調」計畫項下編列1,194萬4千元，主要業務包含重大公共建設計畫管制等。經查：
(一)公共建設預警機制自107年起施行
為健全公共建設計畫之績效管理，國發會研議「公共建設計畫審議、預警及退場機制(以下稱預警機制)」，要求計畫明確核定以利執行，及篩選執行落後、潛藏無法如期達成之風險或預定工作配當失衡等情形之計畫提出預警，以瞭解問題，使計畫不致繼續延宕至無法收拾之結果；若不得已退場，則將資源釋出給更需要之計畫；該機制自107年1月1日起施行。
(二)部分公共建設計畫列入預警機制後改善程度有限
依據預警機制規定，若公共建設計畫屬高風險者，部會將列入專案督導，並採取個案協助、逐項排除困難、彈性運用預算等方式加以協助；屬中風險者，以提升管考頻率、里程碑控管及實地查證措施予以控管：屬低風險者，則自行管理並降低管考頻率；另透過行政院公共工程委員會（以下稱工程會）督導會報協助解決困難，及運用機動查證、實地查證或召開專案會議等多元機制協助落實執行。惟檢視108年度列入預警機制之公共建設計畫改善情形（詳表1），其中9項計畫當年度之風險程度不降反增或未降低，占比達15%，尤其如國立故宮博物院「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」及文化部「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」第1季均屬低風險，至第4季卻惡化轉為高風險，允宜研析問題癥結及掌控計畫執行，俾即時採取有效措施。
表1 108年度公共建設預警計畫未改善者風險變化一覽表
計畫名稱	主管機關	第1季	第2季	第3季	第4季
太陽光電第二期計畫	經濟部	高風險	低風險	低風險	高風險
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	交通部	中風險	高風險	中風險	中風險
臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	交通部	中風險	中風險	中風險	中風險
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	交通部	低風險	中風險	中風險	中風險
臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	交通部	中風險	高風險	高風險	高風險
大型(外銷)農產品物流中心計畫(106至109年)	農委會	中風險	中風險	中風險	中風險
整建長照衛福據點計畫	衛福部	中風險	高風險	高風險	高風險
台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	文化部	低風險	低風險	低風險	高風險
新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	故宮	低風險	中風險	中風險	高風險

資料來源：108年度行政院列管重要計畫推動情形。
(三)部分計畫執行欠佳卻未納入預警機制列管
檢視工程會108年度列管重大公共建設計畫，部分計畫年度預算執行率低於80%或實際累計進度遠低於預計進度，卻未納入預警計畫列管（詳表2），如經濟部「離岸風力發電第二期計畫」及「農業循環豬場改建投資計畫」預算執行率均未達10%，此外，「風力發電第五期計畫」計畫累計進度亦較預計減少41.92個百分點，進度明顯落後，惟均未納入預警機制列管，容有檢討空間。
表2 108年度工程會列管之重大公共建設計畫執行欠佳惟未列管明細表　　　　　　　 　 　單位：新臺幣千元；%
主管 / 部會	計畫名稱	計畫起迄 / 年月	計畫 / 總經費	預算 / 執行率	計畫累計進度
					預計	實際
經濟部	離岸風力發電第二期計畫	108.4-114.12	57,323,960	5.62	13.22	12.56
經濟部	農業循環豬場改建投資計畫	107.10-110.6	10,740,790	2.80	9.65	1.60
經濟部	台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	99.7-111.12	9,591,875	37.05	6.00	5.90
經濟部	風力發電第五期計畫	106.1-109.6	2,527,000	60.47	93.14	51.22
經濟部	澎湖低碳島風力發電計畫	102.1-109.6	2,754,960	100.00	85.43	72.66
衛福部	臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫	107.7-113.12	2,735,507	33.71	0	0

說 明：本表僅列出計畫總經費超過10億元之計畫。
資料來源：工程會提供。
綜上，預警機制篩選執行落後、潛藏無法如期達成風險之公共建設計畫提出預警，加強督導與協助，以改善計畫執行情形，立意頗佳，惟部分納入預警機制之計畫風險程度未見明顯改善，及部分公共建設計畫執行欠佳未納入預警機制，允宜檢討，俾使預警機制運作更臻完善。