衛生福利部主管108年度單位決算評估報告
八、辦理強化社會安全網計畫補助地方政府進用社工人力，惟截至108年底尚逾2百人未補足，允宜督促地方政府積極辦理
近年社會重大殺人、家庭暴力或兒虐致死及殺子自殺等事件頻傳，政府雖已設置相關服務機制提供協助，卻仍難以避免憾事發生，爰衛福部提出「強化社會安全網計畫」(下稱本計畫)，經行政院107年2月26日核定，總經費62億3,223萬3千元，公務預算負擔28億7,094萬元，執行期間107至109年度。其中社會家庭署(下稱社家署)108年度預算編列2億1,260萬4千元，決算數2億1,927萬9千元[1]，執行率103.14%。
[1] 社家署表示因108年度預算編列不足核定計畫經費需求，為使該項業務能順利運作，依地方政府需求核補所需人力經費，預算數不足部分勻支該署其他獎補助經費項下檢討撙節之經費辦理。
本計畫因預計辦理工作項目甚多，現有人力有限，有增聘人力之必要，推估總人力需求3,021名，其中包含「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」補助地方政府從事保護性工作與身心障礙者需求評估(ICF)等人力計876人、現行公益彩券回饋金補助地方政府辦理「家庭福利服務中心」社會工作人員及社工督導 201人，以及配合本計畫新增業務而增補專業人力計1,944人；其中社家署預計於108年底補助各地方政府進用社會福利服務中心人力870人，及少年偏差行為與虞犯輔導人力31人，實際進用598人及28人，不足272人及3人(詳表1)。
表1 社家署107及108年度辦理強化社會安全網計畫進用社工人力情形表
單位：人
工作計畫名稱	社會福利服務中心人力	少年偏差行為及虞犯輔導人力
107年底預計累計進用人力A	614	31
107實際累計進用人力B	392	28
待補足人數A-B	222	3
108年底預計累計進用人力A	870	31
108實際累計進用人力B	598	28
待補足人數A-B	272	3

資料來源：衛福部。
該署表示部分縣市社工進用未如預期乙節，已運用資訊系統按月督導進用情形，每月至社工人力資源管理系統檢視地方政府社福中心人力聘用狀況，將檢視結果製作紀錄提供地方政府窗口，並定期會議檢討並納入社福考核，以督導地方政府積極辦理人力招聘作業，及提升人力進用成效。
綜上，為建構社會安全體系，衛福部於107年度推動強化社會安全網計畫，預計107至109年度增聘相關人力逾3千人，其中社家署擬於108年底補助地方政府進用社工人力計901人，惟實際進用626人，尚有275人待補足。鑒於人力遴補程序須一定時程，且部分偏遠、離島地區招募不易，允宜督促地方政府加強辦理，俾達計畫目標。
（分機：1931 何殷如）