衛生福利部食品藥物管理署及國民健康署110年度單位預算評估報告
一一、肥胖防治及研究經費賡續編列，惟成人過重及肥胖盛行率增加，且建置完成之致胖環境監測系統運用效益欠佳，允宜研謀改善
國健署自100年起推動健康體重管理，為帶動規律運動及健康飲食風潮及協助民眾維持健康體重，編列肥胖防治與相關研究經費。110年度預算案以「科技業務-肥胖之整合性智慧醫療研究」及「國民健康業務-婦幼及青少年健康保健」科目分別編列126萬4千元及118萬3千元，共計244萬7千元，辦理肥胖調查研究與防治工作。經查：
(一)近3年度肥胖研究及防治相關預算編列情形
肥胖對健康危害乃21世紀全球性公共衛生議題之焦點，依據國健署107年12月出版臺灣肥胖防治策略之分析，我國成人過重及肥胖率逾4成，且國人十大死因中，癌症、冠狀動脈疾病、腦中風、糖尿病、高血壓、腎臟病變等，大多與肥胖、肥胖所引發危險因子及慢性疾病徵兆有關。近年來國健署為推動肥胖防治業務，賡續編列相關經費，近3年度(107至109年度)累計編列967萬8千元(詳表1)。
表1 肥胖防治及研究相關預算統計表 單位：新台幣千元
科目	107年度	108年度	109年度	合計
合計	3,847	3,076	2,755	9,678
國民健康業務-兒童青少年保健及兒童肥胖防治推廣相關計畫	2,047	1,723	1,410	5,180
科技業務-健康體適能計畫或中壯年族群肥胖流行病學調查及介入研究	1,800	1,353	1,345	4,498

資料來源：國健署提供。
(二)成人過重及肥胖盛行率均呈現增加趨勢
國健署公布之最新調查顯示，18歲以上成人過重及肥胖比率上升，從2009年38%成長至2019年47.97%，創下近年來新高，接近每兩人就有一人過重及肥胖，國人體位危機不得不重視，與先前調查資料相比，成人過重及肥胖盛行率自105年起，呈現增加趨勢(詳表2)，而造成肥胖主因，除遺傳外，主要為熱量攝取高於熱量消耗，其他影響因素包括飲食、身體活動、生活型態、社會環境因素等。
表2 我國學童、青少年及成年之過重及肥胖盛行率
期間	國小	國中	高中	18歲以上成人
2016	26.73%	25.23%	26.69%	45.38%
2017	26.10%	23.00%	23.00%	47.10%
2018	26.10%	24.70%	30.20%	47.10%
2019	25.22%	28.25%	29.58%	47.97%

資料來源：國健署提供。
(三)臺灣GIS致胖環境監測系統業已投入約8百萬元，惟因使用頻率逐年下降而停用，未能發揮預算執行效益
肥胖為罹患非傳染病之重大風險因素，鑒於我國成人過重或肥胖比率較高，國健署爰於103至104年間委外建置「臺灣GIS致胖環境監測系統」，共蒐集7項環境與18項肥胖相關指標資料，可協助預測未來肥胖風險，並檢視及改善日常生活相關場域之致胖環境，作為相關政策制定之參據。
該環境監測系統自103至108年度間投入相關經費共計801萬餘元，包括系統開發及建置705萬2千元、委託辦理系統資料增能及肥胖環境趨勢分析78萬元、系統維護18萬元，業於106年開始開放供各市縣衛生局使用，近3年來登入系統次數由106年617次，逐年減少為108年58次，其中8個縣市自107年起即未再登入使用；據該署說明，自104年系統完成建置後，囿於經費限制，未能更新資料來源，致資料欠缺即時性，與實際狀況有所落差，無法供為政策規劃參考使用，業於109年6月先行停用。
表3 臺灣GIS致胖環境監測系統經費統計表 單位：新台幣千元
用途	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	合計
合計	3,222	3,830	-	780	86	94	8,012
系統開發及建置	3,222	3,830	-	-	-		7,052
系統運用及分析委外研究	-	-	-	780	-	-	780
系統維護	-	-	-	-	86	94	180

資料來源：國健署提供。
綜上，國健署賡續編列相關預算推動肥胖防治業務，惟近年來成人過重及肥胖盛行率呈現增加趨勢，另臺灣GIS致胖環境監測系統已建置完成，惟因使用率逐年下降而停用，未能發揮預算執行效益，允宜研謀妥處。
（分機：1930芮家楨）