原民會主管單位預算及財團法人原文會110年度預算、原語會108預決算及109至110年度預算評估報告目錄 頁次

原民會主管單位預算及財團法人原文會110年度預算、原語會108預決算及109至110年度預算評估報告
二、「經濟產業發展4年計畫」創造產值指標連續2年未達標，「跨域淬鍊加值」子計畫(社區組織部分)可行案源數較低，宜檢討改善並調整輔導策略
原民會110年度預算案編列原住民族經濟產業發展4年計畫所需經費3億4,416萬2千元，該計畫總經費24億4,383萬8千元，其中公務預算部分13億6,970萬8千元，係107至110年計畫。查該計畫包括4項子計畫，分別為：基礎環境佈建、產業人才培育、品牌通路建構及產業示範亮點等子計畫。經查：
(一)107及108年度創造產值指標均未達績效目標，且108年度較107年度下降，允宜賡續積極辦理
揆該計畫績效指標達成情形(詳表1)，107年度消費人次116.4萬人，雖較目標值略減，惟108年度實際消費人次282萬人已達標；107及108年度維持及創造就業機會指標分別達4,050人次及4,057人次，均達年度目標；惟107及108年度創造產值指標分別為17.12億元及16.61億元，均未達績效目標，且108年度實績較107年度下降，允宜賡續積極辦理。

表1　原住民族經濟產業發展 4 年計畫（107 年至 110 年）績效指標達成情形
績效指標	年度目標					實際執行情形
	107	108	109	110	合計	107	108	109年 / 1-7月
消費人次（含到訪旅客或產品購買者）（萬人）	117.5	119.8	122.2	124.6	484.1	116.4	282.0	80.0
維持及創造就業機會（人）	4,000	4,050	4,100	4,150	4,200	4,050	4,057	4,094
創造產值（億元）	18.95	19.33	19.71	20.11	78.10	17.12	16.61	11.136

資料來源：原民會提供。

(二)產業資訊系統預計與該會各相關單位系統整合，允宜掌握上開系統整合進度，並確保產業資訊可用性
查子項計畫「產業供需調研」主要係建置產業資訊系統1式並逐年擴充(詳表2)，據原民會說明，上開產業資訊系統將與該會各相關單位整合，爰107、108年度及109年截至7月底止之實際執行情形均為0。基此，為能有效管理與規劃原住民族產業發展與資源挹注現況，俾利於資源及產業能量評估之參考，該會允宜掌握上開產業資訊系統與會內其他單位整合之進度，並確保產業資訊可用性，俾利計畫目標之達成。

表2　原住民族經濟產業發展4年計畫（107年至110年）工作指標執行情形摘錄表
分項計畫	子項計畫	工作指標	單位	年度目標					實際執行情形
				107	108	109	110	合計	107	108	109年 / 1-7月
基礎環境佈建	1.1產業供需調研	分4年逐步完成產業資源調查及系統建置。	式	1				1	0	0	0
	1.2知識倉儲管理	委託成立顧問團隊及推動辦公室。	式	1				1	1	1	1
	1.3資金投資輔導 (創業投資)	每年遴選20案優質創業案源。	案	20	20	20	20	80	20	20	20
	1.3資金投資輔導 (融資輔導)	每年進用40名金融輔導員，協助創業者核貸創業融資專案貸款，另提供原住民族企業專案融資貸款。	件	160	165	170	175	670	235	235	148
產業示範亮點	4.1產業特色形塑	遴選先期規劃案源。	案	30				30	28	累計29	0
	4.2產業群聚鍊結	由先期規劃單位遴選3年推動計畫優質案源。	案	-	15			15	2	累計15	累計18
	4.3跨域淬煉加值 (社區組織)	遴選前期產業示範區聯盟組織深化輔導（輔導期最長2年）。	案	6	5	0	0	11	2	1	0
	4.3跨域淬煉加值 (民間企業)	每年遴選優質創業案源深化輔導（輔導期最長2年）。	案	8	15	20	20	63	10	15	35

資料來源：摘錄自原民會提供資料。

(三)「跨域淬鍊加值」子計畫(社區組織部分)可行案源數及通過率較低，宜瞭解原因並檢討調整輔導策略，俾利產業示範亮點計畫目標之達成
「跨域淬鍊加值」子計畫區分為社區組織及民間企業部分，係由往年輔導成功案源中遴選經營體質優良案源，採先評估診斷，再導入輔導資源策略，以利與市場接軌並永續經營。查107至109年1-7月每年遴選民間企業案源予以輔導之案件數分別為10案、15案及35案，均達年度目標，惟同期間社區組織部分輔導案數分別為2案、1案及0案，均未達預期目標；查107及108年度申請案分別僅為8案及1案，審查其可行性後亦僅擇出3案，爰該會宜了解可行案源數(3案)及通過率(3/9=33%)較低原因並檢討調整輔導策略，俾利產業示範亮點計畫目標之達成。
綜上，原住民族經濟產業發展4年計畫執行結果，107及108年度創造產值指標均未達績效目標，且108年度較107年度下降，允宜賡續積極辦理；產業資訊系統預計與該會各相關單位系統整合，允宜掌握上開系統整合進度，並確保產業資訊可用性俾利計畫目標之達成；另「跨域淬鍊加值」子計畫(社區組織部分)可行案源數及通過率較低，宜瞭解原因並檢討調整輔導策略，俾利產業示範亮點計畫目標之達成。