經濟部所屬工業局、國際貿易局、標準檢驗局及智慧財產局110年度單位預算評估報告
五、「智慧電動機車能源補充設施普及計畫」建置能源補充設施建站之進度遠低於計畫所訂目標，允宜儘早籌謀因應
「智慧電動機車能源補充設施普及計畫」總經費20億元，期程107年至111年，係推動國內智慧電動機車產業發展，建立智慧電動機車服務，實現綠能應用商機，並透過物聯網之導入，連結低碳智慧城市發展。工業局110年度預算案於「工業管理」項下編列第4年經費3億9,970萬元(截至109年度已編列11億930萬1千元)，其中3億8,970萬元係補助台灣中油公司，供其於既有營運場地(含自營站及加盟站)建置電動機車能源補充設施，以強化國內電動機車產業發展基礎。經查：
(一)計畫內容
本計畫目標主要為推動國內智慧型電動機車產業發展，解決電動機車能源補充設施基礎建設不足困境，計畫分為「推動建置能源補充設施」與「訂定能源補充設施產業標準」兩項，其中台灣中油公司執行「推動建置能源補充設施」，負責於107年至109年建置1,000站電動機車能源補充設施(充電型式能源補充設施100站，換電型式900站，各年度計畫規劃建置之站數分別為160站、390站及450站)，期透過更便利之使用環境，吸引國人購買電動機車；「訂定能源補充設施產業標準」則由工業局負責，執行訂定能源補充設施標準、建立營運管理資訊平台、輔導業者開發經濟型車款、推動共通規格電池及建立整案輸出能力等工作；預計推動約22.6萬輛電動機車銷量(含外銷6.1萬輛、內銷16.5萬輛)及帶動民間業者自行投入建置約2,310站能源補充設施，促進產業投資約41億元(能源補充設施建置費用)、新增產值約500億元(電動機車銷售金額)。
(二)截至109年7月止，台灣中油公司已建置及建置中之能源補充設施計558站，遠低於計畫目標站數，允宜儘早籌謀因應
台灣中油公司配合政府政策執行本計畫，於107年度至109年度應分別新增建置160站、390站、450站能源補充設施，並於110年及111年辦理能源補充設施之設備擴建。惟107年度工業局補助台灣中油公司3億元，台灣中油公司實際申領補助2億8,646萬6千元並建置160站能源補充設施(充電站16站、換電站144站)；108年度補助台灣中油公司3億9,000萬元，台灣中油公司實際申領補助3億541萬3千元並建置216站能源補充設施(充電站22站、換電站194站)；109年度補助台灣中油公司3億9,000萬元，截至109年7月底台灣中油公司已申領補助1億1,700萬元並執行182站(充電站18站、換電站164站)能源補充設施建置作業。統計至109年7月止台灣中油公司計可完成558站能源補充設施之建置(充電站56站、換電站502站)，惟能源補充設施建置站數較計畫預期建置站數1,000站，減少442站，進度遠低於計畫預期目標。
又110年度工業局預計補助台灣中油公司3億8,970萬元，惟截至109年9月底，雙方對應建置源補充設施站數尚未確定，詢據台灣中油公司表示，仍尚待工業局之決定。
綜上，工業局為解決電動機車能源補充設施基礎建設不足現況，挹注眾多政府資源協助智慧電動機車產業，以突破目前該產業因能源補充設施不普及之推動瓶頸；台灣中油公司配合政府政策，107年度至109年度規劃建置電動機車能源補充設施計1,000站，具有示範意涵，惟截至109年9月底止，台灣中油公司已建置及建置中之能源補充設施站數計558站，遠低於計畫預期之1,000站。是以，工業局允宜儘早籌謀因應之道，以彰顯政府推廣電動機車，促進產業發展並達成節能減碳政策之決心。