經濟部所屬工業局、國際貿易局、標準檢驗局及智慧財產局110年度單位預算評估報告
九、興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫有助我國會展產業之發展，允宜積極協調溝通並督促工程進度期程，以如期如質完成建置
國際貿易局為賡續辦理「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」計畫110年度預算案於國際貿易項下「興建國家會展中心」編列「設備及投資」經費14億701萬6千元，包括興建大臺南會展中心計畫2億5,056萬1千元及興建桃園會展中心計畫11億5,645萬5千元，供相關之工程費用及相關作業之需。經查：
(一)興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫預算執行概況
「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」計畫總經費103億6,868萬元，包括行政院105年8月3日核定「興建大臺南會展中心綜合規劃報告」案經費20億246萬元、桃園會展中心41億1,411萬元及臺中水湳國際會展中心西側展館42億5,211萬元(臺中市政府初步規劃經費需求)，行政院106年3月31日函示同意依「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫」辦理。上揭計畫106年度編列經費10億元，107及108年度暫緩編列，109年度編列7億6,393萬3千元，110年度預算案編列14億701萬6千元，合計已編列31億7,094萬9千元。
截至109年7月底興建桃園、臺中、臺南三處會展中心之預算編列及執行情形詳表1。興建三處會展中心110年度及以後年度之預算金額暨預計執行項目詳表2。
表1 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫截至109年7月底之預算編列及執行情形彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	106年編列預算配置	至109年7月編列預算	至109年7月執行情形
興建大臺南會展中心	989,927	1.截至109年已編列預算1,751,899千元。 / 2.其中46,367千元配合各分案實際進度需要，勻調至興建桃園會展中心案使用。	至109年7月底之預算分配為8億9,015萬2千元，經費執行數為8億4,493萬3千元，執行率為94.92%。
興建桃園會展中心	5,294	1.截至109年已編列預算7,255千元。 / 2.另配合各分案實際進度需要，自大臺南會展中心案勻調46,367千元。	至109年7月底之預算分配為2,561萬3千元，經費執行數為2,506萬元，執行率為97.84%。
興建臺中水湳國際會展中心西側展館	4,779	本案因綜合規劃報告未完成送行政院核定程序，106年度後未再編列預算。	至109年7月底之預算分配為385萬4千元，經費執行數為386萬9千元，執行率為100.39%。

資料來源：國際貿易局提供。
表2 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫110年度及以後年度預算金額暨預計執行項目彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	各年度預算金額及預計執行項目
	110		111		112	113	114		115	116
興建大臺南會展中心	250,561		-		-	-	-		-	-
	109年勻調46,367千元經費予桃園會展中心案，於110年編列經費歸還。
	1.統包工程施工、監造、專案管理。 / 2.驗收移交。		-		-	-	-		-	-
興建桃園會展中心	1,156,455		1,836,539		1,059,514	49,418	4,930		-	-
	110年度金額含109年自大臺南會展中心案經費勻調46,367千元。
	統包工程細部設計施工、監造、專案管理。	統包工程細部設計施工、監造、專案管理。		統包工程施工、監造、專案管理。		統包工程施工、監造、專案管理。 / 2.驗收移交。		驗收移交。	-	-
興建臺中水湳國際會展中心西側展館	1.本案因綜合規劃報告未完成送行政院核定程序，106年度後未再編列預算。 / 2.將於綜合規劃報告完成行政院核定程序後，依實際核定內容辦理各年度執行工作。

說 明：興建桃園會展中心各年度預計執行項目，依工程代辦機關實際執行進度調整。
資料來源：國際貿易局提供。
(二)台中興建會展中心案營運利益分配比率尚未與台中市政府達成協議，桃園興建會展中心案工程已決標尚未動工，另興建大臺南會展中心工程進度稍有落後，均宜積極協調改善
興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫，其中大臺南會展中心已取得建照刻正施工，預計110年度完工；「興建桃園會展中心」綜合規劃報告行政院108年5月16日核定，經濟部108年6月21日委託桃園市政府代辦，桃園市政府已分別於108年11月13日及12月25日完成「桃園會展中心新建工程委託專案管理暨監造技術服務」及「桃園會展中心統包工程」決標作業，截至109年7月底統包工程尚未開工；興建臺中水湳國際會展中心西側展館案，國際貿易局與臺中市政府間就土地提供方式與營運權利金分配比率，截至109年7月底尚未達成共識，恐導致興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫完工時程又再延宕。
另興建大臺南會展中心截至109年7月底總計畫與統包工程實際進度較預定進度分別落後2.87個百分點及15.02個百分點(詳表3)，允宜持續督促工程進度之進程，避免工程延宕延誤會展中心開館時機。
表3 興建大臺南會展中心計畫年度計畫進度彙整表
      單位：%，百分點
項目	截至108年底			截至109年7月底
	預定進度	實際進度	增減百分點	預定進度	實際進度	增減百分點
總計畫	30	30.21	0.21	53.71	50.84	-2.87
統包工程	28.94	29.41	0.47	65.69	50.67	-15.02

資料來源：國際貿易局提供。
綜上，國際貿易局辦理興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫，興建臺中水湳國際會展中心西側展館案之綜合規劃報告因權利金分收比率，尚待與地方政府達成共識而延宕計畫期程，已動工之大臺南會展中心工程進度落後，均宜積極協調改善，避免計畫期程一再延長。