臺灣鐵路管理局110年度營業預算評估報告目錄
頁次
臺灣鐵路管理局110年度營業預算評估報告
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)主要任務為經營客貨運輸，並依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業。臺鐵局110年度預算案編列營業收入290億7,789萬元，營業成本291億391萬8千元，營業費用16億2,388萬1千元，營業損失16億4,990萬9千元，本期淨損32億4,239萬9千元，較109年度預算淨損增加4億8,374萬3千元（增幅17.54%）。謹就臺鐵局110年度營業預算案評估如下：
一二、自107年起辦理車站電梯及電扶梯更新，惟各年度預算執行率均為0%，允宜強化設備更新作業進度並如期完竣，俾提升旅客使用安全
臺鐵局110年度預算「一般建築及設備計畫」項下編列「車站電梯及電扶梯更新」經費6,500萬元，該案投資總額1億9,480萬元，辦理期程為107年度至110年度。該設備更新案係因部分電(扶)梯已近逾齡，設備易故障而造成旅客使用不便，甚至有安全疑慮，為提升旅客使用之安全、舒適及便利性，並改善設備品質及節省維修經費，爰逐年編列預算針對逾齡及故障率高之電(扶)梯辦理設備更新。
參據「車站電梯及電扶梯更新」案各年度之預、決算執行情形(詳表1)，107年度編列預算1,800萬元，執行結果，決算數0元，執行率為0%；108年度編列預算6,000萬元，加計以前年度保留數1,056萬6千元，可用預算為7,056萬6千元，執行結果，決算數0元，執行率為0%；109年度編列預算5,180萬元，加計以前年度保留數6,735萬2千元，可用預算為1億1,915萬2千元，截至8月底止實際數為760萬元，各年度預算執行均未如預期。詢據該局說明107年度係招標作業延遲，致新左營車站電梯工程及泰安車站電梯更新工程之開工期程均延後；108年度則因新左營車站電梯於年底竣工未及計價與泰安車站電梯更新工程因站體結構涉及建照變更而影響後續進度執行，及108年電(扶)梯更新工程案為保障品質選擇最有利標而遲於109年4月開工；109年截至8月底止，新左營車站電梯更新工程案於8月計價完成(計760萬元)，泰安車站電梯更新工程案則待土建處理完成後進場施作，108年電(扶)梯更新工程進度達33%並預計10月辦理部分驗收計價，另2年期車站電梯、電扶梯更新工程(109-110)案預計於109年9月14日公告。鑒於逾齡及故障率偏高之電梯與電扶梯等設備不利旅客使用安全，該局允宜加強電(扶)梯設備更新作業進度管控，並如期於110年度完竣，俾提供安全與便利之服務品質。
綜上，臺鐵局自107年度起開始辦理車站電梯及電扶梯更新案，惟107年度及108年度之預算執行率均為0%，電(扶)梯設備更新作業進度未如預期，允宜強化作業進度控管並如期完竣，俾提升旅客使用安全品質。
表1 「車站電梯及電扶梯更新」各年度之預、決算情形表
        單位： 新台幣千元；%
項目	107年度	108年度	109年度	110年度	總經費
預計工作項目	新左營車站及泰安車站電梯更新工程	108年電(扶)梯更新工程	2年期車站電梯、電扶梯更新工程(109-110)		-
當年度法定預算數	18,000	60,000	51,800	65,000	194,800
以前年度保留數	0	10,566	67,352	-	-
可用預算數	18,000	70,566	119,152	-	-
決算數	0	0	7,600	-	-
執行率	0%	0%	-	-	-

說 明：109年度決算數為8月底止執行數。
資料來源：臺鐵局。