臺灣鐵路管理局110年度營業預算評估報告目錄
頁次
臺灣鐵路管理局110年度營業預算評估報告
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)主要任務為經營客貨運輸，並依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業。臺鐵局110年度預算案編列營業收入290億7,789萬元，營業成本291億391萬8千元，營業費用16億2,388萬1千元，營業損失16億4,990萬9千元，本期淨損32億4,239萬9千元，較109年度預算淨損增加4億8,374萬3千元（增幅17.54%）。謹就臺鐵局110年度營業預算案評估如下：
一三、推動臺中都會區聯合辦公大樓興建工程多年，惟遲未完成計畫書審核程序，允宜妥適控管時程，俾工程儘早開工並如期完竣
臺鐵局110年度預算「一般建築及設備計畫」項下編列「臺中都會區聯合辦公大樓興建工程」經費500萬元，該案投資總額4億7,700萬元，辦理期程為109年度至112年度。
該工程係配合「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」及「彰化市鐵路高架捷運化計畫」等交通建設，原中區老舊辦公廳舍須遷移，故整合中區各單位興建新辦公大樓。工程規模為地下1層、地上5層建築物，1樓以開放式設計提供民眾使用及部分商業空間，2至5樓為辦公室，地下1層為停車場，並將配合綠空廊(鐵)道景觀、公共藝術與戶外休憩等多樣性空間，推廣該局企業形象；另停車場及商業空間辦理出租可增加收益，且原舊辦公室騰空將再開發以提升土地效益。又詢據該局工程辦理情形，表示原計畫期程為106年至110年，因都市設計審議及計畫書送審時程影響，復修正期程為109年至112年。且於107年11月完成都市設計審議後，依「中央政府辦公廳舍建置規劃原則」於108年1月提送計畫書至交通部及行政院審核，後經多次審查修正，業於109年8月26日再次提送行政院審查。109年度編列預算2,000萬元，因計畫書仍在審查階段，未能執行相關作業。又110年度編列預算500萬元。為能儘早推動臺中都會區聯合辦公大樓興建工程之各項作業進行，該局允宜加強計畫書審查核定進度，俾新大樓能如期完工。
綜上，臺鐵局110年度預算「一般建築及設備計畫」項下編列臺中都會區聯合辦公大樓興建工程經費500萬元，惟該工程自106年規劃迄今已數年，仍未完成計畫書審查核定程序，致完工期限再延後，允宜加強進度控管機制，俾工程儘早動工並如期竣工。