中央研究院110年度單位預算評估報告
中央研究院(簡稱中研院)110年度單位預算案歲入編列1億5,024萬9千元，較109年度1億5,031萬2千元減少6萬3千元(減幅0.04%)；歲出編列128億2,241萬8千元，較109年度125億4,599萬9千元增加2億7,641萬9千元(增幅2.2%)，謹就中研院110年度預算案評估如下：
二、國家生技研究園區興建工程之違約金及相關損失，因工程統包商已聲請履約爭議調解，允宜於調解成立後，儘速辦理各款項之重新核算及扣款作業
中研院110年度預算案「一般學術研究及評議」項下「基本行政工作維持」計畫編列6億9,370萬6千元。經查：
(一)審計部之審核報告要求國家生技研究園區興建工程，允宜儘速查明釐清工程契約相關規定妥適處理
審計部108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告指出，國家生技研究園區興建工程承攬廠商涉有逾期違約，惟竣工1年餘尚未釐清其逾期天數，亦未追償其因逾期須增加給付之專案管理及監造廠商費用，允宜儘速查明釐清工程契約相關規定並妥適處理[1]。
[1] 該報告第乙－49頁。
(二)工程統包商已聲請履約爭議調解，中研院允宜於調解成立後，儘速辦理違約金及相關損失核算及扣款作業
依中央政府各機關單位預算財務收支處理注意事項第17點規定，各機關帳列應收款項或收入待納庫等款項，除有特殊原因者外，應即清理催收及繳庫[2]。
[2] 參閱109年度各機關單位預算執行手冊，第228頁，行政院主計總處編印。
查截至109年8月31日中研院平衡表帳載應收款項17億7,517萬9千元，主要係國家生技研究園區工程延宕之違約罰款。據中研院說明該工程之統包商於109年1月22日向行政院公共工程採購申訴審議委員會遞送履約爭議調解在案，調解委員刻依雙方陳述內容撰擬調解建議中，俟調解成立後，該院將依調解結果重新核算逾期違約金額，並於支付尾款前扣抵尚未收取之逾期違約金。另有關該工程延宕，衍生中研院損失部分，該院表示因前揭工程統包商申請履約爭議調解，該院將俟調解結果重新核算損失。爰此，中研院允宜於調解成立後，儘速辦理違約金及相關損失之重新核算及扣款作業。
綜上，審計部審核報告要求國家生技研究園區興建工程，允宜儘速查明釐清工程契約相關規定妥適處理，惟工程統包商已聲請履約爭議調解，中研院允宜於調解成立後，儘速辦理違約金及相關損失之重新核算及扣款作業，俾維權益。