中央研究院科學研究基金110年度預算評估報告
110年度中央研究院科學研究基金(簡稱科研基金)附屬單位預算案編列基金來源37億2,115萬5千元、基金用途37億6,072萬9千元、收支相抵後預算短絀3,957萬4千元，較109年度預算短絀2億501萬3千元減少短絀1億6,543萬9千元，主要係新興農業生物技術計畫及臺灣人體生物資料庫計畫110年度以基金剩餘支應數較109年度減少所致。謹就科研基金110年度預算案評估如下：
六、106年度起臺灣人體生物資料庫計畫之執行率逐年提升，允宜妥善辦理健康個案之實際收案並檢討設置基因型鑑定之中長程目標，俾增效益
科研基金110年度預算案「科研環境領航計畫」項下「臺灣人體生物資料庫計畫」編列2億7,424萬5千元，較109年度3億713萬5千元減少3,289萬元(減幅10.71%)。經查：
(一)106年度起臺灣人體生物資料庫計畫之執行率逐年提升，108年度決算數則超逾預算數
臺灣人體生物資料庫自101年度起由中研院負責建置，原由公務預算辦理，103年度中研院成立科研基金，遂由科研基金賡續辦理。103年度至108年度執行率分別為55.06%、67.92%、66.85%、72.85%、81.59%及118.07%(詳表1)，該計畫之執行率係自106年度起逐年提升，108年度決算數則超逾預算數。
表1　101年度至110年度臺灣人體生物資料庫計畫之預決算數一覽表
單位：新臺幣千元；%
年度	經費來源 / (單位/基金預算)	預算數	決算數	執行率(%)
101	中研院公務預算	298,493	254,633	85.31
102	中研院公務預算	342,672	290,946	84.91
103	科學研究基金	686,533	377,993	55.06
104	科學研究基金	650,990	442,182	67.92
105	科學研究基金	650,990	435,215	66.85
106	科學研究基金	600,000	437,107	72.85
107	科學研究基金	550,081	448,836	81.59
108	科學研究基金	298,246	352,125	118.07
109	科學研究基金	307,135	158,609	-
110	科學研究基金	274,245	-	-

說　　明：109年度決算數為該年度截至8月底之實際數。
資料來源：中研院提供。
(二)110年度起原疾病個案生物資料庫改由各醫學中心負責並由國衛院進行整合，允宜妥善辦理健康個案之實際收案並檢討設置基因型鑑定之中長程目標，俾增效益
臺灣人體生物資料庫計畫101年度至109年度分別設定健康個案、疾病個案及基因型鑑定等3種收案目標，惟110年度起僅以健康個案及基因型鑑定為收案目標，主要係原疾病個案生物資料庫將改由各醫學中心辦理，並由國衛院建置之人體生物資料庫整合平台進行整合；另110年度健康個案之參與及追蹤個案數將提高為2萬5,000件[1](詳表2)。鑒於該計畫106年度至108年度間每年健康個案參與及追蹤個案之實際收案件數均未達2萬4,000件，110年度將提高至2萬5,000件之收案目標，允宜加強辦理，俾達計畫目標。另基因型鑑定資料庫收案數自108年度起大幅提升，允宜檢討設置中長程目標，俾增效益。
[1] 中研院表示，因109年度嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，爰減少110年度基因型鑑定之收案目標數，由109年度之2萬件調降為110年度之1萬5,000件。
綜上，106年度起臺灣人體生物資料庫計畫之執行率逐年提升，108年度決算數則超逾預算數，惟110年度起原疾病個案生物資料庫將改由各醫學中心負責並由國衛院進行整合，另提高健康個案之收案目標，允宜加強辦理，俾達成計畫目標。
表2　101年度至110年度臺灣人體生物資料庫計畫之收案情形一覽表
單位：件
年度	預期收案目標			實際收案結果
	健康個案 / (一般民眾) / 參與及追蹤個案數	疾病個案 / 參與及追蹤個案數	基因型鑑定	健康個案 / (一般民眾) / 參與及追蹤個案數	疾病個案 / 參與及追蹤個案數	基因型鑑定
101	10,000	15,000	2,000	641	0	0
102	10,000	20,000	2,000	7,143	0	2,090
103	28,000	30,000	5,000	16,571	0	6,175
104	21,000	20,000	4,000	26,130	0	4,085
105	21,000	20,000	4,000	25,833	176	4,085
106	21,000	20,000	4,000	22,713	451	4,085
107	21,000	15,000	4,000	23,573	1,444	6,576
108	20,000	3,000	4,000	21,027	3,418	18,048
109	20,000	3,000	20,000	14,301	2,452	20,037
110	25,000	-	15,000	-	-	-

說　　明：109年度為截至8月底之收案情形。
資料來源：中研院提供。