桃園國際機場股份有限公司108年度營業決算評估報告目次
頁次
桃園國際機場股份有限公司108年度營業決算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)108年度決算營業收入234億1,366萬5千元、營業成本116億3,105萬2千元、營業費用17億8,250萬5千元、營業外收入1億252萬1千元、營業外費用490萬6千元、所得稅費用20億1,954萬9千元，本期淨利80億7,817萬4千元，扣減法定公積、特別公積與填補虧損等留存事業機關共28億3,181萬3千元後，提撥18%予桃園市政府計9億4,434萬5千元，分配82%予民航事業作業基金43億201萬6千元。謹就108年度決算相關問題研析如下：
三、「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」執行進度未有效提升，允宜積極研謀改善
機場公司固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」108年度決算數1億3,513萬5千元，僅占108年度可用預算數79億6,916萬3千元之1.70%，預算執行率偏低，說明如下：
(一)108年度核定第1次修正計畫
104年3月核定之「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」計畫總經費746億8,900萬元，計畫期間自101年1月至111年12月。嗣於108年1月9日經核定「臺灣桃園國際機場第三航站區第一次修正建設計畫」，計畫總經費為789億700萬元，完成期程為113年12月。
(二)108年度決算數僅占可用預算數1.70%，執行進度未如預期
該計畫108年度雖未編列預算，然以前年度保留數龐大，該年度決算數1億3,513萬5千元，占可用預算數僅1.70%，執行率偏低，更低於107年度決算比率20.30%(詳表1)。
另截至108年度累計決算數47億9,996萬1千元，亦僅占累計預算數126億3,399萬8千元之37.99%，仍有78億餘元已編預算待執行。主要係主體航廈工程第6標多次流標，行政院已於108年8月中旬成立專案小組，由交通部責成該公司督請設計顧問善盡履約責任，並檢討調整設計方案是否具市場可行性。
綜上，第三航站區建設計畫截至108年度執行進度未有效提升，允宜審慎衡量計畫實際需求與執行能量，積極研謀改善。
表1 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」經費執行情形
單位：新臺幣千元
項目			107年度決算	108年度決算
計畫總經費			74,689,000	74,689,000
預算數	可用預算數	以前年度保留數	1,734,270	7,969,163
		本年度預算數	8,265,000	-
		奉准先行辦理數及調整數	-	-
		合計(A)	9,999,270	7,969,163
	截至本年度累計數(B)		12,633,998	12,633,998
決算數	本年度金額(C)		2,030,106	135,135
	本年度金額占可用預算數%(C/A)		20.30	1.70
	截至本年度累計數金額(D)		4,664,827	4,799,961
	截至本年度累計決算數占累計預算數%(D/B)		36.92	37.99

資料來源：機場公司107及108年度決算書。
(分機：1921 林佑樺)